## D2
[6 empty] | 2025 | 108.2 | 887
[6 empty] | 2026 | 111.9 | 920
AUXILIAR_1 | AUXILIAR_2 | AUXILIAR_3 | AUXILIAR_4 | AUXILIAR_5 | AUXILIAR_6 | Llave S | MONEDA BASE | GASTO / PPT | FEE | ARTÍCULO | MONEDA | KEY | DESCRIPCION | CODIGO PROVEEDOR | NOMBRE PROVEEDOR | ID_BLANCO | UN | CTD | FE_INI | FE_FIN | MES | PRECIO UNITARIO (CLP $) | PRECIO UNITARIO (US$) | TOTAL (US$) | GRAFO | time axis 2020-12-31 to 2030-12-31
|  |  | 0.92297 | ME | 47777.06 | PROYECTADO 91243130 CO-H-008/2024 CANN_AUS | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510402 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-H-008/2024 |  | CANN_AUS | mes |  | 2024-10-03 | 2025-03-31 | 5.88 | 0 | 0 | 40402.26 | 91243130 | 2024-11-30: 4494.57; 2024-12-31: 8662.65; 2025-01-31: 7647.01
|  |  | 0.90425 | MN | 18365.21 | REAL 91243310 CO-100/2025 PAMP_CEN | MB-2025 | REAL | FEE CS | 520101 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-100/2025 |  | PAMP_CEN | mes |  | 2025-10-22 | 2025-12-31 | 2.3 | 0 | 0 | 16492.43 | 91243310 | 2025-10-31: 6264.83
|  |  | 1.0671 | MN | 7128.05 | REAL 91243210 CO-H-015/2025 LLAN_MOL | MB-2025 | REAL | FEE CS | 530101 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-H-015/2025 |  | LLAN_MOL | m |  | 2024-09-13 | 2024-11-30 | 2.56 | 0 | 0 | 7257.33 | 91243210 | 2024-09-30: 3153.68; 2024-11-30: 3283.67
|  |  | 1.089 | ME | 5486.39 | PRESUPUESTO 91243110 CO-056/2024 TALA_NOR | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510402 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-056/2024 |  | TALA_NOR | m |  | 2025-10-09 | 2027-01-31 | 15.74 | 0 | 0 | 5226.97 | 91243110 | 2025-10-31: 275.41; 2025-11-30: 380.22; 2025-12-31: 386.3; 2026-01-31: 215.42; 2026-03-31: 446.42; 2026-05-31: 426.75; 2026-06-30: 187.52; 2026-08-31: 366.21; 2026-10-31: 416.66; 2026-11-30: 447.99; 2026-12-31: 442.8; 2027-01-31: 299.62
|  |  | 0.97288 | MN | 39283.44 | PROYECTADO 91243110 CO-H-007/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 530201 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-H-007/2024 |  | VOLC_ARG | gl |  | 2025-09-18 | 2025-10-31 | 1.41 | 0 | 0 | 44322.12 | 91243110 | 2025-09-30: 34277.83; 2025-10-31: 35847.16
|  |  | 1.0243 | MN | 19712.53 | PROYECTADO 91243120 CO-H-015/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510301 | MN |  | Suministro combustible | CO-H-015/2025 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2025-08-26 | 2027-01-31 | 17.18 | 0 | 0 | 18578.97 | 91243120 | 2025-08-31: 952.76; 2025-10-31: 1616.87; 2025-11-30: 1513.25; 2025-12-31: 957.35; 2026-01-31: 608.16; 2026-02-28: 1293.22; 2026-04-30: 961.08; 2026-06-30: 1344.72; 2026-07-31: 1180.3; 2026-08-31: 983.45; 2026-09-30: 648.19; 2026-10-31: 1262.28; 2026-11-30: 1403.8; 2026-12-31: 1322.74; 2027-01-31: 1248.31
|  |  | 0.9039 | MN | 6282.88 | PRESUPUESTO 91243130 CO-045/2024 DESI_ATA | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 540101 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-045/2024 |  | DESI_ATA | días |  | 2025-01-20 | 2026-03-31 | 14.29 | 0 | 0 | 6187.44 | 91243130 | 2025-01-31: 359.43; 2025-02-28: 551.15; 2025-06-30: 372.91; 2025-07-31: 338.97; 2025-08-31: 556.32; 2025-10-31: 446; 2025-11-30: 543.68; 2025-12-31: 251.5; 2026-01-31: 600.62; 2026-02-28: 624.06; 2026-03-31: 634.73
|  |  | 0.98253 | ME | 22723.68 | INCURRIDO 91243220 CO-067/2024 MONT_AND | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 510109 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-067/2024 |  | MONT_AND | hr |  | 2024-06-02 | 2024-10-31 | 4.96 | 0 | 0 | 19786.92 | 91243220 | 2024-06-30: 4362.65; 2024-07-31: 3987.66; 2024-08-31: 3379.58; 2024-09-30: 3359.78
|  |  | 1.0246 | MN | 18403.24 | INCURRIDO 91243130 CO-H-007/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 530201 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-H-007/2024 |  | PAMP_CEN | km |  | 2024-02-27 | 2025-03-31 | 13.07 | 0 | 0 | 21160.46 | 91243130 | 2024-02-29: 2409.13; 2024-03-31: 1270.16; 2024-05-31: 2184.74; 2024-06-30: 2043.95; 2024-07-31: 1532.07; 2024-08-31: 1808.92; 2024-09-30: 1948.07; 2024-10-31: 1042.07; 2025-01-31: 1291.06
|  |  | 1.0521 | MN | 26109.8 | REAL 91243110 CO-150/2025 BERG_CAD | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510402 | MN |  | Transporte de muestras | CO-150/2025 |  | BERG_CAD | días |  | 2025-06-16 | 2025-08-31 | 2.5 | 0 | 0 | 29844.66 | 91243110 | 2025-06-30: 16673.45; 2025-07-31: 17759.12; 2025-08-31: 7296.13
|  |  | 0.93806 | ME | 12604.31 | INCURRIDO 91243130 CO-045/2024 CORD_EST | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 520101 | ME |  | Operador sonda RC | CO-045/2024 |  | CORD_EST | hr |  | 2024-01-05 | 2025-04-30 | 15.8 | 0 | 0 | 14194.93 | 91243130 | 2024-01-31: 1066.64; 2024-03-31: 999.96; 2024-04-30: 695.34; 2024-07-31: 783.7; 2024-08-31: 851.83; 2024-10-31: 650.63; 2024-11-30: 622.3; 2025-01-31: 729.17; 2025-02-28: 1281.51; 2025-03-31: 1199.17; 2025-04-30: 912.85
|  |  | 1.0555 | MN | 45145.46 | REAL 91243130 CO-H-007/2024 VALE_PER | MB-2026 | REAL | NO FEE | 530101 | MN |  | Operador sonda RC | CO-H-007/2024 |  | VALE_PER | gl |  | 2025-04-22 | 2026-02-28 | 10.25 | 0 | 0 | 45378.59 | 91243130 | 2025-04-30: 2981.51; 2025-05-31: 6014.88; 2025-08-31: 2822.67; 2025-09-30: 4910.04; 2025-10-31: 4218.23; 2025-11-30: 3559.58; 2025-12-31: 4126.71; 2026-01-31: 3901.85
|  |  | 1.0846 | ME | 36152.71 | PROYECTADO 91243120 CO-089/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510102 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-089/2025 |  | VOLC_ARG | hr |  | 2025-04-24 | 2025-05-31 | 1.22 | 0 | 0 | 37171.98 | 91243120 | 2025-04-30: 27488.87; 2025-05-31: 16086.06
|  |  | 1.0001 | ME | 27663.14 | INCURRIDO 91243310 CO-100/2025 ALTI_OES | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 540101 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-100/2025 |  | ALTI_OES | km |  | 2024-03-24 | 2025-03-31 | 12.22 | 0 | 0 | 23533.58 | 91243310 | 2024-03-31: 1394.96; 2024-05-31: 1013.13; 2024-06-30: 1850.39; 2024-08-31: 1845.39; 2024-09-30: 1480.54; 2024-10-31: 2095.09; 2024-11-30: 970.77; 2024-12-31: 2369.51; 2025-03-31: 1632.35
|  |  | 1.0287 | ME | 49167.88 | INCURRIDO 91243220 CO-045/2024 CANN_AUS | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 530201 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-045/2024 |  | CANN_AUS | días |  | 2025-08-27 | 2026-09-30 | 13.11 | 0 | 0 | 43978.58 | 91243220 | 2025-08-31: 2810.39; 2025-09-30: 3807.93; 2025-10-31: 3558.73; 2025-11-30: 1719.58; 2025-12-31: 3976.72; 2026-01-31: 2257.16; 2026-02-28: 3485.23; 2026-04-30: 4357.3; 2026-05-31: 4801.25; 2026-06-30: 1722.38; 2026-07-31: 4709.12; 2026-08-31: 2901.86
|  |  | 0.94082 | ME | 2213.67 | REAL 91243310 CO-100/2025 CORD_EST | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510301 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-100/2025 |  | CORD_EST | m |  | 2025-01-20 | 2025-08-31 | 7.33 | 0 | 0 | 1947.17 | 91243310 | 2025-01-31: 293.6; 2025-03-31: 191.51; 2025-04-30: 294.85; 2025-06-30: 166.17; 2025-07-31: 310.58
|  |  | 1.0493 | MN | 20695.59 | INCURRIDO 91243110 CO-200/2024 CORD_EST | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 520101 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-200/2024 |  | CORD_EST | días |  | 2024-04-18 | 2024-06-30 | 2.4 | 0 | 0 | 23200.95 | 91243110 | 2024-04-30: 9966.89; 2024-05-31: 12463.02; 2024-06-30: 7477.8
|  |  | 0.98971 | MN | 14115.73 | PROYECTADO 91243210 CO-H-020/2025 SALT_BOL | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 530101 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-H-020/2025 |  | SALT_BOL | km |  | 2025-03-04 | 2026-04-30 | 13.86 | 0 | 0 | 12935.61 | 91243210 | 2025-04-30: 845.69; 2025-05-31: 508.41; 2025-06-30: 524.87; 2025-08-31: 487.36; 2025-09-30: 899.14; 2025-10-31: 524.43; 2025-11-30: 651; 2026-01-31: 489.97; 2026-02-28: 843.41; 2026-04-30: 957.94
|  |  | 0.99586 | MN | 3124.06 | PROYECTADO 91243130 CO-075/2024 TALA_NOR | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 540101 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-075/2024 |  | TALA_NOR | mes |  | 2024-04-02 | 2025-05-31 | 13.93 | 0 | 0 | 3464.5 | 91243130 | 2024-04-30: 189.25; 2024-08-31: 207.79; 2024-09-30: 224.24; 2024-10-31: 226.07; 2024-11-30: 227.66; 2024-12-31: 146.45; 2025-01-31: 302.22; 2025-02-28: 320.13; 2025-03-31: 145.13; 2025-04-30: 277.41; 2025-05-31: 126.96
|  |  | 0.9109 | MN | 11987.21 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-008/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510301 | MN |  | Operador sonda RC | CO-H-008/2024 |  | PAMP_CEN | km |  | 2024-03-26 | 2024-10-31 | 7.19 | 0 | 0 | 12736.1 | 91243220 | 2024-03-31: 2483.77; 2024-05-31: 2565.52; 2024-09-30: 2425.84; 2024-10-31: 1099.33
|  |  | 1.0204 | ME | 47701.06 | REAL 91243120 CO-033/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510102 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-033/2025 |  | RIOL_CHI | km |  | 2024-09-04 | 2025-12-31 | 15.87 | 0 | 0 | 40494.06 | 91243120 | 2024-09-30: 1791.76; 2024-10-31: 1761.03; 2024-11-30: 1992.64; 2024-12-31: 2956.4; 2025-01-31: 1909.15; 2025-02-28: 1554.38; 2025-03-31: 1603.03; 2025-04-30: 1317.01; 2025-05-31: 2178.43; 2025-07-31: 2726.64; 2025-08-31: 1632.19; 2025-09-30: 2534.62; 2025-12-31: 2663.23
|  |  | 0.91338 | MN | 12057.29 | PROYECTADO 91243110 CO-075/2024 SALT_BOL | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 520201 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-075/2024 |  | SALT_BOL | mes |  | 2024-09-23 | 2026-03-31 | 18.2 | 0 | 0 | 12325.29 | 91243110 | 2024-09-30: 470.12; 2024-10-31: 893.98; 2024-12-31: 635.41; 2025-05-31: 885.48; 2025-09-30: 508.78; 2025-10-31: 961.83; 2025-11-30: 430.47; 2025-12-31: 551.73; 2026-02-28: 611.05
|  |  | 0.97156 | ME | 1001.27 | PRESUPUESTO 91243220 CO-075/2024 DESI_ATA | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 540101 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-075/2024 |  | DESI_ATA | hr |  | 2024-04-13 | 2024-07-31 | 3.58 | 0 | 0 | 1111.81 | 91243220 | 2024-04-30: 392.09; 2024-07-31: 457.3
|  |  | 0.97026 | MN | 35404.32 | PROYECTADO 91243110 CO-075/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510109 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-075/2024 |  | RIOL_CHI | gl |  | 2024-10-10 | 2025-12-31 | 14.68 | 0 | 0 | 36110.4 | 91243110 | 2024-10-31: 2407.05; 2024-11-30: 1394.13; 2025-01-31: 2029.83; 2025-03-31: 1695.6; 2025-04-30: 2253.16; 2025-05-31: 1509.05; 2025-06-30: 2711.73; 2025-08-31: 3371.36; 2025-10-31: 2882.78; 2025-11-30: 2791.6; 2025-12-31: 1364.96
|  |  | 0.90168 | MN | 2072.14 | PROYECTADO 91243220 CO-055/2024 CORD_EST | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510201 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-055/2024 |  | CORD_EST | hr |  | 2025-05-21 | 2026-09-30 | 16.33 | 0 | 0 | 1850.09 | 91243220 | 2025-07-31: 111.63; 2025-08-31: 56.99; 2025-09-30: 105.75; 2025-11-30: 64.82; 2025-12-31: 114.23; 2026-01-31: 94.47; 2026-05-31: 78.35; 2026-06-30: 150.33; 2026-07-31: 68.59; 2026-08-31: 148.64; 2026-09-30: 76.94
|  |  | 1.0782 | MN | 17744.73 | INCURRIDO 91243130 CO-112/2024 VALE_PER | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 520201 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-112/2024 |  | VALE_PER | m |  | 2024-12-06 | 2025-03-31 | 3.78 | 0 | 0 | 20693.17 | 91243130 | 2024-12-31: 6790.36; 2025-01-31: 5703.49; 2025-02-28: 6034.09; 2025-03-31: 5557.42
|  |  | 1.0198 | MN | 22325.31 | PRESUPUESTO 91243220 CO-200/2024 CORD_EST | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510301 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-200/2024 |  | CORD_EST | km |  | 2025-11-24 | 2026-12-31 | 13.21 | 0 | 0 | 25008.75 | 91243220 | 2025-11-30: 2606; 2026-02-28: 1470.38; 2026-06-30: 1939.19; 2026-07-31: 1856.6; 2026-08-31: 1657.27; 2026-09-30: 1272.15; 2026-10-31: 1831.62; 2026-11-30: 2191.72; 2026-12-31: 1436.15
|  |  | 0.92174 | MN | 32984.64 | REAL 91243110 CO-H-020/2025 PAMP_CEN | MB-2026 | REAL | FEE SS | 520101 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-H-020/2025 |  | PAMP_CEN | hr |  | 2025-10-22 | 2027-01-31 | 15.31 | 0 | 0 | 28965.07 | 91243110 | 2025-10-31: 1606.07; 2025-11-30: 2189.78; 2025-12-31: 2018.47; 2026-01-31: 1487.66; 2026-02-28: 1010.7; 2026-05-31: 2619.63; 2026-07-31: 1628.09; 2026-08-31: 1003.55; 2026-09-30: 1461.33; 2026-10-31: 1517.32; 2026-11-30: 1019.59; 2026-12-31: 2199.21
|  |  | 0.96959 | MN | 51135.9 | INCURRIDO 91243120 CO-089/2025 MONT_AND | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 520101 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-089/2025 |  | MONT_AND | km |  | 2024-02-16 | 2025-06-30 | 16.43 | 0 | 0 | 44602.51 | 91243120 | 2024-02-29: 3912.26; 2024-03-31: 1547.37; 2024-04-30: 1655.87; 2024-05-31: 3999.31; 2024-06-30: 3795.52; 2024-08-31: 1382; 2024-09-30: 1577.76; 2024-10-31: 3139.52; 2024-11-30: 3153.08; 2024-12-31: 3541.54; 2025-02-28: 1870.48; 2025-03-31: 1719.54; 2025-04-30: 2953.76; 2025-05-31: 2136.88
|  |  | 1.0279 | ME | 199.02 | INCURRIDO 91243220 CO-150/2025 PAMP_CEN | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 530101 | ME |  | Transporte de muestras | CO-150/2025 |  | PAMP_CEN | km |  | 2024-05-06 | 2025-07-31 | 14.82 | 0 | 0 | 185.18 | 91243220 | 2024-07-31: 11.3; 2024-09-30: 9.43; 2024-10-31: 18.07; 2024-11-30: 16.58; 2024-12-31: 8.1; 2025-02-28: 6.54; 2025-03-31: 7.51; 2025-04-30: 16.23; 2025-05-31: 6.53; 2025-06-30: 6.74; 2025-07-31: 15.46
|  |  | 1.0294 | ME | 20637.14 | INCURRIDO 91243110 CO-200/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 510109 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-200/2024 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2025-09-24 | 2027-02-28 | 17.15 | 0 | 0 | 22897.02 | 91243110 | 2025-09-30: 1129.39; 2025-10-31: 1370.39; 2025-11-30: 1287.94; 2026-01-31: 1647.68; 2026-04-30: 1388.07; 2026-05-31: 1969.63; 2026-06-30: 1656.94; 2026-08-31: 1153.56; 2026-10-31: 989.8; 2026-11-30: 1309.06; 2027-01-31: 1909.16; 2027-02-28: 815.98
|  |  | 1.0023 | MN | 2068.33 | PRESUPUESTO 91243110 CO-067/2024 SALT_BOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510201 | MN |  | Operador sonda RC | CO-067/2024 |  | SALT_BOL | hr |  | 2025-01-25 | 2026-06-30 | 17.12 | 0 | 0 | 2406.25 | 91243110 | 2025-01-31: 192.06; 2025-02-28: 175.36; 2025-03-31: 74.12; 2025-04-30: 77.23; 2025-06-30: 158.39; 2025-07-31: 182.57; 2025-08-31: 188.13; 2025-10-31: 92.83; 2025-11-30: 138.12; 2025-12-31: 80.9; 2026-02-28: 145.32; 2026-03-31: 209.81; 2026-05-31: 108.26
|  |  | 1.0027 | ME | 25837.29 | REAL 91243220 CO-112/2024 TALA_NOR | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510402 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-112/2024 |  | TALA_NOR | gl |  | 2024-09-02 | 2025-01-31 | 4.96 | 0 | 0 | 26367.96 | 91243220 | 2024-10-31: 7029.6; 2024-11-30: 6356.87; 2024-12-31: 3152.74
|  |  | 0.95973 | MN | 9313.16 | INCURRIDO 91243210 CO-150/2025 PAMP_CEN | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 520101 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-150/2025 |  | PAMP_CEN | km |  | 2025-05-07 | 2026-07-31 | 14.78 | 0 | 0 | 9139.72 | 91243210 | 2025-05-31: 500.79; 2025-06-30: 737.11; 2025-07-31: 438.42; 2025-08-31: 755.1; 2025-09-30: 422.88; 2025-10-31: 381.93; 2025-11-30: 857.04; 2026-04-30: 500.88; 2026-05-31: 597.56; 2026-06-30: 397.37; 2026-07-31: 536.07
|  |  | 0.96773 | ME | 25425.82 | PROYECTADO 91243130 CO-075/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 520101 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-075/2024 |  | PAMP_CEN | m |  | 2025-06-07 | 2026-06-30 | 12.75 | 0 | 0 | 23469.03 | 91243130 | 2025-07-31: 1491.53; 2025-09-30: 1663.27; 2025-12-31: 1097; 2026-01-31: 2401.87; 2026-02-28: 980.65; 2026-03-31: 1403.7; 2026-05-31: 1607.82
|  |  | 1.0962 | ME | 7979.68 | REAL 91243110 CO-150/2025 PAMP_CEN | MB-2026 | REAL | NO FEE | 520101 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-150/2025 |  | PAMP_CEN | mes |  | 2024-01-20 | 2024-04-30 | 3.32 | 0 | 0 | 9293.7 | 91243110 | 2024-01-31: 1452.66; 2024-03-31: 1986.37; 2024-04-30: 3610.88
|  |  | 1.0057 | ME | 28546.5 | PRESUPUESTO 91243310 CO-055/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510201 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-055/2024 |  | LLAN_MOL | mes |  | 2024-01-17 | 2024-03-31 | 2.43 | 0 | 0 | 28756.96 | 91243310 | 2024-01-31: 13862.02; 2024-03-31: 9493.42
|  |  | 0.93223 | ME | 3011.55 | REAL 91243120 CO-H-015/2025 CORD_EST | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510301 | ME |  | Operador sonda RC | CO-H-015/2025 |  | CORD_EST | hr |  | 2025-02-03 | 2025-07-31 | 5.85 | 0 | 0 | 3267.38 | 91243120 | 2025-02-28: 449.83; 2025-05-31: 731.14
|  |  | 0.98822 | MN | 22315.36 | PRESUPUESTO 91243310 CO-112/2024 VALE_PER | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 540101 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-112/2024 |  | VALE_PER | km |  | 2024-10-14 | 2025-01-31 | 3.58 | 0 | 0 | 18696.35 | 91243310 | 2024-10-31: 4104.17; 2024-11-30: 6558.77; 2024-12-31: 3977.01; 2025-01-31: 6970.81
|  |  | 1.0271 | ME | 36872.55 | INCURRIDO 91243110 CO-H-015/2025 CERR_COB | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 510301 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-H-015/2025 |  | CERR_COB | días |  | 2025-06-17 | 2025-08-31 | 2.46 | 0 | 0 | 36580.85 | 91243110 | 2025-06-30: 8454.09; 2025-07-31: 15385.97; 2025-08-31: 9806.1
|  |  | 0.95318 | MN | 38923.85 | PROYECTADO 91243110 CO-033/2025 CERR_COB | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510301 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-033/2025 |  | CERR_COB | mes |  | 2024-10-23 | 2025-03-31 | 5.22 | 0 | 0 | 37173.93 | 91243110 | 2024-10-31: 5675.5; 2025-01-31: 6392.83; 2025-02-28: 9822.08; 2025-03-31: 5546.1
|  |  | 1.0445 | MN | 39804.73 | PROYECTADO 91243220 CO-H-007/2024 MONT_AND | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 530101 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-H-007/2024 |  | MONT_AND | km |  | 2024-10-26 | 2025-04-30 | 6.11 | 0 | 0 | 39444.18 | 91243220 | 2024-11-30: 5218.92; 2025-01-31: 6847.91; 2025-02-28: 7069.81; 2025-03-31: 9659.08; 2025-04-30: 6092.41
|  |  | 0.99211 | ME | 42560.17 | PROYECTADO 91243120 CO-150/2025 PAMP_CEN | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 540101 | ME |  | Transporte de muestras | CO-150/2025 |  | PAMP_CEN | días |  | 2024-06-07 | 2024-07-31 | 1.77 | 0 | 0 | 48294.05 | 91243120 | 2024-06-30: 21266.54; 2024-07-31: 33474.65
|  |  | 1.0262 | ME | 1234.82 | REAL 91243120 CO-045/2024 ALTI_OES | MB-2025 | REAL | FEE CS | 540101 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-045/2024 |  | ALTI_OES | mes |  | 2025-07-11 | 2026-07-31 | 12.65 | 0 | 0 | 1516.68 | 91243120 | 2025-07-31: 162.78; 2025-08-31: 146.51; 2025-09-30: 178.75; 2025-11-30: 122.41; 2026-01-31: 142.35; 2026-02-28: 159.8; 2026-04-30: 125.91; 2026-06-30: 120.68; 2026-07-31: 154.06
|  |  | 1.0764 | MN | 27746.9 | REAL 91243130 CO-045/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | REAL | FEE CS | 530101 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-045/2024 |  | PAMP_CEN | días |  | 2025-09-28 | 2026-12-31 | 15.08 | 0 | 0 | 26208.9 | 91243130 | 2025-09-30: 2203.15; 2025-10-31: 939.81; 2025-11-30: 1701.9; 2026-02-28: 1032.52; 2026-04-30: 1463; 2026-06-30: 1595.2; 2026-07-31: 2413.08; 2026-08-31: 1679.21; 2026-09-30: 913.62; 2026-10-31: 2142.84; 2026-12-31: 2065.23
|  |  | 1.0222 | MN | 16970.02 | INCURRIDO 91243210 CO-H-007/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 530201 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-H-007/2024 |  | PAMP_CEN | km |  | 2025-10-22 | 2026-05-31 | 7.26 | 0 | 0 | 18518.94 | 91243210 | 2025-10-31: 2172.47; 2025-11-30: 2193.61; 2026-01-31: 2605.47; 2026-02-28: 1843.1; 2026-03-31: 2208.78; 2026-05-31: 1860.53
|  |  | 0.95391 | ME | 1137.5 | PRESUPUESTO 91243310 CO-150/2025 BERG_CAD | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 520101 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-150/2025 |  | BERG_CAD | días |  | 2024-02-12 | 2025-05-31 | 15.57 | 0 | 0 | 1081.33 | 91243310 | 2024-02-29: 79; 2024-03-31: 66.83; 2024-05-31: 43.32; 2024-06-30: 103.87; 2024-07-31: 82.61; 2024-09-30: 63.42; 2024-10-31: 98.84; 2024-11-30: 90.88; 2024-12-31: 80.63; 2025-02-28: 37.99; 2025-03-31: 59.42
|  |  | 1.0363 | ME | 24120.65 | REAL 91243130 CO-033/2025 DESI_ATA | MB-2025 | REAL | FEE SS | 520201 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-033/2025 |  | DESI_ATA | mes |  | 2024-10-16 | 2025-05-31 | 7.46 | 0 | 0 | 27148.64 | 91243130 | 2024-10-31: 2683.83; 2025-01-31: 4241.18; 2025-03-31: 3775.09; 2025-05-31: 3036.51
|  |  | 1.0266 | MN | 38713.25 | REAL 91243220 CO-H-020/2025 VALE_PER | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510301 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-H-020/2025 |  | VALE_PER | hr |  | 2024-04-04 | 2025-10-31 | 18.89 | 0 | 0 | 36836.27 | 91243220 | 2024-06-30: 1511.86; 2024-07-31: 1859.08; 2024-08-31: 2346.76; 2024-09-30: 1578.29; 2024-10-31: 1702.2; 2024-12-31: 1797.34; 2025-02-28: 1756.09; 2025-03-31: 1163.06; 2025-04-30: 1297.69; 2025-05-31: 1489.67; 2025-07-31: 1624.81
|  |  | 1.088 | MN | 16066.75 | PROYECTADO 91243210 CO-056/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510109 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-056/2024 |  | RIOL_CHI | gl |  | 2024-08-26 | 2025-12-31 | 16.16 | 0 | 0 | 15012.59 | 91243210 | 2024-08-31: 1130.61; 2024-09-30: 958.7; 2024-10-31: 1370.38; 2024-11-30: 594.31; 2024-12-31: 991.19; 2025-01-31: 619.44; 2025-02-28: 1146.27; 2025-03-31: 1015.82; 2025-04-30: 619.74; 2025-05-31: 1368.72; 2025-07-31: 625.51; 2025-08-31: 1119.93; 2025-09-30: 572.45; 2025-10-31: 908.64; 2025-11-30: 983.88
|  |  | 0.91509 | ME | 44058.6 | PRESUPUESTO 91243130 CO-055/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530101 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-055/2024 |  | PAMP_CEN | m |  | 2025-10-19 | 2025-11-30 | 1.38 | 0 | 0 | 45327.72 | 91243130 | 2025-10-31: 44888.47
|  |  | 1.0613 | ME | 20554.03 | INCURRIDO 91243310 CO-150/2025 CERR_COB | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 510402 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-150/2025 |  | CERR_COB | km |  | 2024-07-03 | 2024-10-31 | 3.94 | 0 | 0 | 23413.48 | 91243310 | 2024-07-31: 7842.33; 2024-08-31: 8775.32; 2024-10-31: 5892.82
|  |  | 0.90131 | ME | 49989.76 | INCURRIDO 91243210 CO-200/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 530101 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-200/2024 |  | QUEB_SUR | gl |  | 2025-09-06 | 2026-04-30 | 7.75 | 0 | 0 | 44913.95 | 91243210 | 2025-09-30: 4684.95; 2025-10-31: 3749.73; 2025-11-30: 7558.75; 2025-12-31: 6101.95; 2026-01-31: 4431.4; 2026-02-28: 3835.36; 2026-03-31: 8181.63; 2026-04-30: 6844.04
|  |  | 0.98117 | ME | 29149.38 | INCURRIDO 91243110 CO-200/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 520201 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-200/2024 |  | PAMP_CEN | gl |  | 2025-03-16 | 2025-12-31 | 9.53 | 0 | 0 | 33869.61 | 91243110 | 2025-04-30: 2065.09; 2025-05-31: 5142.42; 2025-06-30: 4349.35; 2025-08-31: 2659.52; 2025-09-30: 2931.77; 2025-11-30: 4418.78
|  |  | 0.97469 | ME | 53559.93 | INCURRIDO 91243130 CO-150/2025 RIOL_CHI | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 510301 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-150/2025 |  | RIOL_CHI | días |  | 2024-06-08 | 2024-12-31 | 6.77 | 0 | 0 | 45015.42 | 91243130 | 2024-08-31: 6308.76; 2024-10-31: 7453.31; 2024-11-30: 8689.61
|  |  | 0.99969 | MN | 10248.77 | PROYECTADO 91243130 CO-H-020/2025 LLAN_MOL | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510402 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-H-020/2025 |  | LLAN_MOL | m |  | 2024-03-13 | 2025-06-30 | 15.57 | 0 | 0 | 11464.99 | 91243130 | 2024-03-31: 528.98; 2024-04-30: 888.76; 2024-05-31: 1063.68; 2024-07-31: 866.9; 2024-08-31: 514.58; 2024-09-30: 679.19; 2024-10-31: 1097.35; 2024-12-31: 885.59; 2025-01-31: 509.07; 2025-02-28: 1094.59; 2025-04-30: 973.37; 2025-06-30: 953.97
|  |  | 0.90933 | ME | 34777.22 | REAL 91243110 CO-033/2025 PAMP_CEN | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510109 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-033/2025 |  | PAMP_CEN | días |  | 2024-09-23 | 2025-12-31 | 15.24 | 0 | 0 | 41281.32 | 91243110 | 2024-09-30: 2405.43; 2024-11-30: 1641; 2025-02-28: 2013.48; 2025-03-31: 1778.86; 2025-04-30: 1425.34; 2025-06-30: 2512.72; 2025-08-31: 3703.52; 2025-09-30: 1760.21; 2025-10-31: 1690.85; 2025-11-30: 3105.1
|  |  | 1.0407 | ME | 27692.16 | PROYECTADO 91243120 CO-150/2025 CERR_COB | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510201 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-150/2025 |  | CERR_COB | días |  | 2024-02-15 | 2025-06-30 | 16.46 | 0 | 0 | 27906.17 | 91243120 | 2024-02-29: 1996.85; 2024-03-31: 1883.09; 2024-04-30: 2373.49; 2024-05-31: 956.1; 2024-06-30: 1133.62; 2024-07-31: 2275.12; 2024-08-31: 1491.45; 2024-12-31: 2250.46; 2025-01-31: 1683.48; 2025-02-28: 1209.36; 2025-05-31: 1815.98; 2025-06-30: 1280.58
|  |  | 1.0311 | ME | 43259.62 | INCURRIDO 91243110 CO-H-007/2024 ALTI_OES | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 520201 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-H-007/2024 |  | ALTI_OES | hr |  | 2024-03-22 | 2025-06-30 | 15.28 | 0 | 0 | 39902.5 | 91243110 | 2024-03-31: 2084.1; 2024-05-31: 3820.97; 2024-06-30: 3470.08; 2024-07-31: 3555.4; 2024-09-30: 2401.86; 2024-10-31: 3247.56; 2024-11-30: 3863.55; 2024-12-31: 2855.3; 2025-01-31: 1795.97; 2025-03-31: 1954.54; 2025-04-30: 3114.67; 2025-06-30: 1723.15
|  |  | 0.94114 | MN | 6898.89 | PRESUPUESTO 91243110 CO-112/2024 VALE_PER | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 540101 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-112/2024 |  | VALE_PER | gl |  | 2024-06-09 | 2025-03-31 | 9.69 | 0 | 0 | 7932.61 | 91243110 | 2024-07-31: 557.07; 2024-08-31: 744.32; 2024-09-30: 694.67; 2024-10-31: 872.14; 2024-11-30: 662.27; 2024-12-31: 757.01; 2025-01-31: 545.14; 2025-02-28: 1189.42; 2025-03-31: 1127.95
|  |  | 1.0727 | ME | 39263.66 | INCURRIDO 91243110 CO-200/2024 CANN_AUS | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 510102 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-200/2024 |  | CANN_AUS | mes |  | 2024-09-11 | 2026-03-31 | 18.59 | 0 | 0 | 38080.43 | 91243110 | 2024-09-30: 2217.06; 2024-10-31: 2470.82; 2024-12-31: 2337.78; 2025-02-28: 1372.38; 2025-03-31: 1406.82; 2025-04-30: 1869.19; 2025-05-31: 2455.65; 2025-06-30: 1272.23; 2025-07-31: 1861.41; 2025-08-31: 2277.04; 2025-10-31: 2776.67; 2025-11-30: 1253.22; 2025-12-31: 2061.29; 2026-01-31: 2966.41; 2026-02-28: 1355.06
|  |  | 1.0728 | MN | 12718.52 | REAL 91243130 CO-056/2024 CORD_EST | MB-2025 | REAL | FEE CS | 530201 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-056/2024 |  | CORD_EST | mes |  | 2025-05-13 | 2025-06-30 | 1.58 | 0 | 0 | 15693.37 | 91243130 | 2025-05-31: 13457.87; 2025-06-30: 11500.83
|  |  | 0.91965 | MN | 20815.88 | PROYECTADO 91243210 CO-089/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 520201 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-089/2025 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2024-12-02 | 2025-03-31 | 3.91 | 0 | 0 | 21558.62 | 91243210 | 2024-12-31: 4378.23; 2025-02-28: 6146.11; 2025-03-31: 4036.21
|  |  | 0.98136 | ME | 40409.61 | PRESUPUESTO 91243120 CO-056/2024 DESI_ATA | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 540101 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-056/2024 |  | DESI_ATA | mes |  | 2024-08-16 | 2025-02-28 | 6.44 | 0 | 0 | 45632.79 | 91243120 | 2024-08-31: 10289.2; 2024-09-30: 5732.15; 2024-10-31: 10370.49; 2024-11-30: 5788.22; 2025-01-31: 5926.79; 2025-02-28: 8410.66
|  |  | 1.0154 | ME | 29838.45 | PROYECTADO 91243310 CO-150/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 530201 | ME |  | Operador sonda RC | CO-150/2025 |  | QUEB_SUR | m |  | 2025-04-16 | 2026-08-31 | 16.49 | 0 | 0 | 27410.16 | 91243310 | 2025-04-30: 1180.18; 2025-05-31: 1865.61; 2025-06-30: 1907.24; 2025-07-31: 1298.41; 2025-08-31: 1559.37; 2025-09-30: 1713.74; 2025-10-31: 1803.72; 2025-11-30: 1332.86; 2025-12-31: 2481.16; 2026-01-31: 885.97; 2026-02-28: 2234.6; 2026-03-31: 878.91; 2026-04-30: 1508.68; 2026-05-31: 960.54; 2026-07-31: 896.38; 2026-08-31: 2012.83
|  |  | 0.96247 | ME | 41636.85 | PRESUPUESTO 91243110 CO-H-015/2025 PAMP_CEN | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510102 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-H-015/2025 |  | PAMP_CEN | gl |  | 2025-08-04 | 2026-02-28 | 6.83 | 0 | 0 | 48214.76 | 91243110 | 2025-08-31: 6904.35; 2025-09-30: 5203.25; 2026-02-28: 7037.25
|  |  | 1.0263 | MN | 39044.71 | INCURRIDO 91243130 CO-H-008/2024 DESI_ATA | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510102 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-H-008/2024 |  | DESI_ATA | mes |  | 2025-05-21 | 2026-04-30 | 11.3 | 0 | 0 | 37542.46 | 91243130 | 2025-06-30: 2436.53; 2025-07-31: 2009.5; 2025-09-30: 2131.83; 2025-10-31: 4328.34; 2025-11-30: 4636.59; 2026-01-31: 3216.22; 2026-03-31: 3983.15; 2026-04-30: 4748.76
|  |  | 1.0853 | MN | 24856.54 | INCURRIDO 91243120 CO-112/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 510301 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-112/2024 |  | PAMP_CEN | gl |  | 2024-10-11 | 2025-04-30 | 6.6 | 0 | 0 | 26180.12 | 91243120 | 2024-10-31: 4561.12; 2024-11-30: 2256.24; 2024-12-31: 5901.4; 2025-01-31: 2766.89; 2025-02-28: 3041.17; 2025-03-31: 5540.57; 2025-04-30: 2233.26
|  |  | 0.95797 | ME | 13951.37 | PRESUPUESTO 91243130 CO-067/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-067/2024 |  | RIOL_CHI | días |  | 2025-01-22 | 2025-10-31 | 9.26 | 0 | 0 | 13022.69 | 91243130 | 2025-01-31: 1287.66; 2025-02-28: 1746.27; 2025-03-31: 1304.97; 2025-04-30: 1373.17; 2025-07-31: 819.25; 2025-09-30: 703.94; 2025-10-31: 787.81
|  |  | 0.96645 | MN | 19651.77 | PRESUPUESTO 91243310 CO-075/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510102 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-075/2024 |  | PAMP_CEN | m |  | 2024-07-21 | 2024-09-30 | 2.33 | 0 | 0 | 23821.17 | 91243310 | 2024-07-31: 11523; 2024-09-30: 11441.5
|  |  | 0.91254 | MN | 11417.75 | INCURRIDO 91243110 CO-H-008/2024 SALT_BOL | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510102 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-H-008/2024 |  | SALT_BOL | hr |  | 2025-07-26 | 2026-01-31 | 6.21 | 0 | 0 | 9823.29 | 91243110 | 2025-07-31: 2224.26; 2025-08-31: 2268.34; 2025-09-30: 809.19; 2025-10-31: 860.5; 2026-01-31: 2201.89
|  |  | 0.94516 | MN | 12733.12 | PROYECTADO 91243130 CO-056/2024 VALE_PER | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510201 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-056/2024 |  | VALE_PER | hr |  | 2025-02-15 | 2025-04-30 | 2.43 | 0 | 0 | 12417.85 | 91243130 | 2025-02-28: 4816.27; 2025-03-31: 6806.42; 2025-04-30: 7250.9
|  |  | 1.0278 | ME | 29550.69 | PROYECTADO 91243220 CO-150/2025 PAMP_CEN | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 530101 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-150/2025 |  | PAMP_CEN | m |  | 2024-11-16 | 2025-06-30 | 7.42 | 0 | 0 | 29898.14 | 91243220 | 2024-11-30: 5635.17; 2024-12-31: 5041.2; 2025-01-31: 3735.18; 2025-02-28: 5857.46; 2025-03-31: 4929.5; 2025-04-30: 3226.6; 2025-05-31: 2730.36
|  |  | 0.98286 | ME | 2901.45 | PRESUPUESTO 91243220 CO-067/2024 CERR_COB | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 530101 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-067/2024 |  | CERR_COB | km |  | 2025-07-04 | 2026-01-31 | 6.93 | 0 | 0 | 3452.63 | 91243220 | 2025-07-31: 665.22; 2025-08-31: 587.46; 2025-09-30: 582.73; 2025-10-31: 632.56; 2025-11-30: 463.63; 2025-12-31: 409.98; 2026-01-31: 616.67
|  |  | 0.91086 | MN | 9304.58 | PROYECTADO 91243220 CO-045/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 530201 | MN |  | Transporte de muestras | CO-045/2024 |  | QUEB_SUR | m |  | 2024-02-06 | 2025-04-30 | 14.75 | 0 | 0 | 9106.2 | 91243220 | 2024-03-31: 712.98; 2024-04-30: 481.86; 2024-06-30: 451.67; 2024-07-31: 440.43; 2024-08-31: 500.24; 2024-11-30: 633.91; 2024-12-31: 448.57; 2025-01-31: 398.58; 2025-03-31: 783.65
|  |  | 0.95016 | ME | 38240.51 | INCURRIDO 91243110 CO-200/2024 DESI_ATA | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 520201 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-200/2024 |  | DESI_ATA | días |  | 2025-02-25 | 2026-02-28 | 12.09 | 0 | 0 | 32107 | 91243110 | 2025-02-28: 3195.77; 2025-03-31: 2866.3; 2025-05-31: 1975.36; 2025-06-30: 2495.58; 2025-07-31: 3785.32; 2025-09-30: 3833.43; 2025-10-31: 3027.93; 2025-11-30: 1489.37; 2025-12-31: 2125.02; 2026-01-31: 3062.9; 2026-02-28: 3466.28
|  |  | 1.0742 | ME | 24443.24 | REAL 91243220 CO-055/2024 CANN_AUS | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510201 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-055/2024 |  | CANN_AUS | m |  | 2025-02-08 | 2026-03-31 | 13.67 | 0 | 0 | 25530.37 | 91243220 | 2025-03-31: 2707.47; 2025-04-30: 1078.46; 2025-06-30: 2554.99; 2025-07-31: 2354.08; 2025-08-31: 2528.91; 2025-09-30: 1468.45; 2025-11-30: 1110.94; 2026-01-31: 1585.21
|  |  | 1.0275 | ME | 47329.09 | INCURRIDO 91243210 CO-089/2025 SALT_BOL | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510402 | ME |  | Transporte de muestras | CO-089/2025 |  | SALT_BOL | m |  | 2025-07-14 | 2025-09-30 | 2.56 | 0 | 0 | 39891.47 | 91243210 | 2025-07-31: 12501.26; 2025-08-31: 23323.07; 2025-09-30: 9013.48
|  |  | 0.94404 | ME | 42069.45 | PROYECTADO 91243110 CO-045/2024 CANN_AUS | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510402 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-045/2024 |  | CANN_AUS | gl |  | 2024-05-06 | 2025-01-31 | 8.87 | 0 | 0 | 43274.35 | 91243110 | 2024-05-31: 6949.48; 2024-06-30: 4209.85; 2024-07-31: 3197.23; 2024-08-31: 6804.69; 2024-09-30: 3612.6; 2024-10-31: 3428.99; 2024-11-30: 7278.35; 2024-12-31: 7152.29; 2025-01-31: 2897.63
|  |  | 1.0173 | ME | 6410.73 | REAL 91243130 CO-112/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | REAL | FEE SS | 530101 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-112/2024 |  | RIOL_CHI | mes |  | 2024-03-04 | 2024-06-30 | 3.88 | 0 | 0 | 7076.37 | 91243130 | 2024-03-31: 1445.74; 2024-04-30: 2071.73; 2024-05-31: 1711.6; 2024-06-30: 2601.91
|  |  | 1.0199 | MN | 272.75 | REAL 91243110 CO-067/2024 TALA_NOR | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510109 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-067/2024 |  | TALA_NOR | días |  | 2024-07-03 | 2025-07-31 | 12.91 | 0 | 0 | 268.93 | 91243110 | 2024-07-31: 24.34; 2024-08-31: 21; 2024-09-30: 12.37; 2024-11-30: 22.92; 2024-12-31: 14.27; 2025-01-31: 26.91; 2025-02-28: 15.74; 2025-04-30: 27.68; 2025-05-31: 12.6; 2025-06-30: 28.76
|  |  | 1.0695 | ME | 20028.44 | PROYECTADO 91243110 CO-055/2024 TALA_NOR | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510402 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-055/2024 |  | TALA_NOR | mes |  | 2024-06-05 | 2025-02-28 | 8.8 | 0 | 0 | 18173.56 | 91243110 | 2024-06-30: 1460.74; 2024-07-31: 2976.91; 2024-09-30: 1754.75; 2024-10-31: 2672.58; 2024-11-30: 1612.67; 2024-12-31: 2355.04; 2025-01-31: 3065.11; 2025-02-28: 2043.95
|  |  | 0.98249 | ME | 29743.75 | REAL 91243120 CO-075/2024 VOLC_ARG | MB-2025 | REAL | FEE CS | 540101 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-075/2024 |  | VOLC_ARG | días |  | 2025-03-27 | 2026-02-28 | 11.1 | 0 | 0 | 33126.98 | 91243120 | 2025-04-30: 1758.08; 2025-06-30: 3300.83; 2025-07-31: 3784.35; 2025-09-30: 3352.18; 2025-10-31: 2554.36; 2025-11-30: 3233.86; 2025-12-31: 2388.9; 2026-01-31: 3899.43
|  |  | 0.92683 | ME | 8893.11 | PROYECTADO 91243310 CO-045/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 520101 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-045/2024 |  | QUEB_SUR | km |  | 2025-03-27 | 2025-10-31 | 7.16 | 0 | 0 | 9046.6 | 91243310 | 2025-03-31: 1607.7; 2025-04-30: 850.36; 2025-06-30: 1895.06; 2025-07-31: 1383.37; 2025-08-31: 1445.67; 2025-09-30: 1196.33; 2025-10-31: 1220.39
|  |  | 1.0391 | MN | 38635.92 | PROYECTADO 91243110 CO-150/2025 DESI_ATA | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510102 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-150/2025 |  | DESI_ATA | km |  | 2025-07-02 | 2026-05-31 | 10.94 | 0 | 0 | 36837.15 | 91243110 | 2025-07-31: 1735.58; 2025-08-31: 2820.79; 2025-09-30: 1818.21; 2025-10-31: 3491.12; 2025-12-31: 4591.61; 2026-01-31: 2901.65; 2026-02-28: 4912.91; 2026-04-30: 2687.14; 2026-05-31: 4323.15
|  |  | 1.0746 | ME | 1990.33 | PRESUPUESTO 91243310 CO-045/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 540101 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-045/2024 |  | LLAN_MOL | km |  | 2025-08-22 | 2026-01-31 | 5.32 | 0 | 0 | 2335.92 | 91243310 | 2025-10-31: 416.28; 2025-11-30: 451.38; 2025-12-31: 353.84; 2026-01-31: 359.16
|  |  | 1.0145 | ME | 26584.85 | PRESUPUESTO 91243130 CO-H-020/2025 VALE_PER | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520201 | ME |  | Transporte de muestras | CO-H-020/2025 |  | VALE_PER | días |  | 2024-06-11 | 2025-12-31 | 18.66 | 0 | 0 | 22555.91 | 91243130 | 2024-06-30: 1558.25; 2024-07-31: 943.54; 2024-08-31: 797.38; 2024-10-31: 1028.43; 2024-11-30: 1058.27; 2024-12-31: 768.35; 2025-02-28: 880.12; 2025-03-31: 818.11; 2025-04-30: 1638.21; 2025-05-31: 1326.97; 2025-06-30: 1370.34; 2025-07-31: 1156.43; 2025-08-31: 724.78; 2025-11-30: 914.71; 2025-12-31: 1667.43
|  |  | 0.91401 | MN | 3648.4 | PROYECTADO 91243220 CO-055/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510402 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-055/2024 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2024-05-13 | 2024-12-31 | 7.62 | 0 | 0 | 3229.74 | 91243220 | 2024-05-31: 459.92; 2024-06-30: 432.25; 2024-08-31: 352.1; 2024-09-30: 371.37; 2024-10-31: 528.05; 2024-11-30: 296.7
|  |  | 0.98576 | MN | 25313.46 | PRESUPUESTO 91243120 CO-089/2025 ALTI_OES | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510109 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-089/2025 |  | ALTI_OES | días |  | 2024-12-27 | 2026-03-31 | 15.08 | 0 | 0 | 29053.65 | 91243120 | 2024-12-31: 1995.25; 2025-03-31: 1024.95; 2025-04-30: 2418.71; 2025-05-31: 2261.79; 2025-06-30: 1266.27; 2025-07-31: 2629.64; 2025-09-30: 2276.35; 2026-03-31: 1147.76
|  |  | 1.0918 | MN | 39536.47 | REAL 91243110 CO-055/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | REAL | NO FEE | 520101 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-055/2024 |  | VOLC_ARG | hr |  | 2025-01-18 | 2026-04-30 | 15.34 | 0 | 0 | 46192.65 | 91243110 | 2025-01-31: 2094.29; 2025-02-28: 1763.31; 2025-03-31: 2081.01; 2025-04-30: 2445.28; 2025-05-31: 2067.63; 2025-06-30: 4481.6; 2025-07-31: 1668.47; 2025-08-31: 3678.41; 2025-10-31: 1665.03; 2025-11-30: 2238.6; 2025-12-31: 2520.61; 2026-01-31: 2860.05; 2026-02-28: 3258.14; 2026-03-31: 3256.05
|  |  | 0.93921 | MN | 29765.11 | INCURRIDO 91243110 CO-H-020/2025 PAMP_CEN | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 510201 | MN |  | Suministro combustible | CO-H-020/2025 |  | PAMP_CEN | mes |  | 2024-09-17 | 2025-12-31 | 15.44 | 0 | 0 | 28157.88 | 91243110 | 2024-09-30: 2223.4; 2024-10-31: 1726.49; 2024-11-30: 2295.21; 2025-02-28: 2395.47; 2025-03-31: 1041.11; 2025-04-30: 2460.27; 2025-05-31: 1662.16; 2025-06-30: 1558.41; 2025-07-31: 2045.41; 2025-09-30: 2416.43; 2025-10-31: 1810.25; 2025-11-30: 995.33
|  |  | 0.91666 | MN | 52970.58 | REAL 91243130 CO-055/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510301 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-055/2024 |  | RIOL_CHI | días |  | 2024-11-28 | 2025-03-31 | 4.04 | 0 | 0 | 44516.94 | 91243130 | 2024-11-30: 9300.94; 2024-12-31: 7297.64; 2025-01-31: 15179.23; 2025-02-28: 10369.56; 2025-03-31: 9634.89
|  |  | 0.93129 | MN | 27208.92 | REAL 91243310 CO-056/2024 MONT_AND | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510102 | MN |  | Transporte de muestras | CO-056/2024 |  | MONT_AND | mes |  | 2024-09-16 | 2025-07-31 | 10.45 | 0 | 0 | 29991.16 | 91243310 | 2024-09-30: 3049.01; 2024-11-30: 3849.6; 2025-02-28: 2287.43; 2025-03-31: 2984.42; 2025-04-30: 2450.84; 2025-05-31: 2228.44; 2025-06-30: 4031.49; 2025-07-31: 3490.8
|  |  | 0.93358 | ME | 11630.88 | PROYECTADO 91243220 CO-H-008/2024 CANN_AUS | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 540101 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-H-008/2024 |  | CANN_AUS | km |  | 2024-06-02 | 2024-07-31 | 1.94 | 0 | 0 | 12426.68 | 91243220 | 2024-06-30: 7428.71; 2024-07-31: 6978.79
|  |  | 1.0733 | MN | 22953.11 | PROYECTADO 91243110 CO-150/2025 LLAN_MOL | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510402 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-150/2025 |  | LLAN_MOL | mes |  | 2025-01-19 | 2026-01-31 | 12.39 | 0 | 0 | 22858.4 | 91243110 | 2025-01-31: 1054.18; 2025-03-31: 2423.02; 2025-04-30: 1488.02; 2025-05-31: 1126.65; 2025-06-30: 1954.88; 2025-07-31: 985.93; 2025-09-30: 2461.71; 2025-10-31: 1646.04; 2025-11-30: 1215.45; 2025-12-31: 1791.75
|  |  | 1.0575 | ME | 33987.69 | REAL 91243110 CO-112/2024 SALT_BOL | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510402 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-112/2024 |  | SALT_BOL | m |  | 2024-06-27 | 2024-11-30 | 5.12 | 0 | 0 | 31073.63 | 91243110 | 2024-06-30: 8282.99; 2024-07-31: 5684.07; 2024-09-30: 5078.6
|  |  | 0.96231 | ME | 35436.88 | REAL 91243220 CO-089/2025 VALE_PER | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510301 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-089/2025 |  | VALE_PER | m |  | 2025-05-15 | 2026-06-30 | 13.5 | 0 | 0 | 40639.3 | 91243220 | 2025-05-31: 3804.97; 2025-06-30: 4089.21; 2025-07-31: 3673.81; 2025-12-31: 2093.23; 2026-02-28: 3066; 2026-03-31: 3930.05; 2026-04-30: 2367.87; 2026-05-31: 3080.54; 2026-06-30: 2449.03
|  |  | 0.92005 | ME | 19953.2 | PROYECTADO 91243110 CO-H-007/2024 ALTI_OES | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 530101 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-H-007/2024 |  | ALTI_OES | hr |  | 2024-01-25 | 2024-02-29 | 1.15 | 0 | 0 | 22296.15 | 91243110 | 2024-01-31: 15625.67; 2024-02-29: 22140.2
|  |  | 1.0318 | ME | 43474.05 | INCURRIDO 91243110 CO-H-008/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510109 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-H-008/2024 |  | QUEB_SUR | km |  | 2024-08-11 | 2025-01-31 | 5.68 | 0 | 0 | 46879.17 | 91243110 | 2024-08-31: 10034.49; 2024-10-31: 10503.82; 2024-12-31: 5893.9; 2025-01-31: 8028.87
|  |  | 0.95721 | ME | 3394.39 | REAL 91243310 CO-033/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | REAL | FEE SS | 540101 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-033/2025 |  | VOLC_ARG | m |  | 2025-11-04 | 2026-05-31 | 6.83 | 0 | 0 | 4083.65 | 91243310 | 2025-12-31: 659.22; 2026-02-28: 623.77; 2026-03-31: 560.17; 2026-04-30: 502.8; 2026-05-31: 358.45
|  |  | 0.99258 | ME | 29418.55 | INCURRIDO 91243310 CO-045/2024 TALA_NOR | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 510102 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-045/2024 |  | TALA_NOR | días |  | 2024-08-15 | 2025-12-31 | 16.52 | 0 | 0 | 30902.24 | 91243310 | 2024-08-31: 2470.7; 2024-09-30: 1137.07; 2024-10-31: 2488.07; 2024-11-30: 1355.6; 2024-12-31: 2630.27; 2025-01-31: 1417.44; 2025-02-28: 1794.62; 2025-03-31: 2059.54; 2025-06-30: 2111.33; 2025-07-31: 2491.2; 2025-10-31: 1993.4; 2025-11-30: 2274.83
|  |  | 1.0805 | MN | 23413.73 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-007/2024 CERR_COB | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510201 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-H-007/2024 |  | CERR_COB | mes |  | 2025-11-01 | 2027-04-30 | 17.9 | 0 | 0 | 21421.57 | 91243220 | 2025-12-31: 1150.7; 2026-05-31: 1045.54; 2026-06-30: 1340.93; 2026-07-31: 1412.22; 2026-09-30: 1175.6; 2026-11-30: 1426.54; 2026-12-31: 849.87; 2027-01-31: 1172.22; 2027-03-31: 985.85; 2027-04-30: 981.52
|  |  | 0.91172 | MN | 3659.29 | REAL 91243130 CO-150/2025 DESI_ATA | MB-2025 | REAL | NO FEE | 520101 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-150/2025 |  | DESI_ATA | hr |  | 2025-08-08 | 2026-02-28 | 6.7 | 0 | 0 | 3294.94 | 91243130 | 2025-08-31: 501.89; 2025-09-30: 679.28; 2025-10-31: 588.25; 2025-11-30: 595.23; 2025-12-31: 736.87; 2026-01-31: 630.39; 2026-02-28: 720.65
|  |  | 0.96755 | MN | 39652.5 | REAL 91243110 CO-150/2025 PAMP_CEN | MB-2025 | REAL | FEE CS | 530201 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-150/2025 |  | PAMP_CEN | días |  | 2024-11-28 | 2025-08-31 | 9.07 | 0 | 0 | 44124.1 | 91243110 | 2025-01-31: 4154.09; 2025-02-28: 4150.92; 2025-03-31: 3815.75; 2025-04-30: 5948.39; 2025-05-31: 4229.07; 2025-06-30: 5186
|  |  | 1.0877 | MN | 33975.54 | PROYECTADO 91243130 CO-033/2025 VALE_PER | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510402 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-033/2025 |  | VALE_PER | m |  | 2025-04-12 | 2025-11-30 | 7.62 | 0 | 0 | 30497.53 | 91243130 | 2025-05-31: 3081.5; 2025-06-30: 2422.94; 2025-07-31: 2770.8; 2025-10-31: 4436.53
|  |  | 1.0344 | ME | 34278.38 | PRESUPUESTO 91243310 CO-H-020/2025 CORD_EST | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530201 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-H-020/2025 |  | CORD_EST | hr |  | 2024-09-25 | 2024-11-30 | 2.17 | 0 | 0 | 39497.91 | 91243310 | 2024-09-30: 26473.61; 2024-11-30: 21073.4
|  |  | 1.0269 | ME | 15014.44 | INCURRIDO 91243220 CO-112/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 510301 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-112/2024 |  | VOLC_ARG | km |  | 2025-11-25 | 2026-04-30 | 5.12 | 0 | 0 | 13184.07 | 91243220 | 2025-11-30: 2572.7; 2025-12-31: 1711.32; 2026-01-31: 3379.88; 2026-03-31: 1390.5; 2026-04-30: 1437.47
|  |  | 1.0414 | ME | 29332.9 | PROYECTADO 91243220 CO-H-007/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 520101 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-H-007/2024 |  | LLAN_MOL | gl |  | 2025-04-16 | 2026-05-31 | 13.47 | 0 | 0 | 26695.7 | 91243220 | 2025-04-30: 2143.78; 2025-05-31: 2456.13; 2025-09-30: 1486.82; 2025-10-31: 1608.18; 2025-11-30: 1265.96; 2025-12-31: 2211.55; 2026-01-31: 2307.03; 2026-03-31: 2927.67; 2026-04-30: 2424.06
|  |  | 0.96951 | ME | 1727.94 | PROYECTADO 91243210 CO-150/2025 BERG_CAD | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510201 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-150/2025 |  | BERG_CAD | gl |  | 2025-05-24 | 2026-05-31 | 12.22 | 0 | 0 | 1982.42 | 91243210 | 2025-05-31: 227.15; 2025-06-30: 124.61; 2025-08-31: 118.27; 2025-09-30: 109.69; 2025-10-31: 136.5; 2026-01-31: 164.59; 2026-03-31: 138.48; 2026-04-30: 239.26
|  |  | 0.99092 | ME | 14634.12 | PRESUPUESTO 91243310 CO-H-015/2025 CERR_COB | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510109 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-H-015/2025 |  | CERR_COB | hr |  | 2024-12-24 | 2026-05-31 | 17.18 | 0 | 0 | 13994.18 | 91243310 | 2024-12-31: 1193.7; 2025-01-31: 422.05; 2025-02-28: 785.83; 2025-03-31: 482.59; 2025-04-30: 990.14; 2025-05-31: 643.39; 2025-10-31: 919.63; 2025-11-30: 728.23; 2025-12-31: 851.35; 2026-02-28: 750.22
|  |  | 0.96556 | MN | 21223.56 | PROYECTADO 91243310 CO-H-008/2024 BERG_CAD | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510102 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-H-008/2024 |  | BERG_CAD | gl |  | 2025-04-27 | 2026-07-31 | 15.11 | 0 | 0 | 18340.56 | 91243310 | 2025-04-30: 1569.56; 2025-06-30: 1597.84; 2025-08-31: 1439.36; 2025-11-30: 1445.07; 2025-12-31: 1364.09; 2026-01-31: 628.37; 2026-02-28: 722.2; 2026-03-31: 722.8
|  |  | 1.0184 | MN | 36939.21 | PROYECTADO 91243120 CO-033/2025 BERG_CAD | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510102 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-033/2025 |  | BERG_CAD | m |  | 2024-02-10 | 2024-11-30 | 9.66 | 0 | 0 | 36863.3 | 91243120 | 2024-02-29: 3485.94; 2024-03-31: 5584.88; 2024-04-30: 4127.26; 2024-05-31: 2835.28; 2024-07-31: 5235.07; 2024-08-31: 1998.54; 2024-09-30: 5562.75; 2024-11-30: 2097.46
|  |  | 1.0521 | MN | 35893.89 | REAL 91243110 CO-112/2024 DESI_ATA | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510301 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-112/2024 |  | DESI_ATA | hr |  | 2025-12-12 | 2026-04-30 | 4.57 | 0 | 0 | 36434.44 | 91243110 | 2026-01-31: 6610.54; 2026-02-28: 11426.73; 2026-04-30: 11236.28
|  |  | 1.0816 | ME | 31067.12 | INCURRIDO 91243110 CO-033/2025 DESI_ATA | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 520101 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-033/2025 |  | DESI_ATA | gl |  | 2024-08-20 | 2025-09-30 | 13.34 | 0 | 0 | 35769.12 | 91243110 | 2024-08-31: 1598.33; 2024-10-31: 3631.37; 2025-01-31: 2718.28; 2025-03-31: 2969.11; 2025-05-31: 1749.45; 2025-07-31: 1758.14; 2025-08-31: 3769.09; 2025-09-30: 3773.51
|  |  | 0.96402 | ME | 23092.78 | PROYECTADO 91243310 CO-100/2025 RIOL_CHI | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510102 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-100/2025 |  | RIOL_CHI | mes |  | 2025-10-10 | 2027-02-28 | 16.62 | 0 | 0 | 20225.81 | 91243310 | 2025-10-31: 1707.17; 2025-12-31: 1744.11; 2026-01-31: 621.53; 2026-02-28: 1592.98; 2026-04-30: 1733.16; 2026-05-31: 1733.79; 2026-07-31: 949.71; 2026-08-31: 1314.2; 2026-12-31: 1473.41; 2027-02-28: 1195.16
|  |  | 0.99565 | ME | 38140.61 | PRESUPUESTO 91243220 CO-150/2025 MONT_AND | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 540101 | ME |  | Transporte de muestras | CO-150/2025 |  | MONT_AND | días |  | 2025-07-14 | 2025-09-30 | 2.56 | 0 | 0 | 45445.48 | 91243220 | 2025-07-31: 21397.44; 2025-08-31: 26362.28
|  |  | 1.0325 | MN | 48117.81 | PRESUPUESTO 91243120 CO-150/2025 TALA_NOR | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510201 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-150/2025 |  | TALA_NOR | hr |  | 2025-05-20 | 2026-09-30 | 16.36 | 0 | 0 | 41652.17 | 91243120 | 2025-05-31: 3760.08; 2025-09-30: 2376.94; 2025-10-31: 3046.24; 2025-11-30: 2094.85; 2025-12-31: 2841.4; 2026-02-28: 2719.45; 2026-03-31: 1704.7; 2026-04-30: 1972.31; 2026-07-31: 2674.22; 2026-08-31: 3295.45; 2026-09-30: 3078.37
|  |  | 1.0919 | ME | 31989.13 | REAL 91243210 CO-100/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510201 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-100/2025 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2025-11-08 | 2026-11-30 | 12.71 | 0 | 0 | 35823.72 | 91243210 | 2026-03-31: 2945.65; 2026-04-30: 3756.96; 2026-05-31: 2709.37; 2026-06-30: 2595.86; 2026-07-31: 1902.63; 2026-08-31: 2859.88
|  |  | 1.0068 | ME | 31482.51 | REAL 91243130 CO-H-007/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510402 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-H-007/2024 |  | LLAN_MOL | gl |  | 2024-09-07 | 2025-03-31 | 6.73 | 0 | 0 | 39034.59 | 91243130 | 2024-11-30: 8458.42; 2024-12-31: 3252.87; 2025-01-31: 4154.63; 2025-02-28: 7956.99
|  |  | 1.0138 | MN | 5361.85 | PROYECTADO 91243310 CO-055/2024 VOLC_ARG | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 520201 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-055/2024 |  | VOLC_ARG | m |  | 2025-04-05 | 2026-02-28 | 10.81 | 0 | 0 | 5773.8 | 91243310 | 2025-04-30: 667.9; 2025-06-30: 443.91; 2025-07-31: 763.57; 2025-08-31: 620.33; 2025-09-30: 698.48; 2025-11-30: 543.71; 2025-12-31: 277.17; 2026-01-31: 411.23; 2026-02-28: 750.59
|  |  | 1.0675 | MN | 22918.95 | PRESUPUESTO 91243110 CO-089/2025 RIOL_CHI | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510301 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-089/2025 |  | RIOL_CHI | mes |  | 2025-05-11 | 2025-06-30 | 1.64 | 0 | 0 | 23573.12 | 91243110 | 2025-05-31: 16134.69
|  |  | 0.90763 | MN | 17181.41 | REAL 91243120 CO-200/2024 TALA_NOR | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510201 | MN |  | Suministro combustible | CO-200/2024 |  | TALA_NOR | km |  | 2024-02-06 | 2025-01-31 | 11.83 | 0 | 0 | 18847.71 | 91243120 | 2024-02-29: 1974.62; 2024-03-31: 2266.11; 2024-04-30: 1908.26; 2024-05-31: 1758.13; 2024-07-31: 1252.56; 2024-08-31: 1937.38; 2024-09-30: 1138.92; 2024-11-30: 1288.65; 2024-12-31: 2214.53
|  |  | 1.0019 | ME | 7957.05 | PRESUPUESTO 91243130 CO-067/2024 ALTI_OES | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530201 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-067/2024 |  | ALTI_OES | mes |  | 2024-04-19 | 2025-03-31 | 11.37 | 0 | 0 | 6821.35 | 91243130 | 2024-04-30: 509.64; 2024-05-31: 429.21; 2024-07-31: 627.24; 2024-08-31: 546.78; 2024-09-30: 504.96; 2024-10-31: 870.32; 2024-11-30: 757.53; 2024-12-31: 687.16; 2025-03-31: 525.18
|  |  | 0.9443 | ME | 37215.28 | PROYECTADO 91243220 CO-H-015/2025 PAMP_CEN | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 540101 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-H-015/2025 |  | PAMP_CEN | hr |  | 2024-08-05 | 2024-09-30 | 1.84 | 0 | 0 | 31083.63 | 91243220 | 2024-09-30: 9764.71
|  |  | 0.92477 | MN | 10009.63 | REAL 91243110 CO-056/2024 BERG_CAD | MB-2026 | REAL | NO FEE | 520201 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-056/2024 |  | BERG_CAD | hr |  | 2024-06-08 | 2024-10-31 | 4.76 | 0 | 0 | 9161.74 | 91243110 | 2024-06-30: 1770.97; 2024-07-31: 1522.18; 2024-08-31: 1463.9; 2024-09-30: 2120.14; 2024-10-31: 1321.21
|  |  | 1.0215 | ME | 34849.68 | PRESUPUESTO 91243310 CO-045/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530101 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-045/2024 |  | VOLC_ARG | hr |  | 2025-12-04 | 2026-02-28 | 2.83 | 0 | 0 | 29410.81 | 91243310 | 2025-12-31: 7711.19; 2026-01-31: 10259; 2026-02-28: 9449.72
|  |  | 0.97297 | MN | 16476.62 | REAL 91243130 CO-033/2025 SALT_BOL | MB-2026 | REAL | FEE CS | 530201 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-033/2025 |  | SALT_BOL | mes |  | 2025-04-17 | 2025-07-31 | 3.45 | 0 | 0 | 15534.2 | 91243130 | 2025-04-30: 6031.99; 2025-05-31: 5730.63; 2025-06-30: 2737.5
|  |  | 1.0668 | MN | 4726.21 | REAL 91243110 CO-H-008/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510201 | MN |  | Transporte de muestras | CO-H-008/2024 |  | LLAN_MOL | mes |  | 2024-10-18 | 2025-04-30 | 6.37 | 0 | 0 | 5375.8 | 91243110 | 2024-10-31: 790.63; 2025-01-31: 1012.23; 2025-02-28: 935.89; 2025-03-31: 1208.31
|  |  | 1.0519 | ME | 13077.96 | REAL 91243110 CO-067/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | REAL | FEE SS | 530201 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-067/2024 |  | PAMP_CEN | m |  | 2024-01-03 | 2024-08-31 | 7.92 | 0 | 0 | 15313.36 | 91243110 | 2024-01-31: 2819.34; 2024-02-29: 1121.8; 2024-03-31: 1562.72; 2024-04-30: 1606.69; 2024-05-31: 2384.54; 2024-07-31: 1674.84; 2024-08-31: 2415.18
|  |  | 0.90262 | ME | 47389.32 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-015/2025 CORD_EST | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520201 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-H-015/2025 |  | CORD_EST | mes |  | 2025-02-20 | 2025-04-30 | 2.27 | 0 | 0 | 40213.69 | 91243220 | 2025-02-28: 21255.14; 2025-03-31: 15690.98; 2025-04-30: 18313.23
|  |  | 0.98501 | ME | 38277.99 | PRESUPUESTO 91243130 CO-100/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510102 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-100/2025 |  | LLAN_MOL | m |  | 2025-03-16 | 2025-04-30 | 1.48 | 0 | 0 | 37694.43 | 91243130 | 2025-03-31: 37032.19; 2025-04-30: 33335.01
|  |  | 0.96693 | MN | 3617.82 | INCURRIDO 91243110 CO-089/2025 TALA_NOR | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 540101 | MN |  | Suministro combustible | CO-089/2025 |  | TALA_NOR | km |  | 2024-02-14 | 2025-02-28 | 12.48 | 0 | 0 | 3939.46 | 91243110 | 2024-02-29: 281.7; 2024-03-31: 413.87; 2024-04-30: 354.3; 2024-06-30: 308.23; 2024-07-31: 430.87; 2024-08-31: 414.39; 2024-12-31: 449.99; 2025-01-31: 288.5
|  |  | 1.0899 | MN | 37379.36 | PROYECTADO 91243110 CO-033/2025 ALTI_OES | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 520201 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-033/2025 |  | ALTI_OES | km |  | 2024-11-01 | 2026-02-28 | 15.9 | 0 | 0 | 38358.3 | 91243110 | 2024-11-30: 1998.13; 2024-12-31: 3131.67; 2025-02-28: 1434.45; 2025-03-31: 3531.03; 2025-05-31: 1244.8; 2025-06-30: 2170.1; 2025-08-31: 1790.05; 2025-09-30: 2719.87; 2025-10-31: 2958.05; 2025-11-30: 1837.49; 2025-12-31: 2210.77; 2026-01-31: 3221.9; 2026-02-28: 3452.52
|  |  | 1.0559 | MN | 14929.34 | PROYECTADO 91243110 CO-075/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 520101 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-075/2024 |  | PAMP_CEN | hr |  | 2024-01-15 | 2025-03-31 | 14.49 | 0 | 0 | 15402.41 | 91243110 | 2024-01-31: 1489.07; 2024-02-29: 1191.94; 2024-03-31: 1379.27; 2024-04-30: 910.08; 2024-05-31: 543.66; 2024-10-31: 1554.99; 2024-11-30: 1337.34; 2024-12-31: 1408.9; 2025-01-31: 1098; 2025-02-28: 871.65
|  |  | 0.95216 | ME | 32045.94 | PROYECTADO 91243110 CO-H-020/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 530201 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-H-020/2025 |  | RIOL_CHI | km |  | 2025-04-22 | 2026-04-30 | 12.25 | 0 | 0 | 38002.03 | 91243110 | 2025-06-30: 2198.21; 2025-07-31: 2769.66; 2025-09-30: 2238.06; 2025-10-31: 2735.39; 2025-11-30: 1801.5; 2025-12-31: 2224.62; 2026-01-31: 2319.58; 2026-02-28: 2134.98; 2026-03-31: 2354.04; 2026-04-30: 3271.35
|  |  | 1.0438 | ME | 21561.4 | INCURRIDO 91243310 CO-H-020/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 530201 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-H-020/2025 |  | RIOL_CHI | km |  | 2025-02-13 | 2025-09-30 | 7.52 | 0 | 0 | 20877.12 | 91243310 | 2025-04-30: 1741.55; 2025-05-31: 1809.52; 2025-06-30: 2438.84; 2025-08-31: 4089.65; 2025-09-30: 1437.03
|  |  | 0.94889 | ME | 11554.4 | INCURRIDO 91243220 CO-H-015/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 520201 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-H-015/2025 |  | LLAN_MOL | días |  | 2024-10-16 | 2025-12-31 | 14.49 | 0 | 0 | 9945.9 | 91243220 | 2024-12-31: 533.49; 2025-01-31: 719.49; 2025-03-31: 938.8; 2025-04-30: 463.2; 2025-05-31: 573.58; 2025-06-30: 647.83; 2025-07-31: 631.19; 2025-08-31: 730.92; 2025-10-31: 666.4; 2025-11-30: 464.97; 2025-12-31: 1010.62
|  |  | 1.0474 | MN | 44924.96 | INCURRIDO 91243120 CO-055/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 530101 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-055/2024 |  | PAMP_CEN | gl |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 | 7.75 | 0 | 0 | 38129.54 | 91243120 | 2025-10-31: 4924.17; 2025-12-31: 4473.75; 2026-01-31: 5870.98; 2026-02-28: 7267.3; 2026-04-30: 7279.17; 2026-05-31: 5143.58
|  |  | 1.0585 | ME | 26471.58 | PRESUPUESTO 91243310 CO-H-015/2025 BERG_CAD | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510201 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-H-015/2025 |  | BERG_CAD | km |  | 2024-05-27 | 2025-05-31 | 12.12 | 0 | 0 | 30551.1 | 91243310 | 2024-05-31: 2872.8; 2024-07-31: 3467.08; 2024-08-31: 1526.4; 2024-09-30: 3328.42; 2024-10-31: 3237.02; 2024-12-31: 1292.24; 2025-01-31: 2492.37; 2025-02-28: 2436.16; 2025-03-31: 2641.22; 2025-04-30: 1810.1; 2025-05-31: 2292.74
|  |  | 1.0533 | MN | 14859.95 | PRESUPUESTO 91243130 CO-100/2025 MONT_AND | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 520201 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-100/2025 |  | MONT_AND | mes |  | 2024-08-04 | 2024-12-31 | 4.89 | 0 | 0 | 16070.63 | 91243130 | 2024-10-31: 2205.72; 2024-11-30: 4344.06; 2024-12-31: 4057.07
|  |  | 0.96189 | ME | 36839.8 | PROYECTADO 91243130 CO-H-015/2025 VALE_PER | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510102 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-H-015/2025 |  | VALE_PER | hr |  | 2024-10-01 | 2025-01-31 | 4.01 | 0 | 0 | 36000.92 | 91243130 | 2024-11-30: 8975.75
|  |  | 1.0036 | ME | 33766.7 | INCURRIDO 91243310 CO-150/2025 BERG_CAD | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510201 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-150/2025 |  | BERG_CAD | hr |  | 2024-07-17 | 2025-06-30 | 11.43 | 0 | 0 | 29370.45 | 91243310 | 2024-07-31: 2901.03; 2024-08-31: 2187.86; 2024-11-30: 1668.93; 2024-12-31: 2421.47; 2025-02-28: 1335.88; 2025-03-31: 1792.42; 2025-05-31: 2901.91; 2025-06-30: 3415.23
|  |  | 1.0741 | ME | 37533.06 | PRESUPUESTO 91243130 CO-089/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510102 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-089/2025 |  | RIOL_CHI | km |  | 2025-08-02 | 2026-06-30 | 10.91 | 0 | 0 | 37346.83 | 91243130 | 2025-09-30: 2650.46; 2025-10-31: 2963.95; 2025-11-30: 3586.6; 2026-01-31: 4768.2; 2026-02-28: 3959.02; 2026-03-31: 4414.56; 2026-06-30: 2383.06
|  |  | 0.90527 | MN | 1050.8 | INCURRIDO 91243130 CO-100/2025 VALE_PER | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510402 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-100/2025 |  | VALE_PER | gl |  | 2024-01-10 | 2024-04-30 | 3.65 | 0 | 0 | 1292.89 | 91243130 | 2024-01-31: 354.57; 2024-04-30: 180.12
|  |  | 1.0288 | ME | 55701.78 | INCURRIDO 91243120 CO-150/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 520201 | ME |  | Transporte de muestras | CO-150/2025 |  | VOLC_ARG | m |  | 2024-01-26 | 2025-02-28 | 13.11 | 0 | 0 | 47049.06 | 91243120 | 2024-02-29: 3513.06; 2024-04-30: 5329.58; 2024-05-31: 3164.33; 2024-06-30: 4773.49; 2024-07-31: 1924.59; 2024-08-31: 4746.85; 2024-10-31: 5370.06; 2024-11-30: 4918.23; 2024-12-31: 4025.97; 2025-01-31: 2789.39; 2025-02-28: 2999.51
|  |  | 0.92999 | MN | 26612.83 | PROYECTADO 91243310 CO-100/2025 SALT_BOL | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510109 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-100/2025 |  | SALT_BOL | mes |  | 2024-01-04 | 2025-07-31 | 18.86 | 0 | 0 | 29545.77 | 91243310 | 2024-01-31: 1483.39; 2024-02-29: 1644.86; 2024-03-31: 893.72; 2024-05-31: 2150.74; 2024-06-30: 2182.6; 2024-07-31: 2182.72; 2024-08-31: 1421.18; 2024-09-30: 1455.73; 2024-10-31: 1759.18; 2024-11-30: 1528.98; 2024-12-31: 1925.35; 2025-01-31: 1784.85; 2025-03-31: 2245.5; 2025-05-31: 1547.37; 2025-06-30: 1822.61; 2025-07-31: 2051.81
|  |  | 1.0961 | ME | 49875.37 | INCURRIDO 91243130 CO-150/2025 CORD_EST | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 520201 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-150/2025 |  | CORD_EST | m |  | 2025-12-10 | 2026-05-31 | 5.65 | 0 | 0 | 49876.81 | 91243130 | 2025-12-31: 10200.22; 2026-01-31: 12153.83; 2026-02-28: 10075.03; 2026-03-31: 7915.78; 2026-04-30: 4507.85
|  |  | 0.99924 | MN | 10076.92 | PRESUPUESTO 91243130 CO-H-008/2024 ALTI_OES | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520101 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-H-008/2024 |  | ALTI_OES | km |  | 2025-06-17 | 2026-11-30 | 17.44 | 0 | 0 | 8748.12 | 91243130 | 2025-06-30: 553.73; 2025-08-31: 487.6; 2025-09-30: 251.38; 2025-10-31: 327.81; 2025-11-30: 646.49; 2026-02-28: 704.94; 2026-03-31: 376.17; 2026-04-30: 725.26; 2026-05-31: 440.01; 2026-07-31: 296.53; 2026-09-30: 353.45; 2026-11-30: 442.16
|  |  | 0.91772 | MN | 33397.51 | INCURRIDO 91243210 CO-089/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510102 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-089/2025 |  | LLAN_MOL | hr |  | 2025-04-05 | 2026-06-30 | 14.82 | 0 | 0 | 34701.13 | 91243210 | 2025-04-30: 3457.13; 2025-05-31: 1657.87; 2025-07-31: 1748.77; 2025-08-31: 1592.87; 2025-09-30: 2458.16; 2025-10-31: 2869.09; 2025-11-30: 2427.68; 2025-12-31: 2746.77; 2026-02-28: 1502.72; 2026-03-31: 3241.51; 2026-05-31: 2844.17; 2026-06-30: 3380.45
|  |  | 1.0134 | MN | 4720.42 | REAL 91243130 CO-H-007/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | REAL | FEE SS | 530201 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-H-007/2024 |  | QUEB_SUR | gl |  | 2025-05-10 | 2026-11-30 | 18.69 | 0 | 0 | 4113.78 | 91243130 | 2025-06-30: 238.16; 2025-07-31: 267.4; 2025-08-31: 149.83; 2025-09-30: 181.21; 2025-10-31: 231.64; 2025-12-31: 245.9; 2026-01-31: 169.01; 2026-02-28: 294.43; 2026-03-31: 272.2; 2026-04-30: 234.17; 2026-06-30: 301.77; 2026-07-31: 145.38; 2026-08-31: 223.92; 2026-09-30: 118.55; 2026-10-31: 204.24; 2026-11-30: 313.77
|  |  | 1.0521 | ME | 27053.09 | PROYECTADO 91243120 CO-056/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510301 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-056/2024 |  | PAMP_CEN | días |  | 2024-07-13 | 2025-01-31 | 6.64 | 0 | 0 | 27723.05 | 91243120 | 2024-07-31: 6172.76; 2024-08-31: 4920.17; 2024-10-31: 5958.33; 2024-11-30: 2098.81; 2024-12-31: 2588.79; 2025-01-31: 3013.31
|  |  | 1.0795 | MN | 30809.7 | PROYECTADO 91243220 CO-H-007/2024 SALT_BOL | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 520101 | MN |  | Transporte de muestras | CO-H-007/2024 |  | SALT_BOL | gl |  | 2025-03-11 | 2025-05-31 | 2.66 | 0 | 0 | 32672.46 | 91243220 | 2025-03-31: 8659.27; 2025-05-31: 7828.52
|  |  | 1.0502 | MN | 12092.54 | REAL 91243120 CO-150/2025 LLAN_MOL | MB-2025 | REAL | FEE CS | 530201 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-150/2025 |  | LLAN_MOL | hr |  | 2025-05-25 | 2026-07-31 | 14.19 | 0 | 0 | 13580.77 | 91243120 | 2025-05-31: 793.06; 2025-06-30: 1384.75; 2025-07-31: 534.05; 2025-08-31: 1022.3; 2025-10-31: 710.47; 2025-11-30: 1233.58; 2025-12-31: 772.73; 2026-02-28: 1223.47; 2026-03-31: 535.83; 2026-05-31: 1295.16; 2026-06-30: 1295.43; 2026-07-31: 825.53
|  |  | 0.9541 | MN | 40976.56 | INCURRIDO 91243130 CO-H-007/2024 BERG_CAD | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 530101 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-H-007/2024 |  | BERG_CAD | km |  | 2024-07-06 | 2025-03-31 | 8.8 | 0 | 0 | 47144.05 | 91243130 | 2024-07-31: 4406.76; 2024-09-30: 3929.02; 2024-11-30: 7951.14; 2024-12-31: 7265.25; 2025-02-28: 3337.78; 2025-03-31: 7322.56
|  |  | 1.053 | ME | 37976.39 | PRESUPUESTO 91243110 CO-H-008/2024 TALA_NOR | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520201 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-H-008/2024 |  | TALA_NOR | m |  | 2025-11-20 | 2027-03-31 | 16.29 | 0 | 0 | 39079.29 | 91243110 | 2025-11-30: 1990.47; 2025-12-31: 1617.37; 2026-01-31: 2431.62; 2026-04-30: 1909.02; 2026-06-30: 1226.16; 2026-08-31: 1421.68; 2026-09-30: 3201.73; 2026-10-31: 2343.94; 2026-11-30: 3212; 2026-12-31: 3348.21; 2027-01-31: 1525.54; 2027-02-28: 3325.49; 2027-03-31: 2087.12
|  |  | 1.0696 | ME | 23774.92 | INCURRIDO 91243310 CO-H-020/2025 BERG_CAD | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 520201 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-H-020/2025 |  | BERG_CAD | mes |  | 2024-03-06 | 2024-10-31 | 7.85 | 0 | 0 | 20005.45 | 91243310 | 2024-05-31: 2873.35; 2024-07-31: 2976.37; 2024-10-31: 2183.44
|  |  | 1.0273 | MN | 49209.33 | REAL 91243310 CO-H-020/2025 CANN_AUS | MB-2025 | REAL | FEE CS | 540101 | MN |  | Operador sonda RC | CO-H-020/2025 |  | CANN_AUS | hr |  | 2024-11-02 | 2025-07-31 | 8.9 | 0 | 0 | 47358.51 | 91243310 | 2024-11-30: 7132.95; 2024-12-31: 4201.65; 2025-01-31: 7593.63; 2025-02-28: 3023.65; 2025-04-30: 6232.77; 2025-05-31: 7889.05; 2025-06-30: 5512.2; 2025-07-31: 5628.92
|  |  | 0.95751 | MN | 17423.24 | INCURRIDO 91243120 CO-H-007/2024 DESI_ATA | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 510102 | MN |  | Suministro combustible | CO-H-007/2024 |  | DESI_ATA | mes |  | 2024-06-03 | 2025-08-31 | 14.91 | 0 | 0 | 14842.47 | 91243120 | 2024-06-30: 1204.5; 2024-08-31: 579.03; 2024-10-31: 1052.46; 2025-01-31: 596.51; 2025-02-28: 860.36; 2025-03-31: 913.72; 2025-04-30: 1227.93; 2025-05-31: 750.05; 2025-06-30: 566.84
|  |  | 1.0532 | ME | 4614.45 | REAL 91243120 CO-075/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | REAL | NO FEE | 520201 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-075/2024 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2025-02-12 | 2025-10-31 | 8.57 | 0 | 0 | 5467.22 | 91243120 | 2025-02-28: 829.18; 2025-05-31: 792.05; 2025-06-30: 724.02; 2025-07-31: 689.57; 2025-08-31: 650.32; 2025-09-30: 341.63; 2025-10-31: 929.19
|  |  | 0.96142 | MN | 459.14 | REAL 91243310 CO-H-020/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | REAL | FEE CS | 530201 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-H-020/2025 |  | RIOL_CHI | m |  | 2024-04-09 | 2025-05-31 | 13.7 | 0 | 0 | 386.66 | 91243310 | 2024-04-30: 25.3; 2024-05-31: 39.69; 2024-06-30: 29.25; 2024-08-31: 36.74; 2024-09-30: 34.41; 2024-10-31: 30.15; 2024-12-31: 28.23; 2025-01-31: 26.04; 2025-03-31: 39.14; 2025-04-30: 39.45
|  |  | 1.0099 | MN | 25911.19 | INCURRIDO 91243130 CO-H-007/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 520201 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-H-007/2024 |  | QUEB_SUR | km |  | 2024-12-01 | 2025-03-31 | 3.94 | 0 | 0 | 22903.7 | 91243130 | 2024-12-31: 4988.72; 2025-01-31: 5615.28; 2025-03-31: 4545.12
|  |  | 1.0927 | ME | 8989.5 | REAL 91243310 CO-100/2025 ALTI_OES | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510201 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-100/2025 |  | ALTI_OES | mes |  | 2024-10-28 | 2026-04-30 | 18.04 | 0 | 0 | 8914.91 | 91243310 | 2024-10-31: 538.19; 2024-11-30: 527.4; 2025-02-28: 650.41; 2025-03-31: 681.63; 2025-04-30: 260.15; 2025-05-31: 659.28; 2025-07-31: 391.86; 2025-08-31: 436.6; 2025-09-30: 672.47; 2025-11-30: 522.68; 2025-12-31: 585.14; 2026-01-31: 458.46; 2026-02-28: 416.89
|  |  | 1.0356 | ME | 43471.52 | REAL 91243130 CO-056/2024 CERR_COB | MB-2025 | REAL | NO FEE | 530201 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-056/2024 |  | CERR_COB | m |  | 2024-11-19 | 2025-10-31 | 11.37 | 0 | 0 | 37059.14 | 91243130 | 2024-11-30: 2593.89; 2025-01-31: 1980.99; 2025-02-28: 3991.92; 2025-08-31: 3346.23
|  |  | 1.0921 | MN | 25952 | REAL 91243310 CO-056/2024 SALT_BOL | MB-2025 | REAL | NO FEE | 520201 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-056/2024 |  | SALT_BOL | mes |  | 2025-08-26 | 2026-01-31 | 5.19 | 0 | 0 | 28618.43 | 91243310 | 2025-08-31: 5989.97; 2025-09-30: 4833.93; 2025-10-31: 6050.97; 2025-11-30: 3671.23; 2025-12-31: 6992.64; 2026-01-31: 5166.64
|  |  | 1.0966 | ME | 1267.13 | INCURRIDO 91243110 CO-067/2024 ALTI_OES | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 510301 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-067/2024 |  | ALTI_OES | días |  | 2024-05-21 | 2025-07-31 | 14.32 | 0 | 0 | 1438.25 | 91243110 | 2024-05-31: 69.32; 2024-06-30: 103.11; 2024-07-31: 89.84; 2024-08-31: 51.49; 2024-09-30: 69.27; 2024-10-31: 113.94; 2024-11-30: 69.6; 2024-12-31: 86.41; 2025-01-31: 53.83; 2025-03-31: 85.15; 2025-05-31: 89.22
|  |  | 0.90816 | MN | 15684.78 | REAL 91243220 CO-H-007/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510109 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-H-007/2024 |  | RIOL_CHI | m |  | 2025-04-07 | 2025-12-31 | 8.8 | 0 | 0 | 17998.86 | 91243220 | 2025-04-30: 1398.58; 2025-05-31: 2900.17; 2025-07-31: 1981.95; 2025-11-30: 2171.66
|  |  | 1.0784 | ME | 50195.06 | PROYECTADO 91243110 CO-H-007/2024 DESI_ATA | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510109 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-H-007/2024 |  | DESI_ATA | km |  | 2025-01-23 | 2025-06-30 | 5.19 | 0 | 0 | 49266.5 | 91243110 | 2025-01-31: 12427.67; 2025-02-28: 9589.27; 2025-03-31: 8108.51; 2025-04-30: 11929.78; 2025-05-31: 5015.03; 2025-06-30: 14227.56
|  |  | 0.99901 | MN | 16201.04 | INCURRIDO 91243120 CO-H-020/2025 DESI_ATA | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 530101 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-H-020/2025 |  | DESI_ATA | m |  | 2025-07-28 | 2026-12-31 | 17.12 | 0 | 0 | 14757.53 | 91243120 | 2025-07-31: 987.64; 2025-10-31: 1084.06; 2025-11-30: 934.96; 2026-02-28: 1217.8; 2026-03-31: 838.34; 2026-07-31: 653.36; 2026-08-31: 1007.38; 2026-10-31: 897.93; 2026-11-30: 716.88; 2026-12-31: 495.97
|  |  | 1.0182 | MN | 54746.62 | REAL 91243310 CO-089/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | REAL | FEE CS | 530201 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-089/2025 |  | VOLC_ARG | hr |  | 2024-05-05 | 2024-08-31 | 3.88 | 0 | 0 | 49077.22 | 91243310 | 2024-06-30: 9107.02; 2024-08-31: 8660.14
|  |  | 0.9492 | MN | 42479.59 | REAL 91243120 CO-100/2025 TALA_NOR | MB-2026 | REAL | FEE SS | 520201 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-100/2025 |  | TALA_NOR | gl |  | 2024-02-22 | 2024-06-30 | 4.24 | 0 | 0 | 46887.19 | 91243120 | 2024-02-29: 8523.26; 2024-03-31: 12110.44; 2024-04-30: 15228.34; 2024-05-31: 11455.35; 2024-06-30: 8348.93
|  |  | 1.0528 | MN | 27882.93 | PRESUPUESTO 91243130 CO-150/2025 TALA_NOR | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | MN |  | Transporte de muestras | CO-150/2025 |  | TALA_NOR | m |  | 2024-05-24 | 2025-04-30 | 11.2 | 0 | 0 | 25051.22 | 91243130 | 2024-05-31: 1496.49; 2024-06-30: 1471.11; 2024-07-31: 2968.53; 2024-10-31: 2670.89; 2024-11-30: 2737.38; 2024-12-31: 1599.43; 2025-03-31: 2904.09; 2025-04-30: 1967.91
|  |  | 1.031 | ME | 46532.45 | REAL 91243110 CO-200/2024 CERR_COB | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510102 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-200/2024 |  | CERR_COB | gl |  | 2025-06-26 | 2025-08-31 | 2.17 | 0 | 0 | 49769.15 | 91243110 | 2025-06-30: 21106.44; 2025-07-31: 34002.35
|  |  | 0.95005 | MN | 13734.03 | PROYECTADO 91243220 CO-089/2025 ALTI_OES | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510402 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-089/2025 |  | ALTI_OES | gl |  | 2024-07-11 | 2025-08-31 | 13.67 | 0 | 0 | 15567.74 | 91243220 | 2024-07-31: 1578.29; 2024-09-30: 1552.24; 2024-10-31: 594.91; 2024-11-30: 1433.88; 2025-04-30: 780.49; 2025-05-31: 1436.09; 2025-06-30: 982.08
|  |  | 1.0427 | ME | 12108.3 | INCURRIDO 91243220 CO-067/2024 CERR_COB | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 520101 | ME |  | Operador sonda RC | CO-067/2024 |  | CERR_COB | m |  | 2024-06-07 | 2024-08-31 | 2.79 | 0 | 0 | 11670.09 | 91243220
|  |  | 0.90083 | MN | 30967.18 | PRESUPUESTO 91243120 CO-056/2024 SALT_BOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 520201 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-056/2024 |  | SALT_BOL | km |  | 2025-07-27 | 2026-04-30 | 9.1 | 0 | 0 | 26657.77 | 91243120 | 2025-07-31: 3832.37; 2025-08-31: 2672.91; 2025-09-30: 4078.35; 2025-10-31: 3317.34; 2025-11-30: 4183.46; 2025-12-31: 4326.85; 2026-02-28: 3559.6; 2026-04-30: 3886.43
|  |  | 1.042 | MN | 35275.98 | PROYECTADO 91243120 CO-089/2025 CORD_EST | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510102 | MN |  | Operador sonda RC | CO-089/2025 |  | CORD_EST | km |  | 2024-06-27 | 2024-09-30 | 3.12 | 0 | 0 | 37659.07 | 91243120 | 2024-06-30: 14154.16; 2024-07-31: 12590.21; 2024-08-31: 11392.48; 2024-09-30: 15040.14
|  |  | 0.98849 | ME | 17076.31 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-015/2025 PAMP_CEN | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510109 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-H-015/2025 |  | PAMP_CEN | km |  | 2024-05-22 | 2024-07-31 | 2.3 | 0 | 0 | 19310.81 | 91243220 | 2024-05-31: 12190.52; 2024-07-31: 12046.74
|  |  | 0.9413 | MN | 36934.03 | REAL 91243220 CO-067/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | REAL | NO FEE | 520101 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-067/2024 |  | LLAN_MOL | mes |  | 2024-09-18 | 2025-06-30 | 9.36 | 0 | 0 | 37774.15 | 91243220 | 2024-09-30: 3741.19; 2025-01-31: 4437.9; 2025-03-31: 5740.89; 2025-06-30: 5470.67
|  |  | 0.90861 | MN | 43708.33 | INCURRIDO 91243120 CO-067/2024 VOLC_ARG | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 520201 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-067/2024 |  | VOLC_ARG | hr |  | 2025-11-17 | 2027-05-31 | 18.4 | 0 | 0 | 38269.19 | 91243120 | 2025-11-30: 2849.75; 2025-12-31: 3015.48; 2026-01-31: 2531.47; 2026-02-28: 2722.16; 2026-03-31: 1977.82; 2026-04-30: 1042.16; 2026-05-31: 2983.58; 2026-06-30: 1826.12; 2026-07-31: 2416.27; 2026-08-31: 1312.37; 2026-09-30: 3097.66; 2026-10-31: 2399.61; 2026-11-30: 1943.84; 2026-12-31: 1134.18; 2027-01-31: 1125.2; 2027-02-28: 1290.69; 2027-04-30: 1436.84
|  |  | 1.029 | MN | 40497.07 | INCURRIDO 91243120 CO-089/2025 SALT_BOL | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 530101 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-089/2025 |  | SALT_BOL | m |  | 2024-04-27 | 2024-07-31 | 3.12 | 0 | 0 | 42520.11 | 91243120 | 2024-04-30: 19040.56; 2024-07-31: 12286.16
|  |  | 1.0518 | ME | 19277.54 | REAL 91243120 CO-033/2025 TALA_NOR | MB-2025 | REAL | FEE CS | 530101 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-033/2025 |  | TALA_NOR | gl |  | 2024-05-09 | 2024-11-30 | 6.73 | 0 | 0 | 22774.06 | 91243120 | 2024-06-30: 2850.93; 2024-07-31: 2569.61; 2024-09-30: 2718.67; 2024-10-31: 2866.98; 2024-11-30: 4759.05
|  |  | 1.0872 | MN | 2403.5 | PROYECTADO 91243220 CO-H-008/2024 ALTI_OES | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510402 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-H-008/2024 |  | ALTI_OES | gl |  | 2025-01-03 | 2025-12-31 | 11.89 | 0 | 0 | 2569.81 | 91243220 | 2025-01-31: 193.22; 2025-03-31: 310; 2025-04-30: 193.95; 2025-05-31: 230.48; 2025-06-30: 249.12; 2025-09-30: 244.58; 2025-10-31: 290.28; 2025-11-30: 111.87; 2025-12-31: 109.27
|  |  | 1.019 | ME | 41088.75 | REAL 91243210 CO-100/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510102 | ME |  | Operador sonda RC | CO-100/2025 |  | QUEB_SUR | días |  | 2025-08-25 | 2026-05-31 | 9.17 | 0 | 0 | 45306.05 | 91243210 | 2025-08-31: 3119.37; 2025-09-30: 5086.67; 2025-10-31: 7366.59; 2025-12-31: 4193.46; 2026-01-31: 4249.09; 2026-02-28: 5883.1; 2026-05-31: 6100.93
|  |  | 0.9916 | ME | 20246.02 | PROYECTADO 91243110 CO-H-008/2024 CANN_AUS | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 540101 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-H-008/2024 |  | CANN_AUS | días |  | 2025-01-12 | 2025-08-31 | 7.59 | 0 | 0 | 20899.15 | 91243110 | 2025-02-28: 2006.53; 2025-03-31: 2991.67; 2025-04-30: 1993.65; 2025-05-31: 3825.57; 2025-06-30: 2880.21; 2025-07-31: 1572.26; 2025-08-31: 2053.15
|  |  | 0.9928 | MN | 21216.69 | PROYECTADO 91243220 CO-100/2025 CORD_EST | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510201 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-100/2025 |  | CORD_EST | km |  | 2025-08-23 | 2026-01-31 | 5.29 | 0 | 0 | 19131.58 | 91243220 | 2025-08-31: 4813.57; 2025-09-30: 5095.23; 2025-10-31: 3633.26; 2025-11-30: 3456.95; 2025-12-31: 2475.46; 2026-01-31: 3962.93
|  |  | 1.0906 | ME | 11658.79 | PROYECTADO 91243110 CO-H-015/2025 CORD_EST | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510402 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-H-015/2025 |  | CORD_EST | m |  | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 1.35 | 0 | 0 | 12190.09 | 91243110 | 2024-11-30: 4990.25; 2024-12-31: 10726.56
|  |  | 0.96884 | MN | 7050.33 | PROYECTADO 91243120 CO-075/2024 DESI_ATA | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 530201 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-075/2024 |  | DESI_ATA | mes |  | 2025-02-20 | 2026-08-31 | 18.3 | 0 | 0 | 8219.23 | 91243120 | 2025-02-28: 334.52; 2025-03-31: 581.79; 2025-04-30: 513.29; 2025-06-30: 619.15; 2025-08-31: 248.44; 2025-09-30: 669.61; 2025-10-31: 612.57; 2025-11-30: 339.78; 2025-12-31: 415.13; 2026-01-31: 518.27; 2026-02-28: 233.07; 2026-03-31: 307.82; 2026-06-30: 649.32; 2026-07-31: 479.67; 2026-08-31: 295.47
|  |  | 0.90021 | MN | 36358.66 | REAL 91243130 CO-H-007/2024 BERG_CAD | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510402 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-H-007/2024 |  | BERG_CAD | m |  | 2024-05-27 | 2025-02-28 | 9.1 | 0 | 0 | 37033.83 | 91243130 | 2024-07-31: 4562.55; 2024-08-31: 6025.06; 2024-12-31: 4415.3; 2025-01-31: 3645.99
|  |  | 1.0391 | ME | 5710.62 | PROYECTADO 91243310 CO-H-020/2025 VALE_PER | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510109 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-H-020/2025 |  | VALE_PER | mes |  | 2025-06-19 | 2026-01-31 | 7.42 | 0 | 0 | 6830.98 | 91243310 | 2025-07-31: 1172.1; 2025-08-31: 901.9; 2025-09-30: 1373.72; 2025-12-31: 966.77; 2026-01-31: 979.12

## PF
KEY | AUX_1 | AUX_2 | AUX_3 | GESTIÓN | ZONA | BLANCO | SONDA | MÉTODO | CLASIF | CTD | FE_INI | FE_FIN | RENDIMIENTO CAMPAÑA | TOTAL | time axis 2020-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | PRESUPUESTO | Oeste | IN24518 | DDH-03 | RC | Exploración |  | 2025-02-01 | 2025-08-31 | 31.2 | 1095 | 2025-02-28: 155; 2025-03-31: 613; 2025-04-30: 728; 2025-05-31: 503; 2025-06-30: 482; 2025-07-31: 229; 2025-08-31: 417
|  |  |  | REAL | Norte | IN24518 | RC-01 | Diamantino | Infill |  | 2025-08-01 | 2026-02-28 | 51.7 | 494 | 2025-08-31: 672; 2025-09-30: 71; 2025-10-31: 85; 2025-11-30: 472; 2025-12-31: 784; 2026-01-31: 466; 2026-02-28: 350
|  |  |  | PRESUPUESTO | Oeste | IN24518 | DDH-02 | DDH | Geotécnico |  | 2025-09-01 | 2026-01-31 | 32.9 | 2154 | 2025-09-30: 498; 2025-10-31: 778; 2025-11-30: 323; 2025-12-31: 409; 2026-01-31: 203
|  |  |  | REAL | Centro | IN24518 | RC-01 | Aire Reverso | Hidrogeológico |  | 2026-11-01 | 2027-04-30 | 36 | 3988 | 2026-11-30: 126; 2026-12-31: 475; 2027-01-31: 365; 2027-02-28: 438; 2027-03-31: 73; 2027-04-30: 627
|  |  |  | REAL | Norte | IN24518 | DDH-02 | RC | Infill |  | 2025-08-01 | 2025-10-31 |  | 4111 | 2025-08-31: 529; 2025-09-30: 639; 2025-10-31: 629