## D2
[6 empty] | 2025 | 108.2 | 887
[6 empty] | 2026 | 111.9 | 920
AUXILIAR_1 | AUXILIAR_2 | AUXILIAR_3 | AUXILIAR_4 | AUXILIAR_5 | AUXILIAR_6 | Llave S | MONEDA BASE | GASTO / PPT | FEE | ARTÍCULO | MONEDA | KEY | DESCRIPCION | CODIGO PROVEEDOR | NOMBRE PROVEEDOR | ID_BLANCO | UN | CTD | FE_INI | FE_FIN | MES | PRECIO UNITARIO (CLP $) | PRECIO UNITARIO (US$) | TOTAL (US$) | GRAFO | time axis 2020-12-31 to 2030-12-31
|  |  | 1.0335 | MN | 36679.76 | PRESUPUESTO 91243310 CO-H-008/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 520201 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-H-008/2024 |  | VOLC_ARG | hr |  | 2025-06-13 | 2025-09-30 | 3.58 | 0 | 0 | 32579.1 | 91243310 | 2025-06-30: 6814.52; 2025-07-31: 13483.25; 2025-08-31: 11511.55; 2025-09-30: 7830.74
|  |  | 1.0917 | ME | 23766.09 | PRESUPUESTO 91243210 CO-100/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 530201 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-100/2025 |  | VOLC_ARG | gl |  | 2024-10-14 | 2025-12-31 | 14.55 | 0 | 0 | 23928.91 | 91243210 | 2024-10-31: 1651.35; 2024-11-30: 2306.26; 2024-12-31: 1663.95; 2025-01-31: 1428.28; 2025-02-28: 1174.89; 2025-03-31: 2194.1; 2025-04-30: 1275.77; 2025-05-31: 841.83; 2025-06-30: 1080.05; 2025-08-31: 2342.17; 2025-09-30: 2065.52; 2025-10-31: 1065.42
|  |  | 1.0109 | ME | 29249.76 | PRESUPUESTO 91243210 CO-075/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510402 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-075/2024 |  | LLAN_MOL | km |  | 2024-11-14 | 2025-04-30 | 5.49 | 0 | 0 | 26205.81 | 91243210 | 2024-11-30: 2481.01; 2024-12-31: 3793.83; 2025-01-31: 4573.98; 2025-03-31: 4748.42; 2025-04-30: 5164.89
|  |  | 1.0842 | ME | 55893.8 | PRESUPUESTO 91243130 CO-075/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530201 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-075/2024 |  | LLAN_MOL | gl |  | 2024-05-15 | 2025-05-31 | 12.52 | 0 | 0 | 47025.31 | 91243130 | 2024-05-31: 2587.66; 2024-06-30: 5261.75; 2024-07-31: 3055.71; 2024-08-31: 4698.21; 2024-10-31: 4649.58; 2024-12-31: 5096.37; 2025-01-31: 2453.91; 2025-04-30: 2325.42
|  |  | 1.0579 | MN | 2637.5 | REAL 91243210 CO-067/2024 CERR_COB | MB-2026 | REAL | NO FEE | 530201 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-067/2024 |  | CERR_COB | m |  | 2024-07-14 | 2024-09-30 | 2.56 | 0 | 0 | 2541.93 | 91243210
|  |  | 0.99106 | MN | 2181.14 | PROYECTADO 91243310 CO-055/2024 VALE_PER | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 540101 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-055/2024 |  | VALE_PER | gl |  | 2024-02-05 | 2024-12-31 | 10.84 | 0 | 0 | 2552.52 | 91243310 | 2024-02-29: 298.98; 2024-06-30: 311.84; 2024-07-31: 124.76; 2024-09-30: 329.1; 2024-10-31: 191.47; 2024-11-30: 172.76; 2024-12-31: 252.01
|  |  | 1.0065 | ME | 11838.38 | PRESUPUESTO 91243210 CO-056/2024 CANN_AUS | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510301 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-056/2024 |  | CANN_AUS | hr |  | 2024-03-20 | 2024-11-30 | 8.38 | 0 | 0 | 13931.24 | 91243210 | 2024-06-30: 1002.16; 2024-08-31: 1159.69; 2024-09-30: 1414.61; 2024-11-30: 1396.12
|  |  | 1.0715 | ME | 54051.83 | REAL 91243220 CO-H-007/2024 BERG_CAD | MB-2025 | REAL | NO FEE | 520201 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-H-007/2024 |  | BERG_CAD | m |  | 2025-11-18 | 2026-09-30 | 10.38 | 0 | 0 | 46667.76 | 91243220 | 2025-11-30: 5909.95; 2025-12-31: 3866.04; 2026-01-31: 4728.32; 2026-03-31: 3812.95; 2026-08-31: 4423.31
|  |  | 1.0607 | ME | 8024.72 | INCURRIDO 91243310 CO-H-020/2025 DESI_ATA | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510102 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-H-020/2025 |  | DESI_ATA | hr |  | 2025-09-23 | 2025-10-31 | 1.25 | 0 | 0 | 8953.28 | 91243310 | 2025-09-30: 4730.27; 2025-10-31: 9768.46
|  |  | 1.0005 | ME | 17612.1 | PROYECTADO 91243220 CO-089/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510402 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-089/2025 |  | VOLC_ARG | m |  | 2025-05-23 | 2026-09-30 | 16.26 | 0 | 0 | 16015.97 | 91243220 | 2025-05-31: 565.53; 2025-06-30: 1376.94; 2025-08-31: 736.39; 2025-10-31: 1024.02; 2025-11-30: 1109.2; 2025-12-31: 1128.97; 2026-01-31: 628.29; 2026-02-28: 831.91; 2026-05-31: 631.36; 2026-06-30: 1030.73; 2026-08-31: 1128.48; 2026-09-30: 851.21
|  |  | 1.0855 | MN | 44061.24 | PRESUPUESTO 91243310 CO-100/2025 VALE_PER | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530101 | MN |  | Transporte de muestras | CO-100/2025 |  | VALE_PER | m |  | 2024-07-04 | 2024-08-31 | 1.91 | 0 | 0 | 47269.93 | 91243310 | 2024-07-31: 23901.15; 2024-08-31: 32462.21
|  |  | 0.94847 | ME | 38607.41 | PROYECTADO 91243220 CO-200/2024 MONT_AND | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 520201 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-200/2024 |  | MONT_AND | mes |  | 2024-05-11 | 2024-11-30 | 6.67 | 0 | 0 | 32661.29 | 91243220 | 2024-05-31: 3313.3; 2024-06-30: 4217.08; 2024-07-31: 6337.53; 2024-09-30: 7316.84; 2024-10-31: 5422.7; 2024-11-30: 3980.87
|  |  | 0.99485 | MN | 34555.41 | REAL 91243130 CO-033/2025 ALTI_OES | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510402 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-033/2025 |  | ALTI_OES | mes |  | 2025-07-10 | 2025-10-31 | 3.71 | 0 | 0 | 31962.8 | 91243130 | 2025-07-31: 11444.05; 2025-09-30: 5097.4
|  |  | 0.95447 | ME | 23495.93 | PRESUPUESTO 91243210 CO-067/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520101 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-067/2024 |  | LLAN_MOL | gl |  | 2025-04-01 | 2026-06-30 | 14.95 | 0 | 0 | 24585.56 | 91243210 | 2025-07-31: 870.27; 2025-08-31: 2309.56; 2025-09-30: 2338.29; 2025-12-31: 1198.7; 2026-02-28: 1080.47; 2026-03-31: 1811.95; 2026-06-30: 1136.46
|  |  | 0.92466 | MN | 18952.29 | PRESUPUESTO 91243130 CO-H-015/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510102 | MN |  | Suministro combustible | CO-H-015/2025 |  | VOLC_ARG | hr |  | 2024-01-13 | 2024-11-30 | 10.58 | 0 | 0 | 17293.59 | 91243130 | 2024-03-31: 912.93; 2024-05-31: 2299.77; 2024-06-30: 1417.3; 2024-07-31: 1833.63; 2024-10-31: 1411.47; 2024-11-30: 2135.25
|  |  | 1.0069 | MN | 10240.13 | PRESUPUESTO 91243220 CO-045/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-045/2024 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2024-02-06 | 2025-06-30 | 16.75 | 0 | 0 | 10122.54 | 91243220 | 2024-04-30: 886.37; 2024-05-31: 812.9; 2024-06-30: 323.23; 2024-07-31: 623.8; 2024-08-31: 719.68; 2024-12-31: 640.52; 2025-01-31: 840.12; 2025-05-31: 596.51
|  |  | 0.99247 | MN | 9795.76 | REAL 91243310 CO-H-007/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | REAL | NO FEE | 530101 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-H-007/2024 |  | QUEB_SUR | días |  | 2025-02-20 | 2025-09-30 | 7.29 | 0 | 0 | 9252.79 | 91243310 | 2025-03-31: 1518.52; 2025-04-30: 1442.69; 2025-06-30: 1461.89; 2025-07-31: 1283.93; 2025-08-31: 1651.38
|  |  | 1.0757 | ME | 44081.51 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-015/2025 VALE_PER | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510102 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-H-015/2025 |  | VALE_PER | hr |  | 2024-11-10 | 2025-04-30 | 5.62 | 0 | 0 | 39204.43 | 91243220 | 2024-11-30: 7876.34; 2024-12-31: 8613.94; 2025-01-31: 7159.15; 2025-02-28: 7603.07; 2025-03-31: 6833.97; 2025-04-30: 3876.08
|  |  | 1.0584 | MN | 38971.27 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-008/2024 CERR_COB | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510102 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-H-008/2024 |  | CERR_COB | km |  | 2024-07-04 | 2025-01-31 | 6.93 | 0 | 0 | 39974.15 | 91243220 | 2024-07-31: 5592.34; 2024-10-31: 5793.61; 2024-11-30: 6038.43; 2025-01-31: 6988.48
|  |  | 0.99626 | MN | 24825.07 | PROYECTADO 91243210 CO-150/2025 VALE_PER | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510201 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-150/2025 |  | VALE_PER | hr |  | 2024-12-07 | 2025-09-30 | 9.76 | 0 | 0 | 22514.03 | 91243210 | 2024-12-31: 2919.91; 2025-01-31: 2894.37; 2025-02-28: 1365.97; 2025-05-31: 1570.58; 2025-07-31: 3041.58
|  |  | 0.99558 | ME | 14755.79 | PROYECTADO 91243130 CO-H-020/2025 DESI_ATA | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 530101 | ME |  | Suministro combustible | CO-H-020/2025 |  | DESI_ATA | días |  | 2024-07-25 | 2025-01-31 | 6.24 | 0 | 0 | 14264.89 | 91243130 | 2024-08-31: 3238.16; 2024-09-30: 1844.83; 2024-12-31: 1967.73; 2025-01-31: 2237.86
|  |  | 0.99239 | MN | 15178.92 | PRESUPUESTO 91243210 CO-112/2024 MONT_AND | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 520201 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-112/2024 |  | MONT_AND | mes |  | 2024-12-06 | 2025-06-30 | 6.77 | 0 | 0 | 18827.17 | 91243210 | 2024-12-31: 3981.09; 2025-04-30: 4167.18; 2025-05-31: 3778.06
|  |  | 0.97172 | MN | 24162.08 | INCURRIDO 91243210 CO-H-015/2025 QUEB_SUR | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510109 | MN |  | Operador sonda RC | CO-H-015/2025 |  | QUEB_SUR | mes |  | 2024-06-25 | 2025-08-31 | 14.19 | 0 | 0 | 26286.13 | 91243210 | 2024-07-31: 1113.98; 2024-09-30: 2321.08; 2024-10-31: 1739.62; 2024-12-31: 1485.37; 2025-01-31: 1818.83; 2025-02-28: 2306.41; 2025-03-31: 2054.02; 2025-04-30: 2776.41; 2025-06-30: 1934.29; 2025-07-31: 997.62
|  |  | 0.9986 | MN | 25495.79 | PROYECTADO 91243120 CO-H-007/2024 CORD_EST | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510201 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-H-007/2024 |  | CORD_EST | km |  | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 4.6 | 0 | 0 | 25386.05 | 91243120 | 2024-12-31: 5583.34; 2025-01-31: 6436.79; 2025-02-28: 2890.4; 2025-03-31: 5505.76
|  |  | 1.0112 | ME | 46372.95 | REAL 91243220 CO-H-020/2025 CANN_AUS | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510301 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-H-020/2025 |  | CANN_AUS | hr |  | 2025-07-06 | 2026-07-31 | 12.81 | 0 | 0 | 49107.27 | 91243220 | 2025-07-31: 4168.66; 2025-09-30: 4840.41; 2025-12-31: 5594.68; 2026-02-28: 2099.95; 2026-03-31: 4134.54; 2026-04-30: 5283.32; 2026-05-31: 4558.31; 2026-07-31: 2498.25
|  |  | 0.95263 | MN | 34803.8 | INCURRIDO 91243210 CO-H-015/2025 QUEB_SUR | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510201 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-H-015/2025 |  | QUEB_SUR | días |  | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 9 | 0 | 0 | 31604.42 | 91243210 | 2024-05-31: 4213.42; 2024-06-30: 2824.97; 2024-08-31: 4819.84; 2024-09-30: 2431.7; 2024-10-31: 2992.76; 2024-11-30: 1959.34; 2024-12-31: 4690.31
|  |  | 0.97058 | MN | 2561.54 | REAL 91243310 CO-112/2024 SALT_BOL | MB-2026 | REAL | FEE SS | 520201 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-112/2024 |  | SALT_BOL | hr |  | 2025-05-05 | 2026-10-31 | 17.87 | 0 | 0 | 3172.18 | 91243310 | 2025-05-31: 247.8; 2025-08-31: 146.51; 2025-10-31: 114.39; 2025-11-30: 265.1; 2026-01-31: 162.07; 2026-03-31: 111.61; 2026-04-30: 221; 2026-05-31: 240.06; 2026-08-31: 154.55; 2026-09-30: 112.28; 2026-10-31: 242.02
|  |  | 0.94466 | ME | 36934.29 | REAL 91243130 CO-033/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | REAL | FEE SS | 530101 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-033/2025 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2024-03-16 | 2025-01-31 | 10.55 | 0 | 0 | 45605.58 | 91243130 | 2024-03-31: 3859.05; 2024-05-31: 3643.33; 2024-07-31: 3253.01; 2024-08-31: 4325.43; 2024-10-31: 3170.86; 2024-11-30: 4832.72; 2024-12-31: 2751.66
|  |  | 0.93887 | MN | 9700.71 | PRESUPUESTO 91243130 CO-089/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510109 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-089/2025 |  | LLAN_MOL | días |  | 2025-02-05 | 2025-09-30 | 7.79 | 0 | 0 | 11183.95 | 91243130 | 2025-02-28: 1965.32; 2025-03-31: 1921.31; 2025-05-31: 1949.5; 2025-06-30: 1689.95; 2025-09-30: 1858.34
|  |  | 1.0272 | ME | 16585.58 | PROYECTADO 91243120 CO-089/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 530201 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-089/2025 |  | RIOL_CHI | gl |  | 2025-07-19 | 2026-08-31 | 13.4 | 0 | 0 | 18779.78 | 91243120 | 2025-07-31: 1674.11; 2025-09-30: 1634.61; 2025-10-31: 2008.66; 2025-11-30: 2049.13; 2025-12-31: 2065.1; 2026-01-31: 1777.78; 2026-02-28: 912.5; 2026-05-31: 910.27; 2026-06-30: 1136.21; 2026-07-31: 1384.07; 2026-08-31: 2100.35
|  |  | 0.9628 | MN | 6602.2 | PROYECTADO 91243120 CO-067/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510402 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-067/2024 |  | LLAN_MOL | hr |  | 2025-03-22 | 2026-07-31 | 16.29 | 0 | 0 | 8195.88 | 91243120 | 2025-03-31: 744.65; 2025-05-31: 415.97; 2025-07-31: 441.57; 2025-08-31: 598.79; 2025-09-30: 436.82; 2025-10-31: 354.46; 2025-12-31: 358.03; 2026-01-31: 280.67; 2026-03-31: 603.31; 2026-04-30: 261; 2026-06-30: 729.26
|  |  | 1.0108 | MN | 1309.95 | REAL 91243120 CO-H-008/2024 ALTI_OES | MB-2025 | REAL | FEE CS | 530201 | MN |  | Transporte de muestras | CO-H-008/2024 |  | ALTI_OES | días |  | 2024-10-18 | 2025-04-30 | 6.37 | 0 | 0 | 1505.25 | 91243120 | 2024-10-31: 227.18; 2024-11-30: 232.08; 2025-01-31: 190.15; 2025-02-28: 150.43; 2025-03-31: 135.96
|  |  | 1.0741 | ME | 13758.79 | INCURRIDO 91243130 CO-075/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 510301 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-075/2024 |  | VOLC_ARG | hr |  | 2024-12-14 | 2026-01-31 | 13.57 | 0 | 0 | 11965.21 | 91243130 | 2024-12-31: 965.61; 2025-03-31: 802.89; 2025-05-31: 973.25; 2025-06-30: 902.16; 2025-08-31: 1133.22; 2025-12-31: 918.32
|  |  | 1.0082 | MN | 29876.23 | REAL 91243210 CO-H-007/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510402 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-H-007/2024 |  | QUEB_SUR | mes |  | 2025-10-09 | 2026-02-28 | 4.66 | 0 | 0 | 28253.34 | 91243210 | 2025-12-31: 3695.41; 2026-02-28: 7980.42
|  |  | 0.97723 | ME | 42321.63 | INCURRIDO 91243130 CO-067/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510402 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-067/2024 |  | QUEB_SUR | m |  | 2025-12-02 | 2027-01-31 | 13.96 | 0 | 0 | 43376.84 | 91243130 | 2025-12-31: 3368.88; 2026-01-31: 4214.11; 2026-03-31: 2003.23; 2026-05-31: 3494.79; 2026-08-31: 3476.35; 2026-10-31: 4212.9; 2026-12-31: 4127.73; 2027-01-31: 2550.85
|  |  | 1.0851 | MN | 22029.82 | INCURRIDO 91243310 CO-075/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510109 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-075/2024 |  | PAMP_CEN | días |  | 2025-11-01 | 2027-02-28 | 15.9 | 0 | 0 | 18757.53 | 91243310 | 2025-11-30: 1528.03; 2025-12-31: 1108.32; 2026-01-31: 1361.18; 2026-02-28: 1244.94; 2026-04-30: 1672.88; 2026-05-31: 1411.84; 2026-06-30: 818.79; 2026-07-31: 1078.06; 2026-08-31: 1725.34; 2026-09-30: 1187.67; 2026-10-31: 1368.51; 2026-11-30: 1133.87; 2026-12-31: 1131.12; 2027-01-31: 1543.47; 2027-02-28: 644.91
|  |  | 0.96486 | MN | 4472.58 | PRESUPUESTO 91243110 CO-H-015/2025 MONT_AND | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510402 | MN |  | Suministro combustible | CO-H-015/2025 |  | MONT_AND | hr |  | 2024-09-24 | 2025-05-31 | 8.18 | 0 | 0 | 3816.37 | 91243110 | 2024-09-30: 298.6; 2024-10-31: 514.04; 2024-11-30: 482.03; 2024-12-31: 536.05; 2025-01-31: 433.43; 2025-02-28: 440.7; 2025-03-31: 411.28; 2025-05-31: 657.1
|  |  | 1.0132 | MN | 4683 | PRESUPUESTO 91243220 CO-100/2025 CERR_COB | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510301 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-100/2025 |  | CERR_COB | km |  | 2024-11-17 | 2025-09-30 | 10.41 | 0 | 0 | 5391.55 | 91243220 | 2024-11-30: 621.01; 2024-12-31: 414.69; 2025-01-31: 758.33; 2025-02-28: 675.77; 2025-03-31: 776.83; 2025-04-30: 648.68; 2025-05-31: 269.99; 2025-06-30: 512.24; 2025-07-31: 588.36; 2025-08-31: 426.83; 2025-09-30: 528.57
|  |  | 0.94123 | MN | 26833.07 | PRESUPUESTO 91243120 CO-089/2025 RIOL_CHI | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510102 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-089/2025 |  | RIOL_CHI | km |  | 2024-03-04 | 2024-06-30 | 3.88 | 0 | 0 | 24220.03 | 91243120 | 2024-04-30: 5652.06; 2024-05-31: 6674.9; 2024-06-30: 5099.76
|  |  | 1.0292 | MN | 22197.94 | PROYECTADO 91243220 CO-H-015/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 530201 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-H-015/2025 |  | VOLC_ARG | m |  | 2024-03-22 | 2025-02-28 | 11.27 | 0 | 0 | 19190.76 | 91243220 | 2024-04-30: 1408.11; 2024-05-31: 1223.18; 2024-06-30: 2236.68; 2024-12-31: 1184.19; 2025-01-31: 1252
|  |  | 1.0009 | MN | 2335.97 | PROYECTADO 91243220 CO-045/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510109 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-045/2024 |  | QUEB_SUR | km |  | 2024-01-05 | 2025-02-28 | 13.8 | 0 | 0 | 2066.01 | 91243220 | 2024-02-29: 177.63; 2024-06-30: 143.75; 2024-07-31: 127.35; 2024-10-31: 114.83; 2025-02-28: 204.44
|  |  | 1.0859 | MN | 1178.37 | REAL 91243120 CO-100/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510301 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-100/2025 |  | VOLC_ARG | m |  | 2024-10-03 | 2025-06-30 | 8.87 | 0 | 0 | 1176.07 | 91243120 | 2024-10-31: 90.49; 2024-11-30: 84.01; 2025-01-31: 71.62; 2025-06-30: 107
|  |  | 1.0387 | ME | 13658.04 | PRESUPUESTO 91243310 CO-100/2025 PAMP_CEN | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-100/2025 |  | PAMP_CEN | m |  | 2024-10-01 | 2025-01-31 | 4.01 | 0 | 0 | 15714.15 | 91243310 | 2024-10-31: 4454.2; 2024-12-31: 2442.72; 2025-01-31: 3517.92
|  |  | 1.0199 | ME | 996.04 | PRESUPUESTO 91243310 CO-H-020/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520201 | ME |  | Operador sonda RC | CO-H-020/2025 |  | LLAN_MOL | m |  | 2024-01-02 | 2025-02-28 | 13.9 | 0 | 0 | 985.1 | 91243310 | 2024-01-31: 75.69; 2024-04-30: 79.39; 2024-05-31: 57.7; 2024-06-30: 35.51; 2024-07-31: 75.3; 2024-09-30: 41.78; 2024-10-31: 98.33; 2024-11-30: 87.71; 2024-12-31: 100.43
|  |  | 0.93439 | ME | 27735.84 | PRESUPUESTO 91243110 CO-055/2024 TALA_NOR | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520201 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-055/2024 |  | TALA_NOR | días |  | 2024-05-21 | 2025-08-31 | 15.34 | 0 | 0 | 28418.06 | 91243110 | 2024-05-31: 2039.56; 2024-08-31: 1102.1; 2024-09-30: 2731.53; 2024-10-31: 2428.41; 2024-11-30: 2351.81; 2024-12-31: 1290.72; 2025-01-31: 1270.36; 2025-02-28: 1521.86; 2025-03-31: 1090.08; 2025-05-31: 2650.68; 2025-06-30: 955.56; 2025-07-31: 1517.32; 2025-08-31: 1068.07
|  |  | 0.98244 | MN | 2215.92 | INCURRIDO 91243130 CO-055/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 510109 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-055/2024 |  | PAMP_CEN | km |  | 2024-09-13 | 2025-09-30 | 12.55 | 0 | 0 | 2276.13 | 91243130 | 2024-09-30: 171.93; 2024-10-31: 165.41; 2024-12-31: 117.92; 2025-02-28: 180.41; 2025-03-31: 117.75; 2025-04-30: 228.54; 2025-06-30: 185.56; 2025-07-31: 127.84; 2025-08-31: 261.39
|  |  | 0.96818 | ME | 25540.64 | PRESUPUESTO 91243120 CO-067/2024 CORD_EST | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-067/2024 |  | CORD_EST | hr |  | 2024-07-07 | 2025-08-31 | 13.8 | 0 | 0 | 26533 | 91243120 | 2024-07-31: 1054.87; 2024-08-31: 2238.02; 2024-09-30: 1436.85; 2024-10-31: 2590.55; 2024-11-30: 1068.05; 2025-01-31: 2347.43; 2025-03-31: 2803.66; 2025-04-30: 2163.02; 2025-05-31: 2808.23; 2025-06-30: 2677.39
|  |  | 0.95363 | ME | 11468.94 | INCURRIDO 91243130 CO-200/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510102 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-200/2024 |  | PAMP_CEN | gl |  | 2024-11-23 | 2026-01-31 | 14.26 | 0 | 0 | 10361.69 | 91243130 | 2024-12-31: 1052.87; 2025-01-31: 1063.89; 2025-03-31: 628.48; 2025-04-30: 382.85; 2025-05-31: 991.07; 2025-06-30: 842.47; 2025-07-31: 503.98; 2025-08-31: 941.72; 2025-09-30: 416.51; 2025-10-31: 735.22; 2025-12-31: 1052.61; 2026-01-31: 778.45
|  |  | 0.94527 | MN | 48672.87 | PROYECTADO 91243120 CO-H-008/2024 MONT_AND | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510301 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-H-008/2024 |  | MONT_AND | días |  | 2025-07-15 | 2025-08-31 | 1.54 | 0 | 0 | 44284.2 | 91243120 | 2025-07-31: 37950.04; 2025-08-31: 35545.62
|  |  | 0.911 | MN | 9163.52 | PRESUPUESTO 91243210 CO-075/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520201 | MN |  | Suministro combustible | CO-075/2024 |  | QUEB_SUR | mes |  | 2025-08-07 | 2026-08-31 | 12.78 | 0 | 0 | 10911.24 | 91243210 | 2025-08-31: 459.95; 2025-11-30: 1049.11; 2025-12-31: 1086.88; 2026-01-31: 1226.29; 2026-02-28: 1250.88; 2026-03-31: 1256.49; 2026-04-30: 464.27; 2026-05-31: 938.01; 2026-06-30: 485.32; 2026-07-31: 1094.45; 2026-08-31: 955.35
|  |  | 0.92247 | MN | 22566.53 | PROYECTADO 91243210 CO-067/2024 SALT_BOL | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510201 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-067/2024 |  | SALT_BOL | mes |  | 2024-06-25 | 2025-04-30 | 10.15 | 0 | 0 | 20185.5 | 91243210 | 2024-06-30: 1048.41; 2024-07-31: 1036.85; 2024-09-30: 2330.24; 2024-10-31: 1979.9; 2024-11-30: 2476.45; 2025-01-31: 2438.07; 2025-02-28: 1604.03; 2025-03-31: 1654.35; 2025-04-30: 2684.84
|  |  | 1.0957 | ME | 19149.95 | PRESUPUESTO 91243120 CO-100/2025 MONT_AND | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530201 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-100/2025 |  | MONT_AND | mes |  | 2024-04-24 | 2024-10-31 | 6.24 | 0 | 0 | 17986.48 | 91243120 | 2024-04-30: 2683.03; 2024-05-31: 1878.73; 2024-06-30: 2113.19; 2024-07-31: 3529.96; 2024-09-30: 2274.59; 2024-10-31: 2317.22
|  |  | 0.96844 | MN | 11844.08 | REAL 91243210 CO-H-020/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | REAL | NO FEE | 540101 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-H-020/2025 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2025-10-05 | 2027-04-30 | 18.79 | 0 | 0 | 11772.05 | 91243210 | 2025-10-31: 898.79; 2025-11-30: 929.83; 2025-12-31: 844.53; 2026-01-31: 662.05; 2026-03-31: 469.39; 2026-04-30: 627.68; 2026-05-31: 919.25; 2026-06-30: 716.1; 2026-07-31: 855.37; 2026-09-30: 780.54; 2026-10-31: 495.13; 2026-11-30: 421.7; 2027-01-31: 399.12; 2027-02-28: 861.56; 2027-04-30: 693.77
|  |  | 1.003 | ME | 23568.37 | INCURRIDO 91243120 CO-H-008/2024 TALA_NOR | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 510201 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-H-008/2024 |  | TALA_NOR | gl |  | 2025-10-14 | 2026-11-30 | 13.53 | 0 | 0 | 25972.06 | 91243120 | 2025-10-31: 2489.94; 2025-11-30: 2447.92; 2025-12-31: 1715.73; 2026-01-31: 2161.45; 2026-03-31: 1327.68; 2026-04-30: 1810.5; 2026-05-31: 2681.47; 2026-07-31: 2474.37; 2026-09-30: 2837.39; 2026-10-31: 2119.99
|  |  | 1.0979 | ME | 30329.11 | INCURRIDO 91243210 CO-089/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 520101 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-089/2025 |  | RIOL_CHI | km |  | 2024-06-26 | 2025-10-31 | 16.16 | 0 | 0 | 30449.02 | 91243210 | 2024-06-30: 1284.18; 2024-07-31: 948.81; 2024-08-31: 1468.5; 2024-11-30: 1257.54; 2024-12-31: 1099.61; 2025-02-28: 2429.9; 2025-03-31: 2128.2; 2025-04-30: 1998.31; 2025-05-31: 1240.77; 2025-06-30: 1823.78; 2025-07-31: 2029.03; 2025-08-31: 1215.27; 2025-10-31: 1038.46
|  |  | 1.0717 | ME | 13620.08 | PROYECTADO 91243210 CO-033/2025 BERG_CAD | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 540101 | ME |  | Transporte de muestras | CO-033/2025 |  | BERG_CAD | km |  | 2025-10-20 | 2026-01-31 | 3.38 | 0 | 0 | 12853.02 | 91243210 | 2026-01-31: 4448.88
|  |  | 0.9409 | ME | 28822.89 | PROYECTADO 91243310 CO-200/2024 TALA_NOR | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510102 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-200/2024 |  | TALA_NOR | m |  | 2024-11-19 | 2025-02-28 | 3.32 | 0 | 0 | 33923.32 | 91243310 | 2024-11-30: 10748.62; 2025-01-31: 8365.81
|  |  | 1.0438 | MN | 7250.31 | PROYECTADO 91243130 CO-200/2024 ALTI_OES | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 540101 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-200/2024 |  | ALTI_OES | hr |  | 2025-07-15 | 2025-10-31 | 3.55 | 0 | 0 | 7573.22 | 91243130 | 2025-07-31: 1765.88; 2025-08-31: 1197.08; 2025-09-30: 2576.52
|  |  | 0.99199 | ME | 5489.54 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-008/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510201 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-H-008/2024 |  | RIOL_CHI | m |  | 2025-01-03 | 2025-05-31 | 4.86 | 0 | 0 | 5280.95 | 91243220 | 2025-02-28: 1270.43; 2025-04-30: 1166.36
|  |  | 1.0464 | ME | 40699.51 | INCURRIDO 91243210 CO-089/2025 TALA_NOR | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510301 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-089/2025 |  | TALA_NOR | días |  | 2025-07-12 | 2026-05-31 | 10.61 | 0 | 0 | 37216.72 | 91243210 | 2025-07-31: 4270.5; 2025-08-31: 5081.91; 2025-10-31: 3063.8; 2025-11-30: 4856.47; 2025-12-31: 2556.99; 2026-01-31: 4161.9; 2026-02-28: 2276.09; 2026-05-31: 2457.99
|  |  | 1.0558 | ME | 40020.46 | REAL 91243110 CO-045/2024 DESI_ATA | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510102 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-045/2024 |  | DESI_ATA | días |  | 2024-06-05 | 2025-03-31 | 9.82 | 0 | 0 | 44239.89 | 91243110 | 2024-06-30: 6096.1; 2024-07-31: 3418.89; 2024-12-31: 2874.45
|  |  | 1.0051 | ME | 41383.54 | INCURRIDO 91243210 CO-056/2024 CORD_EST | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510102 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-056/2024 |  | CORD_EST | gl |  | 2024-10-15 | 2025-08-31 | 10.51 | 0 | 0 | 41798.52 | 91243210 | 2024-10-31: 3876.59; 2024-12-31: 2036.53; 2025-01-31: 3938.72; 2025-02-28: 2286.81; 2025-03-31: 4348.19; 2025-04-30: 5777.98; 2025-05-31: 5446.81; 2025-06-30: 3220.29; 2025-07-31: 4907.78; 2025-08-31: 4099.25
|  |  | 1.0297 | ME | 21929.74 | REAL 91243310 CO-150/2025 ALTI_OES | MB-2025 | REAL | FEE SS | 530201 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-150/2025 |  | ALTI_OES | mes |  | 2024-01-12 | 2024-03-31 | 2.6 | 0 | 0 | 25960.03 | 91243310 | 2024-02-29: 12336.7
|  |  | 0.92095 | ME | 15960.22 | PRESUPUESTO 91243130 CO-H-008/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 540101 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-H-008/2024 |  | QUEB_SUR | mes |  | 2025-08-21 | 2026-12-31 | 16.33 | 0 | 0 | 15855.86 | 91243130 | 2025-08-31: 1214.9; 2025-09-30: 1058.61; 2025-10-31: 1267.61; 2025-11-30: 530.57; 2025-12-31: 1157.46; 2026-01-31: 878.99; 2026-03-31: 1148.03; 2026-05-31: 729.2; 2026-06-30: 1115.42; 2026-07-31: 819.46; 2026-09-30: 1299.84; 2026-10-31: 1107.72; 2026-11-30: 1444.85; 2026-12-31: 959.88
|  |  | 1.0777 | ME | 32548.51 | PRESUPUESTO 91243130 CO-067/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530101 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-067/2024 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2025-05-23 | 2026-09-30 | 16.26 | 0 | 0 | 38852.6 | 91243130 | 2025-06-30: 3215.57; 2025-07-31: 3139.9; 2025-08-31: 2798.58; 2025-09-30: 1264.75; 2025-10-31: 2400.86; 2025-12-31: 1598.7; 2026-01-31: 1505.99; 2026-03-31: 1943.03; 2026-04-30: 1885.37; 2026-06-30: 3216.58; 2026-09-30: 1777.09
|  |  | 1.0862 | MN | 13442.03 | INCURRIDO 91243220 CO-033/2025 SALT_BOL | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 530201 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-033/2025 |  | SALT_BOL | km |  | 2025-05-11 | 2026-07-31 | 14.65 | 0 | 0 | 14004.17 | 91243220 | 2025-05-31: 1116.43; 2025-07-31: 909.39; 2025-08-31: 1000.54; 2025-09-30: 1351.55; 2025-11-30: 1359.26; 2026-02-28: 765.75; 2026-03-31: 1331.12; 2026-05-31: 1095.69; 2026-06-30: 1222.78; 2026-07-31: 728.08
|  |  | 0.95957 | MN | 11277.7 | PROYECTADO 91243130 CO-200/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 530201 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-200/2024 |  | QUEB_SUR | m |  | 2024-12-16 | 2026-01-31 | 13.5 | 0 | 0 | 13691.64 | 91243130 | 2024-12-31: 960.64; 2025-02-28: 1082.26; 2025-03-31: 1090.68; 2025-04-30: 852.39; 2025-05-31: 1116.36; 2025-07-31: 940.58; 2025-08-31: 965; 2025-12-31: 640.9
|  |  | 1.0362 | MN | 11968.59 | PROYECTADO 91243110 CO-H-008/2024 SALT_BOL | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510201 | MN |  | Operador sonda RC | CO-H-008/2024 |  | SALT_BOL | mes |  | 2024-01-19 | 2025-04-30 | 15.34 | 0 | 0 | 13826.31 | 91243110 | 2024-02-29: 907.53; 2024-03-31: 504.35; 2024-05-31: 1213.4; 2024-07-31: 671.02; 2024-09-30: 641.15; 2024-10-31: 1108.16; 2024-11-30: 666.57; 2024-12-31: 1268.02; 2025-04-30: 579.63
|  |  | 1.0234 | MN | 7643.44 | PRESUPUESTO 91243130 CO-H-020/2025 QUEB_SUR | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 540101 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-H-020/2025 |  | QUEB_SUR | días |  | 2025-08-03 | 2025-11-30 | 3.91 | 0 | 0 | 7984.89 | 91243130 | 2025-08-31: 2119.47; 2025-10-31: 1567.7; 2025-11-30: 1766.78
|  |  | 0.92773 | MN | 8405.27 | PRESUPUESTO 91243220 CO-067/2024 VOLC_ARG | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 520201 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-067/2024 |  | VOLC_ARG | km |  | 2024-11-03 | 2026-01-31 | 14.91 | 0 | 0 | 8041.18 | 91243220 | 2024-12-31: 569.47; 2025-01-31: 403.76; 2025-02-28: 539.16; 2025-03-31: 704.67; 2025-04-30: 613.53; 2025-06-30: 499.08; 2025-07-31: 383.03; 2025-08-31: 680.36; 2025-12-31: 358.63; 2026-01-31: 708.28
|  |  | 0.91063 | MN | 32972.54 | REAL 91243210 CO-150/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510301 | MN |  | Suministro combustible | CO-150/2025 |  | VOLC_ARG | hr |  | 2025-10-16 | 2026-09-30 | 11.47 | 0 | 0 | 34694.03 | 91243210 | 2025-11-30: 2732.81; 2026-01-31: 3351.76; 2026-02-28: 3984.84; 2026-03-31: 1939.78; 2026-04-30: 2041.21; 2026-06-30: 1824.69; 2026-07-31: 2170.12; 2026-09-30: 4359.8
|  |  | 1.0241 | ME | 55999.72 | PRESUPUESTO 91243110 CO-H-007/2024 BERG_CAD | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520201 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-H-007/2024 |  | BERG_CAD | gl |  | 2024-03-18 | 2024-04-30 | 1.41 | 0 | 0 | 48664.31 | 91243110 | 2024-03-31: 20954.09
|  |  | 0.95337 | ME | 48111.25 | INCURRIDO 91243110 CO-H-015/2025 BERG_CAD | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 520101 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-H-015/2025 |  | BERG_CAD | hr |  | 2025-05-08 | 2025-06-30 | 1.74 | 0 | 0 | 41750.69 | 91243110 | 2025-06-30: 15026.78
|  |  | 0.96493 | ME | 22994.46 | INCURRIDO 91243210 CO-150/2025 LLAN_MOL | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 530101 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-150/2025 |  | LLAN_MOL | mes |  | 2025-08-27 | 2025-09-30 | 1.12 | 0 | 0 | 21234.18 | 91243210 | 2025-08-31: 26109.6
|  |  | 0.93291 | ME | 19441.21 | REAL 91243120 CO-055/2024 VALE_PER | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510402 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-055/2024 |  | VALE_PER | gl |  | 2024-08-14 | 2025-10-31 | 14.55 | 0 | 0 | 19727.71 | 91243120 | 2024-09-30: 1225.78; 2024-10-31: 1926.36; 2024-11-30: 1390.8; 2024-12-31: 1055.56; 2025-01-31: 1344.36; 2025-02-28: 1417.18; 2025-04-30: 858.36; 2025-07-31: 908.57; 2025-09-30: 1218.11
|  |  | 0.92427 | MN | 29731.74 | INCURRIDO 91243120 CO-H-020/2025 CANN_AUS | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 510109 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-H-020/2025 |  | CANN_AUS | hr |  | 2025-01-22 | 2025-11-30 | 10.25 | 0 | 0 | 26147.85 | 91243120 | 2025-01-31: 3082.76; 2025-02-28: 1555.04; 2025-03-31: 2608.57; 2025-04-30: 3768.63; 2025-07-31: 3193.45; 2025-08-31: 2093.95; 2025-09-30: 2281.19; 2025-10-31: 2322.76; 2025-11-30: 1356.65
|  |  | 0.97517 | ME | 25838.38 | INCURRIDO 91243120 CO-H-020/2025 CANN_AUS | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 510109 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-H-020/2025 |  | CANN_AUS | mes |  | 2024-08-22 | 2025-03-31 | 7.26 | 0 | 0 | 29314.27 | 91243120 | 2024-08-31: 2971.53; 2024-10-31: 5750.96; 2024-11-30: 5404.98; 2025-01-31: 4219.85; 2025-02-28: 4836.24; 2025-03-31: 2302.61
|  |  | 0.95539 | ME | 43950.59 | PRESUPUESTO 91243210 CO-100/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530201 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-100/2025 |  | LLAN_MOL | m |  | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 1.87 | 0 | 0 | 37407.62 | 91243210 | 2024-12-31: 28879.06
|  |  | 1.0341 | ME | 2458.43 | INCURRIDO 91243130 CO-200/2024 CERR_COB | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510201 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-200/2024 |  | CERR_COB | km |  | 2025-03-28 | 2026-06-30 | 15.08 | 0 | 0 | 2978.31 | 91243130 | 2025-04-30: 125.74; 2025-05-31: 163.4; 2025-06-30: 142.1; 2025-08-31: 107.72; 2025-09-30: 221.63; 2025-10-31: 209.53; 2026-01-31: 262.51; 2026-03-31: 141.09; 2026-04-30: 119.65; 2026-05-31: 188.19; 2026-06-30: 187.48
|  |  | 1.0957 | ME | 5821.76 | REAL 91243130 CO-H-007/2024 TALA_NOR | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510402 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-H-007/2024 |  | TALA_NOR | km |  | 2025-12-19 | 2026-05-31 | 5.35 | 0 | 0 | 6986.99 | 91243130 | 2026-01-31: 1005.14; 2026-03-31: 1596.71; 2026-04-30: 1745.96; 2026-05-31: 1917.31
|  |  | 0.99006 | MN | 45959.95 | PRESUPUESTO 91243110 CO-H-020/2025 ALTI_OES | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530201 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-H-020/2025 |  | ALTI_OES | gl |  | 2024-01-24 | 2025-07-31 | 18.2 | 0 | 0 | 41134.77 | 91243110 | 2024-01-31: 3384.36; 2024-02-29: 2359.98; 2024-04-30: 1577.2; 2024-05-31: 2239.44; 2024-06-30: 2143.97; 2024-07-31: 2480.3; 2024-10-31: 2295.12; 2024-11-30: 2720.54; 2024-12-31: 2935.78; 2025-01-31: 2782.14; 2025-02-28: 1338.33; 2025-03-31: 2974.65; 2025-04-30: 2342.57; 2025-05-31: 1973.91; 2025-06-30: 2372.84; 2025-07-31: 1972.01
|  |  | 1.0454 | ME | 22421.32 | REAL 91243220 CO-H-020/2025 PAMP_CEN | MB-2025 | REAL | FEE SS | 520101 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-H-020/2025 |  | PAMP_CEN | mes |  | 2024-03-22 | 2024-12-31 | 9.33 | 0 | 0 | 24155.96 | 91243220 | 2024-03-31: 2386.66; 2024-04-30: 2451.01; 2024-05-31: 3577.87; 2024-06-30: 3215.12; 2024-07-31: 2277.07; 2024-08-31: 1328.83; 2024-09-30: 2996.42; 2024-10-31: 1837.1; 2024-11-30: 1911.97
|  |  | 0.99267 | ME | 55415.03 | PROYECTADO 91243210 CO-H-020/2025 MONT_AND | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510402 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-H-020/2025 |  | MONT_AND | hr |  | 2024-04-22 | 2025-10-31 | 18.3 | 0 | 0 | 49037.11 | 91243210 | 2024-04-30: 1597.19; 2024-05-31: 3809.25; 2024-06-30: 3235.03; 2024-07-31: 3978.55; 2024-09-30: 3386.84; 2024-11-30: 2827.06; 2024-12-31: 1674.25; 2025-01-31: 1941.29; 2025-02-28: 3123.8; 2025-03-31: 1381.09; 2025-04-30: 1694.78; 2025-05-31: 1554.75; 2025-06-30: 3202.35; 2025-07-31: 3660.77; 2025-08-31: 2786.37; 2025-10-31: 1831.87
|  |  | 0.91416 | MN | 18390.34 | REAL 91243120 CO-H-015/2025 VALE_PER | MB-2026 | REAL | FEE CS | 530201 | MN |  | Operador sonda RC | CO-H-015/2025 |  | VALE_PER | m |  | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 1.25 | 0 | 0 | 18996.84 | 91243120 | 2024-02-29: 8851.18; 2024-03-31: 8534.8
|  |  | 1.0632 | ME | 33815.15 | REAL 91243110 CO-075/2024 SALT_BOL | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510301 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-075/2024 |  | SALT_BOL | km |  | 2024-12-19 | 2025-01-31 | 1.41 | 0 | 0 | 30605.05 | 91243110 | 2025-01-31: 30240.71
|  |  | 0.98751 | ME | 42451.93 | PROYECTADO 91243130 CO-100/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510301 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-100/2025 |  | LLAN_MOL | gl |  | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 3.94 | 0 | 0 | 35800.43 | 91243130 | 2024-02-29: 11196.1; 2024-03-31: 12993.5; 2024-04-30: 8213.53; 2024-05-31: 13584.98
|  |  | 0.9179 | ME | 13453.44 | REAL 91243120 CO-067/2024 CERR_COB | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510201 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-067/2024 |  | CERR_COB | km |  | 2024-09-08 | 2025-07-31 | 10.71 | 0 | 0 | 13998.48 | 91243120 | 2024-09-30: 1460.89; 2024-10-31: 1509.14; 2024-12-31: 948.6; 2025-01-31: 1587.8; 2025-02-28: 1217.72; 2025-03-31: 1930.62; 2025-04-30: 870.24; 2025-05-31: 1644.21; 2025-07-31: 1923.75
|  |  | 0.93121 | MN | 20484.78 | PROYECTADO 91243110 CO-150/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510102 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-150/2025 |  | LLAN_MOL | días |  | 2024-02-27 | 2025-02-28 | 12.06 | 0 | 0 | 20413.45 | 91243110 | 2024-04-30: 1178.21; 2024-08-31: 2099.77; 2024-09-30: 1395.29; 2024-11-30: 2019.9; 2025-01-31: 1762.87
|  |  | 0.93674 | MN | 19870.75 | REAL 91243210 CO-H-020/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | REAL | FEE CS | 540101 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-H-020/2025 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2024-06-12 | 2025-07-31 | 13.6 | 0 | 0 | 20471.13 | 91243210 | 2024-06-30: 926.31; 2024-07-31: 1731.91; 2024-08-31: 2155.95; 2024-09-30: 849.7; 2024-10-31: 1029.29; 2024-11-30: 2128.1; 2024-12-31: 1723.02; 2025-01-31: 1699.57; 2025-02-28: 2081.95; 2025-05-31: 1070.31; 2025-06-30: 813.3; 2025-07-31: 776.39
|  |  | 1.0134 | MN | 8530 | PRESUPUESTO 91243130 CO-067/2024 DESI_ATA | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-067/2024 |  | DESI_ATA | gl |  | 2024-05-23 | 2025-11-30 | 18.27 | 0 | 0 | 9088.7 | 91243130 | 2024-05-31: 290.05; 2024-06-30: 618.35; 2024-08-31: 589.74; 2024-09-30: 450.59; 2024-11-30: 655.81; 2025-02-28: 732.27; 2025-03-31: 459.62; 2025-04-30: 510.8; 2025-06-30: 368.77; 2025-07-31: 635.03; 2025-08-31: 391.83; 2025-09-30: 727.11; 2025-10-31: 577.81; 2025-11-30: 612.28
|  |  | 0.91744 | ME | 23344.13 | INCURRIDO 91243310 CO-H-015/2025 BERG_CAD | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 520201 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-H-015/2025 |  | BERG_CAD | gl |  | 2024-07-06 | 2025-01-31 | 6.87 | 0 | 0 | 28814 | 91243310 | 2024-08-31: 3445.2; 2024-09-30: 5575.8; 2024-10-31: 6262.55; 2024-11-30: 5466.87; 2025-01-31: 5549.07
|  |  | 1.0516 | ME | 36718.68 | PROYECTADO 91243110 CO-H-008/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 520201 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-H-008/2024 |  | PAMP_CEN | m |  | 2025-11-02 | 2026-06-30 | 7.88 | 0 | 0 | 44170.4 | 91243110 | 2025-11-30: 6790.07; 2025-12-31: 7598.48; 2026-02-28: 3280.82; 2026-03-31: 5259.12; 2026-05-31: 5378.19; 2026-06-30: 5663.23
|  |  | 0.93466 | MN | 9440.04 | REAL 91243110 CO-033/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510102 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-033/2025 |  | VOLC_ARG | m |  | 2024-07-16 | 2025-05-31 | 10.48 | 0 | 0 | 9834.05 | 91243110 | 2024-07-31: 784.8; 2024-08-31: 627.08; 2024-09-30: 866.13; 2024-10-31: 1381.31; 2024-11-30: 765.08; 2025-01-31: 694.56; 2025-04-30: 1312.12; 2025-05-31: 1290.6
|  |  | 1.0482 | ME | 28903.17 | REAL 91243220 CO-H-015/2025 SALT_BOL | MB-2025 | REAL | FEE SS | 530201 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-H-015/2025 |  | SALT_BOL | km |  | 2024-02-09 | 2024-10-31 | 8.71 | 0 | 0 | 25870.37 | 91243220 | 2024-02-29: 3597.62; 2024-03-31: 3630.81; 2024-04-30: 3666.27; 2024-05-31: 3895; 2024-07-31: 4099.76; 2024-08-31: 3227.55; 2024-09-30: 2803.96; 2024-10-31: 4059.29
|  |  | 0.90293 | MN | 42251.87 | REAL 91243130 CO-075/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | REAL | FEE CS | 520201 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-075/2024 |  | QUEB_SUR | hr |  | 2025-06-13 | 2025-07-31 | 1.58 | 0 | 0 | 44446.04 | 91243130 | 2025-06-30: 36541.43; 2025-07-31: 38011.27
|  |  | 1.0466 | ME | 50238.72 | PRESUPUESTO 91243310 CO-045/2024 MONT_AND | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530201 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-045/2024 |  | MONT_AND | m |  | 2024-03-02 | 2024-12-31 | 9.99 | 0 | 0 | 47781.91 | 91243310 | 2024-03-31: 3562.73; 2024-04-30: 5507.01; 2024-06-30: 3000.68; 2024-07-31: 2608; 2024-08-31: 3022.65; 2024-09-30: 6889.23; 2024-10-31: 6190.83; 2024-11-30: 4314.07; 2024-12-31: 2581.18
|  |  | 0.94302 | MN | 27265.52 | REAL 91243210 CO-033/2025 VALE_PER | MB-2026 | REAL | NO FEE | 540101 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-033/2025 |  | VALE_PER | días |  | 2024-07-13 | 2026-01-31 | 18.63 | 0 | 0 | 33255.99 | 91243210 | 2024-08-31: 1403.63; 2024-10-31: 2034.58; 2024-11-30: 2446.3; 2025-01-31: 2161.34; 2025-02-28: 2100.13; 2025-03-31: 2340.67; 2025-05-31: 2028.53; 2025-06-30: 1724.68; 2025-09-30: 1082.27; 2025-10-31: 1491.31; 2025-11-30: 2153.85; 2026-01-31: 2358.61
|  |  | 0.92977 | MN | 8077.86 | PRESUPUESTO 91243220 CO-150/2025 RIOL_CHI | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510102 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-150/2025 |  | RIOL_CHI | hr |  | 2025-05-27 | 2026-01-31 | 8.18 | 0 | 0 | 7258.69 | 91243220 | 2025-05-31: 1276.15; 2025-06-30: 1181.07; 2025-07-31: 975.6; 2025-08-31: 941.92; 2025-09-30: 1177.08; 2026-01-31: 568.27
|  |  | 1.0484 | MN | 17040.96 | INCURRIDO 91243310 CO-056/2024 TALA_NOR | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510201 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-056/2024 |  | TALA_NOR | gl |  | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 6.01 | 0 | 0 | 14747.59 | 91243310 | 2025-05-31: 3384.38; 2025-07-31: 3660.3; 2025-10-31: 2266.08
|  |  | 0.93305 | MN | 13677.85 | REAL 91243210 CO-H-020/2025 ALTI_OES | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510402 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-H-020/2025 |  | ALTI_OES | mes |  | 2024-06-07 | 2024-10-31 | 4.8 | 0 | 0 | 16558.23 | 91243210 | 2024-07-31: 3948.84; 2024-08-31: 1908.75; 2024-09-30: 2132.39; 2024-10-31: 2414.43
|  |  | 0.96015 | MN | 9398.49 | PROYECTADO 91243130 CO-089/2025 MONT_AND | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510102 | MN |  | Suministro combustible | CO-089/2025 |  | MONT_AND | gl |  | 2025-02-20 | 2026-07-31 | 17.28 | 0 | 0 | 7912.38 | 91243130 | 2025-03-31: 639.38; 2025-05-31: 639.13; 2025-06-30: 520.23; 2025-07-31: 595.61; 2025-08-31: 545.63; 2025-10-31: 501.82; 2025-11-30: 232.53; 2025-12-31: 581.75; 2026-01-31: 340.46; 2026-02-28: 366.5; 2026-03-31: 423.04; 2026-04-30: 240.05; 2026-05-31: 573.92; 2026-06-30: 302.34; 2026-07-31: 501.27
|  |  | 1.0604 | ME | 14608.5 | INCURRIDO 91243120 CO-055/2024 SALT_BOL | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 520101 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-055/2024 |  | SALT_BOL | km |  | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 2.96 | 0 | 0 | 13037.19 | 91243120 | 2025-10-31: 4095.74; 2025-11-30: 2724.45; 2025-12-31: 2240.51
|  |  | 1.0761 | MN | 6054.99 | REAL 91243110 CO-112/2024 CORD_EST | MB-2026 | REAL | FEE SS | 520101 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-112/2024 |  | CORD_EST | km |  | 2025-02-24 | 2026-02-28 | 12.12 | 0 | 0 | 5760.97 | 91243110 | 2025-02-28: 490.4; 2025-04-30: 639.55; 2025-05-31: 250.46; 2025-06-30: 523.21; 2025-08-31: 522.61; 2025-09-30: 710.21; 2025-10-31: 589.89; 2025-12-31: 469.83
|  |  | 0.98531 | MN | 23495.96 | INCURRIDO 91243120 CO-100/2025 TALA_NOR | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 530201 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-100/2025 |  | TALA_NOR | días |  | 2025-12-11 | 2026-12-31 | 12.65 | 0 | 0 | 23256.67 | 91243120 | 2025-12-31: 2417.98; 2026-01-31: 1170.18; 2026-02-28: 1476.12; 2026-03-31: 2124.17; 2026-05-31: 2486.44; 2026-07-31: 1901.62; 2026-09-30: 969.27; 2026-10-31: 2305.64; 2026-11-30: 1407.76; 2026-12-31: 2145.64
|  |  | 0.92425 | ME | 41574.35 | REAL 91243220 CO-200/2024 BERG_CAD | MB-2026 | REAL | FEE CS | 530101 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-200/2024 |  | BERG_CAD | km |  | 2024-10-18 | 2025-04-30 | 6.37 | 0 | 0 | 49212.29 | 91243220 | 2024-10-31: 4620.76; 2024-12-31: 4272.33; 2025-01-31: 10368.13; 2025-02-28: 5402.21; 2025-03-31: 6549.46
|  |  | 1.0651 | ME | 22946.8 | PRESUPUESTO 91243210 CO-100/2025 CANN_AUS | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 530101 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-100/2025 |  | CANN_AUS | m |  | 2025-06-28 | 2026-05-31 | 11.07 | 0 | 0 | 21083.89 | 91243210 | 2025-06-30: 1830.45; 2025-07-31: 1600.84; 2025-08-31: 1293.74; 2025-09-30: 1110.07; 2025-11-30: 1622.06; 2025-12-31: 1536.6; 2026-02-28: 2083.98; 2026-03-31: 1921.54
|  |  | 0.98846 | MN | 23515.58 | PROYECTADO 91243130 CO-089/2025 CORD_EST | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 530101 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-089/2025 |  | CORD_EST | km |  | 2024-09-21 | 2026-01-31 | 16.33 | 0 | 0 | 22992.73 | 91243130 | 2024-10-31: 1655.12; 2024-11-30: 710.37; 2024-12-31: 2017.76; 2025-01-31: 921.24; 2025-02-28: 2050.72; 2025-03-31: 1676.09; 2025-05-31: 1580.84; 2025-06-30: 1855.32; 2025-08-31: 1302.93; 2025-09-30: 834.73; 2025-10-31: 1613.54; 2025-11-30: 1246.36; 2025-12-31: 1125.21; 2026-01-31: 937.65
|  |  | 0.90431 | ME | 42612.83 | PRESUPUESTO 91243310 CO-075/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510102 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-075/2024 |  | LLAN_MOL | días |  | 2024-03-23 | 2025-03-31 | 12.25 | 0 | 0 | 40939.83 | 91243310 | 2024-03-31: 4512.54; 2024-04-30: 4015.48; 2024-05-31: 2470.53; 2024-06-30: 2949.07; 2024-07-31: 4890.51; 2024-08-31: 2341.17; 2024-10-31: 4394.31; 2024-11-30: 3853.31; 2024-12-31: 3832.63; 2025-01-31: 3536.26
|  |  | 0.99319 | MN | 39861.53 | PROYECTADO 91243210 CO-H-015/2025 QUEB_SUR | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 530201 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-H-015/2025 |  | QUEB_SUR | m |  | 2024-06-08 | 2024-08-31 | 2.76 | 0 | 0 | 37946.6 | 91243210 | 2024-06-30: 8578.83; 2024-07-31: 9287.36; 2024-08-31: 12836.1
|  |  | 1.0999 | ME | 35015.58 | REAL 91243130 CO-100/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510402 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-100/2025 |  | LLAN_MOL | km |  | 2024-12-24 | 2025-04-30 | 4.17 | 0 | 0 | 32414.95 | 91243130 | 2024-12-31: 3985.8; 2025-01-31: 10490.03; 2025-02-28: 8809.93
|  |  | 1.0758 | ME | 11294.09 | REAL 91243120 CO-067/2024 ALTI_OES | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510109 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-067/2024 |  | ALTI_OES | días |  | 2025-12-24 | 2026-11-30 | 11.2 | 0 | 0 | 12898.43 | 91243120 | 2025-12-31: 1003.3; 2026-01-31: 649.83; 2026-03-31: 1358.17; 2026-07-31: 1162.63; 2026-09-30: 609.82; 2026-10-31: 809.37; 2026-11-30: 666.08
|  |  | 0.99913 | MN | 30301.87 | REAL 91243110 CO-075/2024 TALA_NOR | MB-2025 | REAL | FEE SS | 530201 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-075/2024 |  | TALA_NOR | días |  | 2024-10-17 | 2026-01-31 | 15.47 | 0 | 0 | 34546.5 | 91243110 | 2024-10-31: 3308.61; 2024-12-31: 1387.1; 2025-01-31: 1460.36; 2025-03-31: 2147.76; 2025-05-31: 3152.42; 2025-07-31: 3054.58; 2025-09-30: 2376.77; 2025-10-31: 2056.62; 2025-11-30: 3048.48; 2025-12-31: 2366.91; 2026-01-31: 2099.67
|  |  | 0.94816 | ME | 36984.3 | INCURRIDO 91243220 CO-075/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510301 | ME |  | Suministro combustible | CO-075/2024 |  | QUEB_SUR | días |  | 2024-05-10 | 2024-11-30 | 6.7 | 0 | 0 | 44450.92 | 91243220 | 2024-05-31: 3426.68; 2024-07-31: 8161.65; 2024-09-30: 5148.65; 2024-10-31: 4093.02
|  |  | 1.026 | MN | 35560.95 | REAL 91243310 CO-067/2024 VOLC_ARG | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510102 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-067/2024 |  | VOLC_ARG | gl |  | 2025-05-06 | 2026-09-30 | 16.82 | 0 | 0 | 35263.61 | 91243310 | 2025-05-31: 2369.9; 2025-06-30: 1901.09; 2025-07-31: 1242.62; 2025-08-31: 1306.98; 2025-11-30: 1936.47; 2026-01-31: 2095.84; 2026-02-28: 1694.49; 2026-04-30: 1596.75; 2026-05-31: 2206.34; 2026-06-30: 1964.76; 2026-08-31: 1414.21; 2026-09-30: 1385.75
|  |  | 1.0192 | MN | 1112.34 | INCURRIDO 91243120 CO-033/2025 RIOL_CHI | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 530201 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-033/2025 |  | RIOL_CHI | hr |  | 2025-02-21 | 2026-06-30 | 16.23 | 0 | 0 | 1057.75 | 91243120 | 2025-02-28: 58.83; 2025-03-31: 40.85; 2025-04-30: 58.61; 2025-06-30: 54.89; 2025-08-31: 77.5; 2025-11-30: 85.03; 2025-12-31: 88.4; 2026-01-31: 67.81; 2026-02-28: 64.96; 2026-03-31: 86.27; 2026-04-30: 64.44; 2026-05-31: 62.06; 2026-06-30: 35.52
|  |  | 0.94447 | MN | 32982.07 | PROYECTADO 91243120 CO-H-007/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510201 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-H-007/2024 |  | QUEB_SUR | km |  | 2025-08-22 | 2026-12-31 | 16.29 | 0 | 0 | 39822.24 | 91243120 | 2025-08-31: 3374.5; 2025-12-31: 3202.93; 2026-01-31: 3533.69; 2026-04-30: 2663.49; 2026-08-31: 3116.92; 2026-09-30: 3374.54; 2026-10-31: 3571.85; 2026-11-30: 1411.1; 2026-12-31: 1637.77
|  |  | 0.9101 | MN | 7840.74 | PRESUPUESTO 91243310 CO-075/2024 BERG_CAD | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520201 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-075/2024 |  | BERG_CAD | mes |  | 2025-01-06 | 2025-04-30 | 3.75 | 0 | 0 | 6705.81 | 91243310 | 2025-01-31: 1808.5; 2025-04-30: 1774.73
|  |  | 0.94673 | ME | 49616.15 | PROYECTADO 91243220 CO-H-008/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 530101 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-H-008/2024 |  | QUEB_SUR | hr |  | 2025-03-03 | 2026-05-31 | 14.91 | 0 | 0 | 45008.84 | 91243220 | 2025-03-31: 1816.04; 2025-04-30: 1595.05; 2025-06-30: 3269; 2025-07-31: 3676.71; 2025-08-31: 2001.72; 2025-09-30: 3179.38; 2025-11-30: 2711.2; 2025-12-31: 4305.44; 2026-02-28: 4523.48; 2026-05-31: 1820.22
|  |  | 0.9953 | MN | 14995.02 | PROYECTADO 91243220 CO-H-008/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510201 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-H-008/2024 |  | VOLC_ARG | hr |  | 2024-07-28 | 2025-05-31 | 10.09 | 0 | 0 | 14257.67 | 91243220 | 2024-07-31: 1072.89; 2024-08-31: 1161.36; 2024-09-30: 1956.17; 2024-10-31: 1325.08; 2024-11-30: 2057.01; 2025-03-31: 2088.86; 2025-05-31: 1515.82
|  |  | 0.96405 | MN | 21873.63 | INCURRIDO 91243110 CO-089/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 520101 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-089/2025 |  | RIOL_CHI | gl |  | 2025-08-12 | 2026-03-31 | 7.59 | 0 | 0 | 19778.98 | 91243110 | 2025-08-31: 3550.54; 2025-09-30: 2794.14; 2025-10-31: 3849.11; 2025-12-31: 2541.28; 2026-02-28: 2379.35; 2026-03-31: 2295.18
|  |  | 1.067 | MN | 46000.93 | INCURRIDO 91243210 CO-200/2024 SALT_BOL | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 530101 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-200/2024 |  | SALT_BOL | km |  | 2025-11-23 | 2026-04-30 | 5.19 | 0 | 0 | 45752.83 | 91243210 | 2025-11-30: 12073.7; 2026-02-28: 12950.77; 2026-03-31: 9893.05
|  |  | 1.0024 | ME | 33846.54 | INCURRIDO 91243210 CO-112/2024 SALT_BOL | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 530101 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-112/2024 |  | SALT_BOL | días |  | 2025-01-01 | 2025-08-31 | 7.95 | 0 | 0 | 41799.96 | 91243210 | 2025-01-31: 3986.85; 2025-02-28: 5755.13; 2025-03-31: 5201.54; 2025-04-30: 5479.73; 2025-05-31: 5427.35; 2025-07-31: 3671.34
|  |  | 0.9057 | ME | 3104.54 | PRESUPUESTO 91243110 CO-150/2025 MONT_AND | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510102 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-150/2025 |  | MONT_AND | m |  | 2025-03-27 | 2026-06-30 | 15.11 | 0 | 0 | 2700.98 | 91243110 | 2025-03-31: 135.62; 2025-04-30: 166.95; 2025-05-31: 259.6; 2025-07-31: 248.65; 2025-08-31: 144.38; 2025-10-31: 210.6; 2025-11-30: 259.38; 2025-12-31: 163.68; 2026-02-28: 175.9; 2026-03-31: 153.47; 2026-04-30: 153.01; 2026-05-31: 231.22; 2026-06-30: 241.86
|  |  | 0.94259 | MN | 15519.63 | PROYECTADO 91243120 CO-056/2024 MONT_AND | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 540101 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-056/2024 |  | MONT_AND | gl |  | 2024-06-28 | 2025-12-31 | 18.1 | 0 | 0 | 16613.51 | 91243120 | 2024-08-31: 512.23; 2024-09-30: 562.24; 2024-11-30: 1362.42; 2024-12-31: 1254.54; 2025-01-31: 1277.72; 2025-02-28: 739.48; 2025-05-31: 813.54; 2025-07-31: 1346.98; 2025-08-31: 1159.76; 2025-09-30: 755.77; 2025-10-31: 943.71; 2025-11-30: 664.82; 2025-12-31: 737.13
|  |  | 1.0678 | MN | 12988.85 | INCURRIDO 91243130 CO-H-007/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 540101 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-H-007/2024 |  | QUEB_SUR | km |  | 2025-12-13 | 2027-06-30 | 18.53 | 0 | 0 | 13803.18 | 91243130 | 2026-01-31: 451.38; 2026-02-28: 544.65; 2026-03-31: 908.5; 2026-06-30: 1053.14; 2026-07-31: 717.27; 2026-09-30: 664.62; 2026-10-31: 1010.33; 2027-01-31: 811.41; 2027-02-28: 889.29; 2027-03-31: 745.58; 2027-04-30: 1102.29; 2027-06-30: 1068.8
|  |  | 1.0285 | ME | 10997.09 | PRESUPUESTO 91243210 CO-112/2024 CANN_AUS | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 540101 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-112/2024 |  | CANN_AUS | gl |  | 2025-07-15 | 2026-04-30 | 9.49 | 0 | 0 | 9460.99 | 91243210 | 2025-09-30: 968.04; 2025-10-31: 963.35; 2025-12-31: 554.64; 2026-01-31: 1185.99; 2026-02-28: 1383.3; 2026-04-30: 1223.41
|  |  | 0.91256 | MN | 27912.39 | PRESUPUESTO 91243130 CO-055/2024 CERR_COB | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 540101 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-055/2024 |  | CERR_COB | mes |  | 2024-08-16 | 2025-02-28 | 6.44 | 0 | 0 | 32123.47 | 91243130 | 2024-08-31: 7198.9; 2024-09-30: 3564.27; 2024-10-31: 4354.9; 2024-11-30: 2836.21; 2025-01-31: 6111.13; 2025-02-28: 5695.71
|  |  | 1.0378 | MN | 3456.75 | INCURRIDO 91243310 CO-056/2024 BERG_CAD | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 510201 | MN |  | Transporte de muestras | CO-056/2024 |  | BERG_CAD | hr |  | 2025-06-26 | 2026-11-30 | 17.15 | 0 | 0 | 3577.77 | 91243310 | 2025-08-31: 294.17; 2025-09-30: 299.63; 2025-11-30: 173.1; 2025-12-31: 204.92; 2026-01-31: 211.61; 2026-04-30: 238.98; 2026-05-31: 212.58; 2026-08-31: 242.48; 2026-09-30: 302.11
|  |  | 0.95657 | MN | 20083.56 | PROYECTADO 91243210 CO-H-020/2025 MONT_AND | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 530201 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-H-020/2025 |  | MONT_AND | gl |  | 2025-07-07 | 2026-10-31 | 15.8 | 0 | 0 | 21144.01 | 91243210 | 2025-08-31: 868.6; 2025-09-30: 824.06; 2025-10-31: 1944.74; 2025-11-30: 900.35; 2025-12-31: 949.65; 2026-02-28: 2002.74; 2026-03-31: 1711.91; 2026-05-31: 1084.09; 2026-06-30: 1399.21; 2026-07-31: 951.82
|  |  | 1.0366 | ME | 54773.02 | PRESUPUESTO 91243110 CO-112/2024 MONT_AND | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510102 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-112/2024 |  | MONT_AND | mes |  | 2024-01-12 | 2024-09-30 | 8.61 | 0 | 0 | 46679.95 | 91243110 | 2024-02-29: 6031.61; 2024-06-30: 5404.08; 2024-07-31: 4459.33
|  |  | 1.0727 | ME | 49988.8 | PRESUPUESTO 91243110 CO-200/2024 TALA_NOR | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530201 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-200/2024 |  | TALA_NOR | mes |  | 2024-02-25 | 2025-06-30 | 16.13 | 0 | 0 | 43842.74 | 91243110 | 2024-02-29: 2043.2; 2024-03-31: 2993.91; 2024-06-30: 3883.85; 2024-08-31: 3258.92; 2024-09-30: 3074.27; 2024-11-30: 3505.66; 2024-12-31: 3945.8; 2025-01-31: 1999.55; 2025-03-31: 1507.6; 2025-05-31: 3308.34
|  |  | 1.061 | ME | 25507.79 | REAL 91243220 CO-200/2024 CERR_COB | MB-2025 | REAL | FEE SS | 540101 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-200/2024 |  | CERR_COB | km |  | 2025-05-11 | 2025-06-30 | 1.64 | 0 | 0 | 27733.65 | 91243220 | 2025-05-31: 8590.78; 2025-06-30: 23064.51
|  |  | 1.0563 | ME | 41018.96 | PROYECTADO 91243220 CO-150/2025 TALA_NOR | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 530101 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-150/2025 |  | TALA_NOR | días |  | 2024-07-19 | 2024-08-31 | 1.41 | 0 | 0 | 37462.57 | 91243220 | 2024-07-31: 34524.31
|  |  | 1.0361 | MN | 12744.75 | REAL 91243110 CO-112/2024 MONT_AND | MB-2026 | REAL | NO FEE | 520101 | MN |  | Suministro combustible | CO-112/2024 |  | MONT_AND | gl |  | 2024-07-02 | 2025-01-31 | 7 | 0 | 0 | 15718.13 | 91243110 | 2024-07-31: 1884.07; 2024-08-31: 1601.78; 2024-09-30: 2480.03; 2024-10-31: 2652.17; 2024-11-30: 1564.1; 2024-12-31: 1307.86; 2025-01-31: 2616.63
|  |  | 0.94269 | MN | 24903.14 | REAL 91243110 CO-112/2024 CORD_EST | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510102 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-112/2024 |  | CORD_EST | hr |  | 2024-09-24 | 2026-01-31 | 16.23 | 0 | 0 | 28221.12 | 91243110 | 2024-10-31: 1748.47; 2024-11-30: 1055.8; 2024-12-31: 1693.07; 2025-01-31: 1293.8; 2025-03-31: 1317.1; 2025-04-30: 1084.51; 2025-05-31: 985.75; 2025-06-30: 2233.19; 2025-07-31: 2027.57; 2025-09-30: 1685.35; 2025-10-31: 1258.26; 2025-11-30: 1936.12; 2026-01-31: 1362.78
|  |  | 1.0671 | ME | 45285.25 | INCURRIDO 91243220 CO-200/2024 VALE_PER | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 520201 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-200/2024 |  | VALE_PER | m |  | 2024-05-04 | 2025-05-31 | 12.88 | 0 | 0 | 47719.21 | 91243220 | 2024-06-30: 3980.92; 2024-07-31: 4205.66; 2024-08-31: 2327.82; 2024-09-30: 4249.31; 2024-10-31: 5257.28; 2024-11-30: 5154.03; 2024-12-31: 4795.66; 2025-01-31: 4339.36; 2025-05-31: 5088.41
|  |  | 0.95989 | ME | 20032.63 | PRESUPUESTO 91243120 CO-112/2024 CORD_EST | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510201 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-112/2024 |  | CORD_EST | km |  | 2024-01-17 | 2024-02-29 | 1.41 | 0 | 0 | 17216.18 | 91243120 | 2024-01-31: 6854.77
|  |  | 0.95483 | MN | 28188.56 | REAL 91243310 CO-H-007/2024 BERG_CAD | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510109 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-H-007/2024 |  | BERG_CAD | mes |  | 2025-07-28 | 2026-12-31 | 17.12 | 0 | 0 | 32495.74 | 91243310 | 2025-07-31: 2412.44; 2025-08-31: 2590.74; 2025-10-31: 2208.05; 2025-11-30: 2498.15; 2026-03-31: 2286.36; 2026-04-30: 1623.17; 2026-05-31: 1101.25; 2026-06-30: 2367.98; 2026-07-31: 2256.54; 2026-10-31: 1612.72; 2026-11-30: 1915.53; 2026-12-31: 2119.63
|  |  | 1.0063 | MN | 51485.37 | INCURRIDO 91243110 CO-089/2025 MONT_AND | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 510301 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-089/2025 |  | MONT_AND | mes |  | 2025-09-25 | 2026-10-31 | 13.17 | 0 | 0 | 48275.83 | 91243110 | 2025-11-30: 1907.67; 2025-12-31: 3804.17; 2026-01-31: 3239.22; 2026-03-31: 3205.5; 2026-04-30: 3506.36; 2026-05-31: 4805.45; 2026-06-30: 3351.95; 2026-07-31: 3112.8; 2026-08-31: 5309.53; 2026-09-30: 3052.09; 2026-10-31: 4558.25
|  |  | 0.99743 | MN | 3902.81 | PRESUPUESTO 91243110 CO-H-007/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510301 | MN |  | Operador sonda RC | CO-H-007/2024 |  | PAMP_CEN | días |  | 2025-09-06 | 2026-09-30 | 12.78 | 0 | 0 | 3844.1 | 91243110 | 2025-10-31: 281.28; 2026-03-31: 233.9; 2026-04-30: 446.33; 2026-05-31: 379.78; 2026-06-30: 348.82; 2026-07-31: 392.96; 2026-08-31: 367.84; 2026-09-30: 228.39
|  |  | 0.91735 | MN | 47444.17 | PRESUPUESTO 91243110 CO-150/2025 CERR_COB | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510301 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-150/2025 |  | CERR_COB | días |  | 2024-07-19 | 2024-12-31 | 5.42 | 0 | 0 | 46890.88 | 91243110 | 2024-07-31: 9159.48; 2024-09-30: 9220; 2024-10-31: 5353.22; 2024-11-30: 4950.89; 2024-12-31: 11461.97
|  |  | 1.0977 | MN | 47302.78 | PRESUPUESTO 91243130 CO-H-007/2024 SALT_BOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510301 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-H-007/2024 |  | SALT_BOL | gl |  | 2025-09-14 | 2025-10-31 | 1.54 | 0 | 0 | 44975.7 | 91243130 | 2025-09-30: 37366.16; 2025-10-31: 33471.65
|  |  | 1.0812 | ME | 24053.75 | INCURRIDO 91243110 CO-045/2024 DESI_ATA | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 510301 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-045/2024 |  | DESI_ATA | m |  | 2024-09-28 | 2026-02-28 | 17.02 | 0 | 0 | 29540.42 | 91243110 | 2024-10-31: 1697.8; 2024-12-31: 1725.24; 2025-01-31: 2203.87; 2025-02-28: 1074.47; 2025-03-31: 1758.9; 2025-04-30: 1855; 2025-08-31: 1092.32; 2025-10-31: 2344.93; 2025-11-30: 2479.87; 2025-12-31: 1754.74; 2026-01-31: 1520.47
|  |  | 1.0381 | ME | 10313.52 | INCURRIDO 91243220 CO-067/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510201 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-067/2024 |  | VOLC_ARG | gl |  | 2024-04-03 | 2025-10-31 | 18.92 | 0 | 0 | 11104.55 | 91243220 | 2024-04-30: 679.23; 2024-05-31: 435.75; 2024-06-30: 588.72; 2024-10-31: 696.62; 2024-11-30: 393.68; 2024-12-31: 859.38; 2025-01-31: 822.99; 2025-02-28: 398.99; 2025-03-31: 872.67; 2025-04-30: 782.55; 2025-08-31: 406.38; 2025-10-31: 483.96
|  |  | 0.93625 | ME | 21174.11 | REAL 91243130 CO-H-007/2024 TALA_NOR | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510201 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-H-007/2024 |  | TALA_NOR | mes |  | 2025-01-20 | 2025-09-30 | 8.31 | 0 | 0 | 22754.33 | 91243130 | 2025-02-28: 3464.11; 2025-03-31: 3278.45; 2025-06-30: 1787.99; 2025-09-30: 3758.13
|  |  | 1.084 | ME | 28121.78 | PRESUPUESTO 91243210 CO-100/2025 CORD_EST | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 530101 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-100/2025 |  | CORD_EST | km |  | 2024-10-17 | 2026-04-30 | 18.4 | 0 | 0 | 26269.99 | 91243210 | 2024-10-31: 820.94; 2024-11-30: 1896.85; 2024-12-31: 2136.53; 2025-02-28: 961.65; 2025-03-31: 1302.14; 2025-04-30: 1815.77; 2025-05-31: 833.98; 2025-06-30: 1260.79; 2025-08-31: 1010.91; 2025-09-30: 950.19; 2025-12-31: 957.52; 2026-03-31: 1433.91; 2026-04-30: 1436.59
|  |  | 1.0889 | MN | 41228.9 | PROYECTADO 91243310 CO-089/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 530101 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-089/2025 |  | RIOL_CHI | km |  | 2025-06-26 | 2025-10-31 | 4.17 | 0 | 0 | 42974.79 | 91243310 | 2025-08-31: 7059.62; 2025-10-31: 8014.7
|  |  | 0.97136 | MN | 19976.42 | PROYECTADO 91243210 CO-067/2024 ALTI_OES | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510201 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-067/2024 |  | ALTI_OES | días |  | 2025-05-08 | 2026-07-31 | 14.75 | 0 | 0 | 21791.47 | 91243210 | 2025-08-31: 1214.98; 2025-09-30: 1552.96; 2025-11-30: 1129.93; 2026-01-31: 962.03; 2026-02-28: 962.32; 2026-03-31: 1430.99; 2026-06-30: 1668.62
|  |  | 0.97005 | ME | 1610.48 | PROYECTADO 91243110 CO-200/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510201 | ME |  | Transporte de muestras | CO-200/2024 |  | RIOL_CHI | gl |  | 2024-11-24 | 2025-12-31 | 13.21 | 0 | 0 | 1467.97 | 91243110 | 2024-11-30: 69.38; 2025-01-31: 112.25; 2025-02-28: 146.71; 2025-03-31: 84.7; 2025-04-30: 153.8; 2025-05-31: 104.78; 2025-07-31: 158.82; 2025-11-30: 131.76; 2025-12-31: 133.01
|  |  | 1.0838 | MN | 938.62 | PRESUPUESTO 91243210 CO-089/2025 MONT_AND | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | MN |  | Suministro combustible | CO-089/2025 |  | MONT_AND | mes |  | 2025-02-13 | 2025-08-31 | 6.54 | 0 | 0 | 934.35 | 91243210 | 2025-02-28: 200.38; 2025-03-31: 119.92; 2025-04-30: 150.62; 2025-05-31: 87.87; 2025-08-31: 140.04
|  |  | 0.95017 | ME | 32296.99 | PROYECTADO 91243220 CO-150/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510201 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-150/2025 |  | QUEB_SUR | gl |  | 2025-11-04 | 2026-04-30 | 5.81 | 0 | 0 | 32656.13 | 91243220 | 2025-12-31: 7805.48; 2026-01-31: 4491.73; 2026-02-28: 7594.98; 2026-03-31: 6076.81
|  |  | 1.0994 | MN | 36603.85 | REAL 91243220 CO-100/2025 CORD_EST | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510402 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-100/2025 |  | CORD_EST | m |  | 2024-03-27 | 2025-09-30 | 18.13 | 0 | 0 | 31221.58 | 91243220 | 2024-03-31: 1077.53; 2024-04-30: 2255.41; 2024-05-31: 1406.9; 2024-06-30: 1052.6; 2024-07-31: 2573.61; 2024-08-31: 1316.95; 2024-10-31: 2335.39; 2024-11-30: 1797.37; 2025-01-31: 2245.31; 2025-02-28: 2542.71; 2025-07-31: 1322.75; 2025-08-31: 1152.21; 2025-09-30: 2039.39
|  |  | 0.99327 | MN | 37741.98 | INCURRIDO 91243120 CO-H-015/2025 SALT_BOL | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 530201 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-H-015/2025 |  | SALT_BOL | m |  | 2024-01-04 | 2024-09-30 | 8.87 | 0 | 0 | 31509.04 | 91243120 | 2024-01-31: 3944.15; 2024-03-31: 4188.76; 2024-05-31: 2146.31; 2024-06-30: 4058.09; 2024-07-31: 4542.37; 2024-08-31: 3768.46; 2024-09-30: 2608.68
|  |  | 1.0905 | MN | 22294.65 | PROYECTADO 91243220 CO-045/2024 ALTI_OES | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510402 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-045/2024 |  | ALTI_OES | días |  | 2024-05-26 | 2024-12-31 | 7.19 | 0 | 0 | 25310.02 | 91243220 | 2024-05-31: 2827.18; 2024-07-31: 3218.7; 2024-09-30: 1898.45; 2024-12-31: 3322.57
|  |  | 0.92719 | ME | 4049.77 | PROYECTADO 91243310 CO-200/2024 BERG_CAD | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 520201 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-200/2024 |  | BERG_CAD | m |  | 2025-09-18 | 2026-09-30 | 12.39 | 0 | 0 | 3905.74 | 91243310 | 2025-09-30: 322; 2025-11-30: 249.76; 2026-01-31: 399.37; 2026-03-31: 308.19; 2026-05-31: 253.26; 2026-06-30: 309.82; 2026-07-31: 448.68; 2026-09-30: 260.5
|  |  | 0.98288 | ME | 40018.08 | REAL 91243220 CO-H-007/2024 CANN_AUS | MB-2025 | REAL | FEE SS | 520201 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-H-007/2024 |  | CANN_AUS | km |  | 2024-01-24 | 2024-10-31 | 9.23 | 0 | 0 | 48040.58 | 91243220 | 2024-02-29: 4159.3; 2024-04-30: 6596.74; 2024-05-31: 4599.03; 2024-06-30: 3847.32; 2024-07-31: 6526.32; 2024-08-31: 6464.64; 2024-10-31: 6627.84
|  |  | 0.90261 | ME | 40468.5 | PRESUPUESTO 91243220 CO-055/2024 TALA_NOR | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520101 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-055/2024 |  | TALA_NOR | hr |  | 2024-01-04 | 2024-09-30 | 8.87 | 0 | 0 | 45913.73 | 91243220 | 2024-01-31: 5694.72; 2024-02-29: 5744.85; 2024-03-31: 2849.92; 2024-05-31: 6065.8; 2024-06-30: 7622.11; 2024-07-31: 6769.05; 2024-08-31: 5401.77; 2024-09-30: 3532.56
|  |  | 1.0845 | MN | 10594.62 | REAL 91243210 CO-200/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | REAL | FEE CS | 530101 | MN |  | Operador sonda RC | CO-200/2024 |  | LLAN_MOL | días |  | 2025-04-16 | 2025-09-30 | 5.49 | 0 | 0 | 9070.59 | 91243210 | 2025-04-30: 1205.38; 2025-06-30: 844.13; 2025-07-31: 839.15; 2025-08-31: 2349.02
|  |  | 0.92701 | ME | 25064.74 | PROYECTADO 91243130 CO-033/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 520101 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-033/2025 |  | RIOL_CHI | gl |  | 2025-02-04 | 2025-10-31 | 8.84 | 0 | 0 | 30725.61 | 91243130 | 2025-02-28: 2841.98; 2025-03-31: 4940.08; 2025-04-30: 2828.41; 2025-05-31: 2301.63; 2025-06-30: 4238.25; 2025-07-31: 4803.2; 2025-10-31: 1952.59
|  |  | 1.0882 | MN | 22191.18 | REAL 91243130 CO-112/2024 TALA_NOR | MB-2026 | REAL | FEE CS | 530101 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-112/2024 |  | TALA_NOR | días |  | 2024-12-25 | 2025-05-31 | 5.16 | 0 | 0 | 21034.78 | 91243130 | 2024-12-31: 5184.23; 2025-01-31: 5099.24; 2025-02-28: 4232.71; 2025-04-30: 2494.28
|  |  | 0.96213 | MN | 44740.67 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-008/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530201 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-H-008/2024 |  | RIOL_CHI | hr |  | 2025-11-09 | 2027-04-30 | 17.64 | 0 | 0 | 46577.45 | 91243220 | 2026-01-31: 2536.82; 2026-02-28: 3943.47; 2026-03-31: 1593.61; 2026-04-30: 2222.28; 2026-05-31: 2846.15; 2026-06-30: 2973.95; 2026-07-31: 3639.19; 2026-09-30: 1566.81; 2026-11-30: 3409.47; 2026-12-31: 2641.66; 2027-01-31: 1869.44; 2027-03-31: 2498.56; 2027-04-30: 2473.32
|  |  | 1.0281 | ME | 27816.55 | PROYECTADO 91243110 CO-067/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510102 | ME |  | Suministro combustible | CO-067/2024 |  | RIOL_CHI | m |  | 2025-11-12 | 2027-03-31 | 16.56 | 0 | 0 | 26976.73 | 91243110 | 2025-11-30: 2098.08; 2025-12-31: 2324.54; 2026-01-31: 1916.14; 2026-03-31: 1292.48; 2026-04-30: 943.94; 2026-06-30: 1443.89; 2026-07-31: 1929.46; 2026-08-31: 1771.87; 2026-09-30: 1001.6; 2026-10-31: 1050.45; 2027-01-31: 1743.04; 2027-03-31: 1184.49
|  |  | 1.0412 | MN | 42915.84 | INCURRIDO 91243130 CO-089/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 520201 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-089/2025 |  | QUEB_SUR | días |  | 2024-06-21 | 2025-02-28 | 8.28 | 0 | 0 | 45406.3 | 91243130 | 2024-06-30: 5880.67; 2024-09-30: 6535.26; 2024-10-31: 5822.69; 2024-11-30: 7303.4; 2024-12-31: 7129.1; 2025-01-31: 6316.35; 2025-02-28: 4321.43
|  |  | 1.0936 | ME | 40630.5 | INCURRIDO 91243220 CO-H-020/2025 VALE_PER | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 510102 | ME |  | Operador sonda RC | CO-H-020/2025 |  | VALE_PER | días |  | 2025-10-06 | 2027-01-31 | 15.83 | 0 | 0 | 44911.83 | 91243220 | 2025-10-31: 2458.57; 2025-11-30: 2995.81; 2025-12-31: 2650.13; 2026-01-31: 1834.28; 2026-04-30: 2136.17; 2026-06-30: 3252.14; 2026-07-31: 1770.87; 2026-09-30: 3916.54; 2026-10-31: 4064.88; 2026-11-30: 2164.44; 2026-12-31: 1577.97; 2027-01-31: 2516.13
|  |  | 1.037 | MN | 13207.13 | PROYECTADO 91243130 CO-033/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510109 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-033/2025 |  | QUEB_SUR | días |  | 2024-06-18 | 2024-07-31 | 1.41 | 0 | 0 | 14112 | 91243130 | 2024-06-30: 12247.78; 2024-07-31: 9201.14
|  |  | 0.94934 | ME | 5538.81 | REAL 91243130 CO-H-007/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510301 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-H-007/2024 |  | RIOL_CHI | mes |  | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 8.02 | 0 | 0 | 6408.88 | 91243130 | 2024-03-31: 865.67; 2024-04-30: 610.68; 2024-06-30: 796.91; 2024-08-31: 910.1; 2024-09-30: 1159.53
|  |  | 0.94047 | MN | 34641.12 | PROYECTADO 91243310 CO-H-008/2024 MONT_AND | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 530201 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-H-008/2024 |  | MONT_AND | m |  | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 1.15 | 0 | 0 | 32904.46 | 91243310 | 2024-12-31: 29467.52
|  |  | 1.0781 | ME | 22208.53 | REAL 91243130 CO-056/2024 SALT_BOL | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510109 | ME |  | Suministro combustible | CO-056/2024 |  | SALT_BOL | km |  | 2025-05-22 | 2025-06-30 | 1.28 | 0 | 0 | 20426.18 | 91243130 | 2025-05-31: 9717.13
|  |  | 1.0344 | MN | 20103 | PROYECTADO 91243310 CO-056/2024 TALA_NOR | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510402 | MN |  | Operador sonda RC | CO-056/2024 |  | TALA_NOR | mes |  | 2025-03-03 | 2025-10-31 | 7.95 | 0 | 0 | 17895.48 | 91243310 | 2025-05-31: 2987.32; 2025-06-30: 2710.19; 2025-08-31: 2630.49; 2025-09-30: 2895; 2025-10-31: 2426.66
|  |  | 0.90781 | MN | 20776.7 | REAL 91243210 CO-H-008/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510301 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-H-008/2024 |  | QUEB_SUR | km |  | 2024-07-02 | 2025-09-30 | 14.95 | 0 | 0 | 18667.54 | 91243210 | 2024-07-31: 877.12; 2024-08-31: 942.13; 2024-09-30: 1773.02; 2025-01-31: 807.81; 2025-02-28: 1815.67; 2025-03-31: 1752.84; 2025-05-31: 1611.05; 2025-08-31: 1119.75; 2025-09-30: 1161.23
|  |  | 0.93513 | ME | 9272.81 | PROYECTADO 91243130 CO-056/2024 CANN_AUS | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 540101 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-056/2024 |  | CANN_AUS | km |  | 2024-03-09 | 2025-04-30 | 13.7 | 0 | 0 | 8490.48 | 91243130 | 2024-03-31: 456.76; 2024-04-30: 390.31; 2024-05-31: 520.24; 2024-06-30: 367.37; 2024-07-31: 570.27; 2024-08-31: 314.9; 2024-09-30: 504.86; 2024-10-31: 365.38; 2024-12-31: 731.01; 2025-01-31: 924.84; 2025-02-28: 364.22; 2025-04-30: 853.87
|  |  | 0.93536 | MN | 1977.9 | INCURRIDO 91243310 CO-067/2024 CERR_COB | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510301 | MN |  | Transporte de muestras | CO-067/2024 |  | CERR_COB | días |  | 2025-11-24 | 2027-05-31 | 18.17 | 0 | 0 | 1707.19 | 91243310 | 2025-12-31: 72.81; 2026-01-31: 54.86; 2026-02-28: 118.52; 2026-04-30: 68.29; 2026-08-31: 87.81; 2026-09-30: 56.65; 2026-10-31: 84.96; 2026-11-30: 131.77; 2026-12-31: 87.63; 2027-02-28: 77.07; 2027-03-31: 117.3
|  |  | 1.0832 | ME | 36522.19 | PROYECTADO 91243220 CO-200/2024 ALTI_OES | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 530101 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-200/2024 |  | ALTI_OES | días |  | 2024-11-02 | 2026-02-28 | 15.87 | 0 | 0 | 44047.55 | 91243220 | 2024-11-30: 2853.38; 2025-02-28: 2444.14; 2025-03-31: 2156.49; 2025-04-30: 4144.91; 2025-05-31: 3575.38; 2025-06-30: 2478.16; 2025-08-31: 1566.23; 2025-09-30: 4061.06; 2025-10-31: 2199.65; 2025-11-30: 3460.82; 2025-12-31: 1995.1; 2026-01-31: 1922.63; 2026-02-28: 1971.68
|  |  | 1.0223 | ME | 3056.89 | INCURRIDO 91243120 CO-150/2025 SALT_BOL | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510402 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-150/2025 |  | SALT_BOL | km |  | 2025-02-01 | 2025-07-31 | 5.91 | 0 | 0 | 2990.84 | 91243120 | 2025-02-28: 444.31; 2025-03-31: 380.86; 2025-04-30: 681.42; 2025-05-31: 707.96; 2025-06-30: 429.54; 2025-07-31: 449.45
|  |  | 1.0848 | ME | 17653.52 | INCURRIDO 91243110 CO-150/2025 PAMP_CEN | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510109 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-150/2025 |  | PAMP_CEN | hr |  | 2024-01-22 | 2024-04-30 | 3.25 | 0 | 0 | 18816.74 | 91243110 | 2024-01-31: 6694.93; 2024-03-31: 6801.29; 2024-04-30: 4755.56
|  |  | 0.9033 | MN | 17889.09 | PROYECTADO 91243310 CO-055/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510109 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-055/2024 |  | PAMP_CEN | gl |  | 2024-10-09 | 2025-02-28 | 4.66 | 0 | 0 | 17526.85 | 91243310 | 2024-10-31: 3798.31; 2024-11-30: 4779.95
|  |  | 1.0133 | MN | 14883.85 | REAL 91243220 CO-H-020/2025 VALE_PER | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510201 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-H-020/2025 |  | VALE_PER | gl |  | 2024-07-12 | 2024-09-30 | 2.63 | 0 | 0 | 17379.91 | 91243220 | 2024-08-31: 4205.65
|  |  | 1.0923 | ME | 19293.69 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-015/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510109 | ME |  | Transporte de muestras | CO-H-015/2025 |  | RIOL_CHI | mes |  | 2024-05-07 | 2025-05-31 | 12.78 | 0 | 0 | 21406.69 | 91243220 | 2024-05-31: 1240.05; 2024-06-30: 1412.38; 2024-07-31: 1917.1; 2024-09-30: 1106.7; 2024-10-31: 2077.05; 2024-11-30: 1382.82; 2024-12-31: 1569.2; 2025-01-31: 2452.72; 2025-02-28: 1831.31; 2025-03-31: 2043.73; 2025-05-31: 1367.14
|  |  | 0.97208 | MN | 49664.84 | PROYECTADO 91243310 CO-100/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510102 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-100/2025 |  | VOLC_ARG | gl |  | 2025-10-27 | 2026-07-31 | 9.1 | 0 | 0 | 48462.15 | 91243310 | 2025-10-31: 6705.24; 2025-11-30: 2996.72; 2026-01-31: 5436.48; 2026-05-31: 5548.17
|  |  | 1.0531 | MN | 40841.56 | PRESUPUESTO 91243120 CO-089/2025 CANN_AUS | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520101 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-089/2025 |  | CANN_AUS | gl |  | 2024-10-03 | 2025-01-31 | 3.94 | 0 | 0 | 38420.59 | 91243120 | 2024-10-31: 7176.42; 2024-11-30: 10017.69; 2024-12-31: 8200.64; 2025-01-31: 10721.15
|  |  | 0.99826 | MN | 11551.13 | INCURRIDO 91243220 CO-033/2025 CERR_COB | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510102 | MN |  | Operador sonda RC | CO-033/2025 |  | CERR_COB | mes |  | 2025-01-20 | 2025-06-30 | 5.29 | 0 | 0 | 14077.41 | 91243220 | 2025-01-31: 2481.97; 2025-04-30: 3242.48; 2025-05-31: 2091.63; 2025-06-30: 3193.42
|  |  | 0.97992 | ME | 18945.63 | PRESUPUESTO 91243310 CO-089/2025 ALTI_OES | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510102 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-089/2025 |  | ALTI_OES | hr |  | 2024-02-04 | 2025-05-31 | 15.83 | 0 | 0 | 19106.48 | 91243310 | 2024-02-29: 696.91; 2024-03-31: 830.24; 2024-04-30: 1369.66; 2024-06-30: 750.48; 2024-07-31: 1783.45; 2024-08-31: 1538.02; 2024-09-30: 852.82; 2024-10-31: 1668.4; 2024-11-30: 1468.9; 2024-12-31: 1533.17; 2025-01-31: 1653.04; 2025-04-30: 1175.44
|  |  | 1.0762 | MN | 23564.94 | PROYECTADO 91243130 CO-075/2024 TALA_NOR | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 540101 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-075/2024 |  | TALA_NOR | gl |  | 2024-02-28 | 2024-04-30 | 2.04 | 0 | 0 | 21522.98 | 91243130 | 2024-02-29: 6795.91; 2024-04-30: 15006.3
|  |  | 1.0114 | ME | 45746.46 | REAL 91243210 CO-033/2025 CERR_COB | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510402 | ME |  | Transporte de muestras | CO-033/2025 |  | CERR_COB | hr |  | 2025-04-24 | 2026-04-30 | 12.19 | 0 | 0 | 39581.71 | 91243210 | 2025-04-30: 2348.39; 2025-05-31: 4745.43; 2025-07-31: 3282.73; 2025-08-31: 2134.86; 2025-09-30: 3493.26; 2025-10-31: 4615.28; 2026-03-31: 2689.85
|  |  | 0.97072 | ME | 38458.08 | REAL 91243220 CO-200/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | REAL | FEE CS | 520201 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-200/2024 |  | PAMP_CEN | mes |  | 2025-04-08 | 2026-03-31 | 11.73 | 0 | 0 | 35005.21 | 91243220 | 2025-05-31: 3961.12; 2025-06-30: 4215.14; 2025-07-31: 4044.82; 2025-08-31: 3286.11; 2025-09-30: 1919.04; 2025-11-30: 3586.41; 2026-01-31: 1615.07; 2026-02-28: 2782.64; 2026-03-31: 2331.3
|  |  | 1.0891 | MN | 35104.08 | INCURRIDO 91243120 CO-089/2025 VALE_PER | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 510201 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-089/2025 |  | VALE_PER | km |  | 2024-12-02 | 2025-04-30 | 4.89 | 0 | 0 | 41983.15 | 91243120 | 2024-12-31: 7701.15; 2025-02-28: 9890.88; 2025-03-31: 9324.61; 2025-04-30: 11755.33
|  |  | 0.93772 | MN | 34149.21 | PRESUPUESTO 91243310 CO-H-008/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510402 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-H-008/2024 |  | LLAN_MOL | gl |  | 2024-10-24 | 2025-06-30 | 8.18 | 0 | 0 | 33780.67 | 91243310 | 2024-10-31: 5487.19; 2025-01-31: 2367.53; 2025-02-28: 5054.71; 2025-03-31: 3068.33; 2025-05-31: 4809.7; 2025-06-30: 4026.84
|  |  | 0.95915 | ME | 8254.27 | PROYECTADO 91243130 CO-033/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 520101 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-033/2025 |  | VOLC_ARG | m |  | 2025-03-13 | 2025-04-30 | 1.58 | 0 | 0 | 9381.93 | 91243130 | 2025-03-31: 8734.01; 2025-04-30: 5463.2
|  |  | 1.0589 | MN | 2631.67 | REAL 91243120 CO-033/2025 MONT_AND | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510301 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-033/2025 |  | MONT_AND | días |  | 2025-01-15 | 2026-03-31 | 14.45 | 0 | 0 | 2531.73 | 91243120 | 2025-01-31: 163.62; 2025-06-30: 193.03; 2025-08-31: 170.29; 2025-09-30: 127.44; 2025-11-30: 98.55; 2025-12-31: 95.38; 2026-02-28: 138.65; 2026-03-31: 158.07
|  |  | 0.90423 | MN | 48021.12 | INCURRIDO 91243110 CO-H-007/2024 BERG_CAD | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 510102 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-H-007/2024 |  | BERG_CAD | hr |  | 2025-01-23 | 2025-12-31 | 11.24 | 0 | 0 | 48769.71 | 91243110 | 2025-01-31: 2352.92; 2025-02-28: 5843.37; 2025-03-31: 5153.19; 2025-04-30: 5853.21; 2025-06-30: 3140.77; 2025-07-31: 5044.5; 2025-09-30: 5866.89; 2025-10-31: 5396.47; 2025-11-30: 3739.07; 2025-12-31: 2424.01
|  |  | 1.0753 | MN | 36962.14 | PRESUPUESTO 91243110 CO-075/2024 SALT_BOL | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510402 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-075/2024 |  | SALT_BOL | gl |  | 2024-03-04 | 2025-06-30 | 15.87 | 0 | 0 | 33389.82 | 91243110 | 2024-04-30: 2141.29; 2024-05-31: 3031.02; 2024-06-30: 3088.51; 2024-07-31: 2914.72; 2024-08-31: 2107.33; 2024-09-30: 1107.27; 2024-10-31: 2971.49; 2024-11-30: 1648.84; 2025-01-31: 1871.39; 2025-03-31: 2917.72; 2025-04-30: 1135.14; 2025-05-31: 1142.58; 2025-06-30: 1572.06
|  |  | 1.0788 | ME | 18771.57 | INCURRIDO 91243110 CO-H-008/2024 DESI_ATA | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510402 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-H-008/2024 |  | DESI_ATA | gl |  | 2025-12-18 | 2027-05-31 | 17.38 | 0 | 0 | 15927.72 | 91243110 | 2025-12-31: 841.15; 2026-02-28: 1185.37; 2026-03-31: 1110.11; 2026-05-31: 897.95; 2026-07-31: 480.22; 2026-08-31: 1358.72; 2026-09-30: 1228.5; 2026-12-31: 770.92; 2027-01-31: 992.85; 2027-02-28: 1152.28; 2027-03-31: 1089.27; 2027-04-30: 552.23; 2027-05-31: 998.28
|  |  | 1.0576 | ME | 13395.61 | REAL 91243210 CO-112/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | REAL | NO FEE | 520101 | ME |  | Transporte de muestras | CO-112/2024 |  | RIOL_CHI | mes |  | 2025-01-21 | 2025-08-31 | 7.29 | 0 | 0 | 11764.17 | 91243210 | 2025-01-31: 1756.18; 2025-02-28: 1440.94; 2025-04-30: 1135.42; 2025-06-30: 992.81; 2025-07-31: 2131.76
|  |  | 0.96083 | MN | 34668.54 | REAL 91243310 CO-200/2024 DESI_ATA | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510301 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-200/2024 |  | DESI_ATA | hr |  | 2024-05-05 | 2025-03-31 | 10.84 | 0 | 0 | 41813.15 | 91243310 | 2024-05-31: 4649.93; 2024-06-30: 3337.84; 2024-07-31: 5601.01; 2024-09-30: 3980.17; 2024-10-31: 4619.86; 2024-11-30: 5708.71; 2024-12-31: 2194.49; 2025-01-31: 3366.05; 2025-02-28: 3422.44; 2025-03-31: 4974.93
|  |  | 0.9233 | ME | 5160.51 | PROYECTADO 91243120 CO-150/2025 TALA_NOR | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510201 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-150/2025 |  | TALA_NOR | km |  | 2024-12-19 | 2025-11-30 | 11.37 | 0 | 0 | 5284.99 | 91243120 | 2024-12-31: 674.31; 2025-01-31: 349.81; 2025-04-30: 359.01; 2025-05-31: 695.19; 2025-06-30: 607.02; 2025-07-31: 462.23; 2025-08-31: 388.57; 2025-09-30: 346.6; 2025-10-31: 461.87
|  |  | 1.057 | MN | 28588.58 | PRESUPUESTO 91243210 CO-200/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 540101 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-200/2024 |  | RIOL_CHI | mes |  | 2025-02-11 | 2025-11-30 | 9.59 | 0 | 0 | 31660.02 | 91243210 | 2025-02-28: 4363.63; 2025-04-30: 2360.58; 2025-05-31: 2672.5; 2025-06-30: 4819.49; 2025-08-31: 3667.9; 2025-09-30: 3865.02; 2025-10-31: 4763.26; 2025-11-30: 2486.32
|  |  | 0.99843 | MN | 5119.23 | INCURRIDO 91243120 CO-067/2024 BERG_CAD | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 510201 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-067/2024 |  | BERG_CAD | km |  | 2024-05-06 | 2025-01-31 | 8.87 | 0 | 0 | 5342.72 | 91243120 | 2024-05-31: 717.19; 2024-06-30: 762.02; 2024-07-31: 328.12; 2024-08-31: 503.66; 2024-10-31: 564.39; 2024-11-30: 684.58; 2024-12-31: 312.89
|  |  | 1.0495 | MN | 35252.48 | REAL 91243120 CO-075/2024 CORD_EST | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510402 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-075/2024 |  | CORD_EST | hr |  | 2025-06-27 | 2026-08-31 | 14.13 | 0 | 0 | 32909.93 | 91243120 | 2025-06-30: 3282.89; 2025-09-30: 3237.62; 2025-10-31: 2054.37; 2026-01-31: 2498.18; 2026-02-28: 2311.56; 2026-03-31: 1249.78; 2026-04-30: 2935.02; 2026-05-31: 3069.52; 2026-07-31: 1905.91; 2026-08-31: 1586.29
|  |  | 0.92193 | ME | 22864.7 | PROYECTADO 91243110 CO-H-007/2024 SALT_BOL | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510102 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-H-007/2024 |  | SALT_BOL | km |  | 2025-10-19 | 2027-04-30 | 18.33 | 0 | 0 | 19202.31 | 91243110 | 2025-10-31: 1458.37; 2025-11-30: 1147.96; 2025-12-31: 927.96; 2026-02-28: 565.04; 2026-04-30: 1346.5; 2026-05-31: 811.29; 2026-06-30: 1209.13; 2026-07-31: 1049.02; 2026-08-31: 920.02; 2026-09-30: 1523.39; 2026-10-31: 612.33; 2026-11-30: 1171.88; 2026-12-31: 1170.45; 2027-01-31: 733.86; 2027-02-28: 830.78; 2027-03-31: 1101.74; 2027-04-30: 907.29
|  |  | 0.98954 | MN | 45172.54 | REAL 91243120 CO-055/2024 SALT_BOL | MB-2025 | REAL | FEE SS | 530201 | MN |  | Operador sonda RC | CO-055/2024 |  | SALT_BOL | mes |  | 2024-05-01 | 2025-02-28 | 9.95 | 0 | 0 | 45963.86 | 91243120 | 2024-05-31: 3895.25; 2024-08-31: 6211.08; 2024-09-30: 4083.12; 2024-10-31: 5527.97; 2025-01-31: 3420.5; 2025-02-28: 2514.05
|  |  | 0.99212 | ME | 4146.8 | REAL 91243210 CO-200/2024 ALTI_OES | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510402 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-200/2024 |  | ALTI_OES | días |  | 2025-03-17 | 2026-03-31 | 12.45 | 0 | 0 | 3744.98 | 91243210 | 2025-04-30: 226.19; 2025-05-31: 360.5; 2025-06-30: 174.52; 2025-07-31: 241.64; 2025-09-30: 270.46; 2025-11-30: 375.71; 2026-01-31: 395.48; 2026-02-28: 243.76; 2026-03-31: 357.37
|  |  | 0.92858 | ME | 4419.95 | REAL 91243220 CO-055/2024 VOLC_ARG | MB-2025 | REAL | FEE SS | 520201 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-055/2024 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2025-03-05 | 2026-04-30 | 13.83 | 0 | 0 | 3751.92 | 91243220 | 2025-03-31: 297.07; 2025-04-30: 269.02; 2025-05-31: 332.69; 2025-06-30: 212.57; 2025-07-31: 363.22; 2025-08-31: 275.33; 2025-09-30: 312.96; 2025-10-31: 265.9; 2025-11-30: 142.74; 2025-12-31: 319.28; 2026-01-31: 344.88; 2026-02-28: 188.93; 2026-03-31: 335.65
|  |  | 0.97981 | MN | 30094.62 | PRESUPUESTO 91243110 CO-100/2025 VALE_PER | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 540101 | MN |  | Transporte de muestras | CO-100/2025 |  | VALE_PER | días |  | 2025-02-24 | 2026-04-30 | 14.13 | 0 | 0 | 28316.02 | 91243110 | 2025-02-28: 2546.34; 2025-04-30: 2162.17; 2025-05-31: 1513.22; 2025-06-30: 2452.93; 2025-08-31: 1610.64; 2025-09-30: 1658.75; 2025-10-31: 1026.36; 2025-11-30: 1326.46; 2025-12-31: 2193.6; 2026-01-31: 1286.9; 2026-02-28: 1712.42; 2026-03-31: 1400.79; 2026-04-30: 2620.36
|  |  | 0.93756 | MN | 29096.62 | PRESUPUESTO 91243110 CO-200/2024 CERR_COB | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530101 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-200/2024 |  | CERR_COB | hr |  | 2025-08-20 | 2025-10-31 | 2.37 | 0 | 0 | 29474.72 | 91243110 | 2025-09-30: 8033.03; 2025-10-31: 9670.51
|  |  | 0.92102 | MN | 18567.54 | PROYECTADO 91243210 CO-089/2025 CERR_COB | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 520101 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-089/2025 |  | CERR_COB | gl |  | 2024-11-11 | 2026-03-31 | 16.59 | 0 | 0 | 23055.7 | 91243210 | 2024-11-30: 1451.77; 2024-12-31: 706.84; 2025-01-31: 2021.22; 2025-02-28: 1353.71; 2025-03-31: 1526.01; 2025-04-30: 1348.41; 2025-06-30: 1885.2; 2025-08-31: 1202.39; 2025-09-30: 742.97; 2025-12-31: 1291.09; 2026-01-31: 1337.32; 2026-02-28: 2050.85; 2026-03-31: 801.49
|  |  | 0.96809 | ME | 31649.56 | PRESUPUESTO 91243120 CO-H-020/2025 CANN_AUS | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520201 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-H-020/2025 |  | CANN_AUS | gl |  | 2024-06-02 | 2025-05-31 | 11.93 | 0 | 0 | 26647.46 | 91243120 | 2024-06-30: 1187; 2024-07-31: 3147.18; 2024-08-31: 1537.9; 2024-09-30: 1206.65; 2024-10-31: 1614.54; 2024-11-30: 1411.11; 2025-01-31: 2657.39; 2025-04-30: 1732.23; 2025-05-31: 1849.01
|  |  | 1.0732 | MN | 42291.58 | PROYECTADO 91243130 CO-H-007/2024 VALE_PER | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 530201 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-H-007/2024 |  | VALE_PER | km |  | 2025-02-02 | 2026-01-31 | 11.93 | 0 | 0 | 46372.21 | 91243130 | 2025-03-31: 2022; 2025-05-31: 5615.36; 2025-06-30: 2484.21; 2025-07-31: 3407.35; 2025-12-31: 2453.01; 2026-01-31: 5216.22
|  |  | 1.0439 | MN | 22873.67 | PROYECTADO 91243110 CO-056/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510201 | MN |  | Transporte de muestras | CO-056/2024 |  | QUEB_SUR | mes |  | 2025-06-13 | 2026-01-31 | 7.62 | 0 | 0 | 25523.71 | 91243110 | 2025-06-30: 4332.67; 2025-08-31: 2735.72; 2025-12-31: 4822.17; 2026-01-31: 1737.09
|  |  | 1.0827 | ME | 19117.93 | PROYECTADO 91243220 CO-055/2024 CERR_COB | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 530101 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-055/2024 |  | CERR_COB | km |  | 2024-06-12 | 2025-06-30 | 12.58 | 0 | 0 | 16558.1 | 91243220 | 2024-06-30: 684.33; 2024-07-31: 1086.8; 2024-08-31: 1511.3; 2024-10-31: 743.18; 2024-11-30: 1456.28; 2025-01-31: 1067.95; 2025-02-28: 1382.77; 2025-03-31: 1896.06; 2025-04-30: 1807.22; 2025-05-31: 1602.07; 2025-06-30: 1482.36
|  |  | 1.0643 | ME | 37976.97 | REAL 91243130 CO-056/2024 CANN_AUS | MB-2026 | REAL | FEE CS | 530201 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-056/2024 |  | CANN_AUS | km |  | 2025-06-06 | 2026-11-30 | 17.81 | 0 | 0 | 37812.03 | 91243130 | 2025-07-31: 1512.28; 2025-08-31: 2048.22; 2025-09-30: 1321.65; 2025-10-31: 3106.43; 2026-01-31: 2343.76; 2026-04-30: 3063.48; 2026-06-30: 2079.95; 2026-09-30: 2900.17; 2026-11-30: 3105.96
|  |  | 1.009 | MN | 14159.86 | PRESUPUESTO 91243110 CO-H-007/2024 CORD_EST | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530101 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-H-007/2024 |  | CORD_EST | días |  | 2024-09-13 | 2025-11-30 | 14.55 | 0 | 0 | 12995.86 | 91243110 | 2024-09-30: 1295.68; 2024-11-30: 960.39; 2024-12-31: 674.58; 2025-01-31: 906.13; 2025-02-28: 814.61; 2025-06-30: 647.12; 2025-07-31: 1095.86; 2025-08-31: 1089.58; 2025-09-30: 1273.28; 2025-11-30: 1138.52
|  |  | 0.93326 | ME | 51479.98 | PROYECTADO 91243220 CO-150/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510402 | ME |  | Transporte de muestras | CO-150/2025 |  | LLAN_MOL | m |  | 2025-04-12 | 2026-10-31 | 18.63 | 0 | 0 | 46780.95 | 91243220 | 2025-06-30: 2631.72; 2025-07-31: 3163.25; 2025-08-31: 1952.94; 2025-09-30: 1997.59; 2025-11-30: 2463.87; 2025-12-31: 3192.25; 2026-01-31: 1637.06; 2026-02-28: 2327.74; 2026-03-31: 1391.07; 2026-08-31: 2553.94; 2026-09-30: 2300.45
|  |  | 0.97382 | ME | 13563.71 | PROYECTADO 91243110 CO-045/2024 SALT_BOL | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510109 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-045/2024 |  | SALT_BOL | días |  | 2024-03-20 | 2024-04-30 | 1.35 | 0 | 0 | 12058.73 | 91243110 | 2024-03-31: 10150.16
|  |  | 0.94473 | MN | 45763.34 | PRESUPUESTO 91243120 CO-150/2025 SALT_BOL | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530101 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-150/2025 |  | SALT_BOL | mes |  | 2024-06-14 | 2025-09-30 | 15.54 | 0 | 0 | 48072.8 | 91243120 | 2024-06-30: 1692.87; 2024-08-31: 3829.02; 2024-09-30: 3674.69; 2024-11-30: 3065.34; 2024-12-31: 2145.02; 2025-04-30: 1622.19; 2025-06-30: 1928.21; 2025-07-31: 3619.39; 2025-08-31: 2293.13
|  |  | 1.0481 | ME | 27260.59 | PROYECTADO 91243310 CO-055/2024 CERR_COB | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510301 | ME |  | Transporte de muestras | CO-055/2024 |  | CERR_COB | gl |  | 2025-10-15 | 2027-03-31 | 17.48 | 0 | 0 | 31090.67 | 91243310 | 2025-10-31: 1873.65; 2025-11-30: 1811.43; 2026-01-31: 1820.37; 2026-02-28: 2189.31; 2026-03-31: 2007.76; 2026-05-31: 915.79; 2026-06-30: 2443.06; 2026-08-31: 1043.47; 2026-09-30: 2019.92; 2026-10-31: 1971.87; 2026-11-30: 1087.44; 2027-01-31: 2075.74; 2027-02-28: 1488.73; 2027-03-31: 1673.15
|  |  | 1.0732 | ME | 27310.28 | PRESUPUESTO 91243110 CO-033/2025 CANN_AUS | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520201 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-033/2025 |  | CANN_AUS | hr |  | 2025-06-23 | 2026-11-30 | 17.25 | 0 | 0 | 30061.92 | 91243110 | 2025-06-30: 2329.5; 2025-07-31: 1280.17; 2025-08-31: 971.35; 2025-09-30: 932.86; 2025-10-31: 1828.25; 2025-11-30: 1342.25; 2025-12-31: 2144.23; 2026-03-31: 1292.28; 2026-04-30: 2580.73; 2026-07-31: 1062.94; 2026-09-30: 2178.47; 2026-10-31: 1377.39; 2026-11-30: 1483.52
|  |  | 0.98845 | ME | 5494.37 | PROYECTADO 91243130 CO-067/2024 VALE_PER | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510301 | ME |  | Suministro combustible | CO-067/2024 |  | VALE_PER | hr |  | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 3.98 | 0 | 0 | 6566.61 | 91243130 | 2024-04-30: 948.98; 2024-05-31: 987.09; 2024-06-30: 995.26; 2024-07-31: 907.45
|  |  | 0.9799 | MN | 10825.84 | INCURRIDO 91243310 CO-045/2024 MONT_AND | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 540101 | MN |  | Suministro combustible | CO-045/2024 |  | MONT_AND | mes |  | 2024-04-25 | 2024-10-31 | 6.21 | 0 | 0 | 11524.26 | 91243310 | 2024-04-30: 1381.47; 2024-05-31: 1794.05; 2024-06-30: 2412.71; 2024-10-31: 2423.35
|  |  | 0.90042 | MN | 4999.05 | REAL 91243110 CO-150/2025 SALT_BOL | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510301 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-150/2025 |  | SALT_BOL | mes |  | 2025-06-06 | 2025-09-30 | 3.81 | 0 | 0 | 6194.07 | 91243110 | 2025-07-31: 2055.31; 2025-08-31: 2408.99; 2025-09-30: 1951.41
|  |  | 0.91157 | ME | 17635.47 | REAL 91243120 CO-033/2025 VALE_PER | MB-2025 | REAL | NO FEE | 520101 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-033/2025 |  | VALE_PER | hr |  | 2024-04-14 | 2024-09-30 | 5.55 | 0 | 0 | 20088.84 | 91243120 | 2024-05-31: 4045.48; 2024-07-31: 2074.07; 2024-08-31: 3069.24; 2024-09-30: 2021.84
|  |  | 0.96612 | ME | 36110.48 | PROYECTADO 91243220 CO-075/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510402 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-075/2024 |  | LLAN_MOL | km |  | 2024-01-10 | 2024-09-30 | 8.67 | 0 | 0 | 31661.65 | 91243220 | 2024-01-31: 4762.89; 2024-02-29: 2362.92; 2024-03-31: 5406.77; 2024-04-30: 4665.41; 2024-05-31: 2936.64; 2024-06-30: 3183.65; 2024-07-31: 2193.04; 2024-08-31: 1849.77
|  |  | 1.0624 | ME | 286.44 | PROYECTADO 91243310 CO-100/2025 LLAN_MOL | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510402 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-100/2025 |  | LLAN_MOL | m |  | 2024-12-08 | 2025-09-30 | 9.72 | 0 | 0 | 335.48 | 91243310 | 2025-01-31: 34.13; 2025-02-28: 33.47; 2025-03-31: 22.72; 2025-04-30: 47.61; 2025-05-31: 27.32; 2025-06-30: 31.53; 2025-07-31: 23.59
|  |  | 1.0838 | ME | 11228.49 | INCURRIDO 91243220 CO-112/2024 VALE_PER | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 520101 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-112/2024 |  | VALE_PER | km |  | 2025-10-28 | 2026-05-31 | 7.06 | 0 | 0 | 13168.33 | 91243220 | 2025-10-31: 2592.7; 2025-12-31: 1375.16; 2026-01-31: 1173.02; 2026-02-28: 2314.08; 2026-04-30: 2269.28; 2026-05-31: 2324.27
|  |  | 0.99116 | ME | 55819.58 | PRESUPUESTO 91243110 CO-056/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 540101 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-056/2024 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2025-11-24 | 2026-05-31 | 6.18 | 0 | 0 | 49495.77 | 91243110 | 2025-11-30: 4466.67; 2025-12-31: 5914.13; 2026-01-31: 7167.95; 2026-02-28: 4247.86; 2026-05-31: 5663.95
|  |  | 1.0412 | ME | 40533.07 | INCURRIDO 91243310 CO-H-008/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510402 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-H-008/2024 |  | RIOL_CHI | días |  | 2025-02-10 | 2025-03-31 | 1.61 | 0 | 0 | 39752.72 | 91243310 | 2025-02-28: 32439.46
|  |  | 1.03 | ME | 25277.56 | PRESUPUESTO 91243220 CO-100/2025 TALA_NOR | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530101 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-100/2025 |  | TALA_NOR | mes |  | 2024-03-16 | 2024-06-30 | 3.48 | 0 | 0 | 29533.77 | 91243220 | 2024-03-31: 12672.44; 2024-04-30: 11229.18; 2024-05-31: 6093.04; 2024-06-30: 4980.95
|  |  | 1.027 | ME | 16474.62 | PRESUPUESTO 91243220 CO-075/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510301 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-075/2024 |  | QUEB_SUR | mes |  | 2024-09-05 | 2025-11-30 | 14.82 | 0 | 0 | 14718.91 | 91243220 | 2024-09-30: 522.13; 2024-10-31: 1120.91; 2024-11-30: 1215.83; 2024-12-31: 536.32; 2025-01-31: 1161.06; 2025-02-28: 944.71; 2025-03-31: 1261.36; 2025-04-30: 1330.56; 2025-05-31: 1319.4; 2025-06-30: 710.94; 2025-08-31: 576.41; 2025-09-30: 1111.53
|  |  | 0.95774 | MN | 21607.27 | PROYECTADO 91243310 CO-150/2025 TALA_NOR | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510402 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-150/2025 |  | TALA_NOR | días |  | 2024-03-16 | 2025-02-28 | 11.47 | 0 | 0 | 18682.03 | 91243310 | 2024-03-31: 1676.28; 2024-05-31: 2334.68; 2024-06-30: 1996.09; 2024-09-30: 1509.38; 2024-10-31: 2405.14; 2025-01-31: 913.55
|  |  | 0.90048 | MN | 7198.43 | REAL 91243310 CO-150/2025 TALA_NOR | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510102 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-150/2025 |  | TALA_NOR | días |  | 2025-09-14 | 2026-03-31 | 6.5 | 0 | 0 | 6411.95 | 91243310 | 2025-10-31: 496.66; 2025-11-30: 504.27; 2025-12-31: 1021.33; 2026-02-28: 1438.71; 2026-03-31: 932.4
|  |  | 1.0691 | MN | 34826.14 | PRESUPUESTO 91243310 CO-112/2024 ALTI_OES | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530201 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-112/2024 |  | ALTI_OES | gl |  | 2025-07-25 | 2026-12-31 | 17.21 | 0 | 0 | 31847.24 | 91243310 | 2025-07-31: 999.8; 2025-08-31: 1413.59; 2025-09-30: 2286.31; 2025-11-30: 988.68; 2025-12-31: 958.92; 2026-01-31: 928.8; 2026-03-31: 2160.68; 2026-04-30: 1770.34; 2026-05-31: 1363.21; 2026-08-31: 2632.26; 2026-09-30: 1728.37; 2026-10-31: 1876.42; 2026-11-30: 2483.65; 2026-12-31: 2259.51
|  |  | 0.96707 | MN | 18073.78 | INCURRIDO 91243120 CO-055/2024 CANN_AUS | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510109 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-055/2024 |  | CANN_AUS | días |  | 2025-06-28 | 2026-08-31 | 14.09 | 0 | 0 | 17986.03 | 91243120 | 2025-06-30: 1885.19; 2025-09-30: 969.97; 2025-10-31: 803.1; 2025-11-30: 1722; 2026-01-31: 708.69; 2026-03-31: 1177.33; 2026-05-31: 796.26; 2026-06-30: 1088.01; 2026-07-31: 1096.71; 2026-08-31: 1054.07
|  |  | 1.0454 | ME | 17270.38 | REAL 91243220 CO-H-015/2025 ALTI_OES | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510201 | ME |  | Transporte de muestras | CO-H-015/2025 |  | ALTI_OES | hr |  | 2024-01-10 | 2024-04-30 | 3.65 | 0 | 0 | 17598.05 | 91243220 | 2024-02-29: 6081.51; 2024-03-31: 5681.19; 2024-04-30: 5231.93
|  |  | 0.93514 | ME | 39935.61 | REAL 91243120 CO-055/2024 CANN_AUS | MB-2025 | REAL | FEE SS | 540101 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-055/2024 |  | CANN_AUS | km |  | 2024-08-23 | 2025-08-31 | 12.25 | 0 | 0 | 38204.52 | 91243120 | 2024-09-30: 2126.1; 2024-10-31: 3727.53; 2024-11-30: 2167.79; 2024-12-31: 2677.51; 2025-01-31: 4011.66; 2025-03-31: 2220.17; 2025-04-30: 2730.61; 2025-05-31: 2835.29; 2025-07-31: 4268.63; 2025-08-31: 2542.43
|  |  | 1.0006 | MN | 37106.15 | PROYECTADO 91243120 CO-100/2025 CERR_COB | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 530101 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-100/2025 |  | CERR_COB | gl |  | 2025-03-25 | 2025-07-31 | 4.2 | 0 | 0 | 32606.26 | 91243120 | 2025-03-31: 9990.4; 2025-05-31: 8760.06; 2025-06-30: 4407.68; 2025-07-31: 5833.91
|  |  | 1.0312 | ME | 40097.12 | PROYECTADO 91243110 CO-112/2024 ALTI_OES | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510102 | ME |  | Suministro combustible | CO-112/2024 |  | ALTI_OES | km |  | 2025-05-02 | 2026-04-30 | 11.93 | 0 | 0 | 40665.15 | 91243110 | 2025-05-31: 3880.03; 2025-06-30: 3257.86; 2025-07-31: 2334.43; 2025-09-30: 2343.96; 2025-12-31: 2102.04; 2026-03-31: 3278.8; 2026-04-30: 3599.53
|  |  | 0.97081 | ME | 26238.35 | PRESUPUESTO 91243120 CO-089/2025 CERR_COB | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 520201 | ME |  | Suministro combustible | CO-089/2025 |  | CERR_COB | mes |  | 2025-11-27 | 2027-04-30 | 17.05 | 0 | 0 | 26209.93 | 91243120 | 2025-11-30: 774.96; 2025-12-31: 1078.74; 2026-01-31: 2257.36; 2026-02-28: 848.73; 2026-03-31: 1285.49; 2026-04-30: 2162.17; 2026-05-31: 1561.51; 2026-06-30: 1993.91; 2026-08-31: 933.74; 2026-09-30: 1974.74; 2026-10-31: 1581.16; 2026-11-30: 1730.34; 2027-02-28: 1117.68; 2027-03-31: 898.94
|  |  | 1.0161 | MN | 398.02 | REAL 91243220 CO-H-015/2025 CANN_AUS | MB-2025 | REAL | NO FEE | 540101 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-H-015/2025 |  | CANN_AUS | mes |  | 2024-02-28 | 2024-06-30 | 4.04 | 0 | 0 | 419.25 | 91243220 | 2024-03-31: 82.07; 2024-05-31: 103.04; 2024-06-30: 87.13
|  |  | 1.078 | ME | 47202.98 | INCURRIDO 91243120 CO-H-008/2024 ALTI_OES | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 520201 | ME |  | Operador sonda RC | CO-H-008/2024 |  | ALTI_OES | mes |  | 2024-11-20 | 2025-11-30 | 12.32 | 0 | 0 | 44945.28 | 91243120 | 2024-11-30: 2988.74; 2025-01-31: 2970.84; 2025-02-28: 4785.03; 2025-03-31: 2212.32; 2025-07-31: 3530.62; 2025-08-31: 4797.79; 2025-09-30: 4207.41
|  |  | 0.98629 | MN | 3983 | INCURRIDO 91243120 CO-075/2024 SALT_BOL | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 530101 | MN |  | Operador sonda RC | CO-075/2024 |  | SALT_BOL | hr |  | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 10.94 | 0 | 0 | 3750.06 | 91243120 | 2024-06-30: 395.11; 2024-09-30: 239.92; 2024-10-31: 451.65; 2024-12-31: 360.37; 2025-02-28: 183.73; 2025-03-31: 203.31; 2025-04-30: 384.83
|  |  | 0.93106 | MN | 11287.02 | INCURRIDO 91243210 CO-045/2024 VALE_PER | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 530201 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-045/2024 |  | VALE_PER | hr |  | 2024-09-12 | 2026-03-31 | 18.56 | 0 | 0 | 10257.72 | 91243210 | 2024-10-31: 725.33; 2024-12-31: 789.78; 2025-01-31: 369.77; 2025-02-28: 557.21; 2025-05-31: 698.87; 2025-06-30: 431.1; 2025-07-31: 430.34; 2025-08-31: 596.17; 2025-09-30: 725.97; 2025-12-31: 401.36; 2026-01-31: 341.38; 2026-02-28: 394.4
|  |  | 1.0632 | ME | 48602.53 | REAL 91243310 CO-100/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | REAL | FEE CS | 520101 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-100/2025 |  | QUEB_SUR | días |  | 2025-09-14 | 2027-01-31 | 16.56 | 0 | 0 | 46810.82 | 91243310 | 2025-09-30: 3463.3; 2025-11-30: 3506.24; 2025-12-31: 3246.88; 2026-01-31: 3504.93; 2026-04-30: 2457.02; 2026-06-30: 3195.83; 2026-07-31: 2669.95; 2026-08-31: 2416.67; 2026-09-30: 3352.37; 2026-10-31: 2973.96; 2026-11-30: 3711.05
|  |  | 0.98039 | ME | 23333.68 | PRESUPUESTO 91243210 CO-075/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510109 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-075/2024 |  | QUEB_SUR | días |  | 2025-07-07 | 2026-02-28 | 7.75 | 0 | 0 | 28865.57 | 91243210 | 2025-07-31: 4442.12; 2025-08-31: 2233.83; 2025-09-30: 2005.99; 2025-11-30: 3783.36; 2025-12-31: 3343.38; 2026-02-28: 2384.89
|  |  | 1.0586 | MN | 45791.46 | REAL 91243210 CO-112/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | REAL | FEE SS | 520101 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-112/2024 |  | LLAN_MOL | mes |  | 2024-09-12 | 2025-10-31 | 13.6 | 0 | 0 | 41830.14 | 91243210 | 2024-09-30: 3208.02; 2024-10-31: 1852.59; 2024-11-30: 3575.12; 2024-12-31: 3214.74; 2025-03-31: 2737.68; 2025-05-31: 2095.68; 2025-06-30: 4559.76; 2025-07-31: 3320.6; 2025-08-31: 1879.47; 2025-09-30: 3129.78; 2025-10-31: 1649.78
|  |  | 0.91275 | MN | 29047.65 | INCURRIDO 91243130 CO-056/2024 MONT_AND | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 530201 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-056/2024 |  | MONT_AND | gl |  | 2024-08-09 | 2025-09-30 | 13.7 | 0 | 0 | 30288.41 | 91243130 | 2024-08-31: 1436.42; 2024-10-31: 1153.53; 2024-11-30: 1357.53; 2025-01-31: 1468.92; 2025-02-28: 2987.37; 2025-04-30: 2710.42; 2025-05-31: 3143.35; 2025-06-30: 1790.93; 2025-07-31: 1408.55; 2025-08-31: 1520.47; 2025-09-30: 2451.17
|  |  | 1.0041 | ME | 12298.6 | REAL 91243210 CO-045/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | REAL | FEE CS | 530201 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-045/2024 |  | QUEB_SUR | gl |  | 2025-12-26 | 2026-04-30 | 4.11 | 0 | 0 | 11767.79 | 91243210 | 2025-12-31: 2501.35; 2026-02-28: 3337.4; 2026-03-31: 4229.49; 2026-04-30: 3050.51
|  |  | 1.0409 | MN | 20302.87 | PRESUPUESTO 91243210 CO-067/2024 VALE_PER | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510102 | MN |  | Operador sonda RC | CO-067/2024 |  | VALE_PER | gl |  | 2025-09-14 | 2026-03-31 | 6.5 | 0 | 0 | 22889.65 | 91243210 | 2025-09-30: 4150.77; 2025-10-31: 3782.89; 2025-11-30: 3760.5; 2025-12-31: 2982.77; 2026-01-31: 4046.13; 2026-02-28: 3633.14
|  |  | 1.0952 | ME | 39940.57 | PRESUPUESTO 91243220 CO-100/2025 QUEB_SUR | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 530101 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-100/2025 |  | QUEB_SUR | m |  | 2024-06-16 | 2024-07-31 | 1.48 | 0 | 0 | 39915.47 | 91243220 | 2024-06-30: 14747.39; 2024-07-31: 24579.82
|  |  | 1.0965 | MN | 36378.15 | REAL 91243110 CO-075/2024 TALA_NOR | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510201 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-075/2024 |  | TALA_NOR | km |  | 2024-07-20 | 2024-12-31 | 5.39 | 0 | 0 | 36036.98 | 91243110 | 2024-07-31: 4432.61; 2024-08-31: 9976.77; 2024-09-30: 6932.53; 2024-10-31: 9914.2; 2024-11-30: 4137.77; 2024-12-31: 5251.45
|  |  | 1.0156 | ME | 7662.52 | PRESUPUESTO 91243310 CO-045/2024 CORD_EST | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520201 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-045/2024 |  | CORD_EST | días |  | 2025-01-28 | 2025-10-31 | 9.07 | 0 | 0 | 9234.98 | 91243310 | 2025-01-31: 549.6; 2025-04-30: 843.23; 2025-05-31: 1450.88; 2025-06-30: 1041.89; 2025-07-31: 519.57; 2025-08-31: 1495.02; 2025-09-30: 1010.71; 2025-10-31: 514.16
|  |  | 1.0946 | MN | 45471.06 | PRESUPUESTO 91243210 CO-089/2025 LLAN_MOL | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530201 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-089/2025 |  | LLAN_MOL | hr |  | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 7.95 | 0 | 0 | 44718.53 | 91243210 | 2024-03-31: 8252.26; 2024-05-31: 5638.86; 2024-08-31: 4409.49
|  |  | 1.0678 | MN | 34623.34 | PROYECTADO 91243220 CO-112/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510402 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-112/2024 |  | RIOL_CHI | gl |  | 2024-08-20 | 2025-10-31 | 14.36 | 0 | 0 | 35224.28 | 91243220 | 2024-08-31: 1620.09; 2025-02-28: 3618.13; 2025-03-31: 2081.62; 2025-04-30: 2102.98; 2025-05-31: 2752.02; 2025-06-30: 1388.15; 2025-08-31: 2108.67; 2025-09-30: 3501.87
|  |  | 0.99853 | MN | 20137.16 | PROYECTADO 91243120 CO-200/2024 CORD_EST | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 530201 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-200/2024 |  | CORD_EST | km |  | 2024-10-18 | 2026-03-31 | 17.38 | 0 | 0 | 21298.73 | 91243120 | 2024-10-31: 929.28; 2024-11-30: 1502.32; 2024-12-31: 1740.29; 2025-01-31: 1418.08; 2025-03-31: 1580.07; 2025-04-30: 1493.53; 2025-05-31: 700.67; 2025-06-30: 1447.26; 2025-08-31: 924.68; 2025-09-30: 1589.66; 2025-10-31: 668.17; 2025-11-30: 635.33; 2025-12-31: 707.05; 2026-01-31: 1472.26; 2026-02-28: 1221.03
|  |  | 1.0485 | ME | 42525.06 | REAL 91243310 CO-055/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510102 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-055/2024 |  | LLAN_MOL | m |  | 2024-11-02 | 2026-03-31 | 16.89 | 0 | 0 | 49044.31 | 91243310 | 2024-11-30: 2082.27; 2024-12-31: 3484.39; 2025-01-31: 3250.9; 2025-03-31: 4155.86; 2025-04-30: 1625.3; 2025-05-31: 2114.26; 2025-06-30: 1975.96; 2025-09-30: 2398.28; 2025-10-31: 2658.36; 2025-12-31: 3562.98; 2026-01-31: 1668.64; 2026-02-28: 2975.79; 2026-03-31: 3496.73
|  |  | 1.0679 | ME | 1333.61 | REAL 91243110 CO-067/2024 CANN_AUS | MB-2026 | REAL | NO FEE | 530201 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-067/2024 |  | CANN_AUS | gl |  | 2025-07-11 | 2026-04-30 | 9.63 | 0 | 0 | 1219.86 | 91243110 | 2025-07-31: 121.29; 2025-10-31: 165.14; 2025-11-30: 79.54; 2026-01-31: 64.4; 2026-02-28: 103.08; 2026-03-31: 122.95; 2026-04-30: 171
|  |  | 0.95766 | ME | 35541.54 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-007/2024 TALA_NOR | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 530101 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-H-007/2024 |  | TALA_NOR | gl |  | 2024-01-08 | 2024-04-30 | 3.71 | 0 | 0 | 33616.54 | 91243220 | 2024-01-31: 8159.38; 2024-02-29: 10871.86; 2024-03-31: 10522.25
|  |  | 0.94168 | ME | 22884.95 | REAL 91243120 CO-H-007/2024 VALE_PER | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510402 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-H-007/2024 |  | VALE_PER | m |  | 2025-10-23 | 2025-11-30 | 1.25 | 0 | 0 | 21824.49 | 91243120 | 2025-10-31: 16199.13; 2025-11-30: 20038.44
|  |  | 1.0514 | MN | 13593.35 | PROYECTADO 91243220 CO-112/2024 VALE_PER | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510102 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-112/2024 |  | VALE_PER | hr |  | 2025-06-09 | 2025-08-31 | 2.73 | 0 | 0 | 11581.52 | 91243220 | 2025-06-30: 4000.38; 2025-08-31: 6262.79
|  |  | 1.0003 | MN | 11790.99 | INCURRIDO 91243110 CO-112/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 540101 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-112/2024 |  | RIOL_CHI | gl |  | 2024-06-10 | 2024-07-31 | 1.68 | 0 | 0 | 14291.25 | 91243110 | 2024-06-30: 5932.82; 2024-07-31: 9524.98
|  |  | 1.0045 | ME | 26314.22 | REAL 91243130 CO-H-007/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510109 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-H-007/2024 |  | QUEB_SUR | días |  | 2024-08-18 | 2024-12-31 | 4.43 | 0 | 0 | 27119.04 | 91243130 | 2024-08-31: 3891.83; 2024-09-30: 5463; 2024-12-31: 7547.62
|  |  | 0.975 | MN | 25806.7 | INCURRIDO 91243130 CO-055/2024 VALE_PER | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 510109 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-055/2024 |  | VALE_PER | hr |  | 2025-07-19 | 2026-08-31 | 13.4 | 0 | 0 | 22598.29 | 91243130 | 2025-07-31: 1461.16; 2025-08-31: 1456.9; 2025-12-31: 1724.57; 2026-01-31: 879.72; 2026-02-28: 2015.64; 2026-03-31: 1269.68; 2026-04-30: 874.78; 2026-05-31: 1307.09; 2026-07-31: 1150.87; 2026-08-31: 1150.95
|  |  | 0.95743 | MN | 32188.56 | PRESUPUESTO 91243130 CO-H-008/2024 TALA_NOR | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 530201 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-H-008/2024 |  | TALA_NOR | días |  | 2025-02-12 | 2025-05-31 | 3.55 | 0 | 0 | 31214.82 | 91243130 | 2025-02-28: 9748.93; 2025-04-30: 5566.7; 2025-05-31: 5539.45
|  |  | 1.0181 | ME | 35158.99 | PROYECTADO 91243220 CO-055/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 540101 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-055/2024 |  | VOLC_ARG | gl |  | 2024-11-20 | 2025-07-31 | 8.31 | 0 | 0 | 43082.45 | 91243220 | 2024-11-30: 4768.61; 2025-01-31: 5771.05; 2025-03-31: 3859.89; 2025-04-30: 5824.18; 2025-05-31: 2811.31; 2025-06-30: 3424.22; 2025-07-31: 4586.41
|  |  | 0.98204 | MN | 3641.34 | PROYECTADO 91243220 CO-H-008/2024 MONT_AND | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510109 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-H-008/2024 |  | MONT_AND | gl |  | 2025-09-14 | 2026-10-31 | 13.53 | 0 | 0 | 3627.24 | 91243220 | 2025-09-30: 284.15; 2025-10-31: 164.45; 2025-11-30: 319.72; 2025-12-31: 305.16; 2026-03-31: 399.93; 2026-04-30: 323.86; 2026-07-31: 325.92; 2026-08-31: 135.54; 2026-09-30: 260.72; 2026-10-31: 192.62
|  |  | 0.97158 | MN | 43734.02 | INCURRIDO 91243220 CO-112/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510102 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-112/2024 |  | LLAN_MOL | hr |  | 2025-06-04 | 2026-12-31 | 18.89 | 0 | 0 | 42761.65 | 91243220 | 2025-06-30: 2395.03; 2025-07-31: 1657.64; 2025-10-31: 2371.06; 2025-11-30: 1278.98; 2025-12-31: 2421.66; 2026-02-28: 2919.73; 2026-03-31: 2687.46; 2026-04-30: 2020.62; 2026-06-30: 1147.72; 2026-07-31: 2757.16; 2026-08-31: 1603.84; 2026-09-30: 2023.42; 2026-10-31: 1770.76; 2026-11-30: 2022.18
|  |  | 1.0587 | MN | 11878.56 | PROYECTADO 91243310 CO-H-020/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510301 | MN |  | Transporte de muestras | CO-H-020/2025 |  | LLAN_MOL | hr |  | 2025-02-02 | 2026-06-30 | 16.85 | 0 | 0 | 14521.15 | 91243310 | 2025-03-31: 482.16; 2025-04-30: 683.01; 2025-05-31: 653.12; 2025-06-30: 747.43; 2025-08-31: 853.17; 2025-10-31: 484.95; 2025-11-30: 981.96; 2025-12-31: 465.22; 2026-01-31: 957.71; 2026-02-28: 643.25; 2026-03-31: 869.81; 2026-04-30: 877.57; 2026-05-31: 1199.89; 2026-06-30: 1151.46
|  |  | 1.0916 | MN | 17668.99 | INCURRIDO 91243210 CO-H-007/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 530101 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-H-007/2024 |  | RIOL_CHI | gl |  | 2025-10-03 | 2027-01-31 | 15.93 | 0 | 0 | 16617.5 | 91243210 | 2025-11-30: 1084.23; 2025-12-31: 1500.9; 2026-02-28: 1143.75; 2026-03-31: 1128.63; 2026-04-30: 1323.25; 2026-05-31: 1281.95; 2026-06-30: 544.34; 2026-07-31: 683.97; 2026-08-31: 859.23; 2026-09-30: 752.82; 2026-12-31: 1193.24
|  |  | 0.9107 | MN | 2272.22 | REAL 91243210 CO-045/2024 CORD_EST | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510402 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-045/2024 |  | CORD_EST | gl |  | 2024-04-18 | 2025-08-31 | 16.43 | 0 | 0 | 2510.59 | 91243210 | 2024-05-31: 187.5; 2024-06-30: 194.53; 2024-07-31: 144.77; 2024-09-30: 209.43; 2024-10-31: 90.72; 2024-12-31: 110.79; 2025-02-28: 201.65; 2025-03-31: 126.19; 2025-04-30: 95.42; 2025-05-31: 112.67; 2025-06-30: 97.57; 2025-08-31: 87.55
|  |  | 0.91707 | MN | 34767.58 | REAL 91243210 CO-033/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | REAL | FEE SS | 530201 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-033/2025 |  | VOLC_ARG | hr |  | 2024-08-03 | 2025-01-31 | 5.95 | 0 | 0 | 33991.16 | 91243210 | 2024-09-30: 7054; 2024-10-31: 6099.65; 2024-11-30: 8290.64; 2024-12-31: 7110.8; 2025-01-31: 5246.89
|  |  | 0.95766 | ME | 17947.31 | PROYECTADO 91243220 CO-045/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 520101 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-045/2024 |  | VOLC_ARG | m |  | 2025-08-04 | 2026-06-30 | 10.84 | 0 | 0 | 19082.18 | 91243220 | 2025-08-31: 2555.56; 2025-10-31: 2467.41; 2025-12-31: 2206.49; 2026-01-31: 2281.62; 2026-05-31: 2331.52
|  |  | 0.92663 | ME | 26093.77 | REAL 91243220 CO-089/2025 RIOL_CHI | MB-2025 | REAL | FEE CS | 530201 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-089/2025 |  | RIOL_CHI | mes |  | 2024-02-01 | 2025-07-31 | 17.94 | 0 | 0 | 22305.41 | 91243220 | 2024-02-29: 823.71; 2024-03-31: 821.12; 2024-04-30: 820.34; 2024-06-30: 1528.8; 2024-07-31: 1476.64; 2024-10-31: 1602.69; 2024-11-30: 1183.35; 2025-02-28: 1561.13; 2025-04-30: 1330.28; 2025-06-30: 1174.82
|  |  | 1.0972 | MN | 12204.57 | REAL 91243210 CO-H-015/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | REAL | FEE SS | 530201 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-H-015/2025 |  | QUEB_SUR | mes |  | 2025-06-21 | 2026-11-30 | 17.31 | 0 | 0 | 10681.99 | 91243210 | 2025-07-31: 759.7; 2025-12-31: 823.83; 2026-01-31: 871.35; 2026-04-30: 640.79; 2026-06-30: 638.11; 2026-07-31: 330.34; 2026-09-30: 611.92; 2026-10-31: 796.44; 2026-11-30: 548.17
|  |  | 0.92238 | ME | 7394.44 | INCURRIDO 91243130 CO-H-020/2025 SALT_BOL | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 540101 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-H-020/2025 |  | SALT_BOL | mes |  | 2025-05-05 | 2025-10-31 | 5.88 | 0 | 0 | 6682.57 | 91243130 | 2025-07-31: 1402.55; 2025-09-30: 1016.1; 2025-10-31: 1298.43
|  |  | 0.97405 | ME | 44342.34 | PRESUPUESTO 91243210 CO-150/2025 RIOL_CHI | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510301 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-150/2025 |  | RIOL_CHI | hr |  | 2025-04-18 | 2026-02-28 | 10.38 | 0 | 0 | 46223.72 | 91243210 | 2025-05-31: 2232.11; 2025-06-30: 5053.7; 2025-08-31: 3257.93; 2025-09-30: 3896.73; 2025-10-31: 3485.64; 2025-11-30: 5539.55; 2025-12-31: 3219.07; 2026-02-28: 5401.97
|  |  | 1.0342 | MN | 6657.02 | REAL 91243110 CO-H-007/2024 CORD_EST | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510301 | MN |  | Suministro combustible | CO-H-007/2024 |  | CORD_EST | días |  | 2025-09-18 | 2025-11-30 | 2.4 | 0 | 0 | 6487.88 | 91243110 | 2025-10-31: 3243.59; 2025-11-30: 2916.54
|  |  | 1.0637 | ME | 30358.63 | REAL 91243220 CO-100/2025 TALA_NOR | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510109 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-100/2025 |  | TALA_NOR | hr |  | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 4.17 | 0 | 0 | 27599.24 | 91243220 | 2024-11-30: 4145.33; 2024-12-31: 8323.94
|  |  | 1.0272 | ME | 50980.01 | REAL 91243220 CO-056/2024 VALE_PER | MB-2026 | REAL | FEE CS | 530101 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-056/2024 |  | VALE_PER | mes |  | 2025-01-03 | 2025-08-31 | 7.88 | 0 | 0 | 45668.79 | 91243220 | 2025-01-31: 2975.72; 2025-02-28: 7468.82; 2025-03-31: 3908.71; 2025-05-31: 5730.39; 2025-08-31: 3582.13
|  |  | 1.0355 | ME | 18437.1 | PROYECTADO 91243310 CO-055/2024 SALT_BOL | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510109 | ME |  | Operador sonda RC | CO-055/2024 |  | SALT_BOL | m |  | 2025-12-15 | 2027-06-30 | 18.46 | 0 | 0 | 19887.01 | 91243310 | 2026-01-31: 1192.66; 2026-02-28: 1558.53; 2026-03-31: 1193.03; 2026-04-30: 1604.16; 2026-05-31: 1324.54; 2026-07-31: 1532.08; 2026-09-30: 991.23; 2026-10-31: 651.11; 2026-11-30: 1571.83; 2026-12-31: 888.66; 2027-02-28: 630.08; 2027-03-31: 891.9; 2027-04-30: 1304.24; 2027-05-31: 1190.78
|  |  | 0.96174 | ME | 34805.99 | INCURRIDO 91243220 CO-089/2025 CERR_COB | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510102 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-089/2025 |  | CERR_COB | días |  | 2025-08-11 | 2026-07-31 | 11.63 | 0 | 0 | 36995.22 | 91243220 | 2025-09-30: 4062.85; 2025-12-31: 3348.52; 2026-01-31: 4750.92; 2026-03-31: 4183.8; 2026-05-31: 2704.67; 2026-06-30: 3632.18; 2026-07-31: 3485.86
|  |  | 0.98719 | ME | 42234.95 | INCURRIDO 91243110 CO-089/2025 ALTI_OES | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 540101 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-089/2025 |  | ALTI_OES | días |  | 2024-01-22 | 2025-06-30 | 17.25 | 0 | 0 | 44897.57 | 91243110 | 2024-01-31: 1497.04; 2024-02-29: 1750.85; 2024-04-30: 2862.1; 2024-05-31: 1808.86; 2024-06-30: 2244.56; 2024-07-31: 2488.02; 2024-08-31: 2159.33; 2024-09-30: 2920.43; 2024-10-31: 2391.31; 2024-12-31: 3830.35; 2025-02-28: 3880.35; 2025-04-30: 1932.94; 2025-05-31: 2315.43
|  |  | 1.0786 | ME | 56378.73 | PROYECTADO 91243220 CO-055/2024 VOLC_ARG | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 530201 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-055/2024 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2025-06-13 | 2026-10-31 | 16.59 | 0 | 0 | 47884.67 | 91243220 | 2025-06-30: 2021.31; 2025-07-31: 4188.05; 2025-08-31: 1713.48; 2025-09-30: 2419.88; 2025-11-30: 2220.62; 2026-01-31: 3084.5; 2026-02-28: 3110.03; 2026-04-30: 2165.66; 2026-05-31: 3308.32; 2026-07-31: 2849.32; 2026-08-31: 2628.69; 2026-09-30: 2553.33
|  |  | 1.0708 | ME | 2176.48 | PROYECTADO 91243220 CO-200/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510301 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-200/2024 |  | VOLC_ARG | días |  | 2024-12-21 | 2025-07-31 | 7.29 | 0 | 0 | 2567.72 | 91243220 | 2024-12-31: 424.81; 2025-01-31: 214.02; 2025-02-28: 469.27; 2025-03-31: 316.74; 2025-04-30: 397.47; 2025-05-31: 333.52; 2025-06-30: 493.52
|  |  | 1.0422 | ME | 32787.14 | PRESUPUESTO 91243210 CO-112/2024 MONT_AND | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510402 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-112/2024 |  | MONT_AND | km |  | 2024-07-04 | 2025-09-30 | 14.88 | 0 | 0 | 29287.8 | 91243210 | 2024-07-31: 1787.04; 2024-08-31: 1690.19; 2024-09-30: 1109.37; 2024-12-31: 2088.43; 2025-01-31: 1023.48; 2025-03-31: 2878.31; 2025-04-30: 1464.98; 2025-05-31: 2502.26; 2025-07-31: 2573.91; 2025-09-30: 1007.07
|  |  | 0.90538 | MN | 46671.51 | INCURRIDO 91243310 CO-100/2025 CANN_AUS | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 510109 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-100/2025 |  | CANN_AUS | días |  | 2024-07-17 | 2025-03-31 | 8.44 | 0 | 0 | 49013.13 | 91243310 | 2024-07-31: 6575.59; 2024-08-31: 3482.38; 2024-10-31: 8627.79; 2024-11-30: 7269.67; 2024-12-31: 6397.57; 2025-01-31: 3439.45; 2025-02-28: 5592.02; 2025-03-31: 3739.82
|  |  | 0.97212 | ME | 30966.97 | REAL 91243130 CO-150/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | REAL | FEE CS | 520201 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-150/2025 |  | VOLC_ARG | km |  | 2025-04-02 | 2025-06-30 | 2.92 | 0 | 0 | 26082.51 | 91243130 | 2025-04-30: 7758.18; 2025-05-31: 9622.96
|  |  | 1.0355 | ME | 37762.01 | PROYECTADO 91243120 CO-055/2024 CANN_AUS | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510201 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-055/2024 |  | CANN_AUS | hr |  | 2024-02-23 | 2025-04-30 | 14.19 | 0 | 0 | 47036.34 | 91243120 | 2024-02-29: 2664.87; 2024-04-30: 4023.01; 2024-05-31: 4451.84; 2024-06-30: 4795.48; 2024-08-31: 2435.88; 2024-09-30: 2652.69; 2024-10-31: 4094.49; 2025-01-31: 1783.23; 2025-03-31: 2701.2; 2025-04-30: 1808.62
|  |  | 1.0255 | ME | 5634.94 | INCURRIDO 91243310 CO-200/2024 VOLC_ARG | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 520201 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-200/2024 |  | VOLC_ARG | m |  | 2025-04-15 | 2026-07-31 | 15.51 | 0 | 0 | 6351.79 | 91243310 | 2025-06-30: 543.91; 2025-07-31: 536.79; 2025-09-30: 347.6; 2025-10-31: 280.95; 2025-11-30: 221.1; 2026-02-28: 469.01; 2026-03-31: 255.3; 2026-04-30: 354.84; 2026-05-31: 219.8
|  |  | 0.94992 | MN | 35105.02 | PRESUPUESTO 91243110 CO-033/2025 ALTI_OES | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520201 | MN |  | Transporte de muestras | CO-033/2025 |  | ALTI_OES | m |  | 2024-08-22 | 2025-04-30 | 8.25 | 0 | 0 | 30740.89 | 91243110 | 2024-08-31: 4861.66; 2024-09-30: 2649.37; 2025-01-31: 2255.51; 2025-02-28: 5018.3; 2025-03-31: 2342.18; 2025-04-30: 3582.41
|  |  | 0.93727 | MN | 8070.41 | PROYECTADO 91243310 CO-045/2024 ALTI_OES | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510301 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-045/2024 |  | ALTI_OES | gl |  | 2025-10-01 | 2027-02-28 | 16.92 | 0 | 0 | 9249.29 | 91243310 | 2025-10-31: 324.79; 2025-12-31: 663.39; 2026-01-31: 562.27; 2026-04-30: 394.18; 2026-05-31: 685.43; 2026-06-30: 703.98; 2026-07-31: 789.83; 2026-08-31: 577.63; 2026-09-30: 446.32; 2026-10-31: 779.85; 2026-11-30: 600.42; 2026-12-31: 748.33; 2027-02-28: 422.84
|  |  | 0.94639 | ME | 26472.86 | PRESUPUESTO 91243310 CO-H-015/2025 CANN_AUS | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530101 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-H-015/2025 |  | CANN_AUS | días |  | 2024-05-17 | 2025-01-31 | 8.51 | 0 | 0 | 27696.47 | 91243310 | 2024-05-31: 1641.56; 2024-06-30: 2601.11; 2024-07-31: 3045.99; 2024-10-31: 3381.58; 2025-01-31: 4761.85
|  |  | 1.0742 | ME | 31562.54 | PROYECTADO 91243110 CO-112/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510201 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-112/2024 |  | LLAN_MOL | gl |  | 2025-04-09 | 2026-01-31 | 9.76 | 0 | 0 | 34487.65 | 91243110 | 2025-05-31: 3478.52; 2025-06-30: 2486.49; 2025-07-31: 2786.26; 2025-08-31: 4357.08; 2025-09-30: 3792.68; 2025-10-31: 3105.35; 2025-11-30: 4325.35; 2026-01-31: 5137.51
|  |  | 0.97664 | MN | 28093.95 | PRESUPUESTO 91243220 CO-100/2025 BERG_CAD | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530101 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-100/2025 |  | BERG_CAD | m |  | 2024-09-03 | 2025-06-30 | 9.86 | 0 | 0 | 32864.54 | 91243220 | 2024-09-30: 4016.72; 2024-10-31: 3894.67; 2024-11-30: 2859.46; 2024-12-31: 3810.62; 2025-01-31: 2206.52; 2025-02-28: 4631.74; 2025-03-31: 4030.68; 2025-04-30: 4579.6; 2025-05-31: 3448.37; 2025-06-30: 3544.29
|  |  | 0.91866 | MN | 45544.09 | PRESUPUESTO 91243210 CO-100/2025 CANN_AUS | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510402 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-100/2025 |  | CANN_AUS | km |  | 2025-05-09 | 2025-07-31 | 2.73 | 0 | 0 | 49150.7 | 91243210 | 2025-05-31: 22030.85
|  |  | 0.98935 | MN | 42937 | PRESUPUESTO 91243310 CO-H-007/2024 CORD_EST | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530201 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-H-007/2024 |  | CORD_EST | m |  | 2024-02-08 | 2025-08-31 | 18.73 | 0 | 0 | 44882.25 | 91243310 | 2024-04-30: 3027.96; 2024-05-31: 1376.25; 2024-06-30: 3052.45; 2024-09-30: 2042.75; 2024-10-31: 1901.53; 2024-11-30: 2929.8; 2025-01-31: 2923.95; 2025-02-28: 2705.58; 2025-03-31: 1443.44; 2025-04-30: 2073.66; 2025-06-30: 2200.23
|  |  | 1.0051 | ME | 29240.45 | PROYECTADO 91243220 CO-150/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 520201 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-150/2025 |  | VOLC_ARG | hr |  | 2025-04-23 | 2026-02-28 | 10.22 | 0 | 0 | 33643.14 | 91243220 | 2025-05-31: 1885.88; 2025-06-30: 3124.25; 2025-07-31: 2175.16; 2025-08-31: 1961.33; 2025-09-30: 2467.04; 2025-10-31: 3213.23; 2025-11-30: 4440.13; 2025-12-31: 2322.9
|  |  | 1.0468 | MN | 41872.93 | PROYECTADO 91243220 CO-H-008/2024 SALT_BOL | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510402 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-H-008/2024 |  | SALT_BOL | m |  | 2025-08-12 | 2025-10-31 | 2.63 | 0 | 0 | 36728.32 | 91243220 | 2025-08-31: 10841.11; 2025-09-30: 13163.89; 2025-10-31: 13688.57
|  |  | 0.97437 | MN | 15371 | PROYECTADO 91243120 CO-H-020/2025 VALE_PER | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510402 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-H-020/2025 |  | VALE_PER | hr |  | 2025-11-03 | 2027-02-28 | 15.83 | 0 | 0 | 19112.28 | 91243120 | 2025-11-30: 1793.08; 2025-12-31: 1780.9; 2026-04-30: 1713.29; 2026-06-30: 987.26; 2026-07-31: 1747.49; 2026-08-31: 1336.16; 2026-09-30: 1055.13; 2026-10-31: 968.43; 2026-11-30: 1267.53; 2026-12-31: 1560.06; 2027-02-28: 1623.23
|  |  | 0.95774 | MN | 7874.13 | REAL 91243130 CO-H-007/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | REAL | FEE CS | 520101 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-H-007/2024 |  | PAMP_CEN | m |  | 2024-07-06 | 2025-09-30 | 14.82 | 0 | 0 | 9436.3 | 91243130 | 2024-07-31: 340.82; 2024-08-31: 735.5; 2024-09-30: 369.55; 2024-10-31: 846.84; 2024-11-30: 333.46; 2024-12-31: 657.16; 2025-01-31: 762.62; 2025-02-28: 482.59; 2025-03-31: 816.69; 2025-04-30: 565.27; 2025-05-31: 828.24; 2025-06-30: 775.83; 2025-07-31: 936.22; 2025-08-31: 855.33; 2025-09-30: 614.72
|  |  | 0.96396 | MN | 21023.42 | PRESUPUESTO 91243220 CO-100/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530201 | MN |  | Transporte de muestras | CO-100/2025 |  | RIOL_CHI | días |  | 2024-12-05 | 2025-03-31 | 3.81 | 0 | 0 | 23860.27 | 91243220 | 2024-12-31: 8587.35; 2025-01-31: 8610.71; 2025-02-28: 8449.84
|  |  | 1.0916 | ME | 41351.46 | PROYECTADO 91243220 CO-150/2025 VALE_PER | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 540101 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-150/2025 |  | VALE_PER | m |  | 2025-01-11 | 2026-01-31 | 12.65 | 0 | 0 | 39682.58 | 91243220 | 2025-02-28: 4496.59; 2025-03-31: 4512.26; 2025-06-30: 3999.06; 2025-07-31: 2387.03; 2025-08-31: 1577.66; 2025-09-30: 2249.64; 2025-10-31: 3681.58; 2025-11-30: 2923.54
|  |  | 0.95954 | MN | 31153.92 | REAL 91243130 CO-055/2024 TALA_NOR | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510109 | MN |  | Suministro combustible | CO-055/2024 |  | TALA_NOR | m |  | 2024-11-04 | 2025-05-31 | 6.83 | 0 | 0 | 34361.97 | 91243130 | 2024-12-31: 7097.3; 2025-01-31: 2662.44; 2025-02-28: 6198.1; 2025-03-31: 5997.66; 2025-04-30: 6597.84; 2025-05-31: 6342.05
|  |  | 1.0185 | ME | 30276 | PRESUPUESTO 91243220 CO-089/2025 PAMP_CEN | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510109 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-089/2025 |  | PAMP_CEN | gl |  | 2025-12-16 | 2027-01-31 | 13.5 | 0 | 0 | 31832.58 | 91243220 | 2026-01-31: 2129.17; 2026-02-28: 3086.91; 2026-03-31: 2793.5; 2026-04-30: 1758.57; 2026-05-31: 2206.73; 2026-07-31: 2688.35; 2026-09-30: 3430.58
|  |  | 0.97693 | MN | 19378.59 | PRESUPUESTO 91243210 CO-H-015/2025 CERR_COB | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510201 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-H-015/2025 |  | CERR_COB | gl |  | 2025-03-03 | 2025-10-31 | 7.95 | 0 | 0 | 18595.05 | 91243210 | 2025-04-30: 2662.55; 2025-06-30: 2200.73; 2025-07-31: 1760.36; 2025-08-31: 2712.07; 2025-10-31: 2161.82
|  |  | 1.0579 | MN | 15074.1 | REAL 91243310 CO-H-008/2024 SALT_BOL | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510402 | MN |  | Operador sonda RC | CO-H-008/2024 |  | SALT_BOL | mes |  | 2024-02-03 | 2025-06-30 | 16.85 | 0 | 0 | 14041.54 | 91243310 | 2024-05-31: 1034.99; 2024-06-30: 1166.93; 2024-07-31: 751.8; 2024-08-31: 753.65; 2024-09-30: 1240.9; 2024-10-31: 1161.16; 2024-11-30: 954.26; 2025-03-31: 942.66; 2025-04-30: 726.65
|  |  | 0.96152 | ME | 21557.27 | PRESUPUESTO 91243210 CO-067/2024 CORD_EST | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510402 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-067/2024 |  | CORD_EST | hr |  | 2024-12-14 | 2025-11-30 | 11.53 | 0 | 0 | 23555.74 | 91243210 | 2024-12-31: 2144.64; 2025-01-31: 2338.22; 2025-02-28: 2549.13; 2025-06-30: 1993.63; 2025-07-31: 2827.91; 2025-10-31: 2859.78; 2025-11-30: 1890.06
|  |  | 0.93799 | MN | 21540.23 | INCURRIDO 91243120 CO-H-020/2025 QUEB_SUR | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 530201 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-H-020/2025 |  | QUEB_SUR | días |  | 2024-12-03 | 2026-03-31 | 15.87 | 0 | 0 | 23987.64 | 91243120 | 2025-02-28: 1722.19; 2025-03-31: 2190.03; 2025-04-30: 943.54; 2025-07-31: 1111.44; 2025-08-31: 1215.59; 2025-10-31: 1855.52; 2025-11-30: 1715.16; 2025-12-31: 1242.72; 2026-01-31: 1596.45; 2026-03-31: 1184.34
|  |  | 1.0431 | ME | 46649.59 | REAL 91243210 CO-H-020/2025 CANN_AUS | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510102 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-H-020/2025 |  | CANN_AUS | mes |  | 2025-06-20 | 2026-02-28 | 8.31 | 0 | 0 | 48821.4 | 91243210 | 2025-06-30: 4881.25; 2025-07-31: 5600.39; 2025-09-30: 3905.98; 2025-10-31: 5359.49; 2025-11-30: 6251.23; 2025-12-31: 5615.11; 2026-01-31: 3113
|  |  | 1.0377 | MN | 4776.84 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-020/2025 DESI_ATA | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510402 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-H-020/2025 |  | DESI_ATA | mes |  | 2025-09-24 | 2026-03-31 | 6.18 | 0 | 0 | 4470.13 | 91243220 | 2025-09-30: 864.06; 2025-10-31: 706.46; 2025-11-30: 900.05; 2026-02-28: 677.18; 2026-03-31: 910.99
|  |  | 1.0945 | ME | 18462.96 | PROYECTADO 91243310 CO-067/2024 BERG_CAD | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510109 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-067/2024 |  | BERG_CAD | días |  | 2024-03-27 | 2024-05-31 | 2.14 | 0 | 0 | 16156.48 | 91243310 | 2024-04-30: 8570; 2024-05-31: 5347.09
|  |  | 1.0169 | ME | 8227.89 | REAL 91243110 CO-067/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | REAL | FEE CS | 540101 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-067/2024 |  | QUEB_SUR | mes |  | 2024-05-12 | 2025-05-31 | 12.61 | 0 | 0 | 8754.69 | 91243110 | 2024-05-31: 606.89; 2024-06-30: 638.13; 2024-07-31: 509.07; 2024-09-30: 887.21; 2024-10-31: 766.77; 2024-12-31: 794.74; 2025-01-31: 1031.95; 2025-02-28: 847.43; 2025-04-30: 460.41; 2025-05-31: 859.29
|  |  | 0.98285 | MN | 33912.58 | INCURRIDO 91243310 CO-H-020/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510109 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-H-020/2025 |  | QUEB_SUR | días |  | 2025-03-07 | 2025-06-30 | 3.78 | 0 | 0 | 30093.11 | 91243310 | 2025-03-31: 6833.64; 2025-04-30: 10234.83; 2025-06-30: 9022.94
|  |  | 0.98946 | ME | 12366.28 | PROYECTADO 91243220 CO-033/2025 TALA_NOR | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 520101 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-033/2025 |  | TALA_NOR | hr |  | 2025-09-25 | 2026-02-28 | 5.12 | 0 | 0 | 10723.06 | 91243220 | 2025-10-31: 3132.4; 2025-11-30: 1145.39; 2026-01-31: 3098.81; 2026-02-28: 1787.28
|  |  | 0.91913 | MN | 2243.41 | PROYECTADO 91243110 CO-150/2025 MONT_AND | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510201 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-150/2025 |  | MONT_AND | hr |  | 2025-07-26 | 2025-12-31 | 5.19 | 0 | 0 | 2032.81 | 91243110 | 2025-07-31: 510.41; 2025-08-31: 261.92; 2025-09-30: 363.96; 2025-10-31: 255.31; 2025-11-30: 402.61
|  |  | 0.90548 | ME | 35860.18 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-008/2024 BERG_CAD | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510109 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-H-008/2024 |  | BERG_CAD | hr |  | 2025-12-23 | 2027-04-30 | 16.2 | 0 | 0 | 31491.62 | 91243220 | 2025-12-31: 2393.49; 2026-01-31: 1897.6; 2026-02-28: 1749.62; 2026-04-30: 1062.67; 2026-06-30: 1855.03; 2026-08-31: 2073.27; 2026-09-30: 1378.08; 2026-10-31: 1846.34; 2026-11-30: 2787.36; 2026-12-31: 1057.5; 2027-01-31: 1481.61; 2027-02-28: 981.46; 2027-04-30: 2477.2
|  |  | 0.93244 | MN | 28405.11 | INCURRIDO 91243210 CO-100/2025 ALTI_OES | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 520201 | MN |  | Suministro combustible | CO-100/2025 |  | ALTI_OES | gl |  | 2024-05-21 | 2024-12-31 | 7.36 | 0 | 0 | 32317.39 | 91243210 | 2024-05-31: 3474.06; 2024-06-30: 4935.36; 2024-08-31: 5902.14; 2024-10-31: 4362.7; 2024-11-30: 4553.07
|  |  | 1.0524 | MN | 26771.78 | INCURRIDO 91243220 CO-067/2024 MONT_AND | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 520101 | MN |  | Transporte de muestras | CO-067/2024 |  | MONT_AND | gl |  | 2024-04-15 | 2025-05-31 | 13.5 | 0 | 0 | 27165.32 | 91243220 | 2024-05-31: 1876.66; 2024-07-31: 1709.12; 2024-08-31: 2240.15; 2024-09-30: 2013.71; 2024-11-30: 2374.73; 2024-12-31: 2237.4; 2025-01-31: 2669.22; 2025-04-30: 2287.15
|  |  | 1.079 | MN | 5504.8 | PRESUPUESTO 91243110 CO-075/2024 SALT_BOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510201 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-075/2024 |  | SALT_BOL | hr |  | 2024-06-02 | 2025-12-31 | 18.96 | 0 | 0 | 5605.39 | 91243110 | 2024-06-30: 244.73; 2024-08-31: 412.47; 2024-10-31: 283.65; 2024-11-30: 263.44; 2024-12-31: 440.24; 2025-01-31: 296.74; 2025-04-30: 213.41; 2025-05-31: 389.41; 2025-06-30: 355.94; 2025-07-31: 252.72; 2025-08-31: 416.49; 2025-09-30: 241.38; 2025-10-31: 361.58; 2025-11-30: 174.98; 2025-12-31: 253.08
|  |  | 0.96595 | MN | 23563.85 | REAL 91243120 CO-055/2024 CORD_EST | MB-2025 | REAL | FEE CS | 520101 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-055/2024 |  | CORD_EST | días |  | 2025-12-09 | 2026-12-31 | 12.71 | 0 | 0 | 20672.95 | 91243120 | 2025-12-31: 1429.34; 2026-02-28: 1112.86; 2026-03-31: 861.3; 2026-04-30: 1620.54; 2026-05-31: 1778.9; 2026-07-31: 1592.12; 2026-08-31: 2391.21; 2026-10-31: 1766.19
|  |  | 0.91475 | MN | 40290.54 | REAL 91243130 CO-045/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510402 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-045/2024 |  | VOLC_ARG | hr |  | 2024-05-05 | 2024-07-31 | 2.86 | 0 | 0 | 44753.96 | 91243130 | 2024-05-31: 17208.51; 2024-06-30: 19425.47; 2024-07-31: 18175.74
|  |  | 1.0689 | ME | 21449.08 | PROYECTADO 91243310 CO-067/2024 ALTI_OES | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510402 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-067/2024 |  | ALTI_OES | días |  | 2025-08-12 | 2026-04-30 | 8.57 | 0 | 0 | 19393.88 | 91243310 | 2025-08-31: 2169.92; 2025-10-31: 1138.47; 2025-11-30: 2301.75; 2026-01-31: 3370.26; 2026-03-31: 1281.17; 2026-04-30: 2438.88
|  |  | 0.96205 | ME | 20915.06 | REAL 91243110 CO-056/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | REAL | NO FEE | 520101 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-056/2024 |  | PAMP_CEN | mes |  | 2024-06-09 | 2024-07-31 | 1.71 | 0 | 0 | 20086.36 | 91243110 | 2024-06-30: 8406.7; 2024-07-31: 6635.45
|  |  | 1.0425 | ME | 16195.23 | PROYECTADO 91243210 CO-150/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 530101 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-150/2025 |  | RIOL_CHI | km |  | 2025-03-20 | 2026-09-30 | 18.36 | 0 | 0 | 17415.72 | 91243210 | 2025-04-30: 651.71; 2025-06-30: 672.59; 2025-07-31: 1339.91; 2025-08-31: 1352.14; 2025-09-30: 600.79; 2025-10-31: 856.35; 2025-11-30: 900.78; 2025-12-31: 1055.71; 2026-01-31: 576.15; 2026-02-28: 1310.89; 2026-03-31: 515.56; 2026-04-30: 579.55; 2026-06-30: 1100.24; 2026-07-31: 1059.03; 2026-08-31: 919.02; 2026-09-30: 570.3
|  |  | 0.99557 | MN | 5814.14 | PRESUPUESTO 91243220 CO-200/2024 TALA_NOR | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530101 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-200/2024 |  | TALA_NOR | días |  | 2025-06-17 | 2026-02-28 | 8.41 | 0 | 0 | 5752.5 | 91243220 | 2025-06-30: 871.18; 2025-07-31: 908.68; 2025-09-30: 520.3; 2025-10-31: 680.91; 2025-11-30: 365.12; 2025-12-31: 934.37; 2026-01-31: 829
|  |  | 0.90796 | MN | 32748.52 | PRESUPUESTO 91243130 CO-H-007/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 520101 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-H-007/2024 |  | VOLC_ARG | días |  | 2025-07-03 | 2026-06-30 | 11.89 | 0 | 0 | 37416.46 | 91243130 | 2025-07-31: 3131.61; 2025-08-31: 2636.68; 2025-09-30: 4133.41; 2025-10-31: 4124.63; 2025-11-30: 3264.4; 2026-02-28: 3356.48; 2026-04-30: 3599.12; 2026-05-31: 3798.09
|  |  | 1.0739 | MN | 18552.45 | PRESUPUESTO 91243310 CO-H-015/2025 PAMP_CEN | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-H-015/2025 |  | PAMP_CEN | km |  | 2025-01-05 | 2025-10-31 | 9.82 | 0 | 0 | 17270.73 | 91243310 | 2025-03-31: 1144.8; 2025-05-31: 1622.06; 2025-06-30: 1329.36; 2025-07-31: 1102.28; 2025-08-31: 2262.7; 2025-10-31: 1395.72
|  |  | 1.0415 | MN | 37132.4 | INCURRIDO 91243110 CO-055/2024 MONT_AND | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 520101 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-055/2024 |  | MONT_AND | km |  | 2024-10-09 | 2025-02-28 | 4.66 | 0 | 0 | 41088.1 | 91243110 | 2024-11-30: 10986.46; 2025-01-31: 5707.91
|  |  | 1.0016 | ME | 34927.5 | INCURRIDO 91243130 CO-055/2024 MONT_AND | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 510102 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-055/2024 |  | MONT_AND | gl |  | 2024-03-22 | 2024-09-30 | 6.31 | 0 | 0 | 35537.76 | 91243130 | 2024-03-31: 3006.61; 2024-04-30: 8045.45; 2024-05-31: 8240.38; 2024-06-30: 4118.93; 2024-07-31: 3407.54; 2024-08-31: 5641.22; 2024-09-30: 4907.31
|  |  | 1.0129 | ME | 40978.98 | PROYECTADO 91243130 CO-055/2024 CANN_AUS | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510102 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-055/2024 |  | CANN_AUS | m |  | 2024-01-16 | 2025-06-30 | 17.44 | 0 | 0 | 47040.95 | 91243130 | 2024-01-31: 2786.38; 2024-02-29: 3994.95; 2024-03-31: 2332.33; 2024-04-30: 1605.24; 2024-05-31: 2322.59; 2024-06-30: 1941.27; 2024-07-31: 3113.66; 2024-08-31: 1773.4; 2024-09-30: 2530.6; 2024-11-30: 3023.56; 2024-12-31: 1977.96; 2025-01-31: 1897.04; 2025-02-28: 2913.83; 2025-03-31: 2021.35; 2025-04-30: 3518.56; 2025-05-31: 3242.1
|  |  | 0.90713 | MN | 3652.79 | PROYECTADO 91243220 CO-H-015/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 540101 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-H-015/2025 |  | VOLC_ARG | m |  | 2024-05-13 | 2025-05-31 | 12.58 | 0 | 0 | 3559.71 | 91243220 | 2024-06-30: 339.26; 2024-07-31: 404.62; 2024-08-31: 374.44; 2024-09-30: 170.54; 2024-12-31: 201.82; 2025-02-28: 371.65; 2025-03-31: 159.13; 2025-04-30: 378.86; 2025-05-31: 231.22
|  |  | 0.96729 | ME | 17292.29 | REAL 91243210 CO-045/2024 DESI_ATA | MB-2026 | REAL | FEE SS | 520201 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-045/2024 |  | DESI_ATA | gl |  | 2025-01-18 | 2025-12-31 | 11.4 | 0 | 0 | 14426.73 | 91243210 | 2025-01-31: 1541.53; 2025-02-28: 918.8; 2025-03-31: 982.77; 2025-04-30: 1891.82; 2025-05-31: 1875.85; 2025-07-31: 1794.79; 2025-08-31: 1333.91; 2025-09-30: 973.39; 2025-10-31: 1136.03
|  |  | 1.0214 | MN | 13212.47 | PRESUPUESTO 91243210 CO-055/2024 VOLC_ARG | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510102 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-055/2024 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2024-02-25 | 2025-05-31 | 15.14 | 0 | 0 | 13654.25 | 91243210 | 2024-02-29: 587.57; 2024-07-31: 977.79; 2024-08-31: 522.81; 2024-09-30: 1137.54; 2024-10-31: 1017.53; 2024-12-31: 1288.51; 2025-01-31: 1125.84; 2025-02-28: 867.28; 2025-03-31: 1174.57; 2025-04-30: 807.98; 2025-05-31: 1083.4
|  |  | 0.96935 | ME | 18561.83 | REAL 91243220 CO-H-015/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510109 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-H-015/2025 |  | RIOL_CHI | gl |  | 2024-07-22 | 2025-08-31 | 13.3 | 0 | 0 | 20748.64 | 91243220 | 2024-08-31: 2331.57; 2024-09-30: 1454.12; 2024-10-31: 1550.34; 2024-12-31: 1189.69; 2025-01-31: 1777.03; 2025-02-28: 1090.16; 2025-03-31: 1988.44; 2025-04-30: 920.37; 2025-05-31: 1455.65; 2025-06-30: 2136.46; 2025-07-31: 2163.03; 2025-08-31: 1224.67
|  |  | 0.98094 | ME | 40507.58 | PRESUPUESTO 91243310 CO-056/2024 CORD_EST | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520201 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-056/2024 |  | CORD_EST | gl |  | 2025-07-20 | 2025-11-30 | 4.37 | 0 | 0 | 38806.78 | 91243310 | 2025-07-31: 4536.67; 2025-10-31: 11659.85
|  |  | 0.91824 | MN | 8688.45 | INCURRIDO 91243120 CO-100/2025 ALTI_OES | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 520201 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-100/2025 |  | ALTI_OES | días |  | 2024-10-10 | 2025-05-31 | 7.65 | 0 | 0 | 9823.71 | 91243120 | 2024-11-30: 1307.04; 2025-01-31: 1093.96; 2025-02-28: 1910.55; 2025-03-31: 1708.85; 2025-04-30: 1642.14
|  |  | 1.0373 | ME | 20065.9 | PRESUPUESTO 91243130 CO-150/2025 TALA_NOR | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510109 | ME |  | Suministro combustible | CO-150/2025 |  | TALA_NOR | km |  | 2025-06-20 | 2025-09-30 | 3.35 | 0 | 0 | 19329.44 | 91243130 | 2025-06-30: 4671.16
|  |  | 0.95481 | MN | 18104.88 | PROYECTADO 91243120 CO-H-015/2025 RIOL_CHI | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510201 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-H-015/2025 |  | RIOL_CHI | hr |  | 2024-12-22 | 2025-12-31 | 12.29 | 0 | 0 | 16223.27 | 91243120 | 2025-01-31: 1943.5; 2025-02-28: 1921.38; 2025-04-30: 1300.91; 2025-07-31: 1653.04; 2025-08-31: 1497.73; 2025-09-30: 1647.04; 2025-10-31: 1324.46; 2025-11-30: 803.81
|  |  | 1.0687 | ME | 9047.3 | PROYECTADO 91243130 CO-H-007/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 520101 | ME |  | Transporte de muestras | CO-H-007/2024 |  | PAMP_CEN | hr |  | 2024-06-23 | 2025-08-31 | 14.26 | 0 | 0 | 8599.38 | 91243130 | 2024-06-30: 447.43; 2024-07-31: 689.97; 2024-08-31: 456.7; 2024-09-30: 315.21; 2024-10-31: 326.4; 2024-12-31: 469.73; 2025-01-31: 744.24; 2025-02-28: 581.32; 2025-03-31: 603.89; 2025-04-30: 315.39; 2025-05-31: 589.65; 2025-06-30: 901.49; 2025-08-31: 557.77
|  |  | 1.0562 | ME | 12320.02 | INCURRIDO 91243210 CO-089/2025 CERR_COB | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 540101 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-089/2025 |  | CERR_COB | hr |  | 2024-02-14 | 2025-02-28 | 12.48 | 0 | 0 | 10608.28 | 91243210 | 2024-02-29: 1163.27; 2024-03-31: 937.54; 2024-04-30: 582.33; 2024-05-31: 1004.76; 2024-06-30: 831.29; 2024-08-31: 808.07; 2024-09-30: 1165.85; 2024-10-31: 520.56; 2024-12-31: 510.52; 2025-02-28: 726.42
|  |  | 1.0966 | MN | 48862.59 | PRESUPUESTO 91243220 CO-150/2025 BERG_CAD | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510201 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-150/2025 |  | BERG_CAD | mes |  | 2025-04-07 | 2025-07-31 | 3.78 | 0 | 0 | 44338.59 | 91243220 | 2025-05-31: 12875.81; 2025-07-31: 16232.5
|  |  | 0.93725 | MN | 31223.5 | PRESUPUESTO 91243120 CO-067/2024 BERG_CAD | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510402 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-067/2024 |  | BERG_CAD | gl |  | 2024-01-02 | 2024-10-31 | 9.95 | 0 | 0 | 26306.52 | 91243120 | 2024-01-31: 1954.01; 2024-02-29: 3840.33; 2024-05-31: 3469.3; 2024-06-30: 2964.5; 2024-07-31: 3959.9; 2024-08-31: 2799.18; 2024-09-30: 3480.89; 2024-10-31: 3371.46
|  |  | 1.0019 | ME | 15610.16 | INCURRIDO 91243210 CO-H-008/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510109 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-H-008/2024 |  | RIOL_CHI | km |  | 2025-01-05 | 2026-01-31 | 12.84 | 0 | 0 | 13975.84 | 91243210 | 2025-01-31: 929.12; 2025-02-28: 1448.49; 2025-03-31: 938.28; 2025-05-31: 1534.34; 2025-07-31: 1559.2; 2025-08-31: 1055; 2025-09-30: 1241.93; 2025-11-30: 782.37; 2025-12-31: 599.39; 2026-01-31: 1156.48
|  |  | 0.94481 | ME | 11230.15 | PROYECTADO 91243120 CO-112/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 540101 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-112/2024 |  | LLAN_MOL | hr |  | 2025-05-02 | 2026-06-30 | 13.93 | 0 | 0 | 13332.7 | 91243120 | 2025-05-31: 1175.88; 2025-08-31: 771.45; 2025-09-30: 481.4; 2025-10-31: 1041.55; 2025-12-31: 1381.93; 2026-02-28: 899.91; 2026-04-30: 1338.44; 2026-06-30: 731.17
|  |  | 0.98479 | MN | 4436.05 | REAL 91243210 CO-067/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | REAL | FEE SS | 520201 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-067/2024 |  | PAMP_CEN | km |  | 2024-11-01 | 2026-03-31 | 16.92 | 0 | 0 | 5219.42 | 91243210 | 2024-12-31: 253.69; 2025-01-31: 316.21; 2025-02-28: 437.64; 2025-03-31: 357.74; 2025-04-30: 423.02; 2025-05-31: 404.97; 2025-08-31: 316.86; 2025-09-30: 313.85; 2025-10-31: 247.45; 2025-11-30: 429.6; 2026-01-31: 312.88; 2026-02-28: 164.58
|  |  | 1.0141 | ME | 19018.73 | REAL 91243210 CO-H-007/2024 MONT_AND | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510301 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-H-007/2024 |  | MONT_AND | mes |  | 2024-09-23 | 2024-11-30 | 2.23 | 0 | 0 | 21348.95 | 91243210 | 2024-09-30: 14011.6
|  |  | 1.064 | MN | 39523.39 | PROYECTADO 91243310 CO-045/2024 TALA_NOR | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 520101 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-045/2024 |  | TALA_NOR | días |  | 2025-09-24 | 2026-03-31 | 6.18 | 0 | 0 | 37019.84 | 91243310 | 2025-09-30: 7832.28; 2025-11-30: 8128.82; 2026-01-31: 5777.81; 2026-03-31: 8384.86
|  |  | 0.94791 | MN | 30635.42 | INCURRIDO 91243130 CO-200/2024 VALE_PER | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 530101 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-200/2024 |  | VALE_PER | m |  | 2025-11-16 | 2027-05-31 | 18.43 | 0 | 0 | 30023.35 | 91243130 | 2025-11-30: 2002.11; 2025-12-31: 1546.63; 2026-02-28: 890.84; 2026-03-31: 2393.42; 2026-04-30: 1792.84; 2026-05-31: 957.78; 2026-06-30: 897.83; 2026-08-31: 2361.26; 2026-09-30: 2249.2; 2026-10-31: 874.9; 2026-11-30: 1615.16; 2026-12-31: 2379.04; 2027-01-31: 2085.25; 2027-02-28: 1641.28; 2027-03-31: 1015.46; 2027-05-31: 2439.96
|  |  | 1.0061 | ME | 25947.53 | PRESUPUESTO 91243220 CO-045/2024 CORD_EST | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | ME |  | Operador sonda RC | CO-045/2024 |  | CORD_EST | días |  | 2025-07-11 | 2026-12-31 | 17.67 | 0 | 0 | 27887.36 | 91243220 | 2025-07-31: 1819.2; 2025-08-31: 2226.77; 2025-09-30: 1671.38; 2025-10-31: 1299.96; 2025-11-30: 1434.35; 2026-04-30: 1312.93; 2026-05-31: 1071.54; 2026-06-30: 1447.9; 2026-07-31: 1244.06; 2026-09-30: 1979.61; 2026-10-31: 1423.04; 2026-11-30: 1471.15; 2026-12-31: 1303.94
|  |  | 0.93222 | MN | 26762.13 | REAL 91243110 CO-045/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510201 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-045/2024 |  | QUEB_SUR | km |  | 2025-01-14 | 2025-10-31 | 9.53 | 0 | 0 | 29419.61 | 91243110 | 2025-01-31: 3842.98; 2025-02-28: 2639.01; 2025-03-31: 2803.02; 2025-04-30: 4106.45; 2025-06-30: 4054.61; 2025-07-31: 2923.06; 2025-09-30: 2503.26; 2025-10-31: 4009.45
|  |  | 1.0299 | ME | 40055.63 | PRESUPUESTO 91243120 CO-H-015/2025 TALA_NOR | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 540101 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-H-015/2025 |  | TALA_NOR | hr |  | 2025-05-17 | 2025-07-31 | 2.46 | 0 | 0 | 36785.55 | 91243120 | 2025-05-31: 21578.32; 2025-06-30: 9130.39
|  |  | 0.97041 | MN | 35667.86 | PRESUPUESTO 91243130 CO-H-008/2024 CANN_AUS | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510201 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-H-008/2024 |  | CANN_AUS | km |  | 2024-11-25 | 2026-05-31 | 18.13 | 0 | 0 | 43062.38 | 91243130 | 2025-01-31: 3149.08; 2025-02-28: 3037.77; 2025-04-30: 2956.16; 2025-05-31: 1774.48; 2025-06-30: 2008.73; 2025-07-31: 3243.29; 2025-08-31: 1353.71; 2025-09-30: 1504.95; 2025-12-31: 1937.89; 2026-01-31: 2595.04; 2026-02-28: 1521.12; 2026-04-30: 1361.59; 2026-05-31: 2274.6
|  |  | 0.98242 | ME | 31363.51 | REAL 91243110 CO-055/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510102 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-055/2024 |  | QUEB_SUR | km |  | 2024-02-02 | 2024-05-31 | 3.91 | 0 | 0 | 33290.34 | 91243110 | 2024-02-29: 6078.85; 2024-04-30: 11701.37; 2024-05-31: 8450.76
|  |  | 1.0556 | ME | 26344.24 | PROYECTADO 91243120 CO-100/2025 CANN_AUS | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 520101 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-100/2025 |  | CANN_AUS | km |  | 2025-11-15 | 2026-10-31 | 11.5 | 0 | 0 | 25960.56 | 91243120 | 2025-11-30: 1579.1; 2026-03-31: 2766.19; 2026-08-31: 2795.47; 2026-09-30: 1368.37
|  |  | 0.94976 | MN | 11916.52 | PROYECTADO 91243120 CO-100/2025 MONT_AND | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 520201 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-100/2025 |  | MONT_AND | m |  | 2024-08-06 | 2025-10-31 | 14.82 | 0 | 0 | 10069.1 | 91243120 | 2024-08-31: 1013.68; 2024-10-31: 579.24; 2025-02-28: 439.1; 2025-03-31: 781.92; 2025-04-30: 578.75; 2025-05-31: 609.68; 2025-06-30: 392.61; 2025-07-31: 532.04; 2025-08-31: 561.26; 2025-09-30: 526.1
|  |  | 1.0451 | ME | 11914.37 | REAL 91243110 CO-055/2024 VOLC_ARG | MB-2025 | REAL | FEE CS | 520201 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-055/2024 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2024-06-17 | 2024-10-31 | 4.47 | 0 | 0 | 10332.16 | 91243110 | 2024-07-31: 1517.16; 2024-08-31: 1600.38; 2024-09-30: 2462.87

## PF
KEY | AUX_1 | AUX_2 | AUX_3 | GESTIÓN | ZONA | BLANCO | SONDA | MÉTODO | CLASIF | CTD | FE_INI | FE_FIN | RENDIMIENTO CAMPAÑA | TOTAL | time axis 2020-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | PRESUPUESTO | Oeste | MN24B983 | RC-03 | Diamantino | Geotécnico |  | 2028-12-01 | 2029-04-30 | 62.8 | 3743 | 2028-12-31: 50; 2029-01-31: 144; 2029-02-28: 498; 2029-03-31: 220; 2029-04-30: 168
|  |  |  | REAL | Norte | MN24B983 | RC-03 | DDH | Exploración |  | 2028-11-01 | 2029-05-31 | 62.3 | 1187 | 2028-11-30: 697; 2028-12-31: 633; 2029-01-31: 497; 2029-02-28: 451; 2029-03-31: 346; 2029-04-30: 366; 2029-05-31: 339
|  |  |  | PRESUPUESTO | Sur | MN24B983 | RC-02 | RC | Geotécnico |  | 2028-06-01 | 2028-08-31 | 56.6 | 2633 | 2028-06-30: 106; 2028-07-31: 667; 2028-08-31: 595
|  |  |  | PRESUPUESTO | Oeste | MN24B983 | RC-01 | DDH | Hidrogeológico |  | 2027-03-01 | 2027-06-30 | 70.1 | 2677 | 2027-03-31: 170; 2027-04-30: 708; 2027-05-31: 478; 2027-06-30: 525
|  |  |  | REAL | Sur | MN24B983 | DDH-01 | Aire Reverso | Exploración |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 43.2 | 2069 | 2025-04-30: 142; 2025-05-31: 754; 2025-06-30: 681