## D2
[6 empty] | 2025 | 108.2 | 887
[6 empty] | 2026 | 111.9 | 920
AUXILIAR_1 | AUXILIAR_2 | AUXILIAR_3 | AUXILIAR_4 | AUXILIAR_5 | AUXILIAR_6 | Llave S | MONEDA BASE | GASTO / PPT | FEE | ARTÍCULO | MONEDA | KEY | DESCRIPCION | CODIGO PROVEEDOR | NOMBRE PROVEEDOR | ID_BLANCO | UN | CTD | FE_INI | FE_FIN | MES | PRECIO UNITARIO (CLP $) | PRECIO UNITARIO (US$) | TOTAL (US$) | GRAFO | time axis 2020-12-31 to 2030-12-31
|  |  | 1.0475 | MN | 44098.38 | PRESUPUESTO 91243220 CO-055/2024 CANN_AUS | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530101 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-055/2024 |  | CANN_AUS | hr |  | 2024-01-15 | 2025-07-31 | 18.5 | 0 | 0 | 49962.13 | 91243220 | 2024-01-31: 1629.04; 2024-02-29: 3999.03; 2024-03-31: 2619.82; 2024-05-31: 3128.63; 2024-07-31: 3882.44; 2024-09-30: 3978.17; 2024-10-31: 2826; 2024-11-30: 3335.81; 2024-12-31: 3982.67; 2025-02-28: 3550.4; 2025-05-31: 2800.52; 2025-06-30: 2731.58; 2025-07-31: 2752.69
|  |  | 1.0282 | ME | 6095.32 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-007/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520201 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-H-007/2024 |  | LLAN_MOL | hr |  | 2025-03-14 | 2025-06-30 | 3.55 | 0 | 0 | 7137.58 | 91243220 | 2025-04-30: 2144.93; 2025-06-30: 2588.98
|  |  | 1.0227 | MN | 11449.46 | REAL 91243210 CO-045/2024 VOLC_ARG | MB-2025 | REAL | FEE SS | 520201 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-045/2024 |  | VOLC_ARG | días |  | 2024-05-15 | 2024-08-31 | 3.55 | 0 | 0 | 10180.96 | 91243210 | 2024-05-31: 3503.33; 2024-06-30: 2137.38; 2024-07-31: 2643.76; 2024-08-31: 2210.18
|  |  | 0.91353 | MN | 24420.09 | PRESUPUESTO 91243220 CO-055/2024 MONT_AND | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 520101 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-055/2024 |  | MONT_AND | días |  | 2024-06-01 | 2025-07-31 | 13.96 | 0 | 0 | 30293.65 | 91243220 | 2024-06-30: 3127.01; 2024-08-31: 1464.75; 2024-10-31: 1514.42; 2024-12-31: 2793.61; 2025-01-31: 3169.83; 2025-03-31: 2583.57; 2025-04-30: 1582.47; 2025-05-31: 1562.41; 2025-06-30: 2816.91
|  |  | 0.97317 | ME | 11821.33 | PROYECTADO 91243310 CO-H-015/2025 ALTI_OES | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 520101 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-H-015/2025 |  | ALTI_OES | gl |  | 2024-05-12 | 2025-03-31 | 10.61 | 0 | 0 | 10911.47 | 91243310 | 2024-06-30: 1245.7; 2024-08-31: 1542.49; 2024-09-30: 767.73; 2024-12-31: 1207.97; 2025-01-31: 679.68; 2025-02-28: 1078.3; 2025-03-31: 1503.73
|  |  | 1.0866 | MN | 32652.39 | INCURRIDO 91243120 CO-055/2024 CANN_AUS | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510402 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-055/2024 |  | CANN_AUS | km |  | 2025-08-19 | 2026-07-31 | 11.37 | 0 | 0 | 38055.14 | 91243120 | 2025-08-31: 2071.55; 2025-09-30: 2987.55; 2025-11-30: 4398.06; 2025-12-31: 4888.54; 2026-01-31: 4949.4; 2026-03-31: 2413.52; 2026-04-30: 1673.67; 2026-05-31: 2260.97; 2026-06-30: 1947.09; 2026-07-31: 3778.88
|  |  | 1.088 | ME | 34128.09 | PRESUPUESTO 91243110 CO-100/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530101 | ME |  | Operador sonda RC | CO-100/2025 |  | RIOL_CHI | gl |  | 2025-03-04 | 2025-07-31 | 4.89 | 0 | 0 | 37365.42 | 91243110 | 2025-03-31: 9130.41; 2025-04-30: 7021.6; 2025-05-31: 8538.17; 2025-06-30: 9410.66; 2025-07-31: 5556.59
|  |  | 1.0995 | ME | 38896.64 | REAL 91243110 CO-055/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510201 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-055/2024 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2024-04-10 | 2025-06-30 | 14.65 | 0 | 0 | 34058.98 | 91243110 | 2024-05-31: 3447.56; 2024-06-30: 2754.29; 2024-07-31: 1262.05; 2024-08-31: 3428.71; 2024-09-30: 1291.87; 2024-10-31: 2177.12; 2024-12-31: 1921.95; 2025-03-31: 3086.39; 2025-06-30: 3255.53
|  |  | 0.96373 | ME | 33657.91 | PRESUPUESTO 91243220 CO-112/2024 CANN_AUS | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520201 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-112/2024 |  | CANN_AUS | mes |  | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 11.96 | 0 | 0 | 36605.71 | 91243220 | 2024-04-30: 4012.36; 2024-06-30: 2459.14; 2024-07-31: 1837.59; 2024-09-30: 2675.02; 2025-01-31: 4188.31; 2025-02-28: 2646.31; 2025-03-31: 3493.55
|  |  | 0.92355 | ME | 26396.91 | PRESUPUESTO 91243130 CO-075/2024 TALA_NOR | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520101 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-075/2024 |  | TALA_NOR | m |  | 2025-11-21 | 2026-09-30 | 10.28 | 0 | 0 | 23543.97 | 91243130 | 2025-11-30: 1372.43; 2025-12-31: 2898.87; 2026-03-31: 3202.94; 2026-05-31: 2285.59; 2026-07-31: 1177.25; 2026-08-31: 1684.1
|  |  | 1.0294 | ME | 10973.62 | PRESUPUESTO 91243220 CO-112/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530201 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-112/2024 |  | LLAN_MOL | km |  | 2024-01-15 | 2025-04-30 | 15.47 | 0 | 0 | 11814.93 | 91243220 | 2024-01-31: 470.33; 2024-03-31: 1015.78; 2024-04-30: 1131.31; 2024-07-31: 703.53; 2024-09-30: 658.55; 2024-10-31: 1058.74; 2024-11-30: 564.21; 2025-01-31: 659.55; 2025-02-28: 551.12; 2025-03-31: 579.05
|  |  | 1.011 | ME | 29824.18 | INCURRIDO 91243220 CO-112/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510109 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-112/2024 |  | RIOL_CHI | km |  | 2025-01-15 | 2025-08-31 | 7.49 | 0 | 0 | 26457.14 | 91243220 | 2025-01-31: 1955.2; 2025-05-31: 4288.62; 2025-07-31: 3632.24; 2025-08-31: 2059.75
|  |  | 0.93153 | ME | 16584.07 | REAL 91243130 CO-200/2024 BERG_CAD | MB-2026 | REAL | FEE CS | 530101 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-200/2024 |  | BERG_CAD | m |  | 2024-06-18 | 2025-10-31 | 16.43 | 0 | 0 | 17231.03 | 91243130 | 2024-06-30: 745.98; 2024-07-31: 689.06; 2024-08-31: 815.62; 2024-11-30: 609.02; 2025-02-28: 613.27; 2025-06-30: 1159.43; 2025-07-31: 656.67; 2025-08-31: 601.31; 2025-09-30: 1308.71
|  |  | 1.0936 | MN | 38900.18 | PROYECTADO 91243120 CO-056/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 530201 | MN |  | Transporte de muestras | CO-056/2024 |  | QUEB_SUR | días |  | 2025-08-04 | 2026-12-31 | 16.89 | 0 | 0 | 33528.15 | 91243120 | 2025-08-31: 2434.68; 2025-09-30: 1231.23; 2026-01-31: 2909.48; 2026-02-28: 2828.89; 2026-03-31: 1086.84; 2026-04-30: 1803.9; 2026-05-31: 2411.7; 2026-06-30: 1492.41; 2026-07-31: 1802.44; 2026-08-31: 2880.15; 2026-10-31: 1172.75; 2026-11-30: 2464.47
|  |  | 0.96268 | ME | 2946.53 | INCURRIDO 91243120 CO-075/2024 CERR_COB | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 530201 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-075/2024 |  | CERR_COB | m |  | 2025-05-26 | 2026-07-31 | 14.16 | 0 | 0 | 2579.37 | 91243120 | 2025-07-31: 227.59; 2025-08-31: 155.75; 2025-09-30: 206; 2025-10-31: 232.58; 2025-11-30: 112.11; 2025-12-31: 173.12; 2026-03-31: 238.94; 2026-06-30: 149.64; 2026-07-31: 252.22
|  |  | 1.0201 | ME | 24369.07 | INCURRIDO 91243110 CO-200/2024 CORD_EST | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 530201 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-200/2024 |  | CORD_EST | hr |  | 2025-06-04 | 2026-09-30 | 15.87 | 0 | 0 | 24868.66 | 91243110 | 2025-06-30: 1562.97; 2025-07-31: 1029.19; 2025-08-31: 1929.42; 2025-09-30: 1240.5; 2025-10-31: 2292.34; 2026-05-31: 1726.61; 2026-08-31: 1045.27; 2026-09-30: 1691.66
|  |  | 1.0651 | ME | 19332.48 | INCURRIDO 91243120 CO-055/2024 CANN_AUS | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510109 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-055/2024 |  | CANN_AUS | días |  | 2024-07-12 | 2025-07-31 | 12.61 | 0 | 0 | 20211.91 | 91243120 | 2024-07-31: 1053.13; 2024-08-31: 1362.85; 2024-10-31: 1562.36; 2024-11-30: 1247.47; 2024-12-31: 1712.76; 2025-01-31: 1179.43; 2025-02-28: 2262.92; 2025-03-31: 1941.65; 2025-04-30: 2249.95; 2025-05-31: 852.92
|  |  | 0.9778 | ME | 25560.22 | PRESUPUESTO 91243130 CO-150/2025 BERG_CAD | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510402 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-150/2025 |  | BERG_CAD | mes |  | 2025-04-23 | 2026-02-28 | 10.22 | 0 | 0 | 28764.08 | 91243130 | 2025-04-30: 2894.17; 2025-05-31: 3821.91; 2025-06-30: 3488.54; 2025-07-31: 2135.51; 2025-08-31: 1929.44; 2025-09-30: 2040.82; 2025-10-31: 2640.68; 2025-11-30: 1750.62; 2025-12-31: 2544.6; 2026-01-31: 3854.45
|  |  | 1.0707 | MN | 24575.46 | PROYECTADO 91243120 CO-045/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 530201 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-045/2024 |  | RIOL_CHI | km |  | 2024-06-16 | 2025-04-30 | 10.45 | 0 | 0 | 27827.97 | 91243120 | 2024-06-30: 1980.24; 2024-07-31: 3929.38; 2024-08-31: 2121.88; 2024-09-30: 2351.86; 2024-10-31: 3032.96; 2024-11-30: 2255.16; 2024-12-31: 3748.68; 2025-01-31: 1345.1; 2025-03-31: 3190.79; 2025-04-30: 2143.71
|  |  | 1.058 | ME | 14246.5 | REAL 91243130 CO-H-015/2025 DESI_ATA | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510402 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-H-015/2025 |  | DESI_ATA | km |  | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 4.99 | 0 | 0 | 14013.59 | 91243130 | 2025-08-31: 1577.78; 2025-09-30: 1917.22; 2025-10-31: 2104.32; 2025-11-30: 3241.43; 2025-12-31: 1728.26
|  |  | 1.0011 | ME | 28454.44 | REAL 91243220 CO-100/2025 VALE_PER | MB-2026 | REAL | NO FEE | 530201 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-100/2025 |  | VALE_PER | días |  | 2024-08-19 | 2025-12-31 | 16.39 | 0 | 0 | 24067.98 | 91243220 | 2024-08-31: 1088.47; 2024-09-30: 1508.89; 2024-10-31: 1965.52; 2024-11-30: 1797.46; 2024-12-31: 1762.3; 2025-01-31: 1731.95; 2025-03-31: 739.03; 2025-04-30: 739.73; 2025-05-31: 1585.81; 2025-06-30: 1994.55; 2025-09-30: 771.42; 2025-10-31: 2188.79; 2025-11-30: 2057.4; 2025-12-31: 1090.87
|  |  | 0.97009 | MN | 40056.19 | INCURRIDO 91243210 CO-075/2024 CANN_AUS | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510301 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-075/2024 |  | CANN_AUS | hr |  | 2024-11-16 | 2025-07-31 | 8.44 | 0 | 0 | 41824.48 | 91243210 | 2024-11-30: 5252.78; 2024-12-31: 6602.7; 2025-02-28: 5303.08; 2025-03-31: 2778.31; 2025-05-31: 3504.34; 2025-06-30: 2726.15; 2025-07-31: 4226
|  |  | 1.066 | MN | 2949.42 | PRESUPUESTO 91243210 CO-100/2025 MONT_AND | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530101 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-100/2025 |  | MONT_AND | m |  | 2025-03-16 | 2026-02-28 | 11.47 | 0 | 0 | 3426.18 | 91243210 | 2025-03-31: 354.48; 2025-04-30: 350.78; 2025-05-31: 199.36; 2025-06-30: 269; 2026-02-28: 423.32
|  |  | 1.0849 | MN | 13270.99 | PROYECTADO 91243220 CO-089/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510201 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-089/2025 |  | RIOL_CHI | mes |  | 2025-12-02 | 2026-05-31 | 5.91 | 0 | 0 | 15323.08 | 91243220 | 2025-12-31: 2915.4; 2026-03-31: 2811.31; 2026-05-31: 1940.69
|  |  | 1.0326 | ME | 35046.83 | REAL 91243220 CO-150/2025 QUEB_SUR | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510109 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-150/2025 |  | QUEB_SUR | mes |  | 2025-03-18 | 2026-06-30 | 15.41 | 0 | 0 | 40605.68 | 91243220 | 2025-03-31: 1692.11; 2025-06-30: 2555.79; 2025-07-31: 1757.92; 2025-08-31: 1768.56; 2025-09-30: 2629.9; 2025-11-30: 3031.06; 2025-12-31: 2483.13; 2026-01-31: 3241.73; 2026-02-28: 2186.52; 2026-04-30: 1392.07
|  |  | 1.0457 | ME | 18915.8 | PROYECTADO 91243210 CO-H-008/2024 MONT_AND | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510402 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-H-008/2024 |  | MONT_AND | km |  | 2024-12-12 | 2026-05-31 | 17.58 | 0 | 0 | 19854.87 | 91243210 | 2025-01-31: 1028.53; 2025-02-28: 1486.15; 2025-03-31: 1018.02; 2025-04-30: 1145.96; 2025-05-31: 1616.2; 2025-07-31: 766.54; 2025-08-31: 1242.34; 2025-09-30: 1647.16; 2025-10-31: 1472.16; 2026-02-28: 1476.22; 2026-03-31: 696.74; 2026-05-31: 1628.87
|  |  | 0.90114 | ME | 24159.33 | PROYECTADO 91243110 CO-067/2024 CERR_COB | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 520101 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-067/2024 |  | CERR_COB | mes |  | 2025-08-16 | 2027-01-31 | 17.51 | 0 | 0 | 23099.46 | 91243110 | 2025-08-31: 1625.68; 2025-09-30: 977.94; 2025-10-31: 1598.81; 2025-12-31: 1832.61; 2026-01-31: 891.02; 2026-02-28: 1524.38; 2026-03-31: 1600.3; 2026-04-30: 1541.52; 2026-05-31: 842.45; 2026-06-30: 1248.33; 2026-07-31: 1618.46; 2026-08-31: 869.07; 2026-09-30: 1629.51; 2026-10-31: 1149.61; 2026-11-30: 1472.65; 2026-12-31: 1129.42; 2027-01-31: 692.79
|  |  | 0.92892 | MN | 52449.95 | PRESUPUESTO 91243310 CO-H-007/2024 CERR_COB | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510301 | MN |  | Operador sonda RC | CO-H-007/2024 |  | CERR_COB | km |  | 2024-07-27 | 2025-02-28 | 7.1 | 0 | 0 | 46774.86 | 91243310 | 2024-07-31: 7204.84; 2024-08-31: 7115.7; 2024-09-30: 8095.3; 2024-11-30: 9839.25; 2025-01-31: 7546.76; 2025-02-28: 4121.73
|  |  | 1.0601 | ME | 30436.41 | INCURRIDO 91243220 CO-033/2025 LLAN_MOL | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510301 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-033/2025 |  | LLAN_MOL | m |  | 2025-10-20 | 2026-05-31 | 7.33 | 0 | 0 | 33366.09 | 91243220 | 2025-10-31: 5997.1; 2025-11-30: 4971.69; 2025-12-31: 5087.23; 2026-01-31: 5884.76
|  |  | 1.0417 | ME | 37774.09 | REAL 91243120 CO-067/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | REAL | NO FEE | 530101 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-067/2024 |  | RIOL_CHI | días |  | 2024-11-09 | 2026-02-28 | 15.64 | 0 | 0 | 38791.44 | 91243120 | 2024-12-31: 1551.71; 2025-01-31: 2307.2; 2025-02-28: 2536.25; 2025-03-31: 1501.11; 2025-04-30: 2703.93; 2025-05-31: 3715.94; 2025-08-31: 2841.52; 2025-10-31: 1352.86
|  |  | 1.0266 | MN | 34882.18 | PRESUPUESTO 91243130 CO-089/2025 TALA_NOR | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-089/2025 |  | TALA_NOR | hr |  | 2024-10-17 | 2026-03-31 | 17.41 | 0 | 0 | 40293.31 | 91243130 | 2024-11-30: 1363.48; 2024-12-31: 2865.9; 2025-01-31: 3348.05; 2025-02-28: 1380.8; 2025-03-31: 1361.58; 2025-04-30: 3408.95; 2025-06-30: 1853.22; 2025-08-31: 2123.8; 2025-09-30: 1504.73; 2025-11-30: 3399.89; 2025-12-31: 1536.19; 2026-01-31: 1804.38; 2026-03-31: 3318.06
|  |  | 1.0326 | ME | 8637.89 | INCURRIDO 91243130 CO-075/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510402 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-075/2024 |  | PAMP_CEN | mes |  | 2025-10-03 | 2027-01-31 | 15.93 | 0 | 0 | 7808.46 | 91243130 | 2025-10-31: 295.4; 2025-11-30: 524.84; 2025-12-31: 392.02; 2026-02-28: 728.88; 2026-04-30: 434.04; 2026-05-31: 628.71; 2026-06-30: 721.14; 2026-07-31: 587.82; 2026-08-31: 658.03; 2026-09-30: 463.34; 2026-10-31: 681.93; 2026-11-30: 493.71; 2026-12-31: 621.74; 2027-01-31: 535.82
|  |  | 1.0384 | MN | 29181.15 | INCURRIDO 91243210 CO-H-015/2025 SALT_BOL | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 530101 | MN |  | Operador sonda RC | CO-H-015/2025 |  | SALT_BOL | m |  | 2024-02-22 | 2024-06-30 | 4.24 | 0 | 0 | 24685.23 | 91243210 | 2024-02-29: 3222.29; 2024-04-30: 4755.1; 2024-05-31: 7195.97; 2024-06-30: 4360.41
|  |  | 1.0976 | ME | 51603.05 | PRESUPUESTO 91243110 CO-112/2024 DESI_ATA | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-112/2024 |  | DESI_ATA | m |  | 2024-09-27 | 2025-11-30 | 14.09 | 0 | 0 | 49419.38 | 91243110 | 2024-09-30: 3869.38; 2024-10-31: 2872.64; 2024-11-30: 4494.89; 2024-12-31: 2250.78; 2025-01-31: 2822.43; 2025-04-30: 1941.3; 2025-05-31: 2123.67; 2025-06-30: 4434.27; 2025-11-30: 2297.93
|  |  | 1.0886 | ME | 24456.11 | REAL 91243110 CO-055/2024 CORD_EST | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510301 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-055/2024 |  | CORD_EST | hr |  | 2024-06-28 | 2025-11-30 | 17.08 | 0 | 0 | 25978.52 | 91243110 | 2024-06-30: 1200.91; 2024-09-30: 2270.53; 2024-10-31: 1451.65; 2024-11-30: 1092.66; 2024-12-31: 1334.51; 2025-01-31: 1635.02; 2025-02-28: 1223.35; 2025-04-30: 1423.86; 2025-06-30: 1207.71; 2025-07-31: 1733.23; 2025-10-31: 1077.2; 2025-11-30: 1864.16
|  |  | 0.94153 | MN | 54562.03 | PROYECTADO 91243220 CO-H-008/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 530101 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-H-008/2024 |  | QUEB_SUR | gl |  | 2025-03-23 | 2025-08-31 | 5.29 | 0 | 0 | 47611.9 | 91243220 | 2025-05-31: 12979.89; 2025-06-30: 4685.02; 2025-07-31: 7324.49
|  |  | 1.0238 | MN | 24524.26 | INCURRIDO 91243120 CO-067/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 520101 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-067/2024 |  | LLAN_MOL | hr |  | 2024-01-09 | 2024-02-29 | 1.68 | 0 | 0 | 29945.36 | 91243120 | 2024-01-31: 10843.09; 2024-02-29: 18106.21
|  |  | 0.94014 | ME | 46572.29 | REAL 91243210 CO-112/2024 BERG_CAD | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510109 | ME |  | Operador sonda RC | CO-112/2024 |  | BERG_CAD | días |  | 2025-05-09 | 2025-12-31 | 7.75 | 0 | 0 | 39605.4 | 91243210 | 2025-05-31: 6798.93; 2025-09-30: 7074.4; 2025-10-31: 6542.85; 2025-11-30: 6869.55; 2025-12-31: 3657.32
|  |  | 1.078 | ME | 23948.37 | REAL 91243310 CO-150/2025 CORD_EST | MB-2026 | REAL | FEE SS | 520101 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-150/2025 |  | CORD_EST | gl |  | 2024-06-10 | 2025-04-30 | 10.64 | 0 | 0 | 23619.34 | 91243310 | 2024-09-30: 1775.52; 2024-10-31: 1597.44; 2025-01-31: 3225.63; 2025-03-31: 2518.02; 2025-04-30: 1362.54
|  |  | 0.93558 | ME | 21723.81 | PROYECTADO 91243110 CO-H-007/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510102 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-H-007/2024 |  | LLAN_MOL | gl |  | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 1.87 | 0 | 0 | 19585.65 | 91243110 | 2024-11-30: 12745.38; 2024-12-31: 9223.43
|  |  | 1.0041 | ME | 21792.1 | REAL 91243310 CO-112/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510201 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-112/2024 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2024-12-25 | 2025-05-31 | 5.16 | 0 | 0 | 18750.02 | 91243310 | 2025-01-31: 3557.53; 2025-03-31: 5139.91; 2025-04-30: 2257.45; 2025-05-31: 3856.66
|  |  | 0.99931 | ME | 41034.2 | PROYECTADO 91243310 CO-033/2025 MONT_AND | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510402 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-033/2025 |  | MONT_AND | mes |  | 2024-05-22 | 2025-03-31 | 10.28 | 0 | 0 | 38064.19 | 91243310 | 2024-05-31: 4557.47; 2024-06-30: 2841.05; 2024-07-31: 3792.4; 2024-08-31: 4136.51; 2024-10-31: 4134.58; 2024-12-31: 5136.16; 2025-02-28: 5136.57; 2025-03-31: 4766.45
|  |  | 0.9291 | MN | 14686.45 | PROYECTADO 91243220 CO-033/2025 VALE_PER | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 540101 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-033/2025 |  | VALE_PER | días |  | 2024-02-07 | 2024-12-31 | 10.78 | 0 | 0 | 15467.68 | 91243220 | 2024-02-29: 1837.54; 2024-03-31: 871.68; 2024-04-30: 2027.66; 2024-05-31: 1448.45; 2024-06-30: 1797.85; 2024-07-31: 745.76; 2024-08-31: 2029.93; 2024-09-30: 1421.99; 2024-10-31: 1747.31; 2024-11-30: 1160.26; 2024-12-31: 2108.44
|  |  | 0.91483 | ME | 17092.65 | REAL 91243120 CO-H-008/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | REAL | FEE CS | 520101 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-H-008/2024 |  | QUEB_SUR | mes |  | 2025-10-27 | 2026-10-31 | 12.12 | 0 | 0 | 14662.06 | 91243120 | 2025-11-30: 1257.59; 2025-12-31: 1779.65; 2026-02-28: 944.94; 2026-03-31: 958.73; 2026-04-30: 1404.04; 2026-05-31: 611.26; 2026-06-30: 1658.36; 2026-07-31: 646.63; 2026-08-31: 1038.17
|  |  | 1.0655 | ME | 17620.98 | INCURRIDO 91243310 CO-100/2025 CANN_AUS | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 520201 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-100/2025 |  | CANN_AUS | hr |  | 2025-10-21 | 2026-03-31 | 5.29 | 0 | 0 | 16899.35 | 91243310 | 2025-10-31: 4279.19; 2025-11-30: 2963.09; 2025-12-31: 1795.14; 2026-01-31: 3559.58; 2026-03-31: 1676.92
|  |  | 0.96543 | ME | 18383.51 | REAL 91243310 CO-112/2024 CERR_COB | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510102 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-112/2024 |  | CERR_COB | días |  | 2024-07-28 | 2025-07-31 | 12.09 | 0 | 0 | 17168.56 | 91243310 | 2024-07-31: 994.62; 2024-08-31: 2069.82; 2024-09-30: 751.46; 2024-10-31: 1846.35; 2024-11-30: 1876.01; 2024-12-31: 827.08; 2025-01-31: 2023.88; 2025-03-31: 882.67; 2025-04-30: 1343.54; 2025-05-31: 1951.48; 2025-06-30: 1491.28; 2025-07-31: 1166.1
|  |  | 1.013 | ME | 19225.72 | INCURRIDO 91243110 CO-150/2025 TALA_NOR | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510402 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-150/2025 |  | TALA_NOR | días |  | 2024-07-05 | 2024-10-31 | 3.88 | 0 | 0 | 19113.91 | 91243110 | 2024-07-31: 6959.64; 2024-08-31: 6358.8; 2024-09-30: 4216.99; 2024-10-31: 7303.4
|  |  | 1.0422 | MN | 50151.79 | PROYECTADO 91243220 CO-150/2025 CERR_COB | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 540101 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-150/2025 |  | CERR_COB | km |  | 2024-11-26 | 2025-02-28 | 3.09 | 0 | 0 | 45945.39 | 91243220 | 2024-12-31: 19406.76; 2025-01-31: 15277.58; 2025-02-28: 17541.18
|  |  | 0.95667 | ME | 50202.96 | INCURRIDO 91243210 CO-H-007/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510109 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-H-007/2024 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2024-06-05 | 2025-03-31 | 9.82 | 0 | 0 | 46639.07 | 91243210 | 2024-06-30: 2654.38; 2024-07-31: 2728.82; 2024-08-31: 3275.99; 2024-09-30: 5984.59; 2024-10-31: 2638.81; 2024-11-30: 4614.44; 2025-01-31: 5955.12; 2025-02-28: 5407.7
|  |  | 1.0422 | MN | 11444.04 | PROYECTADO 91243310 CO-200/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 530101 | MN |  | Suministro combustible | CO-200/2024 |  | QUEB_SUR | m |  | 2025-08-07 | 2025-10-31 | 2.79 | 0 | 0 | 10855.69 | 91243310 | 2025-08-31: 2131.57; 2025-09-30: 5464.03; 2025-10-31: 4541.42
|  |  | 1.0962 | ME | 16864.26 | PROYECTADO 91243220 CO-100/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510301 | ME |  | Transporte de muestras | CO-100/2025 |  | VOLC_ARG | m |  | 2025-11-05 | 2027-05-31 | 18.79 | 0 | 0 | 14664.56 | 91243220 | 2025-11-30: 888.65; 2025-12-31: 394.87; 2026-02-28: 793.22; 2026-05-31: 584.73; 2026-06-30: 593.49; 2026-09-30: 903.59; 2026-10-31: 1075.21; 2026-11-30: 918.55; 2026-12-31: 618.46; 2027-01-31: 631.64; 2027-02-28: 680.47; 2027-03-31: 551.76; 2027-04-30: 1068.43; 2027-05-31: 767.73
|  |  | 0.97336 | MN | 23307.42 | REAL 91243310 CO-089/2025 PAMP_CEN | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510102 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-089/2025 |  | PAMP_CEN | gl |  | 2024-03-28 | 2025-04-30 | 13.07 | 0 | 0 | 19838.52 | 91243310 | 2024-04-30: 1650.82; 2024-06-30: 1513.96; 2024-09-30: 1539.58; 2024-10-31: 1033.07; 2024-11-30: 1358.86; 2024-12-31: 2233.08; 2025-01-31: 1096; 2025-02-28: 1407.55; 2025-03-31: 2157.81; 2025-04-30: 1770.79
|  |  | 0.99237 | MN | 56027.94 | INCURRIDO 91243110 CO-H-007/2024 CORD_EST | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 530201 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-H-007/2024 |  | CORD_EST | hr |  | 2025-11-23 | 2026-03-31 | 4.2 | 0 | 0 | 48757.11 | 91243110 | 2025-11-30: 10942.38; 2025-12-31: 17135.38; 2026-01-31: 12804.19; 2026-02-28: 14717.74; 2026-03-31: 16575.39
|  |  | 1.0439 | MN | 40794.98 | INCURRIDO 91243220 CO-H-020/2025 PAMP_CEN | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 520101 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-H-020/2025 |  | PAMP_CEN | m |  | 2024-01-21 | 2024-09-30 | 8.31 | 0 | 0 | 47271.84 | 91243220 | 2024-03-31: 3543.68; 2024-04-30: 5883.85; 2024-05-31: 8328.15; 2024-06-30: 4485.76; 2024-08-31: 3457.97
|  |  | 1.0871 | ME | 11678.73 | PRESUPUESTO 91243130 CO-055/2024 TALA_NOR | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-055/2024 |  | TALA_NOR | hr |  | 2025-05-10 | 2025-12-31 | 7.72 | 0 | 0 | 10039.76 | 91243130 | 2025-06-30: 1372.27; 2025-07-31: 960.73; 2025-09-30: 1070.07; 2025-10-31: 1211.51; 2025-11-30: 1127.78
|  |  | 1.0584 | ME | 38177.89 | PRESUPUESTO 91243110 CO-100/2025 QUEB_SUR | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-100/2025 |  | QUEB_SUR | gl |  | 2024-06-22 | 2024-11-30 | 5.29 | 0 | 0 | 35690.45 | 91243110 | 2024-06-30: 9949.9; 2024-08-31: 5735.94; 2024-09-30: 5035.7; 2024-10-31: 6729.29; 2024-11-30: 6377.16
|  |  | 1.0429 | MN | 17932.44 | PROYECTADO 91243120 CO-045/2024 SALT_BOL | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510109 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-045/2024 |  | SALT_BOL | mes |  | 2024-02-02 | 2025-07-31 | 17.9 | 0 | 0 | 17971.08 | 91243120 | 2024-02-29: 683.54; 2024-05-31: 1180.75; 2024-06-30: 901.78; 2024-07-31: 1158.61; 2024-08-31: 1172.79; 2024-10-31: 723.73; 2024-11-30: 1438.88; 2024-12-31: 856.26; 2025-01-31: 665.29; 2025-03-31: 1460.71; 2025-06-30: 1427.69; 2025-07-31: 884.09
|  |  | 1.0076 | MN | 1778.39 | REAL 91243130 CO-045/2024 CERR_COB | MB-2026 | REAL | NO FEE | 520101 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-045/2024 |  | CERR_COB | hr |  | 2024-03-09 | 2024-04-30 | 1.71 | 0 | 0 | 2117.59 | 91243130 | 2024-04-30: 1113.42
|  |  | 1.0629 | MN | 4181.01 | INCURRIDO 91243110 CO-100/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 540101 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-100/2025 |  | RIOL_CHI | gl |  | 2024-02-12 | 2025-05-31 | 15.57 | 0 | 0 | 3909.14 | 91243110 | 2024-02-29: 146.53; 2024-03-31: 269.65; 2024-09-30: 313.85; 2024-10-31: 296.09; 2024-11-30: 320.11; 2025-01-31: 317.24; 2025-03-31: 193.27; 2025-04-30: 192.05; 2025-05-31: 158.27
|  |  | 1.0975 | ME | 1541.66 | REAL 91243210 CO-H-015/2025 DESI_ATA | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510102 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-H-015/2025 |  | DESI_ATA | mes |  | 2024-07-07 | 2024-11-30 | 4.8 | 0 | 0 | 1507.09 | 91243210 | 2024-07-31: 245.75; 2024-08-31: 193.45; 2024-09-30: 313.06
|  |  | 1.0364 | ME | 52161.34 | REAL 91243310 CO-033/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510201 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-033/2025 |  | VOLC_ARG | gl |  | 2025-12-26 | 2026-05-31 | 5.12 | 0 | 0 | 46783.97 | 91243310 | 2025-12-31: 9517.97; 2026-02-28: 5091.84; 2026-03-31: 8725.89; 2026-04-30: 8160.68; 2026-05-31: 11533.59
|  |  | 0.98287 | ME | 32501.18 | REAL 91243220 CO-112/2024 DESI_ATA | MB-2025 | REAL | FEE SS | 530101 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-112/2024 |  | DESI_ATA | gl |  | 2025-07-08 | 2026-12-31 | 17.77 | 0 | 0 | 31983.08 | 91243220 | 2025-07-31: 1112.45; 2025-08-31: 2647.08; 2025-09-30: 2145.89; 2025-10-31: 1670.7; 2025-11-30: 2589.29; 2025-12-31: 1664.9; 2026-01-31: 1484.18; 2026-02-28: 1690.31; 2026-03-31: 2009.12; 2026-04-30: 1991.37; 2026-05-31: 1583.84; 2026-06-30: 1694.41; 2026-07-31: 1624.65; 2026-08-31: 1177.08; 2026-10-31: 2002.48; 2026-12-31: 2393.07
|  |  | 1.0393 | ME | 37760.26 | REAL 91243220 CO-067/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | REAL | FEE SS | 520101 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-067/2024 |  | PAMP_CEN | hr |  | 2025-04-11 | 2026-10-31 | 18.66 | 0 | 0 | 44198.53 | 91243220 | 2025-04-30: 1507.6; 2025-05-31: 2856.6; 2025-06-30: 3372.42; 2025-08-31: 1637.65; 2025-10-31: 1360.18; 2025-11-30: 1478.1; 2025-12-31: 1579.22; 2026-01-31: 2363.84; 2026-02-28: 2016.68; 2026-03-31: 3434.89; 2026-05-31: 1984.28; 2026-06-30: 2781.87; 2026-08-31: 3407.43
|  |  | 1.0675 | MN | 31246.23 | INCURRIDO 91243130 CO-H-015/2025 TALA_NOR | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 530201 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-H-015/2025 |  | TALA_NOR | hr |  | 2024-11-25 | 2025-08-31 | 9.17 | 0 | 0 | 36007.98 | 91243130 | 2024-11-30: 4995.47; 2025-01-31: 4731.16; 2025-02-28: 3173.76; 2025-04-30: 2047.39; 2025-06-30: 3192.79; 2025-07-31: 5697.58
|  |  | 0.9971 | MN | 5574.46 | PRESUPUESTO 91243130 CO-055/2024 VALE_PER | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520201 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-055/2024 |  | VALE_PER | hr |  | 2025-12-24 | 2026-09-30 | 9.2 | 0 | 0 | 6251.7 | 91243130 | 2025-12-31: 791.39; 2026-01-31: 557.06; 2026-04-30: 453.92; 2026-05-31: 700.87; 2026-06-30: 828.1; 2026-08-31: 367.16; 2026-09-30: 848.05
|  |  | 0.99545 | MN | 33288.44 | INCURRIDO 91243210 CO-055/2024 TALA_NOR | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 530201 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-055/2024 |  | TALA_NOR | gl |  | 2025-12-28 | 2026-09-30 | 9.07 | 0 | 0 | 34860.8 | 91243210 | 2025-12-31: 2030.67; 2026-01-31: 5495.91; 2026-09-30: 2303.76
|  |  | 1.0887 | MN | 34697.12 | INCURRIDO 91243310 CO-200/2024 VALE_PER | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510109 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-200/2024 |  | VALE_PER | gl |  | 2025-09-14 | 2025-11-30 | 2.53 | 0 | 0 | 31641.04 | 91243310 | 2025-09-30: 8779.86; 2025-11-30: 11959.17
|  |  | 1.0703 | MN | 16810.67 | PRESUPUESTO 91243110 CO-056/2024 SALT_BOL | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510402 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-056/2024 |  | SALT_BOL | gl |  | 2025-03-04 | 2026-03-31 | 12.88 | 0 | 0 | 15164.3 | 91243110 | 2025-03-31: 666.63; 2025-04-30: 1755.79; 2025-05-31: 1752.12; 2025-06-30: 1567.07; 2025-07-31: 1011.46; 2025-09-30: 656.66; 2025-10-31: 1693.67; 2025-12-31: 1071.39; 2026-01-31: 1191.29; 2026-02-28: 1476.46; 2026-03-31: 715.56
|  |  | 1.0669 | ME | 22467.22 | INCURRIDO 91243220 CO-H-008/2024 VALE_PER | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510301 | ME |  | Transporte de muestras | CO-H-008/2024 |  | VALE_PER | km |  | 2024-07-13 | 2024-11-30 | 4.6 | 0 | 0 | 25238.95 | 91243220 | 2024-07-31: 4870.51; 2024-08-31: 4687.62; 2024-09-30: 5769.8; 2024-10-31: 5551.41; 2024-11-30: 4159.39
|  |  | 0.90453 | MN | 14095.08 | INCURRIDO 91243130 CO-150/2025 TALA_NOR | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 520101 | MN |  | Operador sonda RC | CO-150/2025 |  | TALA_NOR | m |  | 2024-04-26 | 2024-07-31 | 3.15 | 0 | 0 | 17576.98 | 91243130 | 2024-07-31: 6784.72
|  |  | 1.0802 | ME | 36788.98 | PROYECTADO 91243220 CO-056/2024 ALTI_OES | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510301 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-056/2024 |  | ALTI_OES | días |  | 2024-07-09 | 2025-06-30 | 11.7 | 0 | 0 | 43456.41 | 91243220 | 2024-07-31: 4880.64; 2024-08-31: 3126.74; 2024-10-31: 4162.56; 2024-11-30: 5088.27; 2025-01-31: 2478.42; 2025-02-28: 4776.54; 2025-03-31: 3599.52; 2025-04-30: 3435.27; 2025-05-31: 4714.01; 2025-06-30: 4065.21
|  |  | 1.051 | MN | 36373.42 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-008/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510201 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-H-008/2024 |  | LLAN_MOL | gl |  | 2025-10-14 | 2026-01-31 | 3.58 | 0 | 0 | 44803.8 | 91243220 | 2025-10-31: 15262.12; 2025-11-30: 15349.52; 2025-12-31: 13935.22; 2026-01-31: 11077.31
|  |  | 1.0788 | MN | 7689.24 | REAL 91243220 CO-H-015/2025 BERG_CAD | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510402 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-H-015/2025 |  | BERG_CAD | días |  | 2024-08-09 | 2025-11-30 | 15.7 | 0 | 0 | 6505.69 | 91243220 | 2024-08-31: 400.18; 2024-09-30: 549.63; 2024-10-31: 228.28; 2024-12-31: 291.94; 2025-01-31: 393.81; 2025-02-28: 209.68; 2025-05-31: 293.6; 2025-06-30: 262.17; 2025-07-31: 361.12; 2025-08-31: 300.36; 2025-09-30: 459.85; 2025-10-31: 248.15; 2025-11-30: 421.39
|  |  | 1.0228 | ME | 38023.89 | PRESUPUESTO 91243130 CO-H-020/2025 MONT_AND | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520101 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-H-020/2025 |  | MONT_AND | gl |  | 2025-11-16 | 2027-05-31 | 18.43 | 0 | 0 | 41153.15 | 91243130 | 2025-12-31: 1901.56; 2026-01-31: 1245.8; 2026-04-30: 2364.64; 2026-06-30: 2356.28; 2026-07-31: 3078.92; 2026-08-31: 2089.84; 2026-12-31: 2394.9; 2027-01-31: 1559.34; 2027-03-31: 3119.81; 2027-04-30: 2510.34; 2027-05-31: 1800.36
|  |  | 1.0638 | MN | 31063.05 | INCURRIDO 91243220 CO-112/2024 MONT_AND | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 520101 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-112/2024 |  | MONT_AND | mes |  | 2025-12-24 | 2027-04-30 | 16.16 | 0 | 0 | 31629.5 | 91243220 | 2026-01-31: 1901.82; 2026-02-28: 997.8; 2026-03-31: 2837.39; 2026-04-30: 2275.23; 2026-06-30: 1020.09; 2026-08-31: 2245.57; 2026-11-30: 1496.9; 2027-01-31: 2139.65; 2027-02-28: 1383.15; 2027-03-31: 1782.14
|  |  | 1.092 | MN | 20766.89 | PRESUPUESTO 91243110 CO-150/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510402 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-150/2025 |  | RIOL_CHI | hr |  | 2025-10-26 | 2026-09-30 | 11.14 | 0 | 0 | 19854.64 | 91243110 | 2025-12-31: 1278.28; 2026-01-31: 933.79; 2026-02-28: 1544.55; 2026-03-31: 2068.79; 2026-04-30: 1521.42; 2026-06-30: 1783.26; 2026-08-31: 1758.65; 2026-09-30: 1030.66
|  |  | 1.0017 | ME | 42209.64 | REAL 91243220 CO-089/2025 CERR_COB | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510301 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-089/2025 |  | CERR_COB | gl |  | 2025-11-12 | 2026-01-31 | 2.63 | 0 | 0 | 35693.51 | 91243220 | 2025-11-30: 17541.3; 2025-12-31: 18960.75; 2026-01-31: 16599.88
|  |  | 0.90144 | ME | 39436.95 | PROYECTADO 91243220 CO-056/2024 ALTI_OES | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 520101 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-056/2024 |  | ALTI_OES | días |  | 2024-11-10 | 2025-06-30 | 7.62 | 0 | 0 | 45413.26 | 91243220 | 2024-12-31: 8488.54; 2025-01-31: 6254.21; 2025-03-31: 5465.91; 2025-04-30: 6512.82; 2025-06-30: 7973
|  |  | 0.96678 | ME | 37477 | REAL 91243310 CO-075/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510402 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-075/2024 |  | RIOL_CHI | hr |  | 2025-04-07 | 2025-10-31 | 6.8 | 0 | 0 | 39017.7 | 91243310 | 2025-05-31: 7455.93; 2025-06-30: 7374.27; 2025-07-31: 3824.09; 2025-08-31: 7461.06; 2025-09-30: 7260.8; 2025-10-31: 3599.45
|  |  | 1.0359 | MN | 26527.39 | PROYECTADO 91243120 CO-089/2025 CERR_COB | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510301 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-089/2025 |  | CERR_COB | km |  | 2024-08-02 | 2025-07-31 | 11.93 | 0 | 0 | 31001.02 | 91243120 | 2024-08-31: 2450.61; 2024-09-30: 1598.33; 2024-10-31: 2645.15; 2024-11-30: 1547.4; 2024-12-31: 3074.1; 2025-03-31: 3864.82; 2025-04-30: 2502.14; 2025-05-31: 1908.26; 2025-06-30: 3310.27; 2025-07-31: 2351.23
|  |  | 0.99546 | ME | 3845.24 | PROYECTADO 91243220 CO-200/2024 BERG_CAD | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 530101 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-200/2024 |  | BERG_CAD | gl |  | 2024-05-10 | 2024-09-30 | 4.7 | 0 | 0 | 4567.59 | 91243220 | 2024-05-31: 558.16; 2024-08-31: 1401.23
|  |  | 1.016 | ME | 16705.54 | PRESUPUESTO 91243220 CO-056/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520201 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-056/2024 |  | QUEB_SUR | km |  | 2025-08-05 | 2026-02-28 | 6.8 | 0 | 0 | 16040.42 | 91243220 | 2025-09-30: 2084.87; 2025-12-31: 2495.08; 2026-01-31: 1224.1
|  |  | 1.0706 | ME | 38249.27 | REAL 91243120 CO-056/2024 BERG_CAD | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510402 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-056/2024 |  | BERG_CAD | mes |  | 2024-10-03 | 2025-03-31 | 5.88 | 0 | 0 | 33714.57 | 91243120 | 2024-10-31: 3071.99; 2024-11-30: 7073.77; 2024-12-31: 4024.74; 2025-02-28: 4131.57; 2025-03-31: 5891.38
|  |  | 1.0906 | ME | 1796.57 | REAL 91243310 CO-200/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510402 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-200/2024 |  | QUEB_SUR | hr |  | 2024-01-02 | 2025-02-28 | 13.9 | 0 | 0 | 1762.29 | 91243310 | 2024-02-29: 137.72; 2024-03-31: 104.74; 2024-04-30: 98; 2024-07-31: 148.02; 2024-08-31: 73.85; 2024-09-30: 83.89; 2024-10-31: 140.31; 2024-11-30: 126.08; 2025-01-31: 95.29
|  |  | 1.0846 | ME | 10442.09 | PRESUPUESTO 91243220 CO-055/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 520101 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-055/2024 |  | RIOL_CHI | km |  | 2024-03-03 | 2025-09-30 | 18.92 | 0 | 0 | 9402.62 | 91243220 | 2024-06-30: 470.26; 2024-07-31: 677.26; 2024-08-31: 511.29; 2024-09-30: 371.48; 2024-10-31: 590.3; 2024-12-31: 614.78; 2025-01-31: 543.62; 2025-02-28: 277.42; 2025-04-30: 572.98; 2025-05-31: 390.31; 2025-06-30: 256.48; 2025-07-31: 412.04; 2025-08-31: 628.71
|  |  | 0.91777 | MN | 8282.82 | REAL 91243310 CO-H-008/2024 CANN_AUS | MB-2025 | REAL | FEE CS | 520101 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-H-008/2024 |  | CANN_AUS | días |  | 2024-03-18 | 2024-05-31 | 2.43 | 0 | 0 | 10088.54 | 91243310 | 2024-03-31: 5250.27
|  |  | 0.98891 | ME | 12759.99 | REAL 91243110 CO-033/2025 TALA_NOR | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510301 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-033/2025 |  | TALA_NOR | hr |  | 2025-07-21 | 2026-02-28 | 7.29 | 0 | 0 | 14888.33 | 91243110 | 2025-08-31: 1957.82; 2025-09-30: 1418.26; 2025-10-31: 2317.21; 2025-12-31: 1613.59; 2026-02-28: 2923.11
|  |  | 0.96828 | MN | 13641.86 | PROYECTADO 91243120 CO-033/2025 BERG_CAD | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 540101 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-033/2025 |  | BERG_CAD | km |  | 2025-11-25 | 2027-02-28 | 15.11 | 0 | 0 | 13093.53 | 91243120 | 2025-11-30: 1102.96; 2026-01-31: 825.72; 2026-02-28: 1041.61; 2026-03-31: 548.76; 2026-04-30: 589.13; 2026-05-31: 708.45; 2026-06-30: 1295.35; 2026-07-31: 550.83; 2026-08-31: 871.09; 2026-09-30: 959.27; 2026-11-30: 1029.26; 2026-12-31: 1299.06; 2027-02-28: 1024.95
|  |  | 1.0486 | MN | 8142.94 | REAL 91243210 CO-089/2025 PAMP_CEN | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510109 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-089/2025 |  | PAMP_CEN | m |  | 2025-11-05 | 2026-08-31 | 9.82 | 0 | 0 | 7475.79 | 91243210 | 2025-11-30: 573.32; 2025-12-31: 773.37; 2026-02-28: 955.81; 2026-05-31: 816; 2026-06-30: 746.29; 2026-07-31: 419.61; 2026-08-31: 900.34
|  |  | 0.93261 | ME | 12857.68 | PROYECTADO 91243220 CO-056/2024 CORD_EST | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510402 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-056/2024 |  | CORD_EST | km |  | 2025-05-03 | 2025-12-31 | 7.95 | 0 | 0 | 14934.26 | 91243220 | 2025-06-30: 1653.07; 2025-07-31: 2123.14; 2025-08-31: 2623.36; 2025-09-30: 1213.52; 2025-11-30: 2458.24
|  |  | 0.91845 | MN | 12180.94 | PROYECTADO 91243220 CO-045/2024 VALE_PER | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510402 | MN |  | Transporte de muestras | CO-045/2024 |  | VALE_PER | mes |  | 2024-02-15 | 2025-06-30 | 16.46 | 0 | 0 | 10354.76 | 91243220 | 2024-02-29: 773.29; 2024-03-31: 428.52; 2024-05-31: 683.83; 2024-06-30: 780.95; 2024-07-31: 691.59; 2024-09-30: 890.41; 2024-11-30: 724.08; 2025-01-31: 671.47; 2025-03-31: 909.67; 2025-05-31: 765.23; 2025-06-30: 475.78
|  |  | 0.94298 | ME | 20736.09 | INCURRIDO 91243120 CO-067/2024 SALT_BOL | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 510402 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-067/2024 |  | SALT_BOL | gl |  | 2024-04-08 | 2024-12-31 | 8.77 | 0 | 0 | 19519.28 | 91243120 | 2024-04-30: 1566.66; 2024-06-30: 3187.3; 2024-07-31: 1613.7; 2024-08-31: 1873.02; 2024-10-31: 1469.02; 2024-11-30: 2950.91; 2024-12-31: 1631.6
|  |  | 1.0309 | ME | 10064.66 | INCURRIDO 91243210 CO-075/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 540101 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-075/2024 |  | LLAN_MOL | km |  | 2024-10-15 | 2025-05-31 | 7.49 | 0 | 0 | 10633.62 | 91243210 | 2024-10-31: 1465.7; 2024-11-30: 1873.11; 2024-12-31: 1181.51; 2025-01-31: 1993.24; 2025-02-28: 1267.47; 2025-03-31: 1456.43; 2025-04-30: 1216.8; 2025-05-31: 1320.71
|  |  | 1.0793 | MN | 829.43 | PRESUPUESTO 91243110 CO-045/2024 CORD_EST | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510301 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-045/2024 |  | CORD_EST | mes |  | 2025-10-16 | 2026-02-28 | 4.43 | 0 | 0 | 815.62 | 91243110 | 2025-11-30: 153.11; 2025-12-31: 213.3; 2026-02-28: 268.66
|  |  | 0.95193 | MN | 17315.68 | REAL 91243210 CO-067/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510109 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-067/2024 |  | VOLC_ARG | hr |  | 2024-02-25 | 2025-05-31 | 15.14 | 0 | 0 | 18367.81 | 91243210 | 2024-02-29: 1494.51; 2024-04-30: 829.29; 2024-06-30: 1504.74; 2024-07-31: 928.62; 2024-10-31: 1639.77; 2024-11-30: 1749.01; 2024-12-31: 1051.61; 2025-01-31: 839.94; 2025-02-28: 1453.13; 2025-03-31: 1529.39; 2025-04-30: 1506.04; 2025-05-31: 819.66
|  |  | 1.064 | ME | 30706.07 | INCURRIDO 91243210 CO-H-008/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 510402 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-H-008/2024 |  | PAMP_CEN | mes |  | 2025-11-01 | 2026-07-31 | 8.94 | 0 | 0 | 30408.82 | 91243210 | 2025-11-30: 2602.43; 2025-12-31: 2515.52; 2026-01-31: 3210.78; 2026-02-28: 1703.59; 2026-06-30: 2082.85; 2026-07-31: 4933.11
|  |  | 0.96049 | MN | 1127.33 | PRESUPUESTO 91243130 CO-089/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530101 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-089/2025 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2025-10-04 | 2026-01-31 | 3.91 | 0 | 0 | 1182.85 | 91243130 | 2025-10-31: 308.11; 2025-11-30: 237.58; 2025-12-31: 297.97
|  |  | 1.0232 | ME | 17894.68 | PRESUPUESTO 91243310 CO-089/2025 QUEB_SUR | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 530201 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-089/2025 |  | QUEB_SUR | hr |  | 2024-09-06 | 2024-10-31 | 1.81 | 0 | 0 | 17863.87 | 91243310 | 2024-09-30: 12989.56
|  |  | 1.0755 | ME | 1115.33 | INCURRIDO 91243310 CO-055/2024 VALE_PER | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 520201 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-055/2024 |  | VALE_PER | mes |  | 2025-07-08 | 2026-02-28 | 7.72 | 0 | 0 | 1296.16 | 91243310 | 2025-07-31: 88.18; 2025-08-31: 168.85; 2025-09-30: 94.47; 2025-10-31: 150.89; 2025-11-30: 90.69; 2025-12-31: 105.64; 2026-01-31: 202.6; 2026-02-28: 183.15
|  |  | 0.94633 | ME | 35302.11 | REAL 91243130 CO-100/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | REAL | FEE SS | 520101 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-100/2025 |  | LLAN_MOL | hr |  | 2025-02-11 | 2026-08-31 | 18.59 | 0 | 0 | 29502.48 | 91243130 | 2025-02-28: 2144.81; 2025-03-31: 1103.34; 2025-04-30: 1860.45; 2025-05-31: 1714.19; 2025-06-30: 1857.62; 2025-10-31: 1442.97; 2025-12-31: 1830.89; 2026-01-31: 2325.19; 2026-02-28: 1484.01; 2026-03-31: 1247.92; 2026-04-30: 1462.97; 2026-05-31: 1625.5; 2026-06-30: 2287.12; 2026-07-31: 1544.62; 2026-08-31: 2006.17
|  |  | 0.97781 | MN | 13300.37 | PRESUPUESTO 91243130 CO-112/2024 DESI_ATA | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510301 | MN |  | Transporte de muestras | CO-112/2024 |  | DESI_ATA | km |  | 2024-01-06 | 2025-06-30 | 17.77 | 0 | 0 | 13265.03 | 91243130 | 2024-01-31: 574.47; 2024-04-30: 670.53; 2024-05-31: 857.51; 2024-06-30: 760.33; 2024-08-31: 1003.23; 2024-11-30: 588.85; 2024-12-31: 553.11; 2025-01-31: 961.4; 2025-03-31: 721.74; 2025-04-30: 833.06; 2025-05-31: 1082.97; 2025-06-30: 483.61
|  |  | 1.0676 | MN | 14873.98 | REAL 91243210 CO-055/2024 CANN_AUS | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510301 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-055/2024 |  | CANN_AUS | gl |  | 2024-06-16 | 2024-10-31 | 4.5 | 0 | 0 | 12823.87 | 91243210 | 2024-07-31: 3934.86; 2024-08-31: 2369.74; 2024-09-30: 4272.26
|  |  | 0.96403 | MN | 38629.71 | PRESUPUESTO 91243130 CO-045/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510301 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-045/2024 |  | LLAN_MOL | mes |  | 2025-07-28 | 2026-07-31 | 12.09 | 0 | 0 | 34518.77 | 91243130 | 2025-07-31: 2553.94; 2025-08-31: 3767.34; 2025-10-31: 2142.73; 2025-11-30: 3372.9; 2025-12-31: 2404.72; 2026-05-31: 2225.23; 2026-06-30: 4190.58; 2026-07-31: 2518.03
|  |  | 1.0946 | MN | 27178.74 | REAL 91243210 CO-089/2025 TALA_NOR | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510201 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-089/2025 |  | TALA_NOR | hr |  | 2024-04-26 | 2025-03-31 | 11.14 | 0 | 0 | 28220.51 | 91243210 | 2024-04-30: 1455.33; 2024-05-31: 1285.05; 2024-06-30: 1784.31; 2024-08-31: 3286.69; 2024-09-30: 2437.87; 2024-10-31: 1938; 2024-11-30: 3119.72; 2024-12-31: 1914.46; 2025-01-31: 3347.33; 2025-02-28: 3312.07
|  |  | 1.0069 | ME | 31457.89 | PROYECTADO 91243220 CO-100/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 520101 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-100/2025 |  | QUEB_SUR | mes |  | 2025-11-26 | 2026-01-31 | 2.17 | 0 | 0 | 33278.18 | 91243220 | 2025-11-30: 9672.96; 2025-12-31: 14957.7
|  |  | 0.95001 | ME | 25501.65 | INCURRIDO 91243120 CO-200/2024 MONT_AND | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 520201 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-200/2024 |  | MONT_AND | m |  | 2024-03-27 | 2024-12-31 | 9.17 | 0 | 0 | 23788.85 | 91243120 | 2024-03-31: 2860.98; 2024-05-31: 2946.97; 2024-06-30: 3270.3; 2024-08-31: 3342.01; 2024-09-30: 3839.37; 2024-12-31: 2288.23
|  |  | 1.0257 | ME | 28617.95 | PROYECTADO 91243210 CO-045/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 530201 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-045/2024 |  | VOLC_ARG | m |  | 2025-11-17 | 2026-12-31 | 13.44 | 0 | 0 | 25431.49 | 91243210 | 2025-11-30: 1611.1; 2026-01-31: 1140; 2026-02-28: 2141.13; 2026-03-31: 2278.45; 2026-05-31: 2266.94; 2026-07-31: 1098.55; 2026-08-31: 1704.28; 2026-10-31: 2239.45; 2026-12-31: 1538.47
|  |  | 0.92806 | ME | 32890.99 | PRESUPUESTO 91243210 CO-067/2024 MONT_AND | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530201 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-067/2024 |  | MONT_AND | días |  | 2025-12-05 | 2026-01-31 | 1.87 | 0 | 0 | 31578.58 | 91243210 | 2026-01-31: 17604.31
|  |  | 1.0292 | ME | 33733.93 | INCURRIDO 91243220 CO-112/2024 MONT_AND | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510201 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-112/2024 |  | MONT_AND | días |  | 2024-02-28 | 2025-06-30 | 16.03 | 0 | 0 | 35323 | 91243220 | 2024-02-29: 2188.8; 2024-03-31: 3200.31; 2024-04-30: 1413.08; 2024-05-31: 1538.65; 2024-06-30: 2032.44; 2024-07-31: 1880.31; 2024-08-31: 2333.77; 2024-11-30: 1868.38; 2025-02-28: 2758.77; 2025-03-31: 1529.86; 2025-05-31: 1734.82; 2025-06-30: 1465.63
|  |  | 0.96892 | MN | 10816.26 | REAL 91243130 CO-056/2024 CERR_COB | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510109 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-056/2024 |  | CERR_COB | hr |  | 2025-05-22 | 2026-05-31 | 12.29 | 0 | 0 | 12347.33 | 91243130 | 2025-05-31: 629.35; 2025-07-31: 821.96; 2025-08-31: 744.17; 2025-10-31: 869.26; 2025-12-31: 1147.63; 2026-01-31: 896.96; 2026-02-28: 1357.84; 2026-03-31: 1153.92; 2026-05-31: 1199.04
|  |  | 1.0699 | MN | 6202.37 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-007/2024 CANN_AUS | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530201 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-H-007/2024 |  | CANN_AUS | mes |  | 2025-01-11 | 2026-07-31 | 18.59 | 0 | 0 | 7024.82 | 91243220 | 2025-01-31: 524.57; 2025-03-31: 223.55; 2025-05-31: 236.58; 2025-06-30: 523.33; 2025-07-31: 400.11; 2025-08-31: 429.11; 2025-10-31: 545.92; 2025-11-30: 362.31; 2025-12-31: 387.91; 2026-02-28: 283.78; 2026-03-31: 530; 2026-04-30: 484.97; 2026-06-30: 252.6
|  |  | 1.0115 | ME | 13793.69 | INCURRIDO 91243220 CO-100/2025 CERR_COB | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 530101 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-100/2025 |  | CERR_COB | km |  | 2024-02-12 | 2024-09-30 | 7.59 | 0 | 0 | 13745.38 | 91243220 | 2024-02-29: 1753.31; 2024-03-31: 1629.93; 2024-04-30: 1021.2; 2024-05-31: 1301.73; 2024-06-30: 1963.6; 2024-08-31: 1438.92
|  |  | 0.92494 | ME | 28172.29 | PRESUPUESTO 91243110 CO-150/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510301 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-150/2025 |  | RIOL_CHI | gl |  | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 1.28 | 0 | 0 | 25452.52 | 91243110 | 2024-08-31: 26213.36; 2024-09-30: 29643.34
|  |  | 1.0222 | ME | 21780.29 | PRESUPUESTO 91243310 CO-200/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510301 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-200/2024 |  | PAMP_CEN | hr |  | 2025-08-12 | 2026-07-31 | 11.6 | 0 | 0 | 18433.71 | 91243310 | 2025-08-31: 1577.16; 2025-09-30: 1925.37; 2025-10-31: 1178.04; 2025-11-30: 1923.18; 2025-12-31: 1392.72; 2026-01-31: 2044.25; 2026-02-28: 1086.62; 2026-03-31: 1418.96; 2026-04-30: 1791.1; 2026-05-31: 1993.12; 2026-07-31: 1546.69
|  |  | 0.94046 | ME | 44805.71 | PROYECTADO 91243210 CO-H-007/2024 ALTI_OES | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510109 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-H-007/2024 |  | ALTI_OES | km |  | 2024-10-04 | 2025-07-31 | 9.86 | 0 | 0 | 37825.7 | 91243210 | 2024-10-31: 4051.04; 2024-11-30: 4773.94; 2024-12-31: 5315.95; 2025-01-31: 4507.06; 2025-02-28: 3800.53; 2025-05-31: 5213.8; 2025-07-31: 4408.13
|  |  | 0.92946 | ME | 32954.41 | REAL 91243120 CO-067/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510102 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-067/2024 |  | LLAN_MOL | mes |  | 2024-12-20 | 2025-05-31 | 5.32 | 0 | 0 | 31284.24 | 91243120 | 2024-12-31: 6836.34; 2025-01-31: 5662.03; 2025-03-31: 3759; 2025-04-30: 5866.08
|  |  | 1.0332 | MN | 20875.04 | REAL 91243210 CO-112/2024 VALE_PER | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510402 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-112/2024 |  | VALE_PER | gl |  | 2025-12-06 | 2026-04-30 | 4.76 | 0 | 0 | 20346.64 | 91243210 | 2025-12-31: 6044.4; 2026-01-31: 3374.25; 2026-02-28: 2520.53; 2026-03-31: 2772.95; 2026-04-30: 3938.09
|  |  | 0.95938 | ME | 41297.46 | REAL 91243220 CO-H-008/2024 CORD_EST | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510102 | ME |  | Operador sonda RC | CO-H-008/2024 |  | CORD_EST | gl |  | 2025-12-20 | 2027-05-31 | 17.31 | 0 | 0 | 42290.81 | 91243220 | 2025-12-31: 3570.8; 2026-01-31: 1334.25; 2026-02-28: 1476.67; 2026-04-30: 2419.49; 2026-06-30: 2739.78; 2026-07-31: 1622.35; 2026-08-31: 1383.67; 2026-09-30: 2266.36; 2026-12-31: 3271.48; 2027-01-31: 3036.15; 2027-02-28: 2759.9; 2027-03-31: 1801.86; 2027-04-30: 2634.46; 2027-05-31: 1740.61
|  |  | 0.97409 | ME | 12872.06 | REAL 91243210 CO-112/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | REAL | NO FEE | 530101 | ME |  | Suministro combustible | CO-112/2024 |  | PAMP_CEN | mes |  | 2024-12-04 | 2025-01-31 | 1.91 | 0 | 0 | 12468.16 | 91243210 | 2024-12-31: 4516.9
|  |  | 0.92431 | ME | 33372.31 | REAL 91243130 CO-200/2024 SALT_BOL | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510109 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-200/2024 |  | SALT_BOL | días |  | 2025-11-22 | 2026-08-31 | 9.26 | 0 | 0 | 41196.1 | 91243130 | 2025-12-31: 2522.24; 2026-02-28: 4200.54; 2026-04-30: 5085.77; 2026-05-31: 4088.16; 2026-06-30: 3528.48
|  |  | 1.0115 | MN | 16052.94 | PRESUPUESTO 91243310 CO-112/2024 ALTI_OES | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510109 | MN |  | Suministro combustible | CO-112/2024 |  | ALTI_OES | m |  | 2024-05-14 | 2025-07-31 | 14.55 | 0 | 0 | 16596.71 | 91243310 | 2024-06-30: 1219.99; 2024-07-31: 1683.31; 2024-08-31: 609.49; 2024-10-31: 1120.58; 2024-11-30: 587.97; 2024-12-31: 819.95; 2025-01-31: 1090.24; 2025-04-30: 1495.86; 2025-05-31: 779.77; 2025-06-30: 665.53; 2025-07-31: 675.92
|  |  | 1.0646 | MN | 10798.59 | REAL 91243310 CO-200/2024 BERG_CAD | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510301 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-200/2024 |  | BERG_CAD | mes |  | 2024-03-07 | 2025-06-30 | 15.77 | 0 | 0 | 11115.97 | 91243310 | 2024-03-31: 999.51; 2024-05-31: 703.27; 2024-08-31: 404.41; 2024-10-31: 612.82; 2024-11-30: 799.87; 2024-12-31: 426.9; 2025-01-31: 511.39; 2025-02-28: 864.81; 2025-05-31: 835.49; 2025-06-30: 1051.76
|  |  | 0.99614 | ME | 10455.08 | PROYECTADO 91243310 CO-033/2025 TALA_NOR | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510402 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-033/2025 |  | TALA_NOR | hr |  | 2024-03-09 | 2025-07-31 | 16.72 | 0 | 0 | 11556.02 | 91243310 | 2024-04-30: 964.54; 2024-07-31: 468.72; 2024-08-31: 805.75; 2024-09-30: 590.67; 2024-10-31: 885.35; 2024-12-31: 478.45; 2025-02-28: 591.31; 2025-03-31: 400.05; 2025-04-30: 692.81; 2025-06-30: 421.31
|  |  | 1.0921 | ME | 53125.51 | PRESUPUESTO 91243310 CO-H-007/2024 CERR_COB | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 540101 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-H-007/2024 |  | CERR_COB | días |  | 2025-11-12 | 2026-11-30 | 12.58 | 0 | 0 | 45038.08 | 91243310 | 2025-12-31: 4339.64; 2026-02-28: 5084.89; 2026-04-30: 4065.13; 2026-05-31: 5023.15; 2026-06-30: 4620.08; 2026-07-31: 2683.22; 2026-08-31: 3236.41; 2026-09-30: 1824.62; 2026-10-31: 2840.04
|  |  | 0.90589 | ME | 207.05 | REAL 91243210 CO-045/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510402 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-045/2024 |  | LLAN_MOL | m |  | 2025-11-20 | 2027-02-28 | 15.28 | 0 | 0 | 222.35 | 91243210 | 2026-01-31: 7.46; 2026-02-28: 14.5; 2026-05-31: 8.27; 2026-07-31: 20.21; 2026-08-31: 14.05; 2026-09-30: 11.45; 2026-10-31: 20.84; 2026-11-30: 19.88; 2027-01-31: 7.86
|  |  | 0.90063 | ME | 11599.52 | INCURRIDO 91243310 CO-100/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 510301 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-100/2025 |  | VOLC_ARG | m |  | 2025-07-17 | 2026-02-28 | 7.42 | 0 | 0 | 9682.76 | 91243310 | 2025-07-31: 1205.59; 2025-08-31: 847.71; 2025-09-30: 778.51; 2025-10-31: 1590.1; 2025-11-30: 1049.58; 2025-12-31: 1439.11; 2026-01-31: 1362.5
|  |  | 1.0662 | MN | 30747.48 | INCURRIDO 91243210 CO-H-020/2025 QUEB_SUR | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 520201 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-H-020/2025 |  | QUEB_SUR | km |  | 2025-11-04 | 2027-05-31 | 18.82 | 0 | 0 | 26875.24 | 91243210 | 2025-11-30: 970.24; 2026-04-30: 1833.26; 2026-05-31: 732.53; 2026-08-31: 845.53; 2026-09-30: 1486.96; 2026-10-31: 1375.32; 2026-12-31: 730.15; 2027-01-31: 1119.33; 2027-02-28: 1729; 2027-03-31: 787.75; 2027-05-31: 1285.59
|  |  | 1.0493 | MN | 776.81 | PROYECTADO 91243220 CO-033/2025 VALE_PER | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 520201 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-033/2025 |  | VALE_PER | mes |  | 2025-06-26 | 2025-10-31 | 4.17 | 0 | 0 | 874.74 | 91243220 | 2025-06-30: 197.28; 2025-07-31: 107.68; 2025-08-31: 234.75; 2025-09-30: 201.4; 2025-10-31: 172
|  |  | 1.0654 | ME | 6002.44 | PROYECTADO 91243310 CO-150/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510402 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-150/2025 |  | LLAN_MOL | días |  | 2024-05-27 | 2025-02-28 | 9.1 | 0 | 0 | 5577.24 | 91243310 | 2024-05-31: 452.95; 2024-06-30: 762.98; 2024-08-31: 908.32; 2024-11-30: 589.4; 2025-01-31: 541.12; 2025-02-28: 408.94
|  |  | 0.97724 | ME | 28841.38 | INCURRIDO 91243130 CO-H-008/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 530101 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-H-008/2024 |  | VOLC_ARG | gl |  | 2025-06-08 | 2026-11-30 | 17.74 | 0 | 0 | 35909 | 91243130 | 2025-06-30: 2400.19; 2025-07-31: 2645.22; 2025-08-31: 1336.77; 2026-01-31: 1164.41; 2026-02-28: 2544.37; 2026-03-31: 1960.48; 2026-04-30: 2593.53; 2026-06-30: 2384.03; 2026-08-31: 2931.55; 2026-09-30: 1263.89; 2026-10-31: 1137.39; 2026-11-30: 2145.09
|  |  | 1.0353 | ME | 27430.92 | PROYECTADO 91243210 CO-089/2025 ALTI_OES | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 520201 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-089/2025 |  | ALTI_OES | gl |  | 2024-08-28 | 2025-05-31 | 9.07 | 0 | 0 | 27854.42 | 91243210 | 2024-08-31: 4042.33; 2024-09-30: 1994.14; 2024-10-31: 3868.62; 2024-11-30: 2505.37; 2024-12-31: 4148.58; 2025-02-28: 2686.11; 2025-03-31: 4371.43; 2025-04-30: 1675.44
|  |  | 1.0074 | ME | 38844.66 | PROYECTADO 91243120 CO-H-020/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510402 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-H-020/2025 |  | VOLC_ARG | m |  | 2025-06-01 | 2026-10-31 | 16.98 | 0 | 0 | 47417.99 | 91243120 | 2025-07-31: 3564.37; 2025-08-31: 3324.33; 2025-09-30: 2531.08; 2025-12-31: 1588.89; 2026-02-28: 2536.92; 2026-03-31: 2518.06; 2026-05-31: 2552.12; 2026-07-31: 4103.03; 2026-09-30: 2743.11; 2026-10-31: 2380.49
|  |  | 1.0891 | MN | 30930.25 | PRESUPUESTO 91243120 CO-H-007/2024 CORD_EST | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 520101 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-H-007/2024 |  | CORD_EST | mes |  | 2025-01-18 | 2026-07-31 | 18.36 | 0 | 0 | 37927.68 | 91243120 | 2025-01-31: 1911.53; 2025-03-31: 1105.01; 2025-04-30: 1407.39; 2025-05-31: 3039.15; 2025-08-31: 2393.17; 2025-09-30: 1460.47; 2025-10-31: 1666.03; 2025-11-30: 2305.41; 2025-12-31: 1763.92; 2026-01-31: 2206.17; 2026-02-28: 2283.63; 2026-04-30: 1905.76; 2026-05-31: 1232.36; 2026-06-30: 1810.83; 2026-07-31: 1422.33
|  |  | 0.91086 | MN | 29019.49 | PROYECTADO 91243110 CO-075/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510301 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-075/2024 |  | QUEB_SUR | hr |  | 2024-02-16 | 2024-12-31 | 10.48 | 0 | 0 | 27536.35 | 91243110 | 2024-03-31: 2636.66; 2024-05-31: 2285.81; 2024-06-30: 2475.99; 2024-08-31: 3577.91; 2024-09-30: 2990.36; 2024-10-31: 3669.36; 2024-12-31: 1644.86
|  |  | 1.0401 | ME | 31622.63 | PRESUPUESTO 91243120 CO-033/2025 RIOL_CHI | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530101 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-033/2025 |  | RIOL_CHI | m |  | 2025-10-11 | 2026-02-28 | 4.6 | 0 | 0 | 33318.51 | 91243120 | 2025-10-31: 6202.78; 2025-11-30: 7331.17; 2025-12-31: 8573.53; 2026-02-28: 8482.96
|  |  | 0.94748 | MN | 29740.96 | INCURRIDO 91243310 CO-H-015/2025 BERG_CAD | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 530201 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-H-015/2025 |  | BERG_CAD | mes |  | 2024-11-10 | 2025-01-31 | 2.69 | 0 | 0 | 32540.62 | 91243310 | 2024-11-30: 10916.43; 2025-01-31: 10736.88
|  |  | 0.94006 | ME | 34126.66 | PROYECTADO 91243110 CO-H-008/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 530101 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-H-008/2024 |  | PAMP_CEN | días |  | 2024-05-10 | 2024-06-30 | 1.68 | 0 | 0 | 39284.91 | 91243110 | 2024-05-31: 34583.3; 2024-06-30: 20501.91

## PF
KEY | AUX_1 | AUX_2 | AUX_3 | GESTIÓN | ZONA | BLANCO | SONDA | MÉTODO | CLASIF | CTD | FE_INI | FE_FIN | RENDIMIENTO CAMPAÑA | TOTAL | time axis 2020-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | REAL | Este | SN25C657 | DDH-01 | RC | Hidrogeológico |  | 2026-11-01 | 2027-03-31 | 75.8 | 1090 | 2026-11-30: 504; 2026-12-31: 778; 2027-01-31: 103; 2027-02-28: 685; 2027-03-31: 679