## D2
[6 empty] | 2025 | 108.2 | 887
[6 empty] | 2026 | 111.9 | 920
AUXILIAR_1 | AUXILIAR_2 | AUXILIAR_3 | AUXILIAR_4 | AUXILIAR_5 | AUXILIAR_6 | Llave S | MONEDA BASE | GASTO / PPT | FEE | ARTÍCULO | MONEDA | KEY | DESCRIPCION | CODIGO PROVEEDOR | NOMBRE PROVEEDOR | ID_BLANCO | UN | CTD | FE_INI | FE_FIN | MES | PRECIO UNITARIO (CLP $) | PRECIO UNITARIO (US$) | TOTAL (US$) | GRAFO | time axis 2020-12-31 to 2030-12-31
|  |  | 0.96681 | MN | 17448.15 | INCURRIDO 91243130 CO-055/2024 ALTI_OES | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 510102 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-055/2024 |  | ALTI_OES | km |  | 2025-01-14 | 2025-11-30 | 10.51 | 0 | 0 | 15209.19 | 91243130 | 2025-01-31: 1894.31; 2025-03-31: 804.08; 2025-04-30: 1668.65; 2025-06-30: 823.58; 2025-07-31: 1084.58; 2025-08-31: 2114.58; 2025-09-30: 1630.24; 2025-10-31: 1083.64
|  |  | 0.99242 | MN | 39378.6 | INCURRIDO 91243130 CO-H-015/2025 SALT_BOL | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 540101 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-H-015/2025 |  | SALT_BOL | km |  | 2024-09-08 | 2025-12-31 | 15.74 | 0 | 0 | 34917.62 | 91243130 | 2024-09-30: 2938.81; 2024-10-31: 2724.79; 2024-11-30: 3035.28; 2024-12-31: 1308.44; 2025-01-31: 1536.05; 2025-03-31: 1190.88; 2025-04-30: 3250.17; 2025-05-31: 3286.74; 2025-06-30: 1249.45; 2025-07-31: 2124.23; 2025-08-31: 1241.29; 2025-09-30: 3312.59; 2025-11-30: 3035.57
|  |  | 1.0403 | ME | 41435.39 | PROYECTADO 91243110 CO-H-008/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 540101 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-H-008/2024 |  | PAMP_CEN | días |  | 2024-10-26 | 2025-01-31 | 3.19 | 0 | 0 | 36703.85 | 91243110 | 2024-10-31: 9087.28; 2024-11-30: 5951.38; 2024-12-31: 7322.9; 2025-01-31: 9774.03
|  |  | 0.91696 | MN | 5414.91 | REAL 91243110 CO-089/2025 MONT_AND | MB-2025 | REAL | FEE SS | 520101 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-089/2025 |  | MONT_AND | gl |  | 2025-05-09 | 2026-05-31 | 12.71 | 0 | 0 | 5839.69 | 91243110 | 2025-05-31: 438.04; 2025-06-30: 388.42; 2025-09-30: 336.47; 2025-10-31: 261.19; 2025-11-30: 474.11; 2026-02-28: 449.57; 2026-03-31: 479.54; 2026-05-31: 389.7
|  |  | 0.92875 | ME | 32217.61 | REAL 91243120 CO-100/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510201 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-100/2025 |  | RIOL_CHI | hr |  | 2025-04-14 | 2025-06-30 | 2.53 | 0 | 0 | 30384.69 | 91243120 | 2025-04-30: 16262.25; 2025-05-31: 13757.19; 2025-06-30: 10706.8
|  |  | 0.91483 | MN | 6775.29 | INCURRIDO 91243130 CO-075/2024 MONT_AND | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 520101 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-075/2024 |  | MONT_AND | gl |  | 2025-02-26 | 2025-10-31 | 8.11 | 0 | 0 | 7142.98 | 91243130 | 2025-02-28: 780.5; 2025-04-30: 776.52; 2025-05-31: 753.87; 2025-06-30: 1075.3; 2025-07-31: 1040.26; 2025-08-31: 712.43; 2025-09-30: 1054.36; 2025-10-31: 888.66
|  |  | 0.95831 | ME | 51886 | PROYECTADO 91243120 CO-H-008/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 520201 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-H-008/2024 |  | RIOL_CHI | km |  | 2024-03-14 | 2024-08-31 | 5.58 | 0 | 0 | 48077.57 | 91243120 | 2024-03-31: 6743.33; 2024-04-30: 12352.64; 2024-05-31: 4405.43; 2024-06-30: 9352.79; 2024-07-31: 5888.18
|  |  | 1.0591 | MN | 22052.83 | PRESUPUESTO 91243120 CO-150/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520201 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-150/2025 |  | QUEB_SUR | hr |  | 2025-06-06 | 2026-03-31 | 9.79 | 0 | 0 | 22995.8 | 91243120 | 2025-06-30: 3323.96; 2025-07-31: 2311.31; 2025-09-30: 1542.17; 2025-10-31: 1477.87; 2025-11-30: 3483.18; 2026-01-31: 3168.56; 2026-03-31: 2518.07
|  |  | 1.0903 | ME | 19610.4 | INCURRIDO 91243220 CO-056/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 520201 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-056/2024 |  | LLAN_MOL | km |  | 2025-10-09 | 2026-03-31 | 5.68 | 0 | 0 | 20340.34 | 91243220 | 2025-10-31: 3190.22; 2025-11-30: 2294.42
|  |  | 1.0634 | MN | 43589.67 | REAL 91243110 CO-089/2025 SALT_BOL | MB-2025 | REAL | FEE SS | 530201 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-089/2025 |  | SALT_BOL | mes |  | 2025-10-22 | 2026-01-31 | 3.32 | 0 | 0 | 42080.69 | 91243110 | 2025-10-31: 10771.82; 2025-11-30: 10067.4; 2025-12-31: 7522.78
|  |  | 1.0898 | MN | 39587.56 | INCURRIDO 91243110 CO-100/2025 LLAN_MOL | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 530201 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-100/2025 |  | LLAN_MOL | mes |  | 2024-09-07 | 2024-11-30 | 2.76 | 0 | 0 | 35153.4 | 91243110 | 2024-09-30: 10196.1; 2024-10-31: 18427.98; 2024-11-30: 12323.99
|  |  | 0.97977 | MN | 5772.33 | REAL 91243120 CO-112/2024 CANN_AUS | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510201 | MN |  | Operador sonda RC | CO-112/2024 |  | CANN_AUS | días |  | 2025-08-07 | 2026-06-30 | 10.74 | 0 | 0 | 6686.85 | 91243120 | 2025-08-31: 589.91; 2025-09-30: 744.18; 2025-10-31: 850.24; 2025-11-30: 621.75; 2025-12-31: 901.04; 2026-02-28: 801.3; 2026-03-31: 360.22; 2026-04-30: 854.45; 2026-06-30: 551.6
|  |  | 0.96037 | ME | 35043.77 | PRESUPUESTO 91243120 CO-150/2025 SALT_BOL | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510402 | ME |  | Operador sonda RC | CO-150/2025 |  | SALT_BOL | gl |  | 2025-01-10 | 2025-05-31 | 4.63 | 0 | 0 | 33747.31 | 91243120 | 2025-02-28: 9679.37; 2025-03-31: 5527.53; 2025-04-30: 3777.87
|  |  | 1.0307 | ME | 14101.77 | PROYECTADO 91243120 CO-033/2025 QUEB_SUR | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510201 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-033/2025 |  | QUEB_SUR | mes |  | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 5.12 | 0 | 0 | 12165.55 | 91243120 | 2025-07-31: 2816.67; 2025-10-31: 2545.08; 2025-11-30: 2259.99; 2025-12-31: 2829.7
|  |  | 0.9766 | ME | 42554.44 | REAL 91243130 CO-089/2025 PAMP_CEN | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510201 | ME |  | Suministro combustible | CO-089/2025 |  | PAMP_CEN | días |  | 2025-04-15 | 2026-10-31 | 18.53 | 0 | 0 | 39924.19 | 91243130 | 2025-04-30: 2503.96; 2025-05-31: 1237.4; 2025-07-31: 2796.31; 2025-08-31: 2345.05; 2025-09-30: 1733.87; 2025-11-30: 1197.26; 2025-12-31: 3206.58; 2026-01-31: 2993.15; 2026-02-28: 1656.22; 2026-04-30: 2405; 2026-05-31: 1186.18; 2026-06-30: 2645.88; 2026-07-31: 2442.51; 2026-08-31: 3169.09; 2026-09-30: 1342.46; 2026-10-31: 2486.6
|  |  | 0.91521 | MN | 33627.86 | PROYECTADO 91243210 CO-067/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 530101 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-067/2024 |  | LLAN_MOL | km |  | 2025-12-21 | 2026-08-31 | 8.31 | 0 | 0 | 40820.91 | 91243210 | 2026-01-31: 4183.18; 2026-02-28: 5279.82; 2026-03-31: 7172.28; 2026-04-30: 3429.97; 2026-06-30: 3051; 2026-07-31: 6264.4
|  |  | 0.97227 | MN | 18704.67 | INCURRIDO 91243120 CO-067/2024 BERG_CAD | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 520101 | MN |  | Transporte de muestras | CO-067/2024 |  | BERG_CAD | km |  | 2025-12-22 | 2026-01-31 | 1.31 | 0 | 0 | 16988.7 | 91243120 | 2025-12-31: 17720.41; 2026-01-31: 17343.15
|  |  | 0.99191 | ME | 8541.65 | INCURRIDO 91243120 CO-075/2024 VOLC_ARG | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510402 | ME |  | Suministro combustible | CO-075/2024 |  | VOLC_ARG | gl |  | 2025-06-21 | 2025-11-30 | 5.32 | 0 | 0 | 7547.64 | 91243120 | 2025-06-30: 1790.81; 2025-07-31: 1964.57; 2025-08-31: 1556.7; 2025-11-30: 818.1
|  |  | 0.98466 | MN | 8212.46 | INCURRIDO 91243310 CO-067/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510402 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-067/2024 |  | RIOL_CHI | m |  | 2025-07-20 | 2026-08-31 | 13.37 | 0 | 0 | 8089.66 | 91243310 | 2025-07-31: 595.84; 2025-08-31: 880.52; 2025-10-31: 606.41; 2025-11-30: 325.56; 2025-12-31: 506.83; 2026-01-31: 574.42; 2026-03-31: 326.2; 2026-04-30: 704.57; 2026-05-31: 635.87; 2026-07-31: 697.93; 2026-08-31: 634.66
|  |  | 1.0193 | MN | 28380.37 | INCURRIDO 91243210 CO-H-020/2025 SALT_BOL | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 520101 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-H-020/2025 |  | SALT_BOL | gl |  | 2024-05-02 | 2025-10-31 | 17.97 | 0 | 0 | 27695.4 | 91243210 | 2024-05-31: 1298.92; 2024-07-31: 1133.34; 2024-08-31: 1713.84; 2024-09-30: 1554.69; 2025-01-31: 1859.28; 2025-03-31: 1112.65; 2025-05-31: 1078.32; 2025-06-30: 1418.72; 2025-09-30: 1156.89; 2025-10-31: 1908.9
|  |  | 0.90229 | ME | 45303.87 | REAL 91243220 CO-H-007/2024 MONT_AND | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510102 | ME |  | Suministro combustible | CO-H-007/2024 |  | MONT_AND | mes |  | 2025-04-06 | 2026-02-28 | 10.78 | 0 | 0 | 39719.11 | 91243220 | 2025-06-30: 4131.79; 2025-07-31: 2567.67; 2025-08-31: 5514.67; 2025-09-30: 3383.09; 2025-10-31: 5056.17; 2025-11-30: 2280.36; 2025-12-31: 4179.25; 2026-01-31: 3700.9; 2026-02-28: 2406.6
|  |  | 0.91278 | ME | 26119.73 | INCURRIDO 91243210 CO-H-008/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 510301 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-H-008/2024 |  | QUEB_SUR | días |  | 2024-10-10 | 2026-04-30 | 18.63 | 0 | 0 | 24450.68 | 91243210 | 2024-10-31: 1323.49; 2024-12-31: 1015.97; 2025-01-31: 770.77; 2025-02-28: 1313.5; 2025-03-31: 1123.85; 2025-05-31: 1901.33; 2025-06-30: 1405.19; 2025-07-31: 710.7; 2025-08-31: 1810.94; 2025-10-31: 734.45; 2025-11-30: 1896.99; 2025-12-31: 1651.37; 2026-01-31: 928.2; 2026-02-28: 1000.23; 2026-03-31: 1228.67; 2026-04-30: 1093.69
|  |  | 1.0061 | MN | 27279.2 | PROYECTADO 91243120 CO-055/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 540101 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-055/2024 |  | QUEB_SUR | días |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 3.91 | 0 | 0 | 25883.92 | 91243120 | 2025-01-31: 5279.83; 2025-03-31: 4476.16
|  |  | 0.99155 | MN | 30658.18 | INCURRIDO 91243210 CO-067/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 530201 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-067/2024 |  | LLAN_MOL | mes |  | 2025-12-17 | 2026-03-31 | 3.42 | 0 | 0 | 32508.55 | 91243210 | 2025-12-31: 11179.36; 2026-01-31: 12584.81; 2026-03-31: 13808.39
|  |  | 0.97518 | ME | 21133.88 | INCURRIDO 91243210 CO-075/2024 VALE_PER | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 530201 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-075/2024 |  | VALE_PER | gl |  | 2024-11-13 | 2025-06-30 | 7.52 | 0 | 0 | 19971.3 | 91243210 | 2024-12-31: 2631.69; 2025-01-31: 2009; 2025-02-28: 3057.05; 2025-05-31: 3826.66
|  |  | 0.98882 | ME | 2675.74 | PRESUPUESTO 91243130 CO-089/2025 VALE_PER | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510301 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-089/2025 |  | VALE_PER | m |  | 2024-10-12 | 2025-10-31 | 12.61 | 0 | 0 | 2528.26 | 91243130 | 2024-10-31: 155.34; 2024-11-30: 290.88; 2024-12-31: 241.21; 2025-01-31: 203.76; 2025-03-31: 123.36; 2025-04-30: 170.54; 2025-05-31: 272.88; 2025-06-30: 113.24; 2025-08-31: 155.37
|  |  | 1.0703 | MN | 31011.35 | INCURRIDO 91243310 CO-055/2024 DESI_ATA | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 520201 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-055/2024 |  | DESI_ATA | días |  | 2025-12-10 | 2026-08-31 | 8.67 | 0 | 0 | 28701.26 | 91243310 | 2025-12-31: 2748.66; 2026-01-31: 2755.7; 2026-04-30: 2037.87; 2026-05-31: 3883.19; 2026-06-30: 4284.5; 2026-08-31: 2098.46
|  |  | 0.91189 | ME | 7797.69 | PROYECTADO 91243120 CO-033/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510102 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-033/2025 |  | LLAN_MOL | gl |  | 2025-06-13 | 2026-09-30 | 15.57 | 0 | 0 | 9722.06 | 91243120 | 2025-06-30: 492.37; 2025-07-31: 830.65; 2025-08-31: 658.75; 2025-12-31: 640.96; 2026-01-31: 558.46; 2026-02-28: 438.41; 2026-06-30: 558.32; 2026-07-31: 506.77; 2026-08-31: 909.52; 2026-09-30: 418.46
|  |  | 1.0209 | ME | 209.92 | PRESUPUESTO 91243220 CO-045/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530201 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-045/2024 |  | LLAN_MOL | hr |  | 2024-04-21 | 2024-11-30 | 7.33 | 0 | 0 | 249.48 | 91243220 | 2024-04-30: 17.39; 2024-06-30: 20.19; 2024-07-31: 27.07; 2024-11-30: 46.25
|  |  | 0.97471 | ME | 12523.85 | INCURRIDO 91243120 CO-H-008/2024 MONT_AND | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510301 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-H-008/2024 |  | MONT_AND | días |  | 2024-02-04 | 2024-08-31 | 6.87 | 0 | 0 | 12697.26 | 91243120 | 2024-02-29: 1307.25; 2024-03-31: 1147.61; 2024-04-30: 1236.01; 2024-05-31: 2111.57; 2024-06-30: 1196.45; 2024-07-31: 1930.69; 2024-08-31: 1868.14
|  |  | 0.94966 | ME | 14996.41 | PRESUPUESTO 91243310 CO-H-015/2025 CERR_COB | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510201 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-H-015/2025 |  | CERR_COB | mes |  | 2024-01-27 | 2025-02-28 | 13.07 | 0 | 0 | 15298.78 | 91243310 | 2024-01-31: 1020.67; 2024-02-29: 1348.65; 2024-04-30: 922.17; 2024-05-31: 1495.77; 2024-06-30: 1555.78; 2024-07-31: 1712.29; 2024-08-31: 1075.97; 2024-09-30: 1605.2; 2024-11-30: 808.83; 2025-02-28: 921.34
|  |  | 1.027 | MN | 8942.72 | INCURRIDO 91243210 CO-089/2025 CANN_AUS | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 530101 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-089/2025 |  | CANN_AUS | km |  | 2025-02-19 | 2026-03-31 | 13.3 | 0 | 0 | 9709.41 | 91243210 | 2025-02-28: 974.66; 2025-05-31: 420.49; 2025-08-31: 1008.81; 2025-09-30: 695.43; 2025-10-31: 929.19; 2025-11-30: 884.39; 2026-01-31: 485.91
|  |  | 1.0876 | MN | 34003.7 | INCURRIDO 91243220 CO-033/2025 TALA_NOR | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510201 | MN |  | Transporte de muestras | CO-033/2025 |  | TALA_NOR | días |  | 2024-02-12 | 2025-06-30 | 16.56 | 0 | 0 | 35203.84 | 91243220 | 2024-02-29: 2146.86; 2024-03-31: 1916.55; 2024-04-30: 1725.12; 2024-05-31: 1929.46; 2024-06-30: 1473.02; 2024-08-31: 1659.12; 2024-09-30: 2851.25; 2024-10-31: 2418.37; 2025-01-31: 2662.45; 2025-03-31: 1766.05
|  |  | 1.0788 | ME | 24391.1 | PROYECTADO 91243130 CO-150/2025 MONT_AND | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510301 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-150/2025 |  | MONT_AND | gl |  | 2024-02-22 | 2025-06-30 | 16.23 | 0 | 0 | 22909.09 | 91243130 | 2024-02-29: 1209.48; 2024-03-31: 1618.34; 2024-04-30: 721; 2024-05-31: 1775.15; 2024-06-30: 987.25; 2024-07-31: 1966.22; 2024-09-30: 840.67; 2024-12-31: 1105.58; 2025-02-28: 1123.04; 2025-03-31: 1468.7; 2025-05-31: 1757.7
|  |  | 1.0319 | MN | 20910.93 | PROYECTADO 91243110 CO-045/2024 SALT_BOL | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 530201 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-045/2024 |  | SALT_BOL | hr |  | 2024-08-09 | 2025-03-31 | 7.69 | 0 | 0 | 20838.04 | 91243110 | 2024-08-31: 2902.55; 2024-09-30: 3899.23; 2024-10-31: 3586.05; 2024-11-30: 2533.41; 2024-12-31: 3780.19; 2025-02-28: 2520.39
|  |  | 1.0089 | MN | 51126.36 | INCURRIDO 91243220 CO-H-015/2025 VALE_PER | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510301 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-H-015/2025 |  | VALE_PER | días |  | 2024-10-14 | 2025-07-31 | 9.53 | 0 | 0 | 43646.27 | 91243220 | 2024-10-31: 6413.07; 2024-11-30: 6748; 2025-01-31: 3387.92; 2025-03-31: 2749.31; 2025-04-30: 5569.22; 2025-06-30: 3565.12
|  |  | 1.023 | MN | 41398.28 | PRESUPUESTO 91243220 CO-150/2025 ALTI_OES | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510201 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-150/2025 |  | ALTI_OES | hr |  | 2025-08-16 | 2026-06-30 | 10.45 | 0 | 0 | 37566.37 | 91243220 | 2025-08-31: 4297.04; 2025-09-30: 2170.57; 2026-01-31: 3508.4; 2026-02-28: 1822.88; 2026-03-31: 2701.55; 2026-04-30: 4892.78; 2026-05-31: 3894.34; 2026-06-30: 4702.07
|  |  | 0.94345 | ME | 13655.93 | REAL 91243130 CO-033/2025 TALA_NOR | MB-2025 | REAL | FEE SS | 530101 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-033/2025 |  | TALA_NOR | gl |  | 2024-04-25 | 2024-12-31 | 8.21 | 0 | 0 | 14268.51 | 91243130 | 2024-04-30: 2053.02; 2024-06-30: 1003.44; 2024-07-31: 2500.2; 2024-08-31: 2124.85; 2024-09-30: 2244.67; 2024-11-30: 2529.23
|  |  | 1.0895 | ME | 28846.12 | INCURRIDO 91243220 CO-112/2024 SALT_BOL | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510402 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-112/2024 |  | SALT_BOL | días |  | 2024-08-15 | 2025-07-31 | 11.5 | 0 | 0 | 35049.68 | 91243220 | 2024-08-31: 2396.78; 2024-09-30: 2976.69; 2024-12-31: 4351.51; 2025-02-28: 3883.31; 2025-03-31: 3384.82; 2025-06-30: 2018.98; 2025-07-31: 2601.5
|  |  | 1.086 | MN | 25327.86 | PRESUPUESTO 91243210 CO-H-015/2025 BERG_CAD | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510201 | MN |  | Operador sonda RC | CO-H-015/2025 |  | BERG_CAD | mes |  | 2025-11-23 | 2026-02-28 | 3.19 | 0 | 0 | 21953.59 | 91243210 | 2026-01-31: 7361.49; 2026-02-28: 7024.5
|  |  | 1.0652 | MN | 6901.58 | PROYECTADO 91243130 CO-H-015/2025 SALT_BOL | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510402 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-H-015/2025 |  | SALT_BOL | hr |  | 2025-07-02 | 2026-03-31 | 8.94 | 0 | 0 | 6553.56 | 91243130 | 2025-08-31: 371.17; 2025-09-30: 725; 2025-10-31: 897.09; 2025-12-31: 484.53; 2026-01-31: 564.88; 2026-02-28: 502.21; 2026-03-31: 964.96
|  |  | 1.0648 | MN | 29669.2 | REAL 91243210 CO-H-008/2024 TALA_NOR | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510201 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-H-008/2024 |  | TALA_NOR | hr |  | 2024-11-19 | 2025-05-31 | 6.34 | 0 | 0 | 32322.15 | 91243210 | 2024-11-30: 5577.37; 2024-12-31: 4222.33; 2025-03-31: 7592.88; 2025-04-30: 5711.75; 2025-05-31: 3676.5
|  |  | 1.0825 | MN | 40628.76 | PRESUPUESTO 91243220 CO-033/2025 MONT_AND | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530201 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-033/2025 |  | MONT_AND | hr |  | 2025-09-03 | 2026-05-31 | 8.87 | 0 | 0 | 41213.25 | 91243220 | 2025-10-31: 4975.38; 2025-11-30: 5645.53; 2025-12-31: 6277.42; 2026-01-31: 5287.19; 2026-02-28: 6283.06; 2026-03-31: 2859.71; 2026-04-30: 4225.02
|  |  | 0.96937 | MN | 17616.12 | PRESUPUESTO 91243130 CO-H-008/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510201 | MN |  | Operador sonda RC | CO-H-008/2024 |  | QUEB_SUR | km |  | 2024-06-21 | 2025-11-30 | 17.31 | 0 | 0 | 20893.83 | 91243130 | 2024-06-30: 716.9; 2024-09-30: 733.19; 2024-10-31: 1445.74; 2024-12-31: 1464.72; 2025-01-31: 991.58; 2025-02-28: 936.3; 2025-03-31: 1049.43; 2025-06-30: 957.28; 2025-07-31: 945.09; 2025-08-31: 621.43; 2025-09-30: 796.27; 2025-10-31: 1590.12
|  |  | 1.0706 | MN | 6179.65 | PRESUPUESTO 91243110 CO-H-008/2024 BERG_CAD | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530101 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-H-008/2024 |  | BERG_CAD | mes |  | 2025-10-19 | 2026-07-31 | 9.36 | 0 | 0 | 5669.45 | 91243110 | 2025-10-31: 564.78; 2025-12-31: 526.13; 2026-01-31: 341.47; 2026-02-28: 907.38; 2026-03-31: 374.73; 2026-05-31: 836.87; 2026-06-30: 431.95; 2026-07-31: 317.02
|  |  | 1.0757 | ME | 5360.93 | REAL 91243130 CO-100/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510301 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-100/2025 |  | LLAN_MOL | m |  | 2024-02-06 | 2024-04-30 | 2.76 | 0 | 0 | 5501.79 | 91243130 | 2024-03-31: 1520.62; 2024-04-30: 1066.61
|  |  | 1.0315 | ME | 29342.26 | INCURRIDO 91243120 CO-112/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510201 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-112/2024 |  | VOLC_ARG | km |  | 2024-12-26 | 2025-08-31 | 8.15 | 0 | 0 | 31742.37 | 91243120 | 2024-12-31: 4549.9; 2025-01-31: 2317.67; 2025-03-31: 2112.89; 2025-04-30: 3362.38; 2025-05-31: 4008.85; 2025-07-31: 3132.93; 2025-08-31: 3797.07
|  |  | 1.0218 | MN | 44404.76 | INCURRIDO 91243120 CO-075/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 520101 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-075/2024 |  | PAMP_CEN | hr |  | 2024-07-21 | 2025-03-31 | 8.31 | 0 | 0 | 48983.45 | 91243120 | 2024-07-31: 7591.04; 2024-09-30: 8225.74; 2024-10-31: 5375.65; 2024-11-30: 4774.46; 2024-12-31: 7931.26; 2025-02-28: 7595.14
|  |  | 1.0502 | MN | 3231.62 | PROYECTADO 91243120 CO-100/2025 BERG_CAD | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510402 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-100/2025 |  | BERG_CAD | días |  | 2024-06-02 | 2024-11-30 | 5.95 | 0 | 0 | 2968.76 | 91243120 | 2024-06-30: 353.26; 2024-07-31: 394.81; 2024-08-31: 674.7; 2024-09-30: 534.26; 2024-10-31: 303.93; 2024-11-30: 659.02
|  |  | 0.91202 | MN | 6094.96 | REAL 91243130 CO-033/2025 CERR_COB | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510109 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-033/2025 |  | CERR_COB | gl |  | 2025-04-24 | 2025-09-30 | 5.22 | 0 | 0 | 5613.03 | 91243130 | 2025-04-30: 677.33; 2025-06-30: 829.83; 2025-08-31: 923.87; 2025-09-30: 1002.26
|  |  | 0.93317 | ME | 38722.21 | PROYECTADO 91243220 CO-150/2025 PAMP_CEN | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510301 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-150/2025 |  | PAMP_CEN | gl |  | 2025-02-27 | 2025-03-31 | 1.05 | 0 | 0 | 36002.06 | 91243220 | 2025-02-28: 48959.54
|  |  | 0.98689 | MN | 5278.35 | REAL 91243310 CO-100/2025 MONT_AND | MB-2026 | REAL | FEE CS | 540101 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-100/2025 |  | MONT_AND | mes |  | 2025-01-07 | 2026-04-30 | 15.7 | 0 | 0 | 6331.64 | 91243310 | 2025-01-31: 345.05; 2025-03-31: 427.25; 2025-04-30: 303.82; 2025-07-31: 526.52; 2025-08-31: 485.8; 2025-09-30: 227.88; 2025-10-31: 397.58; 2025-12-31: 371.28; 2026-02-28: 596.66; 2026-03-31: 507.02; 2026-04-30: 395.53
|  |  | 0.96617 | ME | 46089.14 | PROYECTADO 91243220 CO-H-007/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510109 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-H-007/2024 |  | RIOL_CHI | km |  | 2025-03-06 | 2025-05-31 | 2.83 | 0 | 0 | 42049.85 | 91243220 | 2025-03-31: 7826.59; 2025-04-30: 22035.99; 2025-05-31: 18396.82
|  |  | 0.94535 | MN | 43732.72 | PROYECTADO 91243130 CO-H-020/2025 BERG_CAD | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 530201 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-H-020/2025 |  | BERG_CAD | gl |  | 2024-08-12 | 2025-01-31 | 5.65 | 0 | 0 | 39967.48 | 91243130 | 2024-08-31: 6319.01; 2024-09-30: 5681.87; 2024-10-31: 10242.09; 2024-12-31: 4555.32; 2025-01-31: 6170.9
|  |  | 1.0931 | MN | 41320.23 | PROYECTADO 91243310 CO-075/2024 VALE_PER | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510102 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-075/2024 |  | VALE_PER | gl |  | 2025-05-06 | 2025-07-31 | 2.83 | 0 | 0 | 48196.85 | 91243310 | 2025-05-31: 13809.55; 2025-06-30: 10170.82; 2025-07-31: 15765.91
|  |  | 0.93576 | MN | 21277.02 | REAL 91243310 CO-200/2024 BERG_CAD | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510102 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-200/2024 |  | BERG_CAD | mes |  | 2025-03-23 | 2025-04-30 | 1.25 | 0 | 0 | 22691.3 | 91243310
|  |  | 1.0503 | MN | 39701.26 | REAL 91243310 CO-H-007/2024 TALA_NOR | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510109 | MN |  | Suministro combustible | CO-H-007/2024 |  | TALA_NOR | gl |  | 2025-02-13 | 2026-01-31 | 11.56 | 0 | 0 | 42142.57 | 91243310 | 2025-02-28: 4372.05; 2025-03-31: 3248.07; 2025-04-30: 5387.83; 2025-05-31: 2412.64; 2025-06-30: 3946.4; 2025-07-31: 4056.21; 2025-08-31: 3937.31; 2025-09-30: 4076.69; 2025-10-31: 2949.58; 2025-11-30: 3544.69; 2026-01-31: 2642.39
|  |  | 1.0585 | ME | 51507.56 | INCURRIDO 91243210 CO-033/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510109 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-033/2025 |  | VOLC_ARG | km |  | 2024-11-01 | 2026-05-31 | 18.92 | 0 | 0 | 47926.38 | 91243210 | 2024-11-30: 1918.27; 2024-12-31: 2567.22; 2025-02-28: 3241.23; 2025-03-31: 3039.28; 2025-04-30: 2480.89; 2025-05-31: 2722.05; 2025-06-30: 3580.25; 2025-07-31: 3419.21; 2025-08-31: 2350.45; 2025-10-31: 1677.46; 2025-12-31: 2959.39; 2026-01-31: 2952.71; 2026-02-28: 2568.65; 2026-03-31: 1466.81; 2026-04-30: 1998.04; 2026-05-31: 3450.83
|  |  | 1.0176 | ME | 1307.12 | INCURRIDO 91243120 CO-067/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 530101 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-067/2024 |  | RIOL_CHI | hr |  | 2025-12-17 | 2027-03-31 | 15.41 | 0 | 0 | 1405.52 | 91243120 | 2025-12-31: 124.15; 2026-01-31: 117.63; 2026-02-28: 109.17; 2026-04-30: 107.2; 2026-05-31: 67.75; 2026-08-31: 51.42; 2026-10-31: 82.07; 2026-11-30: 94.17; 2026-12-31: 120.2; 2027-02-28: 131.42; 2027-03-31: 110.69
|  |  | 0.92431 | MN | 28364.82 | PROYECTADO 91243310 CO-056/2024 VALE_PER | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510201 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-056/2024 |  | VALE_PER | gl |  | 2024-02-01 | 2025-08-31 | 18.96 | 0 | 0 | 27598.8 | 91243310 | 2024-02-29: 1905.28; 2024-03-31: 1853.68; 2024-04-30: 1310.66; 2024-06-30: 1805.48; 2024-07-31: 1971.07; 2024-08-31: 943.74; 2024-09-30: 906.9; 2024-10-31: 756.46; 2024-11-30: 2131.84; 2024-12-31: 1872.47; 2025-02-28: 957.78; 2025-03-31: 1093.47; 2025-06-30: 1668.68
|  |  | 0.99669 | MN | 39496.63 | PRESUPUESTO 91243310 CO-150/2025 PAMP_CEN | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-150/2025 |  | PAMP_CEN | mes |  | 2025-04-10 | 2025-07-31 | 3.68 | 0 | 0 | 43449.24 | 91243310 | 2025-04-30: 7328.87; 2025-06-30: 12124.26; 2025-07-31: 7783.28
|  |  | 0.90561 | ME | 44057.03 | REAL 91243130 CO-055/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | REAL | NO FEE | 530101 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-055/2024 |  | PAMP_CEN | gl |  | 2025-03-08 | 2025-04-30 | 1.74 | 0 | 0 | 49926.7 | 91243130 | 2025-03-31: 23596.07; 2025-04-30: 24423.25
|  |  | 1.0348 | ME | 3804.79 | PROYECTADO 91243220 CO-H-008/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 520101 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-H-008/2024 |  | RIOL_CHI | hr |  | 2024-10-16 | 2025-03-31 | 5.45 | 0 | 0 | 3652.83 | 91243220 | 2024-10-31: 655.96; 2024-11-30: 615.01; 2025-01-31: 581.65; 2025-03-31: 873.1
|  |  | 0.92323 | ME | 3308.03 | REAL 91243130 CO-H-015/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510301 | ME |  | Transporte de muestras | CO-H-015/2025 |  | VOLC_ARG | hr |  | 2025-08-22 | 2026-01-31 | 5.32 | 0 | 0 | 3099.45 | 91243130 | 2025-08-31: 449.35; 2025-09-30: 723.74; 2025-10-31: 581.82; 2025-11-30: 346.77; 2025-12-31: 735.97
|  |  | 1.0807 | MN | 16563.65 | REAL 91243310 CO-H-015/2025 LLAN_MOL | MB-2025 | REAL | FEE CS | 540101 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-H-015/2025 |  | LLAN_MOL | mes |  | 2024-08-16 | 2025-06-30 | 10.45 | 0 | 0 | 15266.49 | 91243310 | 2024-08-31: 1457.42; 2024-09-30: 1287.18; 2024-11-30: 1164.51; 2024-12-31: 1283.11; 2025-01-31: 922.41; 2025-02-28: 1893.53; 2025-04-30: 1684.56; 2025-05-31: 1458.72; 2025-06-30: 1649.04
|  |  | 0.9331 | ME | 6553.57 | REAL 91243120 CO-150/2025 MONT_AND | MB-2025 | REAL | FEE SS | 540101 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-150/2025 |  | MONT_AND | días |  | 2025-08-16 | 2026-09-30 | 13.47 | 0 | 0 | 8033.3 | 91243120 | 2025-08-31: 857.9; 2025-09-30: 788.59; 2025-11-30: 474.56; 2025-12-31: 434.77; 2026-02-28: 706.66; 2026-03-31: 894.35; 2026-05-31: 583.64; 2026-07-31: 784; 2026-08-31: 445.1; 2026-09-30: 631.72
|  |  | 1.0111 | ME | 1672.96 | INCURRIDO 91243120 CO-075/2024 SALT_BOL | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510109 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-075/2024 |  | SALT_BOL | hr |  | 2025-12-09 | 2026-08-31 | 8.71 | 0 | 0 | 1843.25 | 91243120 | 2025-12-31: 133.41; 2026-01-31: 233.64; 2026-02-28: 274.75; 2026-03-31: 185.2; 2026-04-30: 115.76; 2026-05-31: 235.79; 2026-06-30: 175.36; 2026-08-31: 246.09
|  |  | 0.98883 | MN | 33421.39 | INCURRIDO 91243210 CO-150/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 530201 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-150/2025 |  | VOLC_ARG | m |  | 2025-04-04 | 2026-04-30 | 12.84 | 0 | 0 | 29825.44 | 91243210 | 2025-05-31: 1336.81; 2025-06-30: 3303.27; 2025-08-31: 2292.38; 2025-10-31: 3364.46; 2025-11-30: 1406.87; 2025-12-31: 2915.53; 2026-01-31: 1588.49; 2026-03-31: 1961.83; 2026-04-30: 3193.1
|  |  | 1.0814 | MN | 9936.91 | PRESUPUESTO 91243220 CO-100/2025 ALTI_OES | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 540101 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-100/2025 |  | ALTI_OES | mes |  | 2025-06-13 | 2026-06-30 | 12.55 | 0 | 0 | 10391.85 | 91243220 | 2025-06-30: 599.31; 2025-07-31: 999.7; 2025-08-31: 1168.65; 2025-09-30: 791.89; 2025-10-31: 654.18; 2025-11-30: 792.89; 2025-12-31: 871.18; 2026-01-31: 985.24; 2026-02-28: 500.39; 2026-05-31: 692.94; 2026-06-30: 489.66
|  |  | 0.98288 | ME | 17908.68 | PROYECTADO 91243110 CO-033/2025 CANN_AUS | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510301 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-033/2025 |  | CANN_AUS | km |  | 2024-10-10 | 2026-03-31 | 17.64 | 0 | 0 | 20892.98 | 91243110 | 2024-10-31: 833.08; 2024-11-30: 1615.1; 2024-12-31: 1683.08; 2025-01-31: 696.19; 2025-02-28: 1340.45; 2025-03-31: 1302.72; 2025-05-31: 1588.1; 2025-07-31: 1205.59; 2025-08-31: 1685.44; 2025-09-30: 742.1; 2025-10-31: 1675.81; 2025-11-30: 920.98; 2025-12-31: 649.82
|  |  | 1.0111 | ME | 40795.59 | PRESUPUESTO 91243220 CO-067/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520101 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-067/2024 |  | RIOL_CHI | hr |  | 2025-03-12 | 2025-09-30 | 6.64 | 0 | 0 | 37924.57 | 91243220 | 2025-03-31: 4519.74; 2025-05-31: 4826.05; 2025-06-30: 4774.85; 2025-07-31: 3875.61; 2025-08-31: 3271.99
|  |  | 0.98786 | MN | 36756.59 | REAL 91243310 CO-100/2025 LLAN_MOL | MB-2025 | REAL | NO FEE | 520201 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-100/2025 |  | LLAN_MOL | mes |  | 2025-04-20 | 2025-06-30 | 2.33 | 0 | 0 | 36142.1 | 91243310 | 2025-04-30: 16691.02; 2025-05-31: 17033.81
|  |  | 1.0843 | ME | 5109.02 | PRESUPUESTO 91243130 CO-100/2025 MONT_AND | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510102 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-100/2025 |  | MONT_AND | m |  | 2025-03-15 | 2026-06-30 | 15.51 | 0 | 0 | 4379.22 | 91243130 | 2025-04-30: 260.98; 2025-05-31: 399.96; 2025-06-30: 357.62; 2025-07-31: 410.22; 2025-09-30: 311.67; 2025-10-31: 175.01; 2025-11-30: 313.44; 2026-02-28: 148.77; 2026-03-31: 332.34; 2026-05-31: 344.89; 2026-06-30: 222.69
|  |  | 1.0561 | MN | 45089.23 | PROYECTADO 91243130 CO-H-007/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510109 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-H-007/2024 |  | PAMP_CEN | mes |  | 2025-11-21 | 2027-03-31 | 16.26 | 0 | 0 | 47249.78 | 91243130 | 2025-11-30: 4345.29; 2025-12-31: 1621.04; 2026-01-31: 3253.78; 2026-02-28: 1675.4; 2026-03-31: 3559.56; 2026-04-30: 2835.65; 2026-07-31: 3758.83; 2026-10-31: 3534.45; 2026-11-30: 3992.14; 2027-01-31: 3224.58; 2027-02-28: 1481.41; 2027-03-31: 3749.98
|  |  | 0.98343 | MN | 2107.46 | PROYECTADO 91243210 CO-112/2024 ALTI_OES | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 530101 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-112/2024 |  | ALTI_OES | hr |  | 2025-08-16 | 2026-02-28 | 6.44 | 0 | 0 | 2267.18 | 91243210 | 2025-08-31: 242.3; 2025-09-30: 199.11; 2025-10-31: 199.53; 2025-11-30: 389.64; 2025-12-31: 445.25; 2026-01-31: 462; 2026-02-28: 370.99
|  |  | 0.96055 | ME | 39056.31 | PROYECTADO 91243130 CO-H-015/2025 ALTI_OES | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 520101 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-H-015/2025 |  | ALTI_OES | m |  | 2024-07-28 | 2025-09-30 | 14.09 | 0 | 0 | 38164.68 | 91243130 | 2024-07-31: 2619.24; 2024-10-31: 1643.95; 2024-11-30: 2377.35; 2024-12-31: 1387.28; 2025-01-31: 3366.2; 2025-02-28: 1522.92; 2025-03-31: 3030.08; 2025-07-31: 3104.03; 2025-08-31: 1685.61
|  |  | 0.9429 | ME | 32665.06 | PROYECTADO 91243220 CO-H-007/2024 DESI_ATA | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510201 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-H-007/2024 |  | DESI_ATA | gl |  | 2025-05-12 | 2026-06-30 | 13.6 | 0 | 0 | 36607.26 | 91243220 | 2025-05-31: 2729.18; 2025-06-30: 3602.16; 2025-07-31: 2605.22; 2025-09-30: 1609.88; 2025-10-31: 2118.19; 2025-11-30: 1759.81; 2025-12-31: 2016.33; 2026-01-31: 3796.79; 2026-02-28: 2360.48; 2026-04-30: 2989.38; 2026-05-31: 1662.7
|  |  | 1.0502 | ME | 10152.09 | INCURRIDO 91243120 CO-H-015/2025 VALE_PER | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 530101 | ME |  | Transporte de muestras | CO-H-015/2025 |  | VALE_PER | mes |  | 2024-08-17 | 2025-04-30 | 8.41 | 0 | 0 | 12149.01 | 91243120 | 2024-08-31: 1714.07; 2024-09-30: 1049.55; 2024-10-31: 1633.05; 2024-12-31: 1668.43; 2025-01-31: 1914.89; 2025-02-28: 1697.04; 2025-03-31: 1087.99
|  |  | 1.0721 | ME | 53797.47 | PROYECTADO 91243110 CO-H-007/2024 CERR_COB | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510301 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-H-007/2024 |  | CERR_COB | mes |  | 2025-09-28 | 2027-01-31 | 16.1 | 0 | 0 | 47647.46 | 91243110 | 2025-09-30: 4209.1; 2025-10-31: 1789.51; 2025-12-31: 1635.69; 2026-01-31: 2467.9; 2026-02-28: 1628.71; 2026-03-31: 2648.96; 2026-04-30: 2154.43; 2026-05-31: 3199.87; 2026-06-30: 2133.58; 2026-09-30: 3615.73; 2026-11-30: 3374.83; 2026-12-31: 3487.15; 2027-01-31: 2543.32
|  |  | 1.0566 | ME | 5222.18 | INCURRIDO 91243110 CO-055/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 530101 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-055/2024 |  | VOLC_ARG | m |  | 2025-08-04 | 2026-04-30 | 8.84 | 0 | 0 | 5165.29 | 91243110 | 2025-08-31: 671.36; 2025-09-30: 553.95; 2025-12-31: 664.28; 2026-01-31: 494; 2026-02-28: 874.37; 2026-03-31: 512.25
|  |  | 0.94913 | MN | 18884.38 | REAL 91243210 CO-H-008/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | REAL | FEE CS | 520101 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-H-008/2024 |  | LLAN_MOL | km |  | 2025-03-02 | 2025-11-30 | 8.97 | 0 | 0 | 18513.43 | 91243210 | 2025-03-31: 2829.81; 2025-04-30: 1551.37; 2025-07-31: 1254.62; 2025-08-31: 2235.64; 2025-09-30: 1434.85
|  |  | 1.0451 | MN | 37067.39 | PRESUPUESTO 91243110 CO-200/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530101 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-200/2024 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2024-02-23 | 2025-05-31 | 15.21 | 0 | 0 | 39696.76 | 91243110 | 2024-02-29: 2417.6; 2024-03-31: 1728.6; 2024-04-30: 3011.52; 2024-05-31: 2385.27; 2024-06-30: 2672.64; 2024-07-31: 2538.63; 2024-08-31: 1623.16; 2024-10-31: 1329.62; 2024-11-30: 1333.08; 2025-01-31: 1793.76; 2025-03-31: 2654.67
|  |  | 0.90847 | MN | 41981.7 | PROYECTADO 91243210 CO-H-007/2024 BERG_CAD | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510402 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-H-007/2024 |  | BERG_CAD | días |  | 2024-10-20 | 2025-03-31 | 5.32 | 0 | 0 | 46593.04 | 91243210 | 2024-10-31: 10250.21; 2024-11-30: 8706.71; 2024-12-31: 6662.22; 2025-02-28: 4736.91
|  |  | 0.99104 | MN | 47080.04 | INCURRIDO 91243130 CO-033/2025 CORD_EST | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 510102 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-033/2025 |  | CORD_EST | m |  | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 5.98 | 0 | 0 | 39385.38 | 91243130 | 2024-06-30: 6503.34; 2024-08-31: 8706.33; 2024-09-30: 7955.69; 2024-10-31: 6422.42; 2024-11-30: 5292.65
|  |  | 0.95036 | ME | 35508.84 | PROYECTADO 91243120 CO-045/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510402 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-045/2024 |  | PAMP_CEN | días |  | 2025-02-07 | 2026-08-31 | 18.73 | 0 | 0 | 35586.92 | 91243120 | 2025-03-31: 1716.32; 2025-05-31: 997.54; 2025-06-30: 2666.88; 2025-08-31: 1832.83; 2025-10-31: 1664.78; 2025-12-31: 1887.84; 2026-01-31: 1948.19; 2026-02-28: 1076.14; 2026-04-30: 1422.45; 2026-07-31: 2493.72
|  |  | 0.91476 | MN | 42853.31 | PRESUPUESTO 91243210 CO-H-007/2024 ALTI_OES | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 530201 | MN |  | Suministro combustible | CO-H-007/2024 |  | ALTI_OES | días |  | 2024-10-17 | 2025-05-31 | 7.42 | 0 | 0 | 40426.07 | 91243210 | 2024-11-30: 7021.17; 2024-12-31: 8043.73; 2025-02-28: 4290.81; 2025-04-30: 5317.92; 2025-05-31: 4725.34
|  |  | 1.0938 | MN | 41052.31 | PRESUPUESTO 91243120 CO-112/2024 CERR_COB | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510102 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-112/2024 |  | CERR_COB | gl |  | 2024-12-21 | 2026-05-31 | 17.28 | 0 | 0 | 46177.56 | 91243120 | 2024-12-31: 3393.19; 2025-01-31: 2691.06; 2025-02-28: 1489.25; 2025-03-31: 3176.41; 2025-04-30: 2370.26; 2025-06-30: 1987.71; 2025-07-31: 2714.76; 2025-08-31: 2142.08; 2025-09-30: 3847.87; 2025-10-31: 1925.83; 2025-11-30: 2634.37; 2026-01-31: 3114.97; 2026-02-28: 2758.71; 2026-03-31: 3688.36; 2026-04-30: 2518.59; 2026-05-31: 1997.83
|  |  | 0.98355 | ME | 25516.1 | PROYECTADO 91243220 CO-H-015/2025 PAMP_CEN | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510109 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-H-015/2025 |  | PAMP_CEN | días |  | 2024-10-09 | 2025-01-31 | 3.75 | 0 | 0 | 27311.95 | 91243220 | 2024-10-31: 6081.69; 2024-11-30: 5950.26
|  |  | 0.94178 | MN | 38977.78 | REAL 91243310 CO-H-015/2025 CORD_EST | MB-2026 | REAL | FEE SS | 530101 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-H-015/2025 |  | CORD_EST | gl |  | 2025-07-06 | 2026-01-31 | 6.87 | 0 | 0 | 35743 | 91243310 | 2025-07-31: 4451.9; 2025-08-31: 6836.11; 2025-09-30: 3845.78; 2025-10-31: 4206.4; 2025-11-30: 7102.32; 2026-01-31: 7496.97
|  |  | 1.0722 | MN | 14317.34 | PRESUPUESTO 91243310 CO-H-020/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510201 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-H-020/2025 |  | VOLC_ARG | gl |  | 2025-10-13 | 2026-10-31 | 12.58 | 0 | 0 | 14783.95 | 91243310 | 2025-10-31: 929.29; 2025-12-31: 1220.77; 2026-03-31: 1229.04; 2026-05-31: 1513.31; 2026-08-31: 794.36; 2026-10-31: 1305.41

## PF
KEY | AUX_1 | AUX_2 | AUX_3 | GESTIÓN | ZONA | BLANCO | SONDA | MÉTODO | CLASIF | CTD | FE_INI | FE_FIN | RENDIMIENTO CAMPAÑA | TOTAL | time axis 2020-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | PRESUPUESTO | Oeste | PR24090 | RC-01 | Diamantino | Exploración |  | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 78.6 | 3767 | 2026-04-30: 522; 2026-05-31: 747; 2026-06-30: 457; 2026-07-31: 649; 2026-08-31: 453
|  |  |  | PRESUPUESTO | Este | PR24090 | RC-02 | RC | Geotécnico |  | 2027-09-01 | 2027-11-30 |  | 209 | 2027-09-30: 315; 2027-10-31: 328; 2027-11-30: 333
|  |  |  | REAL | Norte | PR24090 | DDH-01 | RC | Infill |  | 2025-07-01 | 2026-01-31 |  | 1834 | 2025-07-31: 424; 2025-08-31: 389; 2025-09-30: 471; 2025-10-31: 748; 2025-11-30: 565; 2025-12-31: 670; 2026-01-31: 319
|  |  |  | PRESUPUESTO | Este | PR24090 | RC-03 | DDH | Infill |  | 2027-01-01 | 2027-03-31 |  | 1894 | 2027-01-31: 308; 2027-02-28: 96; 2027-03-31: 638
|  |  |  | REAL | Este | PR24090 | RC-02 | DDH | Geotécnico |  | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 14.4 | 4630 | 2025-02-28: 629; 2025-03-31: 482