## D2
[6 empty] | 2025 | 108.2 | 887
[6 empty] | 2026 | 111.9 | 920
AUXILIAR_1 | AUXILIAR_2 | AUXILIAR_3 | AUXILIAR_4 | AUXILIAR_5 | AUXILIAR_6 | Llave S | MONEDA BASE | GASTO / PPT | FEE | ARTÍCULO | MONEDA | KEY | DESCRIPCION | CODIGO PROVEEDOR | NOMBRE PROVEEDOR | ID_BLANCO | UN | CTD | FE_INI | FE_FIN | MES | PRECIO UNITARIO (CLP $) | PRECIO UNITARIO (US$) | TOTAL (US$) | GRAFO | time axis 2020-12-31 to 2030-12-31
|  |  | 1.0747 | MN | 25530.18 | PRESUPUESTO 91243210 CO-089/2025 MONT_AND | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510301 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-089/2025 |  | MONT_AND | mes |  | 2024-03-11 | 2024-12-31 | 9.69 | 0 | 0 | 24740.58 | 91243210 | 2024-06-30: 3087.22; 2024-07-31: 1560.61; 2024-08-31: 2781.53; 2024-09-30: 3613.15; 2024-10-31: 1498.01; 2024-11-30: 1480.13; 2024-12-31: 3053.91
|  |  | 0.95556 | ME | 18785.55 | REAL 91243110 CO-H-015/2025 CORD_EST | MB-2025 | REAL | FEE CS | 520201 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-H-015/2025 |  | CORD_EST | gl |  | 2024-07-01 | 2025-11-30 | 16.98 | 0 | 0 | 18603.97 | 91243110 | 2024-07-31: 973.7; 2024-08-31: 1364.42; 2024-09-30: 1213.43; 2024-10-31: 1454.75; 2024-12-31: 1558.97; 2025-01-31: 684.62; 2025-02-28: 1437.99; 2025-03-31: 1274.97; 2025-07-31: 1511.04; 2025-08-31: 1535.45; 2025-09-30: 1333.14; 2025-10-31: 1181.8; 2025-11-30: 761.37
|  |  | 0.94958 | ME | 33017.39 | REAL 91243210 CO-H-007/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | REAL | FEE SS | 540101 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-H-007/2024 |  | LLAN_MOL | km |  | 2025-02-18 | 2025-05-31 | 3.35 | 0 | 0 | 35176.57 | 91243210 | 2025-02-28: 14662.59; 2025-03-31: 6575.85; 2025-04-30: 11891.42; 2025-05-31: 6182.17
|  |  | 0.97823 | ME | 29265.72 | INCURRIDO 91243120 CO-H-015/2025 CORD_EST | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 540101 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-H-015/2025 |  | CORD_EST | m |  | 2024-08-14 | 2025-11-30 | 15.54 | 0 | 0 | 25796.91 | 91243120 | 2024-09-30: 844.53; 2024-11-30: 1874.79; 2024-12-31: 1558.5; 2025-01-31: 972.37; 2025-03-31: 1195.46; 2025-04-30: 1737.5; 2025-05-31: 2357.99; 2025-06-30: 2111.01; 2025-08-31: 1108.76; 2025-10-31: 975.85; 2025-11-30: 1699.19
|  |  | 0.97178 | MN | 25788.18 | PRESUPUESTO 91243110 CO-100/2025 TALA_NOR | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530101 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-100/2025 |  | TALA_NOR | días |  | 2025-12-06 | 2027-02-28 | 14.75 | 0 | 0 | 31409.46 | 91243110 | 2025-12-31: 1937.47; 2026-01-31: 2805.21; 2026-02-28: 2831.53; 2026-03-31: 2260.18; 2026-04-30: 1793.52; 2026-07-31: 2000.85; 2026-09-30: 3054.24; 2026-10-31: 1898.63; 2026-11-30: 1995.18; 2027-01-31: 1497.66; 2027-02-28: 2369.02
|  |  | 0.91275 | MN | 44825.48 | PRESUPUESTO 91243120 CO-075/2024 BERG_CAD | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510102 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-075/2024 |  | BERG_CAD | hr |  | 2024-06-05 | 2025-12-31 | 18.86 | 0 | 0 | 39040.89 | 91243120 | 2024-06-30: 2918.87; 2024-07-31: 2395.29; 2024-08-31: 2577.23; 2024-09-30: 1573.06; 2024-10-31: 1445.08; 2024-11-30: 1889.19; 2024-12-31: 2326.93; 2025-01-31: 2648.46; 2025-02-28: 1138.68; 2025-04-30: 2386.27; 2025-05-31: 1513.73; 2025-06-30: 2232.27; 2025-07-31: 2155.8; 2025-08-31: 2984.3; 2025-10-31: 2732.33; 2025-11-30: 1808.1; 2025-12-31: 1038.14
|  |  | 1.0659 | ME | 27264.3 | REAL 91243310 CO-056/2024 CORD_EST | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510201 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-056/2024 |  | CORD_EST | días |  | 2024-05-27 | 2025-04-30 | 11.1 | 0 | 0 | 25254.31 | 91243310 | 2024-06-30: 3235.18; 2024-07-31: 1237.73; 2024-08-31: 3090.07; 2024-09-30: 2281.81; 2024-10-31: 2487.41; 2024-11-30: 1650.45; 2024-12-31: 1856.81; 2025-01-31: 2371.98; 2025-02-28: 2384.5; 2025-03-31: 3271.03; 2025-04-30: 3104.53
|  |  | 1.029 | MN | 37231.63 | PRESUPUESTO 91243120 CO-112/2024 SALT_BOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510102 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-112/2024 |  | SALT_BOL | gl |  | 2025-08-07 | 2027-01-31 | 17.81 | 0 | 0 | 39041.08 | 91243120 | 2025-08-31: 1667.95; 2025-09-30: 1327.35; 2025-11-30: 1445.45; 2026-01-31: 1573.06; 2026-02-28: 2935.53; 2026-03-31: 3237.8; 2026-05-31: 2083.05; 2026-06-30: 2565.01; 2026-08-31: 2051.76; 2026-11-30: 1355.5
|  |  | 1.0872 | ME | 42714.43 | REAL 91243110 CO-075/2024 CERR_COB | MB-2025 | REAL | FEE SS | 530101 | ME |  | Suministro combustible | CO-075/2024 |  | CERR_COB | mes |  | 2025-12-24 | 2026-12-31 | 12.22 | 0 | 0 | 47764.24 | 91243110 | 2026-01-31: 4616.48; 2026-03-31: 3415.39; 2026-05-31: 2760.39; 2026-08-31: 3426.56; 2026-09-30: 2359.63; 2026-10-31: 5657.63; 2026-11-30: 5272.48; 2026-12-31: 5286.58
|  |  | 1.0829 | ME | 25825.22 | REAL 91243310 CO-H-007/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510301 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-H-007/2024 |  | PAMP_CEN | km |  | 2024-11-18 | 2025-10-31 | 11.4 | 0 | 0 | 25556.43 | 91243310 | 2024-11-30: 1708.81; 2024-12-31: 2477.88; 2025-01-31: 2019.97; 2025-02-28: 2399.48; 2025-03-31: 1945.96; 2025-04-30: 3320.59; 2025-06-30: 2078.96; 2025-08-31: 2933.8; 2025-10-31: 2578.79
|  |  | 0.91832 | ME | 16100.99 | PRESUPUESTO 91243120 CO-H-015/2025 SALT_BOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510201 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-H-015/2025 |  | SALT_BOL | mes |  | 2024-06-23 | 2025-07-31 | 13.24 | 0 | 0 | 14407.91 | 91243120 | 2024-08-31: 771.77; 2024-10-31: 790.93; 2024-12-31: 1378.23; 2025-02-28: 953.64; 2025-03-31: 658; 2025-04-30: 1394.64; 2025-06-30: 707.42; 2025-07-31: 885.03
|  |  | 1.0928 | ME | 38048.71 | PRESUPUESTO 91243120 CO-100/2025 TALA_NOR | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530101 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-100/2025 |  | TALA_NOR | gl |  | 2025-04-24 | 2025-07-31 | 3.22 | 0 | 0 | 39568.29 | 91243120 | 2025-05-31: 15001.16; 2025-06-30: 15791.31; 2025-07-31: 15652.82
|  |  | 0.97162 | ME | 19517.06 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-020/2025 BERG_CAD | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530101 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-H-020/2025 |  | BERG_CAD | hr |  | 2025-09-07 | 2026-12-31 | 15.77 | 0 | 0 | 19801.66 | 91243220 | 2025-09-30: 880.61; 2025-11-30: 1100.86; 2025-12-31: 1582.01; 2026-03-31: 1086.75; 2026-04-30: 1619.29; 2026-05-31: 1245.89; 2026-06-30: 1797.26; 2026-07-31: 1224.98; 2026-08-31: 1151.94; 2026-10-31: 1183.28; 2026-11-30: 1372.16; 2026-12-31: 957.4
|  |  | 0.93345 | MN | 13850.19 | PRESUPUESTO 91243130 CO-045/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-045/2024 |  | QUEB_SUR | km |  | 2025-01-07 | 2026-02-28 | 13.7 | 0 | 0 | 15724.73 | 91243130 | 2025-01-31: 833.57; 2025-03-31: 1398.14; 2025-04-30: 1067; 2025-05-31: 834.08; 2025-06-30: 1711.41; 2025-07-31: 825.42; 2025-08-31: 1033.46; 2025-09-30: 1245; 2026-01-31: 1267.03; 2026-02-28: 1377.5
|  |  | 1.0722 | ME | 4415.7 | REAL 91243220 CO-033/2025 DESI_ATA | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510201 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-033/2025 |  | DESI_ATA | días |  | 2024-07-07 | 2024-10-31 | 3.81 | 0 | 0 | 3955.33 | 91243220 | 2024-07-31: 1422.29; 2024-08-31: 1302.79; 2024-09-30: 872.16
|  |  | 0.9586 | ME | 38458.28 | PRESUPUESTO 91243120 CO-089/2025 RIOL_CHI | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530101 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-089/2025 |  | RIOL_CHI | hr |  | 2025-06-12 | 2026-03-31 | 9.59 | 0 | 0 | 36643 | 91243120 | 2025-07-31: 2490.59; 2025-09-30: 3556.91; 2025-10-31: 5114.61; 2025-11-30: 5609.09; 2026-01-31: 4873.5; 2026-03-31: 4834.8
|  |  | 1.0493 | MN | 46021.54 | PROYECTADO 91243210 CO-056/2024 ALTI_OES | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510402 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-056/2024 |  | ALTI_OES | km |  | 2024-07-05 | 2025-05-31 | 10.84 | 0 | 0 | 42243.78 | 91243210 | 2024-07-31: 2052.3; 2024-08-31: 3977.85; 2024-09-30: 4494.73; 2024-11-30: 2068.01; 2024-12-31: 5074.8; 2025-01-31: 3033.06; 2025-02-28: 2154.61; 2025-03-31: 4310.16; 2025-04-30: 4470.55; 2025-05-31: 2793.23
|  |  | 1.0048 | MN | 18502.94 | INCURRIDO 91243130 CO-056/2024 BERG_CAD | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 520201 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-056/2024 |  | BERG_CAD | hr |  | 2025-09-15 | 2026-03-31 | 6.47 | 0 | 0 | 19071.64 | 91243130 | 2025-09-30: 2900.96; 2025-10-31: 2406.83; 2025-11-30: 3747.13; 2026-01-31: 1515.19
|  |  | 1.0506 | MN | 31174.57 | PRESUPUESTO 91243130 CO-056/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510102 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-056/2024 |  | PAMP_CEN | km |  | 2025-03-09 | 2025-10-31 | 7.75 | 0 | 0 | 37694.29 | 91243130 | 2025-03-31: 3936.57; 2025-04-30: 4321.94; 2025-05-31: 2927.12; 2025-06-30: 6663.09; 2025-07-31: 2601.76; 2025-08-31: 7164.13; 2025-10-31: 3254.95
|  |  | 0.95806 | MN | 6500.32 | INCURRIDO 91243130 CO-055/2024 BERG_CAD | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 520201 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-055/2024 |  | BERG_CAD | km |  | 2024-06-02 | 2025-07-31 | 13.93 | 0 | 0 | 6099.9 | 91243130 | 2024-06-30: 399.9; 2024-08-31: 434.2; 2024-09-30: 301.08; 2024-10-31: 280.74; 2025-01-31: 596.38; 2025-03-31: 396.71; 2025-05-31: 517.79; 2025-06-30: 509.58
|  |  | 0.91362 | MN | 45076.9 | PROYECTADO 91243310 CO-055/2024 TALA_NOR | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510201 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-055/2024 |  | TALA_NOR | días |  | 2025-12-10 | 2027-03-31 | 15.64 | 0 | 0 | 40670.13 | 91243310 | 2026-01-31: 3495.27; 2026-03-31: 1453.51; 2026-05-31: 3608.79; 2026-06-30: 2617.72; 2026-07-31: 2058.55; 2026-08-31: 2399.18; 2026-09-30: 3524.04; 2026-10-31: 2865.96; 2027-01-31: 1654.55; 2027-03-31: 3174.37
|  |  | 1.0442 | MN | 52524.17 | PRESUPUESTO 91243110 CO-033/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510102 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-033/2025 |  | QUEB_SUR | días |  | 2025-08-17 | 2026-07-31 | 11.43 | 0 | 0 | 45016.13 | 91243110 | 2025-08-31: 5185.77; 2025-09-30: 5069.96; 2025-10-31: 4339.42; 2025-11-30: 4862.04; 2026-01-31: 4441.47; 2026-02-28: 2882.39; 2026-03-31: 3205.76; 2026-05-31: 3710.49; 2026-06-30: 3128.08; 2026-07-31: 1984.83
|  |  | 1.0356 | ME | 12737.06 | INCURRIDO 91243110 CO-045/2024 CERR_COB | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 520101 | ME |  | Suministro combustible | CO-045/2024 |  | CERR_COB | días |  | 2024-01-04 | 2024-06-30 | 5.85 | 0 | 0 | 14166.25 | 91243110 | 2024-01-31: 2880.93; 2024-02-29: 1916.77; 2024-03-31: 1271.53; 2024-05-31: 2449.95; 2024-06-30: 3599.14
|  |  | 0.99326 | ME | 28321.26 | REAL 91243120 CO-H-007/2024 CANN_AUS | MB-2026 | REAL | FEE CS | 540101 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-H-007/2024 |  | CANN_AUS | gl |  | 2025-08-21 | 2026-05-31 | 9.3 | 0 | 0 | 27835.15 | 91243120 | 2025-08-31: 3131.81; 2025-09-30: 2138.51; 2025-10-31: 1529.77; 2025-11-30: 1856.37; 2025-12-31: 4383.36; 2026-01-31: 2299.98; 2026-02-28: 2544.26; 2026-03-31: 1887.98; 2026-05-31: 2824.21
|  |  | 1.0238 | ME | 10413.16 | REAL 91243310 CO-045/2024 BERG_CAD | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510109 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-045/2024 |  | BERG_CAD | días |  | 2024-10-02 | 2025-11-30 | 13.93 | 0 | 0 | 10749.35 | 91243310 | 2024-11-30: 976.87; 2024-12-31: 458.23; 2025-01-31: 835.82; 2025-02-28: 499.94; 2025-03-31: 917.02; 2025-04-30: 1067.59; 2025-05-31: 651.82; 2025-06-30: 631.4; 2025-08-31: 455.41; 2025-09-30: 596.39; 2025-10-31: 1068.19
|  |  | 1.0147 | MN | 21518.8 | PROYECTADO 91243310 CO-H-020/2025 MONT_AND | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510301 | MN |  | Operador sonda RC | CO-H-020/2025 |  | MONT_AND | mes |  | 2025-11-01 | 2027-03-31 | 16.92 | 0 | 0 | 24831.72 | 91243310 | 2025-11-30: 851.55; 2025-12-31: 1236.29; 2026-01-31: 1891.85; 2026-04-30: 1652.04; 2026-08-31: 1049.2; 2026-09-30: 1713.28; 2026-10-31: 886.84; 2026-11-30: 1156.8; 2027-02-28: 1531.03; 2027-03-31: 1236.35
|  |  | 0.93126 | ME | 20870.8 | PRESUPUESTO 91243120 CO-H-007/2024 DESI_ATA | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510402 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-H-007/2024 |  | DESI_ATA | km |  | 2025-10-13 | 2026-10-31 | 12.58 | 0 | 0 | 17737.91 | 91243120 | 2025-12-31: 1099.9; 2026-03-31: 1248.31; 2026-04-30: 2055.32; 2026-05-31: 1515.68; 2026-06-30: 1141.91; 2026-07-31: 1192.98; 2026-08-31: 1929.58; 2026-09-30: 1479.08; 2026-10-31: 1546.77
|  |  | 0.94919 | ME | 22525.77 | PRESUPUESTO 91243210 CO-H-008/2024 CORD_EST | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520101 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-H-008/2024 |  | CORD_EST | hr |  | 2025-05-23 | 2026-09-30 | 16.26 | 0 | 0 | 23415.57 | 91243210 | 2025-05-31: 2040.94; 2025-06-30: 1805.73; 2025-07-31: 1287.46; 2025-09-30: 2009.89; 2025-10-31: 760.36; 2025-11-30: 1786.94; 2025-12-31: 928.69; 2026-02-28: 873.93; 2026-03-31: 1058.82; 2026-04-30: 1361.52; 2026-07-31: 816.11; 2026-08-31: 747.44
|  |  | 0.95889 | MN | 29180.46 | PRESUPUESTO 91243310 CO-H-015/2025 CORD_EST | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520201 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-H-015/2025 |  | CORD_EST | hr |  | 2025-08-21 | 2025-09-30 | 1.31 | 0 | 0 | 26178.29 | 91243310 | 2025-08-31: 26358.33; 2025-09-30: 22108.89
|  |  | 0.93814 | MN | 25270.78 | REAL 91243310 CO-056/2024 VALE_PER | MB-2025 | REAL | FEE SS | 520201 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-056/2024 |  | VALE_PER | m |  | 2024-07-27 | 2025-12-31 | 17.15 | 0 | 0 | 22986.67 | 91243310 | 2024-07-31: 1839.57; 2024-08-31: 1620.69; 2024-10-31: 1147.29; 2024-12-31: 1665.52; 2025-02-28: 1058.07; 2025-03-31: 769.46; 2025-04-30: 1620.17; 2025-05-31: 2006.33; 2025-06-30: 1214.42; 2025-07-31: 1049.53; 2025-10-31: 1552.91; 2025-11-30: 1985.11; 2025-12-31: 1693.14
|  |  | 0.97795 | ME | 20872.8 | INCURRIDO 91243210 CO-033/2025 ALTI_OES | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 530201 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-033/2025 |  | ALTI_OES | km |  | 2025-02-27 | 2026-04-30 | 14.03 | 0 | 0 | 20992.18 | 91243210 | 2025-02-28: 1226.46; 2025-03-31: 976.6; 2025-04-30: 1598.07; 2025-06-30: 1909.93; 2025-08-31: 1104.02; 2025-09-30: 925.7; 2025-11-30: 1335.49; 2025-12-31: 791.49; 2026-01-31: 1168.2; 2026-03-31: 965.79; 2026-04-30: 2199.27
|  |  | 0.96827 | ME | 9405.75 | INCURRIDO 91243210 CO-045/2024 VALE_PER | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510402 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-045/2024 |  | VALE_PER | días |  | 2024-01-24 | 2024-10-31 | 9.23 | 0 | 0 | 8595.09 | 91243210 | 2024-02-29: 1079.59; 2024-03-31: 880.81; 2024-04-30: 922.2; 2024-05-31: 1294.11; 2024-06-30: 556.55; 2024-07-31: 954.91; 2024-09-30: 708.68; 2024-10-31: 1155.45
|  |  | 1.0154 | ME | 9567.68 | PROYECTADO 91243210 CO-150/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510402 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-150/2025 |  | VOLC_ARG | gl |  | 2025-09-24 | 2027-03-31 | 18.17 | 0 | 0 | 8465.16 | 91243210 | 2025-09-30: 239.87; 2025-10-31: 263.48; 2025-11-30: 335.9; 2026-01-31: 570.54; 2026-02-28: 310.43; 2026-03-31: 507.88; 2026-04-30: 436.86; 2026-05-31: 655.41; 2026-06-30: 583.85; 2026-07-31: 574.09; 2026-08-31: 501.14; 2026-10-31: 548.31; 2026-11-30: 474.14; 2027-01-31: 403.13; 2027-03-31: 647.43
|  |  | 1.0092 | MN | 2592.6 | PROYECTADO 91243210 CO-067/2024 TALA_NOR | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 520201 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-067/2024 |  | TALA_NOR | m |  | 2025-03-09 | 2026-03-31 | 12.71 | 0 | 0 | 2580.8 | 91243210 | 2025-03-31: 246.66; 2025-04-30: 292.8; 2025-05-31: 146.22; 2025-07-31: 123.15; 2025-08-31: 162.92; 2025-10-31: 162.96; 2025-11-30: 135.82; 2026-01-31: 287.65; 2026-02-28: 261.12; 2026-03-31: 108.08
|  |  | 0.98962 | MN | 7719.74 | REAL 91243110 CO-075/2024 BERG_CAD | MB-2025 | REAL | NO FEE | 520201 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-075/2024 |  | BERG_CAD | mes |  | 2025-09-25 | 2026-11-30 | 14.16 | 0 | 0 | 6699 | 91243110 | 2025-09-30: 306.23; 2025-10-31: 542.95; 2026-01-31: 319.51; 2026-05-31: 393.36; 2026-07-31: 280.25; 2026-08-31: 284.69; 2026-09-30: 420.69; 2026-10-31: 426.1; 2026-11-30: 564.37
|  |  | 1.0129 | ME | 31447.08 | REAL 91243220 CO-100/2025 BERG_CAD | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510301 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-100/2025 |  | BERG_CAD | hr |  | 2025-04-26 | 2026-01-31 | 9.2 | 0 | 0 | 39184.84 | 91243220 | 2025-04-30: 2719.35; 2025-05-31: 2368.43; 2025-06-30: 5237.3; 2025-08-31: 4773.35; 2025-09-30: 2925.26; 2025-10-31: 3778.18; 2025-11-30: 5068.62
|  |  | 1.0258 | ME | 50821.55 | PROYECTADO 91243210 CO-055/2024 DESI_ATA | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510301 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-055/2024 |  | DESI_ATA | m |  | 2025-07-12 | 2026-01-31 | 6.67 | 0 | 0 | 49294.15 | 91243210 | 2025-07-31: 7932.24; 2025-09-30: 4115.17; 2025-10-31: 11062.7; 2025-11-30: 10129.39; 2025-12-31: 7695.54
|  |  | 0.9972 | ME | 18739.27 | PROYECTADO 91243310 CO-033/2025 CORD_EST | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510301 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-033/2025 |  | CORD_EST | m |  | 2025-08-01 | 2027-02-28 | 18.92 | 0 | 0 | 17997.42 | 91243310 | 2025-08-31: 1117.46; 2025-09-30: 1078.06; 2025-10-31: 1121.46; 2025-11-30: 982.99; 2026-04-30: 627.3; 2026-05-31: 1065.61; 2026-06-30: 540.15; 2026-08-31: 874.69; 2026-10-31: 1129.2; 2026-12-31: 1021.46
|  |  | 1.0635 | ME | 13549.36 | PRESUPUESTO 91243120 CO-H-020/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510301 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-H-020/2025 |  | LLAN_MOL | m |  | 2025-09-27 | 2026-10-31 | 13.11 | 0 | 0 | 15667.45 | 91243120 | 2025-11-30: 1198.63; 2025-12-31: 1172.1; 2026-01-31: 1330.75; 2026-02-28: 975.69; 2026-05-31: 880.1; 2026-06-30: 1258.09; 2026-09-30: 912.3; 2026-10-31: 1723.89
|  |  | 0.95592 | MN | 39713.64 | PROYECTADO 91243210 CO-089/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 530101 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-089/2025 |  | VOLC_ARG | gl |  | 2025-01-07 | 2025-12-31 | 11.76 | 0 | 0 | 36122.34 | 91243210 | 2025-01-31: 4095.36; 2025-02-28: 2965.45; 2025-03-31: 1715.25; 2025-05-31: 2439.36; 2025-06-30: 4317.55; 2025-07-31: 4533.6; 2025-08-31: 4423.46; 2025-09-30: 2008.64; 2025-10-31: 2556.26; 2025-11-30: 4336.77; 2025-12-31: 3369.41
|  |  | 1.0768 | MN | 30917.54 | REAL 91243210 CO-112/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510201 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-112/2024 |  | RIOL_CHI | km |  | 2025-01-03 | 2026-01-31 | 12.91 | 0 | 0 | 27933.26 | 91243210 | 2025-01-31: 2625.2; 2025-02-28: 2376.66; 2025-03-31: 1421.85; 2025-05-31: 1346.94; 2025-06-30: 2954.88; 2025-07-31: 2018.09; 2025-09-30: 1884.53; 2025-11-30: 2854.18; 2025-12-31: 2802.08
|  |  | 0.96566 | ME | 483.55 | INCURRIDO 91243120 CO-150/2025 CORD_EST | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510402 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-150/2025 |  | CORD_EST | días |  | 2025-09-24 | 2026-08-31 | 11.2 | 0 | 0 | 531.67 | 91243120 | 2025-10-31: 39.46; 2025-11-30: 34.92; 2025-12-31: 55.44; 2026-01-31: 50.9; 2026-03-31: 48.23; 2026-04-30: 47.38; 2026-07-31: 70.14; 2026-08-31: 53.83
|  |  | 0.96312 | ME | 17593.28 | INCURRIDO 91243130 CO-056/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 530101 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-056/2024 |  | RIOL_CHI | m |  | 2024-06-07 | 2024-09-30 | 3.78 | 0 | 0 | 19134.18 | 91243130 | 2024-06-30: 6067.84; 2024-07-31: 6597.44
|  |  | 1.0645 | ME | 17475.04 | PROYECTADO 91243130 CO-067/2024 ALTI_OES | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 530201 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-067/2024 |  | ALTI_OES | gl |  | 2024-03-22 | 2024-05-31 | 2.3 | 0 | 0 | 18380.99 | 91243130 | 2024-05-31: 9612.74
|  |  | 0.98013 | ME | 25583.78 | PRESUPUESTO 91243310 CO-100/2025 TALA_NOR | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 530201 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-100/2025 |  | TALA_NOR | días |  | 2024-07-09 | 2025-10-31 | 15.74 | 0 | 0 | 26134.88 | 91243310 | 2024-07-31: 1403.28; 2024-08-31: 1536.87; 2024-09-30: 2224.54; 2024-10-31: 1317.73; 2024-11-30: 1020.31; 2025-04-30: 1403.06; 2025-08-31: 847.34; 2025-10-31: 897.16
|  |  | 0.90664 | ME | 35001.14 | REAL 91243310 CO-056/2024 ALTI_OES | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510301 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-056/2024 |  | ALTI_OES | gl |  | 2025-09-18 | 2025-12-31 | 3.42 | 0 | 0 | 32221.2 | 91243310 | 2025-10-31: 10437.24
|  |  | 0.98412 | MN | 22569.57 | INCURRIDO 91243120 CO-075/2024 VALE_PER | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 510102 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-075/2024 |  | VALE_PER | gl |  | 2024-04-26 | 2024-11-30 | 7.16 | 0 | 0 | 26341.21 | 91243120 | 2024-11-30: 2867.13
|  |  | 0.94933 | ME | 11676.5 | PROYECTADO 91243120 CO-045/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 520101 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-045/2024 |  | QUEB_SUR | km |  | 2024-01-27 | 2024-06-30 | 5.09 | 0 | 0 | 11198.62 | 91243120 | 2024-01-31: 3110.77; 2024-02-29: 2491.98; 2024-03-31: 1980.55; 2024-05-31: 2005.43; 2024-06-30: 2754.24
|  |  | 0.96666 | ME | 10866.01 | PROYECTADO 91243130 CO-200/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 540101 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-200/2024 |  | PAMP_CEN | m |  | 2024-04-11 | 2024-09-30 | 5.65 | 0 | 0 | 9138.45 | 91243130 | 2024-06-30: 1374.2; 2024-07-31: 2181.36; 2024-08-31: 2061.31
|  |  | 1.0995 | MN | 32211.2 | PRESUPUESTO 91243220 CO-150/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510402 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-150/2025 |  | QUEB_SUR | mes |  | 2025-09-24 | 2026-06-30 | 9.17 | 0 | 0 | 39465.43 | 91243220 | 2025-09-30: 4500.13; 2025-12-31: 4993.53; 2026-01-31: 2742.06; 2026-02-28: 5068.82; 2026-03-31: 4659.39; 2026-04-30: 4569.06; 2026-05-31: 6016.84; 2026-06-30: 3607.96
|  |  | 0.91725 | ME | 9703.89 | REAL 91243220 CO-067/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510109 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-067/2024 |  | LLAN_MOL | días |  | 2025-10-01 | 2027-02-28 | 16.92 | 0 | 0 | 9703.33 | 91243220 | 2025-10-31: 488.03; 2025-12-31: 687.71; 2026-01-31: 307.24; 2026-02-28: 290.68; 2026-04-30: 628.68; 2026-06-30: 738.46; 2026-07-31: 569.43; 2026-08-31: 460.05; 2026-10-31: 542.99; 2026-11-30: 584.87; 2026-12-31: 354.76; 2027-01-31: 593.3; 2027-02-28: 311.39
|  |  | 1.0163 | ME | 31780.54 | INCURRIDO 91243130 CO-H-020/2025 ALTI_OES | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 540101 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-H-020/2025 |  | ALTI_OES | hr |  | 2024-09-01 | 2025-01-31 | 4.99 | 0 | 0 | 34747.73 | 91243130 | 2024-09-30: 6347.95; 2024-10-31: 5434.49; 2024-11-30: 6258.45; 2024-12-31: 5128.74; 2025-01-31: 10287.79
|  |  | 0.90985 | MN | 42691.87 | INCURRIDO 91243210 CO-150/2025 PAMP_CEN | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 510201 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-150/2025 |  | PAMP_CEN | días |  | 2024-02-13 | 2025-04-30 | 14.52 | 0 | 0 | 48322.15 | 91243210 | 2024-02-29: 3104.37; 2024-03-31: 4135.16; 2024-05-31: 3140.5; 2024-08-31: 2216.42; 2024-10-31: 4702.45; 2024-11-30: 3672.24; 2025-01-31: 1921.73; 2025-02-28: 3339.25; 2025-03-31: 3947.48
|  |  | 1.0764 | ME | 18161.21 | INCURRIDO 91243220 CO-H-015/2025 CORD_EST | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 530201 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-H-015/2025 |  | CORD_EST | días |  | 2024-07-28 | 2025-12-31 | 17.12 | 0 | 0 | 15378.63 | 91243220 | 2024-08-31: 700.78; 2024-10-31: 1330.77; 2024-12-31: 553.28; 2025-01-31: 1159.75; 2025-04-30: 1084.64; 2025-05-31: 1309.85; 2025-06-30: 1022.07; 2025-09-30: 1133.19; 2025-11-30: 1107.71; 2025-12-31: 1130.34
|  |  | 1.0173 | ME | 2442.09 | PROYECTADO 91243310 CO-H-015/2025 QUEB_SUR | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510301 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-H-015/2025 |  | QUEB_SUR | km |  | 2024-04-03 | 2024-12-31 | 8.94 | 0 | 0 | 2282.79 | 91243310 | 2024-06-30: 131.38; 2024-08-31: 371.93; 2024-10-31: 378.53; 2024-11-30: 214.59
|  |  | 1.0333 | ME | 2935.61 | INCURRIDO 91243310 CO-067/2024 BERG_CAD | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510201 | ME |  | Transporte de muestras | CO-067/2024 |  | BERG_CAD | gl |  | 2024-09-19 | 2026-02-28 | 17.31 | 0 | 0 | 3275.31 | 91243310 | 2024-10-31: 139.31; 2024-11-30: 193.9; 2024-12-31: 194.76; 2025-01-31: 153.72; 2025-02-28: 156.56; 2025-05-31: 103.28; 2025-06-30: 151.71; 2025-07-31: 166.68; 2025-08-31: 131.02; 2025-09-30: 226.46; 2025-12-31: 216.16
|  |  | 1.0257 | MN | 21098.3 | INCURRIDO 91243110 CO-200/2024 SALT_BOL | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 510301 | MN |  | Transporte de muestras | CO-200/2024 |  | SALT_BOL | hr |  | 2025-01-13 | 2026-04-30 | 15.51 | 0 | 0 | 23799.66 | 91243110 | 2025-01-31: 773.53; 2025-02-28: 1125.18; 2025-03-31: 2269.09; 2025-04-30: 1010.88; 2025-05-31: 2081.76; 2025-06-30: 2054.51; 2025-07-31: 1865.64; 2025-09-30: 2288.48; 2025-10-31: 1710.32; 2025-11-30: 1875.04; 2025-12-31: 1457; 2026-01-31: 2039.77; 2026-03-31: 1817.73; 2026-04-30: 1788.93
|  |  | 0.93954 | MN | 12437.83 | PROYECTADO 91243110 CO-056/2024 DESI_ATA | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 520201 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-056/2024 |  | DESI_ATA | km |  | 2024-07-08 | 2025-11-30 | 16.75 | 0 | 0 | 10699.94 | 91243110 | 2024-07-31: 879.03; 2024-08-31: 637.32; 2024-10-31: 403.71; 2024-11-30: 377.27; 2024-12-31: 330.69; 2025-05-31: 954.62; 2025-06-30: 660.02; 2025-07-31: 444.02; 2025-08-31: 932.01; 2025-09-30: 774.79; 2025-10-31: 901.49; 2025-11-30: 733.28
|  |  | 0.99366 | ME | 14517.22 | REAL 91243110 CO-H-015/2025 CORD_EST | MB-2025 | REAL | FEE SS | 530201 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-H-015/2025 |  | CORD_EST | km |  | 2025-04-10 | 2026-03-31 | 11.66 | 0 | 0 | 17973.95 | 91243110 | 2025-04-30: 919.87; 2025-05-31: 1407.65; 2025-06-30: 905.78; 2025-07-31: 1259.86; 2025-08-31: 2173.3; 2025-09-30: 1766.88; 2025-10-31: 2268.21; 2025-11-30: 903.01; 2025-12-31: 852.93; 2026-01-31: 1209.39; 2026-02-28: 1386.88
|  |  | 0.95792 | ME | 27954.69 | PROYECTADO 91243110 CO-075/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 530101 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-075/2024 |  | PAMP_CEN | gl |  | 2024-03-06 | 2024-05-31 | 2.83 | 0 | 0 | 26749.31 | 91243110 | 2024-04-30: 7033.57
|  |  | 0.95125 | ME | 45505.33 | PROYECTADO 91243310 CO-112/2024 MONT_AND | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510402 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-112/2024 |  | MONT_AND | días |  | 2024-07-07 | 2025-01-31 | 6.83 | 0 | 0 | 47307.61 | 91243310 | 2024-07-31: 5893.33; 2024-08-31: 6673.75; 2024-09-30: 8731.29; 2024-10-31: 9805.84; 2025-01-31: 5022.43
|  |  | 0.95066 | MN | 13301.35 | REAL 91243130 CO-H-015/2025 SALT_BOL | MB-2025 | REAL | NO FEE | 520101 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-H-015/2025 |  | SALT_BOL | gl |  | 2024-05-18 | 2024-09-30 | 4.43 | 0 | 0 | 13372.16 | 91243130 | 2024-06-30: 3961.06; 2024-07-31: 1577.79; 2024-08-31: 1764.93
|  |  | 1.0079 | MN | 35945.31 | REAL 91243310 CO-H-008/2024 ALTI_OES | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510301 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-H-008/2024 |  | ALTI_OES | gl |  | 2025-06-10 | 2026-06-30 | 12.65 | 0 | 0 | 42104.7 | 91243310 | 2025-06-30: 4684.53; 2025-07-31: 1937.15; 2025-09-30: 1821.66; 2025-10-31: 2519.24; 2025-11-30: 2661.67; 2026-01-31: 1948.73; 2026-02-28: 3694.73; 2026-03-31: 4950.99; 2026-04-30: 4916.66; 2026-05-31: 3501.16; 2026-06-30: 3498.08
|  |  | 1.0578 | MN | 6072.58 | REAL 91243130 CO-033/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | REAL | NO FEE | 530201 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-033/2025 |  | LLAN_MOL | gl |  | 2025-10-05 | 2026-10-31 | 12.84 | 0 | 0 | 5284.32 | 91243130 | 2025-10-31: 389.37; 2025-11-30: 429.54; 2026-01-31: 468.04; 2026-02-28: 316.45; 2026-03-31: 559.63; 2026-04-30: 376.87; 2026-05-31: 460.98; 2026-07-31: 546.28; 2026-08-31: 229; 2026-09-30: 537.42; 2026-10-31: 492.78
|  |  | 1.0183 | ME | 11300.6 | INCURRIDO 91243110 CO-H-007/2024 SALT_BOL | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 530201 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-H-007/2024 |  | SALT_BOL | días |  | 2024-06-24 | 2024-12-31 | 6.24 | 0 | 0 | 10273.97 | 91243110 | 2024-06-30: 2119.07; 2024-09-30: 1352.75; 2024-10-31: 1305.74; 2024-12-31: 1055.64
|  |  | 1.067 | ME | 35964.4 | PRESUPUESTO 91243120 CO-150/2025 CERR_COB | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 530101 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-150/2025 |  | CERR_COB | mes |  | 2024-08-12 | 2024-11-30 | 3.61 | 0 | 0 | 30949.79 | 91243120 | 2024-11-30: 9429.23
|  |  | 1.0359 | MN | 22870.5 | PROYECTADO 91243130 CO-H-015/2025 BERG_CAD | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510402 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-H-015/2025 |  | BERG_CAD | gl |  | 2025-06-05 | 2026-06-30 | 12.81 | 0 | 0 | 25420.2 | 91243130 | 2025-07-31: 2204.48; 2025-08-31: 2323.42; 2025-10-31: 1249.23; 2025-12-31: 2284.88; 2026-01-31: 1155.02; 2026-03-31: 1601.95; 2026-06-30: 2051.96
|  |  | 0.97858 | ME | 1562.83 | INCURRIDO 91243210 CO-H-007/2024 CERR_COB | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 510301 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-H-007/2024 |  | CERR_COB | km |  | 2024-02-02 | 2025-02-28 | 12.88 | 0 | 0 | 1318.22 | 91243210 | 2024-02-29: 141.06; 2024-03-31: 127.75; 2024-05-31: 83.84; 2024-06-30: 71.31; 2024-08-31: 102.2; 2024-09-30: 94.83; 2024-10-31: 61.02; 2024-11-30: 132.51; 2025-01-31: 114.29; 2025-02-28: 95.87
|  |  | 0.97636 | MN | 4616.14 | INCURRIDO 91243110 CO-033/2025 QUEB_SUR | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 520101 | MN |  | Transporte de muestras | CO-033/2025 |  | QUEB_SUR | km |  | 2024-03-02 | 2025-05-31 | 14.95 | 0 | 0 | 3920 | 91243110 | 2024-07-31: 255.33; 2024-09-30: 154.6; 2024-10-31: 151.52; 2024-11-30: 292.14; 2024-12-31: 198.3; 2025-01-31: 376.57; 2025-02-28: 255.37; 2025-04-30: 390.64; 2025-05-31: 224.1
|  |  | 0.95524 | MN | 9798.38 | REAL 91243120 CO-089/2025 PAMP_CEN | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510301 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-089/2025 |  | PAMP_CEN | m |  | 2025-08-13 | 2026-10-31 | 14.59 | 0 | 0 | 8867.15 | 91243120 | 2025-09-30: 610.08; 2025-10-31: 897.42; 2025-11-30: 394.34; 2025-12-31: 499.73; 2026-01-31: 773.4; 2026-03-31: 589.96; 2026-04-30: 326.38; 2026-06-30: 491.23; 2026-07-31: 886.87; 2026-08-31: 737.68; 2026-09-30: 574.58; 2026-10-31: 519.87
|  |  | 1.0966 | MN | 18623.02 | REAL 91243220 CO-H-020/2025 PAMP_CEN | MB-2026 | REAL | NO FEE | 530101 | MN |  | Transporte de muestras | CO-H-020/2025 |  | PAMP_CEN | días |  | 2024-07-05 | 2024-12-31 | 5.88 | 0 | 0 | 16925.78 | 91243220 | 2024-07-31: 1630.27; 2024-11-30: 3378.98; 2024-12-31: 2452.56
|  |  | 1.0492 | ME | 8134.3 | REAL 91243120 CO-H-020/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510201 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-H-020/2025 |  | QUEB_SUR | días |  | 2025-12-13 | 2026-04-30 | 4.53 | 0 | 0 | 8450.99 | 91243120 | 2025-12-31: 1492.08; 2026-02-28: 2583.19; 2026-04-30: 1696.34
|  |  | 0.92599 | MN | 28162.2 | REAL 91243210 CO-112/2024 DESI_ATA | MB-2025 | REAL | FEE CS | 520101 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-112/2024 |  | DESI_ATA | gl |  | 2024-07-08 | 2025-09-30 | 14.75 | 0 | 0 | 28928.1 | 91243210 | 2024-07-31: 1858.94; 2024-08-31: 1250.09; 2024-10-31: 1190.94; 2024-11-30: 1811.53; 2025-01-31: 2870.29; 2025-03-31: 2822.2; 2025-04-30: 2544.54; 2025-05-31: 997.32; 2025-09-30: 2715.53
|  |  | 1.0411 | MN | 51653.25 | PRESUPUESTO 91243210 CO-067/2024 TALA_NOR | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 540101 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-067/2024 |  | TALA_NOR | hr |  | 2025-03-10 | 2025-12-31 | 9.72 | 0 | 0 | 48038.5 | 91243210 | 2025-04-30: 5960.34; 2025-05-31: 3886.79; 2025-06-30: 5725.83; 2025-09-30: 4456.48; 2025-10-31: 3021.87
|  |  | 0.92994 | ME | 18367.3 | PRESUPUESTO 91243310 CO-H-007/2024 TALA_NOR | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 540101 | ME |  | Suministro combustible | CO-H-007/2024 |  | TALA_NOR | hr |  | 2025-07-20 | 2027-01-31 | 18.4 | 0 | 0 | 18355.76 | 91243310 | 2025-09-30: 1246.62; 2025-10-31: 978.87; 2025-11-30: 1119.14; 2026-01-31: 1315.01; 2026-02-28: 1337.61; 2026-03-31: 507.5; 2026-04-30: 1318.58; 2026-05-31: 848.31; 2026-07-31: 975.98; 2026-08-31: 1052.92; 2026-09-30: 998.83; 2026-10-31: 1018.86; 2026-11-30: 505.77; 2027-01-31: 755.23
|  |  | 0.97889 | MN | 29325.66 | PROYECTADO 91243120 CO-112/2024 BERG_CAD | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510102 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-112/2024 |  | BERG_CAD | gl |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 11.1 | 0 | 0 | 36274.19 | 91243120 | 2024-12-31: 4660.66; 2025-01-31: 4260.35; 2025-02-28: 4085.14; 2025-04-30: 4006.95; 2025-06-30: 3192.24; 2025-09-30: 3831.89; 2025-10-31: 2432.51; 2025-11-30: 1827.82
|  |  | 0.99855 | ME | 12028.49 | PROYECTADO 91243130 CO-100/2025 BERG_CAD | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 540101 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-100/2025 |  | BERG_CAD | hr |  | 2025-09-09 | 2027-01-31 | 16.72 | 0 | 0 | 13101.43 | 91243130 | 2025-10-31: 1151.6; 2025-11-30: 1130.63; 2025-12-31: 903.6; 2026-01-31: 571.12; 2026-02-28: 404.83; 2026-03-31: 950.99; 2026-04-30: 817.38; 2026-05-31: 1036.56; 2026-06-30: 937.32; 2026-07-31: 795.3; 2026-08-31: 1028.38; 2026-09-30: 420.25; 2026-10-31: 1053.07; 2026-11-30: 700.42; 2027-01-31: 713.34
|  |  | 0.91854 | MN | 15602.58 | REAL 91243110 CO-H-007/2024 VALE_PER | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510301 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-H-007/2024 |  | VALE_PER | días |  | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 2.86 | 0 | 0 | 19158.07 | 91243110 | 2025-10-31: 4075.62; 2025-11-30: 6664.34
|  |  | 0.97611 | MN | 42209.1 | REAL 91243120 CO-200/2024 BERG_CAD | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510402 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-200/2024 |  | BERG_CAD | días |  | 2024-06-23 | 2024-08-31 | 2.27 | 0 | 0 | 47894.33 | 91243120 | 2024-07-31: 30336.1; 2024-08-31: 19827.49
|  |  | 0.92736 | MN | 1157.72 | PROYECTADO 91243120 CO-H-007/2024 VOLC_ARG | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510109 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-H-007/2024 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2024-02-06 | 2024-09-30 | 7.79 | 0 | 0 | 1258.89 | 91243120 | 2024-03-31: 87.33; 2024-04-30: 139.24; 2024-05-31: 90.96; 2024-06-30: 144.18; 2024-07-31: 166.37
|  |  | 1.0808 | MN | 46263.13 | REAL 91243210 CO-200/2024 DESI_ATA | MB-2026 | REAL | NO FEE | 520101 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-200/2024 |  | DESI_ATA | hr |  | 2024-11-16 | 2026-03-31 | 16.43 | 0 | 0 | 43671.71 | 91243210 | 2024-11-30: 2051.39; 2024-12-31: 2942.56; 2025-01-31: 1738.38; 2025-02-28: 3949.97; 2025-03-31: 3722.99; 2025-04-30: 3254.09; 2025-05-31: 2121.42; 2025-06-30: 1488.14; 2025-07-31: 1879.14; 2025-09-30: 1409.58; 2025-10-31: 3214.22; 2025-11-30: 2655; 2025-12-31: 1971.33; 2026-01-31: 3055.96; 2026-03-31: 2186.55
|  |  | 0.99277 | MN | 15093.8 | PRESUPUESTO 91243120 CO-H-015/2025 CORD_EST | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 520201 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-H-015/2025 |  | CORD_EST | días |  | 2024-11-22 | 2025-08-31 | 9.26 | 0 | 0 | 16476.7 | 91243120 | 2024-12-31: 1040.33; 2025-03-31: 1518.85; 2025-04-30: 1706.82; 2025-05-31: 965.82; 2025-06-30: 1102.07; 2025-07-31: 1578.95
|  |  | 0.91306 | MN | 27936.86 | PRESUPUESTO 91243110 CO-045/2024 CANN_AUS | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530101 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-045/2024 |  | CANN_AUS | mes |  | 2025-05-09 | 2026-01-31 | 8.77 | 0 | 0 | 24862.66 | 91243110 | 2025-05-31: 2970.52; 2025-06-30: 3105.93; 2025-07-31: 4106.66; 2025-08-31: 2167.23; 2025-09-30: 3336.61; 2025-10-31: 1628.96; 2026-01-31: 1493.61
|  |  | 1.0974 | MN | 6894.6 | REAL 91243120 CO-033/2025 TALA_NOR | MB-2026 | REAL | NO FEE | 530101 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-033/2025 |  | TALA_NOR | mes |  | 2025-06-22 | 2026-12-31 | 18.3 | 0 | 0 | 7483.58 | 91243120 | 2025-08-31: 400.97; 2025-12-31: 534.26; 2026-01-31: 560.53; 2026-04-30: 475.94; 2026-05-31: 338.01; 2026-08-31: 599.71; 2026-09-30: 572.4; 2026-10-31: 465.72; 2026-12-31: 250.08
|  |  | 0.97832 | MN | 33122.48 | REAL 91243310 CO-056/2024 ALTI_OES | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510102 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-056/2024 |  | ALTI_OES | días |  | 2025-04-24 | 2025-08-31 | 4.24 | 0 | 0 | 36189.51 | 91243310 | 2025-04-30: 12664.43; 2025-07-31: 12779.95; 2025-08-31: 12252.24
|  |  | 1.0384 | ME | 39228.35 | PRESUPUESTO 91243310 CO-200/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510301 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-200/2024 |  | QUEB_SUR | km |  | 2025-09-14 | 2026-08-31 | 11.53 | 0 | 0 | 34992.94 | 91243310 | 2025-09-30: 1956.47; 2025-10-31: 2184.3; 2025-12-31: 3329.95; 2026-01-31: 2909.47; 2026-03-31: 1767.72; 2026-04-30: 2541.62; 2026-05-31: 1730.26; 2026-06-30: 1822.88; 2026-07-31: 1890.8
|  |  | 1.0695 | ME | 20806.75 | PROYECTADO 91243110 CO-075/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510109 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-075/2024 |  | PAMP_CEN | km |  | 2024-12-26 | 2025-10-31 | 10.15 | 0 | 0 | 23224.3 | 91243110 | 2025-01-31: 1191.95; 2025-02-28: 2514.14; 2025-04-30: 1338.66; 2025-05-31: 3020.27; 2025-06-30: 2623.16; 2025-09-30: 1905.07; 2025-10-31: 1998.04
|  |  | 1.0947 | ME | 47608.84 | PRESUPUESTO 91243310 CO-056/2024 CORD_EST | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510201 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-056/2024 |  | CORD_EST | km |  | 2025-10-10 | 2026-03-31 | 5.65 | 0 | 0 | 42510.86 | 91243310 | 2025-10-31: 7555.07; 2025-11-30: 5749.26; 2025-12-31: 7524.1; 2026-01-31: 10756.23; 2026-02-28: 6393.79; 2026-03-31: 9057.35
|  |  | 1.0942 | ME | 10318.85 | PRESUPUESTO 91243130 CO-100/2025 LLAN_MOL | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510301 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-100/2025 |  | LLAN_MOL | días |  | 2025-09-01 | 2026-10-31 | 13.96 | 0 | 0 | 9464.16 | 91243130 | 2025-09-30: 492.87; 2025-11-30: 486.57; 2025-12-31: 612.36; 2026-01-31: 409.86; 2026-02-28: 685.79; 2026-03-31: 808.12; 2026-04-30: 498.56; 2026-07-31: 362.18; 2026-08-31: 764.8; 2026-09-30: 550.57; 2026-10-31: 539.69
|  |  | 1.0859 | ME | 13181.63 | REAL 91243210 CO-033/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510301 | ME |  | Operador sonda RC | CO-033/2025 |  | RIOL_CHI | gl |  | 2024-08-14 | 2025-04-30 | 8.51 | 0 | 0 | 11831.65 | 91243210 | 2024-08-31: 997.3; 2024-09-30: 1349.05; 2024-11-30: 1834.91; 2024-12-31: 1323.67; 2025-02-28: 1951; 2025-03-31: 1907.08
|  |  | 0.96076 | MN | 4220.93 | INCURRIDO 91243310 CO-112/2024 BERG_CAD | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 530101 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-112/2024 |  | BERG_CAD | hr |  | 2024-01-19 | 2024-08-31 | 7.39 | 0 | 0 | 4270.14 | 91243310 | 2024-01-31: 626.45; 2024-02-29: 751.13; 2024-03-31: 861.92; 2024-04-30: 775.29; 2024-06-30: 553.8; 2024-08-31: 474.12
|  |  | 0.93185 | ME | 16993.99 | PROYECTADO 91243220 CO-H-020/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510201 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-H-020/2025 |  | RIOL_CHI | km |  | 2024-12-13 | 2025-04-30 | 4.53 | 0 | 0 | 19841.55 | 91243220 | 2024-12-31: 3522.64; 2025-01-31: 4773.84; 2025-02-28: 4802.13; 2025-04-30: 3534.94
|  |  | 1.055 | MN | 36947.43 | INCURRIDO 91243210 CO-112/2024 TALA_NOR | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510102 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-112/2024 |  | TALA_NOR | hr |  | 2024-10-17 | 2025-07-31 | 9.43 | 0 | 0 | 46023.9 | 91243210 | 2024-10-31: 3911.93; 2024-11-30: 3048.7; 2024-12-31: 5704.47; 2025-01-31: 2781.62; 2025-03-31: 5793.27; 2025-05-31: 7033.23; 2025-06-30: 5594.08; 2025-07-31: 5773.1
|  |  | 1.0014 | MN | 22221.74 | PRESUPUESTO 91243130 CO-045/2024 BERG_CAD | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-045/2024 |  | BERG_CAD | mes |  | 2024-04-07 | 2025-08-31 | 16.79 | 0 | 0 | 27743.29 | 91243130 | 2024-05-31: 2249.88; 2024-06-30: 1572.24; 2024-07-31: 1905.08; 2024-08-31: 2129.68; 2024-10-31: 1262.78; 2024-11-30: 1393.02; 2024-12-31: 1026.82; 2025-01-31: 2367.9; 2025-02-28: 1759.98; 2025-05-31: 2438.47; 2025-07-31: 2193.77
|  |  | 0.91965 | ME | 37110.87 | PROYECTADO 91243110 CO-067/2024 MONT_AND | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 540101 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-067/2024 |  | MONT_AND | días |  | 2024-06-14 | 2025-04-30 | 10.51 | 0 | 0 | 35011.6 | 91243110 | 2024-07-31: 3037.2; 2024-08-31: 3315.91; 2024-09-30: 3275.88; 2024-10-31: 4413.2; 2024-12-31: 3644.76; 2025-02-28: 2164.17; 2025-03-31: 1717.37
|  |  | 0.93612 | ME | 42714.53 | REAL 91243310 CO-150/2025 VALE_PER | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510402 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-150/2025 |  | VALE_PER | gl |  | 2024-06-09 | 2025-07-31 | 13.7 | 0 | 0 | 47241.4 | 91243310 | 2024-06-30: 1953.82; 2024-08-31: 1755.64; 2024-09-30: 2169.11; 2024-10-31: 2934.63; 2024-11-30: 3318.47; 2025-01-31: 2962.53; 2025-02-28: 3161.83; 2025-03-31: 3433.24; 2025-06-30: 3738.87; 2025-07-31: 3036.67

## PF
KEY | AUX_1 | AUX_2 | AUX_3 | GESTIÓN | ZONA | BLANCO | SONDA | MÉTODO | CLASIF | CTD | FE_INI | FE_FIN | RENDIMIENTO CAMPAÑA | TOTAL | time axis 2020-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | REAL | Este | MN24B574 | DDH-02 | DDH | Infill |  | 2026-02-01 | 2026-07-31 | 64.3 | 4625 | 2026-02-28: 744; 2026-03-31: 234; 2026-04-30: 275; 2026-05-31: 493; 2026-06-30: 319; 2026-07-31: 509
|  |  |  | PRESUPUESTO | Oeste | MN24B574 | RC-03 | RC | Infill |  | 2028-07-01 | 2028-08-31 | 19.7 | 4264 | 2028-07-31: 665; 2028-08-31: 560
|  |  |  | REAL | Centro | MN24B574 | RC-02 | Diamantino | Exploración |  | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 31.8 | 2713 | 2025-03-31: 254; 2025-04-30: 260; 2025-05-31: 310; 2025-06-30: 226; 2025-07-31: 278; 2025-08-31: 500
|  |  |  | PRESUPUESTO | Oeste | MN24B574 | RC-03 | DDH | Geotécnico |  | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 55.9 | 4021 | 2025-09-30: 170; 2025-10-31: 395; 2025-11-30: 323; 2025-12-31: 747
|  |  |  | REAL | Norte | MN24B574 | DDH-03 | RC | Hidrogeológico |  | 2026-05-01 | 2026-06-30 |  | 4204 | 2026-05-31: 152; 2026-06-30: 194