## D2
[6 empty] | 2025 | 108.2 | 887
[6 empty] | 2026 | 111.9 | 920
AUXILIAR_1 | AUXILIAR_2 | AUXILIAR_3 | AUXILIAR_4 | AUXILIAR_5 | AUXILIAR_6 | Llave S | MONEDA BASE | GASTO / PPT | FEE | ARTÍCULO | MONEDA | KEY | DESCRIPCION | CODIGO PROVEEDOR | NOMBRE PROVEEDOR | ID_BLANCO | UN | CTD | FE_INI | FE_FIN | MES | PRECIO UNITARIO (CLP $) | PRECIO UNITARIO (US$) | TOTAL (US$) | GRAFO | time axis 2020-12-31 to 2030-12-31
|  |  | 0.95649 | ME | 52039.68 | REAL 91243120 CO-H-007/2024 CERR_COB | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510402 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-H-007/2024 |  | CERR_COB | días |  | 2025-09-09 | 2026-07-31 | 10.68 | 0 | 0 | 48007.42 | 91243120 | 2025-12-31: 3711.81; 2026-02-28: 2466.92; 2026-05-31: 2309.28; 2026-06-30: 4248.65; 2026-07-31: 5366.46
|  |  | 1.027 | ME | 38562.9 | PRESUPUESTO 91243130 CO-075/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520201 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-075/2024 |  | QUEB_SUR | gl |  | 2024-05-25 | 2025-09-30 | 16.2 | 0 | 0 | 32939.19 | 91243130 | 2024-06-30: 2979.22; 2024-08-31: 1719.39; 2024-10-31: 2771.78; 2025-01-31: 2887; 2025-02-28: 1651.15; 2025-03-31: 2397.69; 2025-04-30: 1824.62; 2025-05-31: 1551.59; 2025-08-31: 2496.18
|  |  | 1.0154 | MN | 19683.13 | INCURRIDO 91243120 CO-067/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 530101 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-067/2024 |  | QUEB_SUR | km |  | 2024-08-10 | 2025-12-31 | 16.69 | 0 | 0 | 17863.07 | 91243120 | 2024-08-31: 1418.47; 2024-10-31: 1423.61; 2024-11-30: 1603.64; 2025-01-31: 977.76; 2025-02-28: 592.02; 2025-04-30: 634.34; 2025-05-31: 1278.73; 2025-07-31: 1162.3; 2025-08-31: 934.44; 2025-10-31: 556.84; 2025-11-30: 1392.55; 2025-12-31: 1585.95
|  |  | 0.98899 | MN | 5204.63 | REAL 91243310 CO-H-008/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | REAL | FEE SS | 530101 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-H-008/2024 |  | RIOL_CHI | hr |  | 2024-12-13 | 2026-04-30 | 16.52 | 0 | 0 | 5112.47 | 91243310 | 2025-01-31: 309.14; 2025-04-30: 409.36; 2025-05-31: 232.86; 2025-06-30: 266.55; 2025-07-31: 413.63; 2025-08-31: 439.91; 2025-09-30: 398.84; 2025-11-30: 281.03; 2026-01-31: 254.11; 2026-02-28: 425.88; 2026-03-31: 253.46; 2026-04-30: 173.99
|  |  | 0.97762 | MN | 4620.51 | PROYECTADO 91243110 CO-033/2025 ALTI_OES | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510301 | MN |  | Suministro combustible | CO-033/2025 |  | ALTI_OES | km |  | 2024-03-14 | 2025-01-31 | 10.61 | 0 | 0 | 4012.68 | 91243110 | 2024-03-31: 397.28; 2024-04-30: 343.78; 2024-05-31: 309.84; 2024-06-30: 361.76; 2024-08-31: 342.48; 2024-10-31: 390.7; 2024-11-30: 515.89; 2024-12-31: 492.19; 2025-01-31: 436.13
|  |  | 0.90972 | MN | 25219.34 | PROYECTADO 91243120 CO-045/2024 BERG_CAD | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510102 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-045/2024 |  | BERG_CAD | mes |  | 2025-04-05 | 2026-01-31 | 9.89 | 0 | 0 | 31230.03 | 91243120 | 2025-04-30: 4490.7; 2025-05-31: 2142.76; 2025-06-30: 2233.34; 2025-07-31: 3780.06; 2025-08-31: 2867.51; 2025-10-31: 2870.65; 2025-11-30: 3602.92; 2025-12-31: 1709.07
|  |  | 1.0135 | ME | 3737.79 | PRESUPUESTO 91243110 CO-H-020/2025 PAMP_CEN | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510402 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-H-020/2025 |  | PAMP_CEN | días |  | 2024-03-07 | 2024-12-31 | 9.82 | 0 | 0 | 4444.68 | 91243110 | 2024-03-31: 365.39; 2024-04-30: 492.95; 2024-05-31: 658.84; 2024-06-30: 271.8; 2024-07-31: 480.78; 2024-09-30: 647.16; 2024-10-31: 632.94; 2024-11-30: 335.06
|  |  | 0.91908 | MN | 44547.82 | PROYECTADO 91243110 CO-112/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 540101 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-112/2024 |  | LLAN_MOL | mes |  | 2025-12-17 | 2026-05-31 | 5.42 | 0 | 0 | 48653.55 | 91243110 | 2026-02-28: 7917.59; 2026-03-31: 5057.53; 2026-04-30: 6536.57; 2026-05-31: 11400.07
|  |  | 1.0152 | MN | 40844.61 | INCURRIDO 91243110 CO-067/2024 ALTI_OES | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 540101 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-067/2024 |  | ALTI_OES | gl |  | 2024-06-24 | 2024-10-31 | 4.24 | 0 | 0 | 48759.44 | 91243110 | 2024-06-30: 13901.16; 2024-09-30: 10029.82; 2024-10-31: 8356.1
|  |  | 1.0156 | ME | 37714.79 | REAL 91243310 CO-055/2024 CANN_AUS | MB-2026 | REAL | FEE CS | 520101 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-055/2024 |  | CANN_AUS | mes |  | 2024-09-01 | 2025-07-31 | 10.94 | 0 | 0 | 39276.43 | 91243310 | 2024-09-30: 4149.5; 2024-11-30: 3714.15; 2024-12-31: 3470.38; 2025-01-31: 5252.38; 2025-03-31: 3514.53; 2025-05-31: 4806.35
|  |  | 1.0391 | MN | 43125.81 | REAL 91243310 CO-H-008/2024 TALA_NOR | MB-2026 | REAL | NO FEE | 530101 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-H-008/2024 |  | TALA_NOR | hr |  | 2025-05-04 | 2026-03-31 | 10.87 | 0 | 0 | 36929.58 | 91243310 | 2025-05-31: 1930.75; 2025-06-30: 4251.62; 2025-07-31: 4332.79; 2025-08-31: 2666.01; 2025-09-30: 2405.74; 2025-10-31: 2838.08; 2026-01-31: 4076.04; 2026-02-28: 3819.81
|  |  | 0.96795 | ME | 8705.67 | PRESUPUESTO 91243120 CO-056/2024 VOLC_ARG | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-056/2024 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2025-08-11 | 2026-08-31 | 12.65 | 0 | 0 | 7672.81 | 91243120 | 2025-09-30: 614.28; 2025-12-31: 463.97; 2026-02-28: 536.99; 2026-03-31: 562.87; 2026-05-31: 860.41; 2026-06-30: 745.02; 2026-08-31: 810.78
|  |  | 0.94187 | ME | 54256.38 | PROYECTADO 91243130 CO-150/2025 TALA_NOR | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510201 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-150/2025 |  | TALA_NOR | días |  | 2024-01-05 | 2025-01-31 | 12.88 | 0 | 0 | 49109.93 | 91243130 | 2024-02-29: 2692.37; 2024-03-31: 4877.74; 2024-05-31: 3922.48; 2024-08-31: 4697.31; 2024-10-31: 5406.7; 2024-11-30: 5667.93; 2024-12-31: 3057.17; 2025-01-31: 3536.27
|  |  | 0.98145 | MN | 12160.76 | PRESUPUESTO 91243220 CO-067/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520101 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-067/2024 |  | LLAN_MOL | km |  | 2025-01-18 | 2026-03-31 | 14.36 | 0 | 0 | 10540.09 | 91243220 | 2025-02-28: 494.62; 2025-03-31: 1055.14; 2025-04-30: 885.48; 2025-05-31: 881.61; 2025-07-31: 398.54; 2025-08-31: 741.59; 2025-09-30: 1064.29; 2025-11-30: 1047.31; 2025-12-31: 494.71; 2026-01-31: 1058.72; 2026-02-28: 972.74
|  |  | 0.94186 | MN | 34890.01 | PRESUPUESTO 91243110 CO-089/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510201 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-089/2025 |  | QUEB_SUR | gl |  | 2025-08-20 | 2026-08-31 | 12.35 | 0 | 0 | 42940.33 | 91243110 | 2025-08-31: 2926.7; 2025-09-30: 4822.11; 2025-10-31: 2631.51; 2025-12-31: 3939.41; 2026-01-31: 3978.13; 2026-02-28: 3370.68; 2026-04-30: 2916.09; 2026-06-30: 4814.7; 2026-07-31: 3737.78; 2026-08-31: 4960.74
|  |  | 1.0222 | MN | 44990.31 | REAL 91243130 CO-150/2025 BERG_CAD | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510402 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-150/2025 |  | BERG_CAD | hr |  | 2025-03-16 | 2025-05-31 | 2.5 | 0 | 0 | 39015.76 | 91243130 | 2025-03-31: 14204.51; 2025-04-30: 19188.57; 2025-05-31: 11856.6
|  |  | 0.97617 | MN | 6102.68 | PRESUPUESTO 91243130 CO-089/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510301 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-089/2025 |  | VOLC_ARG | m |  | 2025-12-22 | 2026-06-30 | 6.24 | 0 | 0 | 7094.18 | 91243130 | 2025-12-31: 605.7; 2026-02-28: 1057.98; 2026-03-31: 1027.3; 2026-05-31: 686.93; 2026-06-30: 1674.44
|  |  | 0.99183 | MN | 39140.61 | PROYECTADO 91243120 CO-150/2025 DESI_ATA | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 530201 | MN |  | Operador sonda RC | CO-150/2025 |  | DESI_ATA | km |  | 2024-10-22 | 2025-09-30 | 11.27 | 0 | 0 | 37666.76 | 91243120 | 2024-10-31: 4503.55; 2024-11-30: 1896.84; 2025-01-31: 3767.02; 2025-03-31: 3531.83; 2025-04-30: 4912.82; 2025-05-31: 2114.97; 2025-06-30: 2782.86; 2025-07-31: 3137.79; 2025-09-30: 2196.89
|  |  | 1.0865 | ME | 16175.96 | REAL 91243110 CO-H-020/2025 DESI_ATA | MB-2025 | REAL | FEE SS | 530201 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-H-020/2025 |  | DESI_ATA | días |  | 2025-08-15 | 2026-08-31 | 12.52 | 0 | 0 | 15211.66 | 91243110 | 2025-08-31: 1492.3; 2025-10-31: 1052.5; 2025-11-30: 1708.31; 2025-12-31: 678.96; 2026-03-31: 834.12; 2026-05-31: 932.11; 2026-06-30: 1558.07; 2026-07-31: 1671.76; 2026-08-31: 763.29
|  |  | 0.93502 | ME | 14359.82 | INCURRIDO 91243120 CO-045/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 520101 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-045/2024 |  | PAMP_CEN | días |  | 2025-06-17 | 2025-11-30 | 5.45 | 0 | 0 | 14644.67 | 91243120 | 2025-06-30: 2341.76; 2025-09-30: 3405.98; 2025-10-31: 2595.66; 2025-11-30: 3997.48
|  |  | 1.0059 | ME | 52002.74 | PROYECTADO 91243130 CO-075/2024 TALA_NOR | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510301 | ME |  | Suministro combustible | CO-075/2024 |  | TALA_NOR | km |  | 2025-08-27 | 2025-10-31 | 2.14 | 0 | 0 | 43348.56 | 91243130 | 2025-08-31: 28653.39; 2025-09-30: 20142.81; 2025-10-31: 16637.93
|  |  | 0.90031 | MN | 50931.89 | PROYECTADO 91243310 CO-150/2025 CORD_EST | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510402 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-150/2025 |  | CORD_EST | hr |  | 2025-01-28 | 2026-07-31 | 18.04 | 0 | 0 | 48218.35 | 91243310 | 2025-04-30: 2726.75; 2025-06-30: 3832.51; 2025-07-31: 1972.06; 2025-08-31: 2564.21; 2025-09-30: 1740.88; 2025-10-31: 3419.39; 2025-11-30: 3864.02; 2026-02-28: 1430.68; 2026-04-30: 3299.43; 2026-05-31: 1482.52; 2026-06-30: 2343.8; 2026-07-31: 2131.18
|  |  | 0.91652 | ME | 15843.3 | REAL 91243120 CO-075/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | REAL | FEE SS | 540101 | ME |  | Transporte de muestras | CO-075/2024 |  | VOLC_ARG | m |  | 2025-12-10 | 2027-01-31 | 13.7 | 0 | 0 | 15863.27 | 91243120 | 2025-12-31: 651.69; 2026-01-31: 1724.6; 2026-03-31: 892.3; 2026-04-30: 992.02; 2026-06-30: 1423.71; 2026-07-31: 1500.71; 2026-08-31: 1401.27; 2026-09-30: 1428.27; 2026-10-31: 1301.46
|  |  | 0.9004 | MN | 41921.2 | INCURRIDO 91243310 CO-056/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 540101 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-056/2024 |  | LLAN_MOL | mes |  | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2.96 | 0 | 0 | 44092.6 | 91243310 | 2024-04-30: 22269.08; 2024-06-30: 18388.43
|  |  | 1.0574 | MN | 3055.69 | INCURRIDO 91243210 CO-H-015/2025 PAMP_CEN | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510201 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-H-015/2025 |  | PAMP_CEN | días |  | 2024-08-25 | 2026-02-28 | 18.13 | 0 | 0 | 2978.28 | 91243210 | 2024-08-31: 237.37; 2024-09-30: 82.38; 2024-10-31: 220.75; 2024-11-30: 198.58; 2024-12-31: 167.01; 2025-01-31: 229.78; 2025-02-28: 155.17; 2025-03-31: 147.93; 2025-05-31: 227.69; 2025-09-30: 128.82; 2025-10-31: 132.36; 2025-11-30: 185.49; 2026-02-28: 125.06
|  |  | 1.0861 | MN | 30408.22 | INCURRIDO 91243210 CO-200/2024 DESI_ATA | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510109 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-200/2024 |  | DESI_ATA | gl |  | 2025-07-25 | 2026-08-31 | 13.21 | 0 | 0 | 35441.5 | 91243210 | 2025-07-31: 3815.38; 2025-08-31: 1496.67; 2025-09-30: 2853.39; 2025-10-31: 1710.23; 2025-12-31: 3401.98; 2026-01-31: 2799.34; 2026-02-28: 3229.29; 2026-03-31: 2583.5; 2026-04-30: 2480.1; 2026-06-30: 1740.4
|  |  | 0.95855 | ME | 35699.84 | INCURRIDO 91243220 CO-033/2025 CANN_AUS | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 520101 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-033/2025 |  | CANN_AUS | km |  | 2024-12-15 | 2025-08-31 | 8.51 | 0 | 0 | 44260.45 | 91243220 | 2025-01-31: 2774.31; 2025-02-28: 5108.64; 2025-03-31: 5568.71; 2025-06-30: 5789.19; 2025-07-31: 2694.58; 2025-08-31: 5873.63
|  |  | 1.0077 | MN | 24755.54 | REAL 91243220 CO-H-007/2024 BERG_CAD | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510109 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-H-007/2024 |  | BERG_CAD | m |  | 2025-09-26 | 2025-11-30 | 2.14 | 0 | 0 | 22174.3 | 91243220 | 2025-09-30: 9201.77; 2025-11-30: 8128.07
|  |  | 1.0568 | ME | 3495.47 | PRESUPUESTO 91243130 CO-033/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510402 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-033/2025 |  | RIOL_CHI | mes |  | 2024-09-22 | 2026-03-31 | 18.23 | 0 | 0 | 3387.93 | 91243130 | 2024-10-31: 200.39; 2024-12-31: 120.5; 2025-01-31: 96.97; 2025-03-31: 234.59; 2025-04-30: 114.02; 2025-05-31: 107.14; 2025-06-30: 151.38; 2025-08-31: 188.4; 2025-10-31: 138.02; 2025-12-31: 190.89; 2026-01-31: 157.24; 2026-02-28: 257.7; 2026-03-31: 215.98
|  |  | 0.92832 | MN | 40585.74 | PRESUPUESTO 91243310 CO-075/2024 CORD_EST | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510201 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-075/2024 |  | CORD_EST | m |  | 2025-11-02 | 2026-08-31 | 9.92 | 0 | 0 | 35128.75 | 91243310 | 2025-11-30: 1959.86; 2025-12-31: 5089.4; 2026-01-31: 5190.88; 2026-03-31: 3716.57; 2026-04-30: 4502.65; 2026-05-31: 4414.37; 2026-06-30: 3443.12; 2026-07-31: 2009.79; 2026-08-31: 2800.22
|  |  | 0.98284 | MN | 37075.89 | REAL 91243120 CO-056/2024 MONT_AND | MB-2026 | REAL | FEE CS | 540101 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-056/2024 |  | MONT_AND | hr |  | 2025-09-02 | 2027-03-31 | 18.89 | 0 | 0 | 42175.07 | 91243120 | 2025-09-30: 2704.48; 2025-10-31: 2765.52; 2025-11-30: 2154.06; 2026-02-28: 2183.72; 2026-03-31: 2112.81; 2026-04-30: 2328.61; 2026-05-31: 1238.71; 2026-06-30: 1867.86; 2026-08-31: 1578.9; 2026-09-30: 2489.32; 2026-10-31: 2636.57; 2026-12-31: 1527.11; 2027-01-31: 2799.33; 2027-02-28: 2457.02; 2027-03-31: 2632.06
|  |  | 0.95436 | MN | 36450.36 | PROYECTADO 91243120 CO-067/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510102 | MN |  | Operador sonda RC | CO-067/2024 |  | QUEB_SUR | m |  | 2025-02-08 | 2025-11-30 | 9.69 | 0 | 0 | 41981.02 | 91243120 | 2025-02-28: 5399.22; 2025-03-31: 5040.87; 2025-04-30: 4392.94; 2025-05-31: 5216.46; 2025-07-31: 4168.8; 2025-08-31: 5354.73; 2025-09-30: 2661.94; 2025-11-30: 2929.01
|  |  | 0.97371 | ME | 51981.97 | INCURRIDO 91243210 CO-200/2024 CANN_AUS | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 540101 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-200/2024 |  | CANN_AUS | m |  | 2024-02-13 | 2024-12-31 | 10.58 | 0 | 0 | 46498.91 | 91243210 | 2024-03-31: 4368.74; 2024-05-31: 4202.83; 2024-06-30: 3630.03; 2024-07-31: 4370.55; 2024-09-30: 3359.12; 2024-10-31: 3175.09; 2024-11-30: 4628.85; 2024-12-31: 5555.81
|  |  | 1.0347 | MN | 19518.66 | REAL 91243310 CO-200/2024 BERG_CAD | MB-2025 | REAL | FEE CS | 530201 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-200/2024 |  | BERG_CAD | días |  | 2025-04-26 | 2025-10-31 | 6.18 | 0 | 0 | 18885.77 | 91243310 | 2025-04-30: 2063.21; 2025-05-31: 3099.07; 2025-06-30: 1626.72; 2025-07-31: 1953.88; 2025-08-31: 3231.33; 2025-09-30: 1641.65
|  |  | 1.0586 | MN | 5549.32 | REAL 91243310 CO-067/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | REAL | FEE SS | 530101 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-067/2024 |  | LLAN_MOL | gl |  | 2025-07-07 | 2026-10-31 | 15.8 | 0 | 0 | 4637.71 | 91243310 | 2025-07-31: 237.05; 2025-10-31: 174.07; 2025-11-30: 298.35; 2025-12-31: 405.86; 2026-01-31: 337.49; 2026-03-31: 180.11; 2026-05-31: 270.88; 2026-06-30: 343.41; 2026-07-31: 371.59; 2026-08-31: 165.57; 2026-09-30: 389.23
|  |  | 0.96051 | MN | 8047.29 | PROYECTADO 91243220 CO-045/2024 SALT_BOL | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 520201 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-045/2024 |  | SALT_BOL | m |  | 2024-07-27 | 2025-12-31 | 17.15 | 0 | 0 | 9455.66 | 91243220 | 2024-08-31: 684.71; 2024-09-30: 799.06; 2024-10-31: 493.38; 2024-11-30: 360.69; 2024-12-31: 414.66; 2025-01-31: 565.95; 2025-02-28: 800.72; 2025-04-30: 579.86; 2025-05-31: 770.03; 2025-06-30: 303.86; 2025-07-31: 656.92; 2025-09-30: 484.28; 2025-12-31: 436.69
|  |  | 1.0797 | ME | 23852.84 | PROYECTADO 91243310 CO-112/2024 CANN_AUS | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 520101 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-112/2024 |  | CANN_AUS | mes |  | 2024-01-23 | 2025-01-31 | 12.29 | 0 | 0 | 26096.64 | 91243310 | 2024-03-31: 2708.3; 2024-07-31: 1437.99; 2024-09-30: 1631.32; 2024-10-31: 3055.4; 2024-12-31: 1133.26; 2025-01-31: 2653.94
|  |  | 0.96068 | MN | 133.68 | REAL 91243210 CO-056/2024 CANN_AUS | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510301 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-056/2024 |  | CANN_AUS | hr |  | 2025-09-23 | 2027-01-31 | 16.26 | 0 | 0 | 161.58 | 91243210 | 2025-10-31: 8.55; 2025-11-30: 7.58; 2026-01-31: 13.77; 2026-02-28: 11.29; 2026-03-31: 10.03; 2026-07-31: 11.21; 2026-09-30: 12.24; 2026-11-30: 7.97; 2026-12-31: 9.99; 2027-01-31: 9.37
|  |  | 1.0537 | ME | 23854.36 | PROYECTADO 91243120 CO-H-020/2025 TALA_NOR | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510109 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-H-020/2025 |  | TALA_NOR | hr |  | 2025-04-26 | 2026-03-31 | 11.14 | 0 | 0 | 28563.18 | 91243120 | 2025-05-31: 3711.06; 2025-06-30: 3273.8; 2025-08-31: 3715.95; 2025-09-30: 2125.47; 2025-10-31: 2169.02; 2025-11-30: 1590.45; 2025-12-31: 3006.38; 2026-01-31: 1673.69; 2026-02-28: 2833.18
|  |  | 1.0721 | ME | 11940.86 | PROYECTADO 91243120 CO-100/2025 DESI_ATA | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510301 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-100/2025 |  | DESI_ATA | km |  | 2024-05-25 | 2025-06-30 | 13.17 | 0 | 0 | 12346.08 | 91243120 | 2024-07-31: 510.43; 2024-11-30: 1157.59; 2025-03-31: 825.16; 2025-04-30: 1286.02
|  |  | 1.0877 | MN | 5962.46 | INCURRIDO 91243120 CO-112/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 520101 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-112/2024 |  | RIOL_CHI | m |  | 2024-09-18 | 2026-01-31 | 16.43 | 0 | 0 | 5366.36 | 91243120 | 2024-09-30: 373.3; 2024-11-30: 478.32; 2025-01-31: 459.9; 2025-02-28: 180.47; 2025-04-30: 366.53; 2025-06-30: 418.73; 2025-08-31: 216.76; 2025-10-31: 485.41; 2025-11-30: 486.04; 2025-12-31: 461.31; 2026-01-31: 476.21
|  |  | 0.92503 | MN | 38918.98 | REAL 91243120 CO-033/2025 SALT_BOL | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510402 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-033/2025 |  | SALT_BOL | gl |  | 2024-04-22 | 2025-05-31 | 13.27 | 0 | 0 | 43441.17 | 91243120 | 2024-04-30: 2606.69; 2024-06-30: 1887.77; 2024-08-31: 2561.72; 2024-09-30: 4562.96; 2024-12-31: 2827.44; 2025-01-31: 4651.57; 2025-02-28: 1646.95; 2025-03-31: 4471.46; 2025-04-30: 2670.06; 2025-05-31: 3289.13
|  |  | 1.0717 | ME | 30992.01 | PRESUPUESTO 91243310 CO-112/2024 VALE_PER | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510109 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-112/2024 |  | VALE_PER | m |  | 2024-04-11 | 2024-11-30 | 7.65 | 0 | 0 | 27491.9 | 91243310 | 2024-04-30: 5330.54; 2024-05-31: 1838.63; 2024-06-30: 2194.78; 2024-07-31: 3591.12; 2024-09-30: 5022.68
|  |  | 1.0047 | MN | 21844.99 | INCURRIDO 91243210 CO-033/2025 VALE_PER | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510102 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-033/2025 |  | VALE_PER | m |  | 2025-01-12 | 2025-11-30 | 10.58 | 0 | 0 | 25719.71 | 91243210 | 2025-01-31: 1821.68; 2025-02-28: 1446.43; 2025-04-30: 1346.74; 2025-05-31: 1361.56; 2025-07-31: 2611.41; 2025-08-31: 2243.34; 2025-09-30: 1390.58; 2025-11-30: 2083.77
|  |  | 0.98298 | ME | 34018.49 | REAL 91243120 CO-033/2025 BERG_CAD | MB-2025 | REAL | FEE SS | 520201 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-033/2025 |  | BERG_CAD | mes |  | 2025-07-21 | 2026-09-30 | 14.32 | 0 | 0 | 41739.45 | 91243120 | 2025-07-31: 3131.45; 2025-09-30: 4317.94; 2025-11-30: 2657.4; 2025-12-31: 2678.03; 2026-03-31: 2588.97; 2026-04-30: 2377.45; 2026-06-30: 2438.44; 2026-07-31: 3457.97; 2026-08-31: 4047.19; 2026-09-30: 2554.77
|  |  | 1.0389 | MN | 34324.23 | REAL 91243310 CO-H-020/2025 TALA_NOR | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510201 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-H-020/2025 |  | TALA_NOR | gl |  | 2024-02-23 | 2025-08-31 | 18.23 | 0 | 0 | 42660.58 | 91243310 | 2024-03-31: 2721.21; 2024-05-31: 2740.09; 2024-06-30: 3220.63; 2024-07-31: 2753.01; 2024-09-30: 2786.35; 2024-10-31: 2768; 2024-12-31: 1826.65; 2025-01-31: 1214.5; 2025-02-28: 2224.71; 2025-03-31: 3066.41; 2025-04-30: 1197.59; 2025-05-31: 2917.56; 2025-06-30: 3090.01; 2025-07-31: 3031.82
|  |  | 1.0455 | MN | 46128.02 | INCURRIDO 91243120 CO-H-007/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510201 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-H-007/2024 |  | QUEB_SUR | hr |  | 2024-04-11 | 2025-07-31 | 15.64 | 0 | 0 | 49355.72 | 91243120 | 2024-04-30: 3945.28; 2024-05-31: 2570.6; 2024-07-31: 2154.22; 2024-09-30: 4226.74; 2024-11-30: 3253.84; 2025-01-31: 3995.3; 2025-02-28: 2989.43; 2025-07-31: 4254.87
|  |  | 0.91273 | ME | 158.33 | PROYECTADO 91243210 CO-H-007/2024 DESI_ATA | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510201 | ME |  | Operador sonda RC | CO-H-007/2024 |  | DESI_ATA | gl |  | 2025-02-18 | 2025-10-31 | 8.38 | 0 | 0 | 186.76 | 91243210 | 2025-02-28: 13.05; 2025-03-31: 32.73; 2025-04-30: 25.48; 2025-06-30: 23.93; 2025-07-31: 13.77
|  |  | 1.0056 | MN | 34802.99 | PRESUPUESTO 91243210 CO-112/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 530201 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-112/2024 |  | QUEB_SUR | días |  | 2025-07-06 | 2026-06-30 | 11.79 | 0 | 0 | 37193.36 | 91243210 | 2025-07-31: 3961.26; 2025-08-31: 2290.39; 2025-10-31: 4358.17; 2026-01-31: 4294.49; 2026-03-31: 3428.75
|  |  | 1.0472 | ME | 35881.19 | PRESUPUESTO 91243120 CO-200/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 530101 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-200/2024 |  | PAMP_CEN | gl |  | 2024-04-09 | 2024-09-30 | 5.72 | 0 | 0 | 38014.57 | 91243120 | 2024-05-31: 8600.68; 2024-06-30: 7948.24; 2024-07-31: 3596.06; 2024-08-31: 7765.98
|  |  | 1.053 | MN | 31970.01 | REAL 91243120 CO-100/2025 SALT_BOL | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510201 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-100/2025 |  | SALT_BOL | días |  | 2025-11-06 | 2026-02-28 | 3.75 | 0 | 0 | 30719.13 | 91243120 | 2025-11-30: 8697.32; 2025-12-31: 11857.94; 2026-01-31: 5634.67; 2026-02-28: 5690.07
|  |  | 1.0528 | ME | 1030.96 | INCURRIDO 91243120 CO-033/2025 LLAN_MOL | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 540101 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-033/2025 |  | LLAN_MOL | km |  | 2024-05-24 | 2025-10-31 | 17.25 | 0 | 0 | 979.07 | 91243120 | 2024-07-31: 29.26; 2024-09-30: 37.47; 2024-10-31: 76.64; 2024-11-30: 64.25; 2024-12-31: 79.88; 2025-01-31: 32.04; 2025-02-28: 33.23; 2025-03-31: 67.4; 2025-04-30: 34.24; 2025-07-31: 35.09; 2025-08-31: 29.31; 2025-09-30: 72.51
|  |  | 0.98267 | ME | 39258.8 | PROYECTADO 91243110 CO-200/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 540101 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-200/2024 |  | VOLC_ARG | km |  | 2025-04-12 | 2026-09-30 | 17.61 | 0 | 0 | 45304.66 | 91243110 | 2025-05-31: 1775.1; 2025-06-30: 2593.09; 2025-09-30: 2711.63; 2025-10-31: 3181.84; 2025-11-30: 3511.32; 2025-12-31: 2165.26; 2026-01-31: 2608.44; 2026-03-31: 3670.46; 2026-04-30: 1714.12; 2026-06-30: 3489.71; 2026-07-31: 2392.26; 2026-08-31: 2167.24
|  |  | 0.93861 | MN | 22836.29 | PRESUPUESTO 91243220 CO-200/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520201 | MN |  | Suministro combustible | CO-200/2024 |  | QUEB_SUR | gl |  | 2025-03-12 | 2026-01-31 | 10.68 | 0 | 0 | 25073.04 | 91243220 | 2025-05-31: 2544.47; 2025-06-30: 1683.87; 2025-07-31: 2868.73; 2025-09-30: 2377; 2025-10-31: 3144.65; 2025-11-30: 1616.93; 2025-12-31: 1316.74
|  |  | 1.0003 | ME | 42859.66 | PROYECTADO 91243310 CO-150/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510109 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-150/2025 |  | QUEB_SUR | gl |  | 2024-12-21 | 2025-02-28 | 2.27 | 0 | 0 | 36487.79 | 91243310 | 2024-12-31: 9282.6; 2025-01-31: 18003.11; 2025-02-28: 10456.98
|  |  | 0.9729 | MN | 8089.4 | REAL 91243220 CO-075/2024 TALA_NOR | MB-2026 | REAL | FEE SS | 540101 | MN |  | Transporte de muestras | CO-075/2024 |  | TALA_NOR | km |  | 2024-08-12 | 2025-01-31 | 5.65 | 0 | 0 | 7305.83 | 91243220 | 2024-08-31: 1201.03; 2024-09-30: 1229.12; 2024-10-31: 1610.06; 2024-11-30: 1162.19; 2024-12-31: 1506.38
|  |  | 1.0572 | ME | 23228.67 | INCURRIDO 91243310 CO-150/2025 CORD_EST | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 540101 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-150/2025 |  | CORD_EST | gl |  | 2025-02-10 | 2025-06-30 | 4.6 | 0 | 0 | 21802.11 | 91243310 | 2025-03-31: 2564.06; 2025-05-31: 7046.34
|  |  | 0.97095 | MN | 4414.24 | PROYECTADO 91243120 CO-100/2025 ALTI_OES | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510102 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-100/2025 |  | ALTI_OES | m |  | 2024-07-04 | 2025-10-31 | 15.9 | 0 | 0 | 4681.49 | 91243120 | 2024-08-31: 207.12; 2024-09-30: 187.15; 2024-10-31: 385.38; 2024-11-30: 407.9; 2024-12-31: 156.42; 2025-03-31: 305.9; 2025-04-30: 283.87; 2025-08-31: 440.2; 2025-09-30: 410.27; 2025-10-31: 419.88
|  |  | 0.92616 | MN | 10219.55 | REAL 91243130 CO-H-015/2025 ALTI_OES | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510102 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-H-015/2025 |  | ALTI_OES | km |  | 2025-01-21 | 2026-05-31 | 16.26 | 0 | 0 | 12200.69 | 91243130 | 2025-01-31: 721.22; 2025-02-28: 702.22; 2025-03-31: 866.07; 2025-04-30: 663.94; 2025-05-31: 656.13; 2025-07-31: 810.08; 2025-09-30: 664.34; 2025-10-31: 941.91; 2025-11-30: 537.41; 2026-01-31: 462.19; 2026-02-28: 959.12; 2026-03-31: 775.64; 2026-04-30: 433.45
|  |  | 0.99014 | ME | 28356.08 | PROYECTADO 91243220 CO-089/2025 RIOL_CHI | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510301 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-089/2025 |  | RIOL_CHI | km |  | 2024-06-04 | 2024-07-31 | 1.87 | 0 | 0 | 25494 | 91243220 | 2024-06-30: 10330.52
|  |  | 1.0934 | ME | 29545.69 | PROYECTADO 91243110 CO-100/2025 PAMP_CEN | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 540101 | ME |  | Transporte de muestras | CO-100/2025 |  | PAMP_CEN | hr |  | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 3.48 | 0 | 0 | 32030.44 | 91243110 | 2024-01-31: 13090.83; 2024-02-29: 10305.32; 2024-04-30: 13491.17
|  |  | 1.0244 | MN | 54578.69 | PROYECTADO 91243120 CO-089/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510201 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-089/2025 |  | VOLC_ARG | m |  | 2025-11-16 | 2025-12-31 | 1.48 | 0 | 0 | 46198.94 | 91243120 | 2025-11-30: 26458.64
|  |  | 1.0133 | ME | 22951.87 | PROYECTADO 91243220 CO-H-008/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510201 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-H-008/2024 |  | LLAN_MOL | km |  | 2024-02-15 | 2024-08-31 | 6.5 | 0 | 0 | 26054.41 | 91243220 | 2024-02-29: 3949.96; 2024-03-31: 5792.59; 2024-04-30: 3491.81; 2024-08-31: 4965.51
|  |  | 0.99613 | MN | 12126.96 | PROYECTADO 91243120 CO-H-008/2024 ALTI_OES | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 530101 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-H-008/2024 |  | ALTI_OES | hr |  | 2024-06-28 | 2025-06-30 | 12.06 | 0 | 0 | 12520.95 | 91243120 | 2024-08-31: 1555.17; 2024-09-30: 866.9; 2024-12-31: 1087.29; 2025-02-28: 1367.15; 2025-03-31: 690.19; 2025-04-30: 808.87; 2025-05-31: 747.32
|  |  | 1.0985 | ME | 5334.63 | INCURRIDO 91243120 CO-067/2024 CERR_COB | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 510102 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-067/2024 |  | CERR_COB | gl |  | 2024-08-18 | 2024-10-31 | 2.43 | 0 | 0 | 5715.27 | 91243120 | 2024-08-31: 3347.18; 2024-09-30: 1459.1; 2024-10-31: 3129.32
|  |  | 1.0546 | MN | 20257.46 | REAL 91243210 CO-067/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510201 | MN |  | Transporte de muestras | CO-067/2024 |  | QUEB_SUR | días |  | 2025-02-09 | 2026-04-30 | 14.62 | 0 | 0 | 17279.56 | 91243210 | 2025-04-30: 1668.14; 2025-05-31: 756.14; 2025-08-31: 1145.72; 2025-09-30: 803.91; 2025-10-31: 1609.04; 2025-11-30: 1531.19; 2026-01-31: 1489.34; 2026-02-28: 1466.84
|  |  | 0.98389 | ME | 46993.71 | PROYECTADO 91243120 CO-075/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510301 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-075/2024 |  | LLAN_MOL | mes |  | 2024-07-01 | 2025-07-31 | 12.98 | 0 | 0 | 43955.71 | 91243120 | 2024-08-31: 2892.21; 2024-09-30: 4610.1; 2024-10-31: 2223.57; 2024-11-30: 2541.84; 2024-12-31: 2415.95; 2025-01-31: 2055.34; 2025-03-31: 2951.62; 2025-04-30: 4305.75; 2025-05-31: 3785.07; 2025-07-31: 3896.88
|  |  | 0.97769 | MN | 42100.33 | PROYECTADO 91243130 CO-H-007/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510402 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-H-007/2024 |  | QUEB_SUR | días |  | 2024-05-13 | 2024-12-31 | 7.62 | 0 | 0 | 38312.86 | 91243130 | 2024-06-30: 6172.26; 2024-07-31: 2913.34; 2024-09-30: 3125.61; 2024-10-31: 2653.44; 2024-11-30: 5076.71
|  |  | 0.93882 | MN | 8516.91 | INCURRIDO 91243110 CO-089/2025 SALT_BOL | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510402 | MN |  | Operador sonda RC | CO-089/2025 |  | SALT_BOL | km |  | 2024-03-16 | 2025-01-31 | 10.55 | 0 | 0 | 10615.33 | 91243110 | 2024-03-31: 1062.43; 2024-05-31: 910.36; 2024-06-30: 1257.05; 2024-07-31: 1226.72; 2024-08-31: 758.39; 2024-09-30: 561.21; 2024-10-31: 777.52; 2024-11-30: 1344.87; 2025-01-31: 732.67
|  |  | 0.98837 | ME | 2157.72 | INCURRIDO 91243130 CO-089/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 510201 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-089/2025 |  | RIOL_CHI | m |  | 2025-05-10 | 2025-12-31 | 7.72 | 0 | 0 | 2496.53 | 91243130 | 2025-07-31: 224.61; 2025-08-31: 431.75; 2025-10-31: 169.03; 2025-12-31: 294.96
|  |  | 0.97929 | MN | 29265.04 | PROYECTADO 91243220 CO-H-007/2024 CANN_AUS | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510102 | MN |  | Transporte de muestras | CO-H-007/2024 |  | CANN_AUS | m |  | 2025-01-04 | 2026-01-31 | 12.88 | 0 | 0 | 24704.62 | 91243220 | 2025-01-31: 1578.14; 2025-02-28: 1179.97; 2025-03-31: 1793.68; 2025-04-30: 2668.93; 2025-05-31: 1615.93; 2025-07-31: 1750.32; 2025-08-31: 988.48; 2025-09-30: 1915.66; 2025-10-31: 2580.5; 2025-11-30: 1035.86; 2025-12-31: 2208.63
|  |  | 1.0616 | ME | 28182.22 | PROYECTADO 91243210 CO-200/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 540101 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-200/2024 |  | QUEB_SUR | días |  | 2024-05-20 | 2024-08-31 | 3.38 | 0 | 0 | 23813.53 | 91243210 | 2024-05-31: 5318.44; 2024-06-30: 8093.25; 2024-07-31: 3799.7; 2024-08-31: 4534.79
|  |  | 1.0101 | ME | 19923.15 | INCURRIDO 91243110 CO-112/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 520201 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-112/2024 |  | LLAN_MOL | m |  | 2024-07-04 | 2025-02-28 | 7.85 | 0 | 0 | 16769.89 | 91243110 | 2024-07-31: 2754.16; 2024-08-31: 1960.71; 2024-09-30: 2875.3; 2024-10-31: 2388.81; 2024-11-30: 1858.78; 2024-12-31: 1358.29
|  |  | 1.0229 | ME | 54390.29 | INCURRIDO 91243310 CO-H-007/2024 BERG_CAD | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 530201 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-H-007/2024 |  | BERG_CAD | m |  | 2024-08-15 | 2026-01-31 | 17.54 | 0 | 0 | 46529.74 | 91243310 | 2024-08-31: 2845.91; 2024-09-30: 2423.09; 2024-10-31: 1715.31; 2024-11-30: 1432.85; 2025-01-31: 3502.88; 2025-02-28: 2960.69; 2025-03-31: 3014.55; 2025-04-30: 2798.52; 2025-05-31: 1747.06; 2025-06-30: 1598.17; 2025-08-31: 3081.79; 2025-09-30: 3951.12; 2025-10-31: 1514.63
|  |  | 0.97301 | MN | 30679 | PRESUPUESTO 91243210 CO-H-008/2024 SALT_BOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 530201 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-H-008/2024 |  | SALT_BOL | mes |  | 2025-07-24 | 2026-10-31 | 15.24 | 0 | 0 | 28004.49 | 91243210 | 2025-09-30: 2440.03; 2025-10-31: 2327.55; 2025-11-30: 2343.06; 2025-12-31: 2123.73; 2026-01-31: 2312.22; 2026-03-31: 2060.5; 2026-05-31: 2221.11; 2026-06-30: 2492.64; 2026-07-31: 2143.22; 2026-08-31: 1934.79; 2026-09-30: 1665.19; 2026-10-31: 1870.9
|  |  | 1.0289 | ME | 8080.7 | REAL 91243130 CO-112/2024 CERR_COB | MB-2026 | REAL | FEE CS | 530201 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-112/2024 |  | CERR_COB | mes |  | 2024-06-08 | 2025-01-31 | 7.79 | 0 | 0 | 9641.01 | 91243130 | 2024-06-30: 1743.48; 2024-07-31: 1733.65; 2024-08-31: 1571.26; 2024-09-30: 1114.14; 2025-01-31: 1301.08
|  |  | 0.95119 | MN | 26066.85 | PROYECTADO 91243210 CO-033/2025 RIOL_CHI | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510109 | MN |  | Transporte de muestras | CO-033/2025 |  | RIOL_CHI | m |  | 2024-11-28 | 2026-04-30 | 17.02 | 0 | 0 | 28399.53 | 91243210 | 2024-11-30: 1685.98; 2024-12-31: 1924.36; 2025-02-28: 1995.77; 2025-04-30: 1678.89; 2025-05-31: 2488.82; 2025-06-30: 2155.21; 2025-10-31: 1238.77; 2025-11-30: 1944.29; 2025-12-31: 2083.16; 2026-01-31: 1292.87; 2026-03-31: 1045.48; 2026-04-30: 1542.84
|  |  | 0.9132 | MN | 1227.09 | PRESUPUESTO 91243310 CO-112/2024 DESI_ATA | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510301 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-112/2024 |  | DESI_ATA | hr |  | 2024-12-28 | 2025-08-31 | 8.08 | 0 | 0 | 1433.68 | 91243310 | 2025-02-28: 148.45; 2025-03-31: 127.2; 2025-04-30: 142.41; 2025-05-31: 232.25; 2025-06-30: 171.32; 2025-07-31: 133.76; 2025-08-31: 189.59
|  |  | 0.90785 | ME | 40040.17 | INCURRIDO 91243210 CO-033/2025 LLAN_MOL | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 540101 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-033/2025 |  | LLAN_MOL | días |  | 2024-02-27 | 2025-02-28 | 12.06 | 0 | 0 | 46140.43 | 91243210 | 2024-03-31: 5334.58; 2024-04-30: 3696.16; 2024-05-31: 1976.42; 2024-06-30: 3816.19; 2024-08-31: 4982.94; 2024-10-31: 2438.99; 2024-11-30: 2646.14; 2024-12-31: 2611.1; 2025-01-31: 3214.47; 2025-02-28: 5390.15
|  |  | 0.91698 | MN | 24637.16 | PROYECTADO 91243210 CO-112/2024 TALA_NOR | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510201 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-112/2024 |  | TALA_NOR | hr |  | 2025-11-19 | 2026-11-30 | 12.35 | 0 | 0 | 20849.54 | 91243210 | 2025-11-30: 1111.9; 2025-12-31: 1662.3; 2026-01-31: 1291.15; 2026-02-28: 2174.11; 2026-04-30: 2005.49; 2026-06-30: 1085.33; 2026-07-31: 1387.69; 2026-08-31: 1548.37; 2026-09-30: 1499.81
|  |  | 1.097 | MN | 40954.07 | INCURRIDO 91243220 CO-045/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 520101 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-045/2024 |  | QUEB_SUR | km |  | 2025-09-20 | 2025-11-30 | 2.33 | 0 | 0 | 40725.32 | 91243220 | 2025-09-30: 17095.31
|  |  | 0.91049 | MN | 12827.57 | PROYECTADO 91243220 CO-H-008/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510102 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-H-008/2024 |  | RIOL_CHI | km |  | 2025-09-03 | 2026-06-30 | 9.86 | 0 | 0 | 12393.8 | 91243220 | 2025-11-30: 1455.43; 2026-02-28: 847.87; 2026-03-31: 653.01; 2026-04-30: 1801.63; 2026-05-31: 1267.92; 2026-06-30: 1171.74
|  |  | 0.924 | ME | 41005.14 | PROYECTADO 91243220 CO-150/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 530201 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-150/2025 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2025-02-16 | 2026-05-31 | 15.41 | 0 | 0 | 40002.49 | 91243220 | 2025-02-28: 3216.92; 2025-04-30: 1360.54; 2025-05-31: 3699.23; 2025-06-30: 3320.93; 2025-07-31: 1399.55; 2025-08-31: 2205.35; 2025-10-31: 1653.19; 2025-11-30: 3677.4; 2026-01-31: 2527.77; 2026-04-30: 3536.53; 2026-05-31: 3076.27
|  |  | 0.94078 | MN | 26220.81 | INCURRIDO 91243210 CO-150/2025 CERR_COB | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510301 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-150/2025 |  | CERR_COB | días |  | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 10.71 | 0 | 0 | 31367.41 | 91243210 | 2024-02-29: 1727.36; 2024-03-31: 1802.1; 2024-04-30: 3942.25; 2024-08-31: 3944.8; 2024-10-31: 2520.31; 2024-12-31: 3323.53
|  |  | 0.92978 | ME | 36935.1 | INCURRIDO 91243110 CO-H-007/2024 BERG_CAD | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510201 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-H-007/2024 |  | BERG_CAD | km |  | 2024-06-16 | 2024-08-31 | 2.5 | 0 | 0 | 31465.68 | 91243110 | 2024-06-30: 9085.98; 2024-07-31: 18653.67
|  |  | 0.98477 | MN | 30952.31 | INCURRIDO 91243310 CO-H-007/2024 MONT_AND | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 530201 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-H-007/2024 |  | MONT_AND | gl |  | 2025-11-06 | 2026-11-30 | 12.78 | 0 | 0 | 33512.45 | 91243310 | 2025-12-31: 2967.75; 2026-02-28: 2171.18; 2026-05-31: 1849.21; 2026-06-30: 3162.81; 2026-07-31: 1617.6; 2026-08-31: 2679.54; 2026-09-30: 2485.63; 2026-10-31: 1412.66; 2026-11-30: 1924.85
|  |  | 0.91156 | ME | 10800.31 | INCURRIDO 91243220 CO-200/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 530101 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-200/2024 |  | LLAN_MOL | km |  | 2025-04-26 | 2025-11-30 | 7.16 | 0 | 0 | 12915.06 | 91243220 | 2025-04-30: 1576.72; 2025-05-31: 1843.51; 2025-06-30: 1289.17; 2025-07-31: 2301.68; 2025-08-31: 1266.48; 2025-09-30: 2415.42; 2025-10-31: 2083.03
|  |  | 1.0311 | MN | 13186.12 | REAL 91243210 CO-150/2025 CANN_AUS | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510102 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-150/2025 |  | CANN_AUS | días |  | 2024-05-03 | 2025-05-31 | 12.91 | 0 | 0 | 12417.87 | 91243210 | 2024-05-31: 877.68; 2024-06-30: 1007.77; 2024-07-31: 941.75; 2024-09-30: 1165.98; 2024-10-31: 530.2; 2024-11-30: 923.57; 2025-01-31: 578.44; 2025-02-28: 804.45; 2025-03-31: 1027.32; 2025-05-31: 1154.96
|  |  | 1.0405 | ME | 27750.08 | REAL 91243310 CO-H-020/2025 MONT_AND | MB-2026 | REAL | FEE CS | 540101 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-H-020/2025 |  | MONT_AND | mes |  | 2025-08-18 | 2026-06-30 | 10.38 | 0 | 0 | 26206.65 | 91243310 | 2025-08-31: 2689.54; 2025-11-30: 3760.66; 2025-12-31: 3575.07; 2026-01-31: 2723.49; 2026-02-28: 1802.47; 2026-04-30: 3421.96; 2026-06-30: 2584.73
|  |  | 1.0771 | ME | 22080.53 | PROYECTADO 91243220 CO-H-015/2025 SALT_BOL | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 540101 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-H-015/2025 |  | SALT_BOL | días |  | 2024-05-13 | 2025-04-30 | 11.56 | 0 | 0 | 20921.69 | 91243220 | 2024-05-31: 2383.45; 2024-06-30: 2179.29; 2024-08-31: 1435.34; 2024-09-30: 1485.6; 2024-10-31: 2051.54; 2024-11-30: 1476.95; 2024-12-31: 2631.42; 2025-01-31: 1065.66; 2025-02-28: 2306.28; 2025-03-31: 1736.46; 2025-04-30: 2048.2
|  |  | 1.011 | MN | 22437.91 | INCURRIDO 91243310 CO-033/2025 CANN_AUS | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 520201 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-033/2025 |  | CANN_AUS | mes |  | 2025-11-04 | 2026-08-31 | 9.86 | 0 | 0 | 20749.74 | 91243310 | 2025-12-31: 1420.18; 2026-03-31: 2622.76; 2026-06-30: 2962.79; 2026-08-31: 2833.66
|  |  | 1.0216 | MN | 35118.89 | INCURRIDO 91243120 CO-075/2024 BERG_CAD | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 520201 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-075/2024 |  | BERG_CAD | mes |  | 2025-03-13 | 2026-02-28 | 11.56 | 0 | 0 | 36693.88 | 91243120 | 2025-03-31: 2070.27; 2025-04-30: 3132.87; 2025-05-31: 4744.99; 2025-06-30: 3654.54; 2025-07-31: 2281.25; 2025-08-31: 4585.88; 2025-09-30: 4692.12; 2025-10-31: 2252.75; 2026-01-31: 3233.46; 2026-02-28: 3316.9
|  |  | 0.90609 | MN | 41407.05 | PRESUPUESTO 91243210 CO-100/2025 SALT_BOL | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 540101 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-100/2025 |  | SALT_BOL | km |  | 2025-04-06 | 2026-10-31 | 18.82 | 0 | 0 | 37321.46 | 91243210 | 2025-04-30: 1908.63; 2025-06-30: 1535.59; 2025-07-31: 2833.18; 2025-08-31: 1453.54; 2025-10-31: 2570.38; 2025-11-30: 1208.98; 2026-01-31: 2070.83; 2026-04-30: 1021.24; 2026-06-30: 1326.32; 2026-07-31: 1103.28; 2026-08-31: 2536.3; 2026-09-30: 2118.31; 2026-10-31: 2914.93
|  |  | 0.9098 | ME | 6914.25 | INCURRIDO 91243220 CO-045/2024 DESI_ATA | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 510109 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-045/2024 |  | DESI_ATA | hr |  | 2025-09-27 | 2026-11-30 | 14.09 | 0 | 0 | 8486.03 | 91243220 | 2025-10-31: 432.47; 2025-11-30: 707.32; 2025-12-31: 562.48; 2026-03-31: 646.5; 2026-04-30: 312.8; 2026-05-31: 480.34; 2026-06-30: 534.77; 2026-07-31: 569.31; 2026-08-31: 490.11; 2026-09-30: 474.91; 2026-10-31: 589.2
|  |  | 0.9552 | MN | 6456.13 | PROYECTADO 91243210 CO-056/2024 VALE_PER | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 520101 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-056/2024 |  | VALE_PER | hr |  | 2024-03-23 | 2025-07-31 | 16.26 | 0 | 0 | 6657.24 | 91243210 | 2024-03-31: 511.35; 2024-04-30: 249.64; 2024-09-30: 486.96; 2025-01-31: 443.08; 2025-03-31: 517.51; 2025-05-31: 604.91; 2025-06-30: 511.55; 2025-07-31: 539.89
|  |  | 0.96388 | MN | 42879.24 | INCURRIDO 91243120 CO-045/2024 CANN_AUS | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510402 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-045/2024 |  | CANN_AUS | m |  | 2025-02-25 | 2025-09-30 | 7.13 | 0 | 0 | 37506.06 | 91243120 | 2025-03-31: 5921.54; 2025-04-30: 3334.56; 2025-06-30: 3934.34; 2025-08-31: 5927.34; 2025-09-30: 5842.89
|  |  | 0.96735 | ME | 7316.41 | REAL 91243310 CO-045/2024 ALTI_OES | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510301 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-045/2024 |  | ALTI_OES | mes |  | 2025-08-28 | 2025-10-31 | 2.1 | 0 | 0 | 6625.24 | 91243310 | 2025-08-31: 3718.87; 2025-09-30: 3257.65
|  |  | 1.0448 | ME | 30410.29 | REAL 91243120 CO-H-008/2024 DESI_ATA | MB-2025 | REAL | NO FEE | 540101 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-H-008/2024 |  | DESI_ATA | mes |  | 2024-11-19 | 2025-11-30 | 12.35 | 0 | 0 | 32076.38 | 91243120 | 2024-11-30: 1577.29; 2024-12-31: 3042.38; 2025-01-31: 3429.51; 2025-02-28: 2421.35; 2025-05-31: 1407.05; 2025-06-30: 1928.21; 2025-07-31: 3502.39; 2025-08-31: 2934.55; 2025-09-30: 1600.9; 2025-10-31: 1980.62; 2025-11-30: 3022.14
|  |  | 1.0605 | MN | 13890.07 | PROYECTADO 91243210 CO-075/2024 MONT_AND | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 530201 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-075/2024 |  | MONT_AND | mes |  | 2024-06-08 | 2025-10-31 | 16.75 | 0 | 0 | 15196.91 | 91243210 | 2024-06-30: 503.84; 2024-07-31: 1137.63; 2024-08-31: 1204.52; 2024-11-30: 709.86; 2024-12-31: 952.04; 2025-01-31: 918.36; 2025-03-31: 1316.63; 2025-04-30: 846.24; 2025-05-31: 1356.36; 2025-06-30: 478.7; 2025-07-31: 1117.5; 2025-08-31: 1055.47; 2025-09-30: 1108.23; 2025-10-31: 1228.77
|  |  | 1.0853 | MN | 34858.25 | PROYECTADO 91243130 CO-150/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510402 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-150/2025 |  | LLAN_MOL | m |  | 2024-05-08 | 2025-10-31 | 17.77 | 0 | 0 | 35695.62 | 91243130 | 2024-05-31: 2215.2; 2024-06-30: 2852.6; 2024-08-31: 2553.66; 2024-09-30: 1569.29; 2024-10-31: 2817.88; 2024-11-30: 2376.59; 2024-12-31: 1442.86; 2025-01-31: 1527.96; 2025-02-28: 2553.68; 2025-03-31: 1394.2; 2025-04-30: 1943.33; 2025-05-31: 2087.86; 2025-06-30: 1659.21; 2025-07-31: 2024.13; 2025-09-30: 2042.27; 2025-10-31: 2641.72
|  |  | 1.0817 | ME | 7396.49 | PRESUPUESTO 91243210 CO-055/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 540101 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-055/2024 |  | PAMP_CEN | hr |  | 2024-02-19 | 2025-03-31 | 13.34 | 0 | 0 | 6588.89 | 91243210 | 2024-02-29: 283.19; 2024-06-30: 598.88; 2024-07-31: 513.2; 2024-08-31: 363.46; 2024-10-31: 360.68; 2024-11-30: 593.62; 2024-12-31: 412.2; 2025-01-31: 260.36; 2025-03-31: 650.37
|  |  | 0.92404 | ME | 3624.23 | REAL 91243220 CO-H-015/2025 CORD_EST | MB-2026 | REAL | FEE SS | 540101 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-H-015/2025 |  | CORD_EST | km |  | 2024-04-04 | 2024-11-30 | 7.88 | 0 | 0 | 3688.06 | 91243220 | 2024-04-30: 653.71; 2024-05-31: 648.69; 2024-06-30: 305.65; 2024-08-31: 283.75; 2024-09-30: 380.55; 2024-10-31: 285.87; 2024-11-30: 467.23
|  |  | 1.025 | ME | 15897.12 | INCURRIDO 91243130 CO-H-007/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 520101 | ME |  | Operador sonda RC | CO-H-007/2024 |  | RIOL_CHI | km |  | 2024-05-10 | 2025-03-31 | 10.68 | 0 | 0 | 15596.76 | 91243130 | 2024-05-31: 2141.34; 2024-07-31: 1903.62; 2024-08-31: 936.58; 2024-09-30: 1045.62; 2024-10-31: 1390.27; 2024-11-30: 2020.46; 2024-12-31: 2055.59; 2025-01-31: 1819.62; 2025-02-28: 1104.95; 2025-03-31: 741.46
|  |  | 0.90118 | ME | 40706.12 | PROYECTADO 91243120 CO-150/2025 ALTI_OES | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 530201 | ME |  | Transporte de muestras | CO-150/2025 |  | ALTI_OES | mes |  | 2024-08-28 | 2024-12-31 | 4.11 | 0 | 0 | 40195.54 | 91243120 | 2024-08-31: 12022.39; 2024-09-30: 5309.79; 2024-10-31: 13361.76; 2024-11-30: 6521.85; 2024-12-31: 13878.39
|  |  | 1.04 | MN | 51183.35 | PRESUPUESTO 91243310 CO-H-008/2024 BERG_CAD | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520101 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-H-008/2024 |  | BERG_CAD | hr |  | 2025-03-14 | 2026-09-30 | 18.56 | 0 | 0 | 43572.01 | 91243310 | 2025-03-31: 2101.37; 2025-04-30: 2493.38; 2025-05-31: 1303.33; 2025-06-30: 1182.18; 2025-07-31: 1261.15; 2025-08-31: 2620.3; 2025-09-30: 2372.97; 2025-11-30: 2758.1; 2025-12-31: 1845.19; 2026-03-31: 3295.78; 2026-04-30: 3342.92; 2026-06-30: 1472.49; 2026-09-30: 2122.01
|  |  | 0.90155 | ME | 35875.14 | PRESUPUESTO 91243110 CO-150/2025 TALA_NOR | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | ME |  | Transporte de muestras | CO-150/2025 |  | TALA_NOR | m |  | 2024-06-27 | 2024-08-31 | 2.14 | 0 | 0 | 44143.21 | 91243110 | 2024-08-31: 23910.12
|  |  | 1.0444 | MN | 48306.67 | INCURRIDO 91243220 CO-112/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510109 | MN |  | Operador sonda RC | CO-112/2024 |  | VOLC_ARG | días |  | 2025-01-27 | 2026-02-28 | 13.04 | 0 | 0 | 46411.68 | 91243220 | 2025-01-31: 5022.19; 2025-03-31: 4544.17; 2025-04-30: 2886.49; 2025-06-30: 3116.48; 2025-07-31: 4465.97; 2025-08-31: 4490.34; 2025-09-30: 2856.75; 2025-10-31: 2889.53; 2025-12-31: 3983.4
|  |  | 1.0089 | ME | 13978.84 | REAL 91243110 CO-045/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | REAL | FEE CS | 520201 | ME |  | Transporte de muestras | CO-045/2024 |  | LLAN_MOL | m |  | 2025-11-12 | 2026-05-31 | 6.57 | 0 | 0 | 13404 | 91243110 | 2025-11-30: 1771.71; 2026-01-31: 2057.19; 2026-02-28: 2722.78; 2026-03-31: 1282.89; 2026-04-30: 1958.47; 2026-05-31: 1273.41
|  |  | 0.99915 | MN | 29512.39 | PRESUPUESTO 91243210 CO-033/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530201 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-033/2025 |  | QUEB_SUR | hr |  | 2025-05-20 | 2026-02-28 | 9.33 | 0 | 0 | 27102.02 | 91243210 | 2025-05-31: 3462.58; 2025-06-30: 4175.86; 2025-07-31: 3083.25; 2025-09-30: 1742.9; 2025-10-31: 2843.82; 2025-11-30: 4058.34; 2025-12-31: 1678.84
|  |  | 1.0509 | MN | 3523.77 | PRESUPUESTO 91243110 CO-056/2024 CERR_COB | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520101 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-056/2024 |  | CERR_COB | gl |  | 2024-04-26 | 2024-06-30 | 2.14 | 0 | 0 | 4015.62 | 91243110 | 2024-04-30: 2601.47; 2024-05-31: 1921.64; 2024-06-30: 2488.29
|  |  | 0.95526 | ME | 2359.88 | INCURRIDO 91243120 CO-H-007/2024 TALA_NOR | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510402 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-H-007/2024 |  | TALA_NOR | m |  | 2024-09-17 | 2025-11-30 | 14.42 | 0 | 0 | 2040.55 | 91243120 | 2024-09-30: 171.09; 2024-10-31: 102.15; 2024-11-30: 120; 2025-02-28: 100.8; 2025-04-30: 74.3; 2025-09-30: 135.42; 2025-10-31: 85.99; 2025-11-30: 122.94
|  |  | 1.0833 | ME | 19267.97 | PRESUPUESTO 91243310 CO-056/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510201 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-056/2024 |  | QUEB_SUR | m |  | 2024-07-12 | 2025-10-31 | 15.64 | 0 | 0 | 19484.09 | 91243310 | 2024-07-31: 1128.77; 2024-08-31: 1730.12; 2024-09-30: 1579.96; 2024-11-30: 1235.1; 2025-01-31: 1062.68; 2025-03-31: 954.82; 2025-04-30: 1518.21; 2025-05-31: 1777.99; 2025-06-30: 1234.61; 2025-07-31: 1681; 2025-08-31: 742.4; 2025-09-30: 797.94; 2025-10-31: 1392.87
|  |  | 0.99014 | MN | 47956.91 | REAL 91243210 CO-100/2025 CORD_EST | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510109 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-100/2025 |  | CORD_EST | km |  | 2024-08-10 | 2025-10-31 | 14.68 | 0 | 0 | 48442.49 | 91243210 | 2024-08-31: 3445.29; 2024-10-31: 1905.44; 2024-11-30: 3867.04; 2024-12-31: 3051.26; 2025-03-31: 4148.16; 2025-05-31: 3430.44; 2025-06-30: 4144.96; 2025-08-31: 3072.65; 2025-09-30: 3639.63; 2025-10-31: 3357.37
|  |  | 1.0729 | ME | 8290.52 | PRESUPUESTO 91243210 CO-H-008/2024 DESI_ATA | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530201 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-H-008/2024 |  | DESI_ATA | mes |  | 2024-05-07 | 2024-10-31 | 5.81 | 0 | 0 | 7043.01 | 91243210 | 2024-05-31: 1280.8; 2024-06-30: 1690.48; 2024-07-31: 1495.07; 2024-08-31: 1638.93; 2024-09-30: 1713.43; 2024-10-31: 1232.39
|  |  | 0.96934 | ME | 32964.63 | PRESUPUESTO 91243310 CO-033/2025 VALE_PER | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510102 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-033/2025 |  | VALE_PER | días |  | 2024-06-26 | 2025-09-30 | 15.14 | 0 | 0 | 31496.61 | 91243310 | 2024-06-30: 2710.68; 2024-07-31: 2773.46; 2024-08-31: 2581.95; 2024-09-30: 1719.21; 2024-10-31: 2743.41; 2024-11-30: 1745.03; 2024-12-31: 2828.53; 2025-02-28: 2603.22; 2025-03-31: 3066.42; 2025-04-30: 3109.49; 2025-05-31: 1633.92; 2025-06-30: 1104.3; 2025-07-31: 1287.91; 2025-08-31: 1329.99; 2025-09-30: 1871.56
|  |  | 1.0036 | ME | 52149.71 | INCURRIDO 91243310 CO-075/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 540101 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-075/2024 |  | QUEB_SUR | mes |  | 2024-11-09 | 2026-03-31 | 16.66 | 0 | 0 | 46037.8 | 91243310 | 2024-12-31: 3217.94; 2025-01-31: 3568.37; 2025-02-28: 2780.25; 2025-03-31: 3547.85; 2025-05-31: 3338.88; 2025-06-30: 2973.2; 2025-09-30: 1411.09; 2025-12-31: 2436.23
|  |  | 1.0885 | ME | 40784.84 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-015/2025 CORD_EST | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520101 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-H-015/2025 |  | CORD_EST | días |  | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2 | 0 | 0 | 40589.29 | 91243220 | 2025-02-28: 12392.84; 2025-04-30: 20901.66
|  |  | 1.0568 | MN | 11954.2 | INCURRIDO 91243310 CO-056/2024 ALTI_OES | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510201 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-056/2024 |  | ALTI_OES | m |  | 2024-10-02 | 2025-03-31 | 5.91 | 0 | 0 | 13866.29 | 91243310 | 2024-10-31: 1612.01; 2024-11-30: 1717.71; 2024-12-31: 3004.5; 2025-01-31: 2273.62; 2025-02-28: 1260.19; 2025-03-31: 2097.16
|  |  | 0.98194 | ME | 42898.31 | PRESUPUESTO 91243310 CO-100/2025 TALA_NOR | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520201 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-100/2025 |  | TALA_NOR | mes |  | 2024-06-21 | 2025-06-30 | 12.29 | 0 | 0 | 47802.48 | 91243310 | 2024-06-30: 5524.18; 2024-07-31: 3484.63; 2024-08-31: 5087.36; 2024-09-30: 2898.95; 2024-11-30: 2922.4; 2024-12-31: 3125.73; 2025-02-28: 2306.09; 2025-06-30: 2121.28
|  |  | 1.0903 | ME | 25472.32 | INCURRIDO 91243130 CO-H-008/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 520201 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-H-008/2024 |  | RIOL_CHI | m |  | 2025-10-08 | 2026-11-30 | 13.73 | 0 | 0 | 23560.56 | 91243130 | 2025-10-31: 1523.6; 2026-01-31: 1777.25; 2026-03-31: 2538.93; 2026-04-30: 2383.31; 2026-05-31: 1788.49; 2026-07-31: 906.18; 2026-08-31: 1459.11; 2026-09-30: 1650.02; 2026-11-30: 1570.87
|  |  | 0.96128 | MN | 9981.42 | PROYECTADO 91243130 CO-H-007/2024 CANN_AUS | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510102 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-H-007/2024 |  | CANN_AUS | hr |  | 2024-12-28 | 2026-05-31 | 17.05 | 0 | 0 | 9904.15 | 91243130 | 2024-12-31: 677.83; 2025-01-31: 473.65; 2025-03-31: 735.99; 2025-06-30: 328.25; 2025-07-31: 736.92; 2025-08-31: 650.08; 2025-09-30: 447.4; 2025-11-30: 665.91; 2026-01-31: 513.79; 2026-02-28: 348.46; 2026-03-31: 792.98; 2026-05-31: 496.04
|  |  | 1.0611 | MN | 1490.85 | PRESUPUESTO 91243110 CO-200/2024 SALT_BOL | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530201 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-200/2024 |  | SALT_BOL | m |  | 2024-02-24 | 2024-03-31 | 1.18 | 0 | 0 | 1656.02 | 91243110
|  |  | 1.0529 | MN | 12125.4 | PRESUPUESTO 91243130 CO-112/2024 CERR_COB | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530101 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-112/2024 |  | CERR_COB | mes |  | 2024-04-14 | 2025-09-30 | 17.54 | 0 | 0 | 10634.04 | 91243130 | 2024-04-30: 646.28; 2024-05-31: 511.65; 2024-07-31: 679.42; 2024-08-31: 651.61; 2024-10-31: 377.65; 2025-01-31: 428.17; 2025-02-28: 877.97; 2025-03-31: 533.24; 2025-04-30: 752.74; 2025-06-30: 607.39; 2025-07-31: 330.45; 2025-09-30: 557.06
|  |  | 0.93893 | MN | 2616.77 | PROYECTADO 91243220 CO-H-008/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510301 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-H-008/2024 |  | QUEB_SUR | días |  | 2025-08-22 | 2025-11-30 | 3.29 | 0 | 0 | 2368.84 | 91243220 | 2025-09-30: 415.03; 2025-10-31: 774.19; 2025-11-30: 591.27
|  |  | 1.0131 | ME | 22225.9 | PRESUPUESTO 91243310 CO-150/2025 PAMP_CEN | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520201 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-150/2025 |  | PAMP_CEN | gl |  | 2025-04-16 | 2026-08-31 | 16.49 | 0 | 0 | 25035.29 | 91243310 | 2025-04-30: 1374.13; 2025-05-31: 1293.37; 2025-06-30: 2235.65; 2025-07-31: 1956.74; 2025-08-31: 1669.19; 2025-09-30: 1844.12; 2026-01-31: 1023.47; 2026-02-28: 909.89; 2026-03-31: 893.95; 2026-05-31: 902.61; 2026-08-31: 1794.14
|  |  | 0.94 | MN | 4474.25 | PRESUPUESTO 91243310 CO-H-007/2024 CANN_AUS | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 520101 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-H-007/2024 |  | CANN_AUS | días |  | 2024-12-09 | 2026-06-30 | 18.66 | 0 | 0 | 4767.43 | 91243310 | 2024-12-31: 249.63; 2025-01-31: 156.08; 2025-02-28: 173.33; 2025-03-31: 256.52; 2025-04-30: 363.82; 2025-05-31: 366.67; 2025-06-30: 135.35; 2025-08-31: 188.9; 2025-09-30: 371.96; 2025-10-31: 311.12; 2025-11-30: 188.53; 2025-12-31: 293.47; 2026-02-28: 155.24; 2026-06-30: 371.35
|  |  | 1.0467 | MN | 31132.21 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-007/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 520201 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-H-007/2024 |  | RIOL_CHI | m |  | 2024-11-10 | 2026-04-30 | 17.61 | 0 | 0 | 33831.83 | 91243220 | 2024-12-31: 1285.95; 2025-01-31: 1116.87; 2025-02-28: 1275.52; 2025-03-31: 1219.95; 2025-04-30: 1006.59; 2025-05-31: 2044.5; 2025-07-31: 2372.96; 2025-09-30: 2093.66; 2025-10-31: 1004.66; 2025-12-31: 1522.27; 2026-01-31: 2034.42; 2026-02-28: 1115.92; 2026-03-31: 1766.03; 2026-04-30: 2636.26
|  |  | 0.92643 | ME | 5834.51 | INCURRIDO 91243120 CO-200/2024 VALE_PER | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 510102 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-200/2024 |  | VALE_PER | km |  | 2025-06-01 | 2026-09-30 | 15.97 | 0 | 0 | 5563.12 | 91243120 | 2025-06-30: 227.13; 2025-07-31: 371.79; 2025-09-30: 313.53; 2025-10-31: 392.37; 2025-11-30: 497.41; 2025-12-31: 357.94; 2026-01-31: 475.21; 2026-02-28: 320.61; 2026-03-31: 427.42; 2026-05-31: 230.44; 2026-06-30: 418.72; 2026-09-30: 188.2
|  |  | 0.92149 | MN | 48472.04 | INCURRIDO 91243110 CO-089/2025 CERR_COB | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 510109 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-089/2025 |  | CERR_COB | km |  | 2025-11-01 | 2026-06-30 | 7.92 | 0 | 0 | 44999.86 | 91243110 | 2025-11-30: 3394.35; 2025-12-31: 4624.22; 2026-01-31: 2925.25; 2026-02-28: 2860.39; 2026-03-31: 8276.63; 2026-04-30: 7974.81; 2026-05-31: 4480.68; 2026-06-30: 5186.83
|  |  | 1.0358 | ME | 12102.37 | INCURRIDO 91243220 CO-075/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 520101 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-075/2024 |  | RIOL_CHI | mes |  | 2025-12-22 | 2027-03-31 | 15.24 | 0 | 0 | 13318.61 | 91243220 | 2025-12-31: 643.49; 2026-01-31: 1126.07; 2026-03-31: 739.29; 2026-04-30: 1082.82; 2026-05-31: 703.74; 2026-06-30: 561.41; 2026-08-31: 1228.32; 2026-09-30: 1040.18; 2026-11-30: 948.1; 2026-12-31: 799.95; 2027-01-31: 783.8
|  |  | 0.96191 | ME | 43506.75 | REAL 91243210 CO-H-020/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510102 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-H-020/2025 |  | RIOL_CHI | días |  | 2025-03-24 | 2025-07-31 | 4.24 | 0 | 0 | 48204.8 | 91243210 | 2025-03-31: 6562.73; 2025-04-30: 16755.81; 2025-05-31: 14061.62; 2025-07-31: 8842.63
|  |  | 0.95265 | ME | 1057.03 | PRESUPUESTO 91243220 CO-112/2024 TALA_NOR | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510109 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-112/2024 |  | TALA_NOR | m |  | 2025-08-19 | 2026-05-31 | 9.36 | 0 | 0 | 997.42 | 91243220 | 2025-10-31: 130.68; 2025-11-30: 126.08; 2025-12-31: 127.71; 2026-02-28: 79.01; 2026-03-31: 56.35; 2026-04-30: 108.18; 2026-05-31: 78.3
|  |  | 1.0371 | ME | 36701.43 | PROYECTADO 91243210 CO-H-020/2025 DESI_ATA | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 520101 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-H-020/2025 |  | DESI_ATA | hr |  | 2025-06-10 | 2026-10-31 | 16.69 | 0 | 0 | 32387 | 91243210 | 2025-06-30: 1626.91; 2025-08-31: 2364.53; 2025-09-30: 1894.35; 2025-12-31: 1014.65; 2026-01-31: 1186.43; 2026-02-28: 1820.79; 2026-03-31: 1915.28; 2026-05-31: 2244.93; 2026-06-30: 2547.1; 2026-08-31: 2010.18; 2026-09-30: 1119.61; 2026-10-31: 1700.19
|  |  | 0.97867 | ME | 26759.93 | INCURRIDO 91243110 CO-150/2025 TALA_NOR | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510102 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-150/2025 |  | TALA_NOR | mes |  | 2024-03-01 | 2025-04-30 | 13.96 | 0 | 0 | 27352.44 | 91243110 | 2024-03-31: 1508.26; 2024-04-30: 2839.47; 2024-06-30: 2464.16; 2024-07-31: 2356.8; 2024-08-31: 2431.98; 2024-10-31: 2577.45; 2024-11-30: 2204.53; 2024-12-31: 1505.81; 2025-02-28: 1226.73; 2025-03-31: 2207.65; 2025-04-30: 2743.88
|  |  | 1.0634 | ME | 30499.26 | INCURRIDO 91243120 CO-112/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 540101 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-112/2024 |  | LLAN_MOL | días |  | 2024-07-17 | 2024-08-31 | 1.48 | 0 | 0 | 31364.21 | 91243120 | 2024-07-31: 15737.7; 2024-08-31: 17910.41
|  |  | 1.071 | MN | 48341.1 | PRESUPUESTO 91243310 CO-H-015/2025 SALT_BOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510109 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-H-015/2025 |  | SALT_BOL | mes |  | 2025-08-10 | 2027-02-28 | 18.63 | 0 | 0 | 43247.6 | 91243310 | 2025-10-31: 1508.04; 2025-12-31: 2571.4; 2026-03-31: 2609.56; 2026-04-30: 1361.86; 2026-05-31: 2226.51; 2026-06-30: 2289.48; 2026-11-30: 2435.59; 2026-12-31: 2612.45; 2027-02-28: 2822.09
|  |  | 1.0167 | ME | 5757.43 | REAL 91243130 CO-112/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | REAL | FEE SS | 530201 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-112/2024 |  | LLAN_MOL | mes |  | 2025-08-13 | 2026-10-31 | 14.59 | 0 | 0 | 5204.51 | 91243130 | 2025-08-31: 238.5; 2025-09-30: 526.37; 2025-10-31: 214.84; 2025-11-30: 224.22; 2025-12-31: 437.9; 2026-01-31: 295.7; 2026-03-31: 181.65; 2026-07-31: 255.55; 2026-08-31: 258.44; 2026-09-30: 191.04; 2026-10-31: 533.68
|  |  | 0.96967 | MN | 19413.84 | INCURRIDO 91243210 CO-H-007/2024 SALT_BOL | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 510402 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-H-007/2024 |  | SALT_BOL | km |  | 2025-10-10 | 2026-07-31 | 9.66 | 0 | 0 | 18304.87 | 91243210 | 2025-10-31: 2310.06; 2025-12-31: 2292.27; 2026-02-28: 1255.32; 2026-03-31: 2194.74; 2026-05-31: 1345.38; 2026-06-30: 2297.14; 2026-07-31: 1909.72
|  |  | 1.0144 | ME | 19597.09 | PRESUPUESTO 91243110 CO-H-007/2024 CANN_AUS | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 530101 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-H-007/2024 |  | CANN_AUS | m |  | 2024-03-18 | 2025-09-30 | 18.43 | 0 | 0 | 24054.86 | 91243110 | 2024-03-31: 1879.51; 2024-04-30: 1370.39; 2024-05-31: 666.2; 2024-06-30: 1577.97; 2024-07-31: 1667.95; 2024-08-31: 1829.16; 2024-09-30: 1562.89; 2024-10-31: 1947.28; 2024-11-30: 718.38; 2024-12-31: 1771.28; 2025-01-31: 1477.5; 2025-02-28: 1141.47; 2025-03-31: 1938.76; 2025-04-30: 1497.55; 2025-05-31: 927.81; 2025-06-30: 1436.24; 2025-09-30: 956.95
|  |  | 1.0139 | ME | 38887.56 | PROYECTADO 91243130 CO-045/2024 VALE_PER | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510109 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-045/2024 |  | VALE_PER | hr |  | 2024-07-21 | 2025-12-31 | 17.35 | 0 | 0 | 36583.86 | 91243130 | 2024-07-31: 2911.65; 2024-08-31: 1551.42; 2024-09-30: 2278.66; 2024-10-31: 3069.99; 2024-11-30: 2825.29; 2024-12-31: 1567.27; 2025-01-31: 1566.78; 2025-03-31: 1076.85; 2025-04-30: 2578.63; 2025-05-31: 2629.38; 2025-06-30: 2716.96; 2025-07-31: 2550.27; 2025-09-30: 1687.73; 2025-10-31: 1154.18; 2025-11-30: 2524.59; 2025-12-31: 1760.8
|  |  | 0.99502 | MN | 27033.23 | PRESUPUESTO 91243120 CO-H-020/2025 DESI_ATA | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530201 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-H-020/2025 |  | DESI_ATA | mes |  | 2025-12-28 | 2026-03-31 | 3.06 | 0 | 0 | 29889.8 | 91243120 | 2026-01-31: 5108.84; 2026-02-28: 11354.51
|  |  | 1.08 | ME | 13674.12 | PRESUPUESTO 91243310 CO-200/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510402 | ME |  | Transporte de muestras | CO-200/2024 |  | PAMP_CEN | mes |  | 2025-11-26 | 2026-08-31 | 9.13 | 0 | 0 | 14731.27 | 91243310 | 2026-01-31: 1990.06; 2026-02-28: 901.9; 2026-03-31: 1960.88; 2026-04-30: 2399.18; 2026-07-31: 2116.34; 2026-08-31: 2152.9
|  |  | 0.9581 | MN | 5488.19 | INCURRIDO 91243130 CO-H-007/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 530201 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-H-007/2024 |  | RIOL_CHI | gl |  | 2024-02-06 | 2024-04-30 | 2.76 | 0 | 0 | 5493.85 | 91243130 | 2024-03-31: 2048.69
|  |  | 1.0163 | ME | 33184.16 | PROYECTADO 91243110 CO-H-008/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 520101 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-H-008/2024 |  | LLAN_MOL | gl |  | 2025-01-13 | 2025-06-30 | 5.52 | 0 | 0 | 33430.95 | 91243110 | 2025-01-31: 5018.71; 2025-02-28: 5217.27; 2025-03-31: 6438.76; 2025-06-30: 6674.08
|  |  | 1.0967 | ME | 45291.6 | PROYECTADO 91243120 CO-150/2025 QUEB_SUR | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 530101 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-150/2025 |  | QUEB_SUR | mes |  | 2025-09-08 | 2026-07-31 | 10.71 | 0 | 0 | 44439 | 91243120 | 2025-10-31: 3745.22; 2025-11-30: 3185.28; 2025-12-31: 5744.22; 2026-01-31: 3689.89; 2026-03-31: 4959.15; 2026-06-30: 4377.74; 2026-07-31: 4856.19
|  |  | 0.92713 | ME | 8471.57 | INCURRIDO 91243210 CO-112/2024 CORD_EST | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510201 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-112/2024 |  | CORD_EST | días |  | 2025-02-03 | 2025-03-31 | 1.84 | 0 | 0 | 7194.53 | 91243210 | 2025-02-28: 1996.44
|  |  | 0.99261 | ME | 16377.91 | INCURRIDO 91243130 CO-089/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 510201 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-089/2025 |  | VOLC_ARG | días |  | 2025-02-19 | 2025-12-31 | 10.35 | 0 | 0 | 13743.28 | 91243130 | 2025-02-28: 1082.91; 2025-03-31: 1927.34; 2025-04-30: 869.8; 2025-05-31: 1713.57; 2025-06-30: 1295.33; 2025-07-31: 1932.14; 2025-08-31: 798.42; 2025-11-30: 1060.84

## PF
KEY | AUX_1 | AUX_2 | AUX_3 | GESTIÓN | ZONA | BLANCO | SONDA | MÉTODO | CLASIF | CTD | FE_INI | FE_FIN | RENDIMIENTO CAMPAÑA | TOTAL | time axis 2020-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | REAL | Centro | AM24G618 | RC-02 | Diamantino | Geotécnico |  | 2027-02-01 | 2027-07-31 |  | 2692 | 2027-02-28: 668; 2027-03-31: 197; 2027-04-30: 504; 2027-05-31: 340; 2027-06-30: 157; 2027-07-31: 145
|  |  |  | REAL | Norte | AM24G618 | DDH-02 | RC | Exploración |  | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  | 1040 | 2025-04-30: 518; 2025-05-31: 684; 2025-06-30: 166; 2025-07-31: 500; 2025-08-31: 571; 2025-09-30: 340; 2025-10-31: 800