## D2
[6 empty] | 2025 | 108.2 | 887
[6 empty] | 2026 | 111.9 | 920
AUXILIAR_1 | AUXILIAR_2 | AUXILIAR_3 | AUXILIAR_4 | AUXILIAR_5 | AUXILIAR_6 | Llave S | MONEDA BASE | GASTO / PPT | FEE | ARTÍCULO | MONEDA | KEY | DESCRIPCION | CODIGO PROVEEDOR | NOMBRE PROVEEDOR | ID_BLANCO | UN | CTD | FE_INI | FE_FIN | MES | PRECIO UNITARIO (CLP $) | PRECIO UNITARIO (US$) | TOTAL (US$) | GRAFO | time axis 2020-12-31 to 2030-12-31
|  |  | 1.0933 | MN | 27900.55 | PROYECTADO 91243310 CO-075/2024 DESI_ATA | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 530101 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-075/2024 |  | DESI_ATA | gl |  | 2024-10-01 | 2026-01-31 | 16 | 0 | 0 | 30744.79 | 91243310 | 2024-10-31: 1198.35; 2024-11-30: 2825.32; 2024-12-31: 2133.07; 2025-01-31: 2156.09; 2025-04-30: 2323.05; 2025-05-31: 2126.65; 2025-06-30: 2859.31; 2025-07-31: 2812.1; 2025-09-30: 1782.03; 2025-11-30: 2551.5; 2025-12-31: 994.81; 2026-01-31: 1718.46
|  |  | 0.91352 | ME | 24984.46 | PRESUPUESTO 91243220 CO-067/2024 CANN_AUS | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510102 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-067/2024 |  | CANN_AUS | gl |  | 2024-09-02 | 2025-01-31 | 4.96 | 0 | 0 | 24846.09 | 91243220 | 2024-10-31: 7435.6; 2024-11-30: 3880.22; 2024-12-31: 6166.26; 2025-01-31: 5109.24
|  |  | 1.0165 | MN | 40858.16 | PROYECTADO 91243310 CO-033/2025 CERR_COB | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510109 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-033/2025 |  | CERR_COB | m |  | 2024-05-28 | 2025-07-31 | 14.09 | 0 | 0 | 34444.78 | 91243310 | 2024-05-31: 2453.84; 2024-06-30: 3552.69; 2024-10-31: 3306.28; 2024-11-30: 1713.63; 2024-12-31: 3634.51; 2025-02-28: 3558.64; 2025-03-31: 1360.34; 2025-05-31: 1936.9; 2025-07-31: 3513.53
|  |  | 1.085 | ME | 3920.41 | PRESUPUESTO 91243130 CO-056/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510402 | ME |  | Suministro combustible | CO-056/2024 |  | PAMP_CEN | km |  | 2024-10-21 | 2025-11-30 | 13.3 | 0 | 0 | 4356.32 | 91243130 | 2024-11-30: 183.2; 2024-12-31: 187.11; 2025-03-31: 173.82; 2025-04-30: 251.31; 2025-05-31: 430.62; 2025-06-30: 470.04; 2025-07-31: 207.49; 2025-08-31: 358.47; 2025-11-30: 471.62
|  |  | 1.0831 | ME | 37016.02 | PROYECTADO 91243110 CO-200/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510102 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-200/2024 |  | QUEB_SUR | mes |  | 2025-05-27 | 2026-10-31 | 17.15 | 0 | 0 | 41085.35 | 91243110 | 2025-05-31: 3153.92; 2025-08-31: 2768.42; 2025-09-30: 2656.29; 2025-12-31: 1522.95; 2026-01-31: 2148.19; 2026-02-28: 1352.93; 2026-03-31: 2598.13; 2026-04-30: 3269.06; 2026-06-30: 2947.96; 2026-09-30: 2330.21
|  |  | 1.0261 | MN | 30870.12 | INCURRIDO 91243210 CO-067/2024 MONT_AND | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 510402 | MN |  | Transporte de muestras | CO-067/2024 |  | MONT_AND | días |  | 2024-05-23 | 2025-02-28 | 9.23 | 0 | 0 | 29709.44 | 91243210 | 2024-05-31: 3363.98; 2024-08-31: 2540.45; 2024-09-30: 2346.62; 2024-10-31: 4212.15; 2024-11-30: 3903.49; 2025-01-31: 2596.06; 2025-02-28: 3045.57
|  |  | 0.9809 | MN | 20740.12 | PRESUPUESTO 91243130 CO-112/2024 SALT_BOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520101 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-112/2024 |  | SALT_BOL | días |  | 2025-05-11 | 2025-11-30 | 6.67 | 0 | 0 | 21964.89 | 91243130 | 2025-05-31: 4816.13; 2025-06-30: 3675.34; 2025-09-30: 4749.85
|  |  | 0.93913 | MN | 38760.62 | PROYECTADO 91243130 CO-H-020/2025 CANN_AUS | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510402 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-H-020/2025 |  | CANN_AUS | km |  | 2024-10-25 | 2025-08-31 | 10.18 | 0 | 0 | 34954.25 | 91243130 | 2024-10-31: 4901.58; 2024-11-30: 4472.21; 2025-01-31: 4685.31; 2025-02-28: 3908.04; 2025-03-31: 2302.55; 2025-04-30: 3717.89; 2025-05-31: 2850.02; 2025-06-30: 3106.25; 2025-07-31: 4740.47; 2025-08-31: 3996.56
|  |  | 0.99892 | MN | 3153.6 | INCURRIDO 91243120 CO-100/2025 MONT_AND | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510402 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-100/2025 |  | MONT_AND | hr |  | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 5.98 | 0 | 0 | 3719.97 | 91243120 | 2024-05-31: 928.12; 2024-06-30: 849.69; 2024-07-31: 327.8; 2024-09-30: 558.69
|  |  | 1.017 | MN | 25709.33 | REAL 91243110 CO-H-007/2024 BERG_CAD | MB-2025 | REAL | FEE CS | 540101 | MN |  | Operador sonda RC | CO-H-007/2024 |  | BERG_CAD | mes |  | 2025-08-21 | 2026-10-31 | 14.32 | 0 | 0 | 27572.76 | 91243110 | 2025-11-30: 2625.09; 2025-12-31: 1857.75; 2026-02-28: 2518.02; 2026-03-31: 1449.19; 2026-04-30: 1498.14; 2026-05-31: 2021.1; 2026-06-30: 2097.66; 2026-07-31: 2640.44; 2026-08-31: 1879.78; 2026-09-30: 2267.61; 2026-10-31: 1046.35
|  |  | 1.0106 | MN | 11075.63 | PROYECTADO 91243310 CO-H-015/2025 PAMP_CEN | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510201 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-H-015/2025 |  | PAMP_CEN | gl |  | 2025-05-23 | 2026-11-30 | 18.27 | 0 | 0 | 9969.08 | 91243310 | 2025-06-30: 680.23; 2025-08-31: 649.21; 2025-09-30: 607.54; 2025-10-31: 325.09; 2025-12-31: 722.72; 2026-01-31: 546.79; 2026-03-31: 782.17; 2026-04-30: 737.96; 2026-07-31: 283.26; 2026-08-31: 656.38; 2026-10-31: 339.11; 2026-11-30: 813.45
|  |  | 0.91863 | MN | 27212.9 | REAL 91243130 CO-055/2024 TALA_NOR | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510301 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-055/2024 |  | TALA_NOR | km |  | 2025-01-15 | 2025-07-31 | 6.47 | 0 | 0 | 26858.84 | 91243130 | 2025-01-31: 3098.03; 2025-02-28: 4178.53; 2025-03-31: 3169.19; 2025-04-30: 6088.44; 2025-06-30: 3077.61; 2025-07-31: 5084.22
|  |  | 0.91427 | ME | 23267.17 | REAL 91243310 CO-150/2025 LLAN_MOL | MB-2025 | REAL | FEE CS | 530201 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-150/2025 |  | LLAN_MOL | hr |  | 2024-03-06 | 2025-06-30 | 15.8 | 0 | 0 | 21940.46 | 91243310 | 2024-03-31: 1240.95; 2024-05-31: 840.74; 2024-06-30: 2009.38; 2024-08-31: 1485.63; 2024-10-31: 1397.05; 2024-11-30: 957.47; 2025-02-28: 1198.32; 2025-03-31: 1315.19; 2025-04-30: 1791.97; 2025-05-31: 1410.45; 2025-06-30: 958.06
|  |  | 1.0385 | ME | 22615.49 | PRESUPUESTO 91243120 CO-045/2024 ALTI_OES | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 520201 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-045/2024 |  | ALTI_OES | hr |  | 2024-12-26 | 2025-01-31 | 1.18 | 0 | 0 | 26286.37 | 91243120 | 2025-01-31: 29152.11
|  |  | 1.0025 | ME | 22285.85 | INCURRIDO 91243220 CO-100/2025 MONT_AND | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510201 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-100/2025 |  | MONT_AND | m |  | 2025-06-24 | 2026-04-30 | 10.18 | 0 | 0 | 19374.38 | 91243220 | 2025-06-30: 1163.55; 2025-07-31: 2478.07; 2025-08-31: 2756.47; 2025-09-30: 2371.28; 2025-12-31: 1384.19; 2026-02-28: 1389.16; 2026-04-30: 1263.92
|  |  | 1.0372 | MN | 3150.31 | INCURRIDO 91243120 CO-033/2025 CANN_AUS | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 540101 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-033/2025 |  | CANN_AUS | días |  | 2024-06-06 | 2025-10-31 | 16.82 | 0 | 0 | 3024.46 | 91243120 | 2024-06-30: 141.78; 2024-07-31: 239.89; 2025-01-31: 218.72; 2025-02-28: 149.58; 2025-03-31: 180.5; 2025-04-30: 129.62; 2025-05-31: 171.61; 2025-06-30: 171.29; 2025-07-31: 95.28; 2025-08-31: 140.32; 2025-09-30: 195.13; 2025-10-31: 231.3
|  |  | 1.0527 | ME | 24867.17 | REAL 91243130 CO-033/2025 QUEB_SUR | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510402 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-033/2025 |  | QUEB_SUR | m |  | 2024-05-16 | 2025-06-30 | 13.47 | 0 | 0 | 25928.69 | 91243130 | 2024-05-31: 2097.47; 2024-07-31: 1167.27; 2024-08-31: 1237.89; 2024-09-30: 1422.6; 2024-10-31: 1928.83; 2024-11-30: 2762.81; 2025-01-31: 1315.92; 2025-03-31: 1321.18; 2025-04-30: 1584.74; 2025-05-31: 1768.57; 2025-06-30: 1629.27
|  |  | 0.95741 | ME | 17523.85 | PROYECTADO 91243130 CO-112/2024 TALA_NOR | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510402 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-112/2024 |  | TALA_NOR | m |  | 2025-06-25 | 2025-10-31 | 4.2 | 0 | 0 | 18925.32 | 91243130 | 2025-07-31: 4697.13; 2025-09-30: 5587.4; 2025-10-31: 3415.13
|  |  | 1.0699 | ME | 23692.73 | PRESUPUESTO 91243130 CO-067/2024 CANN_AUS | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510402 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-067/2024 |  | CANN_AUS | km |  | 2024-08-04 | 2025-02-28 | 6.83 | 0 | 0 | 28186.6 | 91243130 | 2024-10-31: 3884.8; 2024-11-30: 4818.21; 2024-12-31: 4801.39; 2025-01-31: 4010.59; 2025-02-28: 3897.34
|  |  | 1.0092 | MN | 14122.92 | PROYECTADO 91243310 CO-H-008/2024 TALA_NOR | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 520101 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-H-008/2024 |  | TALA_NOR | hr |  | 2024-04-14 | 2024-08-31 | 4.57 | 0 | 0 | 12725.42 | 91243310 | 2024-06-30: 2793.75; 2024-08-31: 2965.27
|  |  | 1.0522 | ME | 31113.08 | REAL 91243220 CO-H-015/2025 CORD_EST | MB-2025 | REAL | FEE CS | 540101 | ME |  | Suministro combustible | CO-H-015/2025 |  | CORD_EST | m |  | 2024-06-27 | 2025-03-31 | 9.1 | 0 | 0 | 35062.56 | 91243220 | 2024-06-30: 4110.87; 2024-07-31: 5539.91; 2024-08-31: 3877.64; 2024-09-30: 3272.13; 2024-11-30: 4249.36; 2025-01-31: 5141.18; 2025-02-28: 4769.93; 2025-03-31: 3411.31
|  |  | 0.9978 | MN | 31175.73 | REAL 91243130 CO-112/2024 TALA_NOR | MB-2026 | REAL | FEE CS | 520101 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-112/2024 |  | TALA_NOR | gl |  | 2025-06-27 | 2026-03-31 | 9.1 | 0 | 0 | 36935.17 | 91243130 | 2025-06-30: 4899.61; 2025-07-31: 5683.48; 2025-08-31: 3386.9; 2025-11-30: 2553.88; 2025-12-31: 4237.7; 2026-01-31: 4007.82; 2026-02-28: 2547.85
|  |  | 1.0221 | MN | 49048.61 | PROYECTADO 91243120 CO-075/2024 BERG_CAD | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510201 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-075/2024 |  | BERG_CAD | km |  | 2024-01-10 | 2024-06-30 | 5.65 | 0 | 0 | 42077.28 | 91243120 | 2024-01-31: 8992.05; 2024-02-29: 6524.83; 2024-03-31: 9087.35; 2024-04-30: 7792.13; 2024-05-31: 10283.07; 2024-06-30: 7652.17
|  |  | 0.95103 | MN | 27623.76 | REAL 91243310 CO-150/2025 VALE_PER | MB-2026 | REAL | FEE CS | 520201 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-150/2025 |  | VALE_PER | km |  | 2025-10-12 | 2025-11-30 | 1.61 | 0 | 0 | 34012.94 | 91243310 | 2025-10-31: 29751.06; 2025-11-30: 18521.8
|  |  | 0.92132 | ME | 23313.52 | PROYECTADO 91243210 CO-H-015/2025 TALA_NOR | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510109 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-H-015/2025 |  | TALA_NOR | gl |  | 2024-10-22 | 2025-04-30 | 6.24 | 0 | 0 | 25551.66 | 91243210 | 2024-10-31: 2101.56; 2024-12-31: 5944.15; 2025-01-31: 2522.61; 2025-02-28: 3639.79; 2025-04-30: 4366.23
|  |  | 1.0691 | MN | 27701.96 | REAL 91243130 CO-H-007/2024 CANN_AUS | MB-2025 | REAL | FEE CS | 540101 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-H-007/2024 |  | CANN_AUS | hr |  | 2025-01-25 | 2025-06-30 | 5.12 | 0 | 0 | 30265.15 | 91243130 | 2025-01-31: 2985.66; 2025-02-28: 5715.13; 2025-03-31: 4510.79; 2025-06-30: 3879.42
|  |  | 1.0632 | MN | 34381.72 | PRESUPUESTO 91243120 CO-100/2025 CANN_AUS | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510102 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-100/2025 |  | CANN_AUS | mes |  | 2025-03-09 | 2026-06-30 | 15.7 | 0 | 0 | 41352.13 | 91243120 | 2025-03-31: 1924.65; 2025-04-30: 1991.28; 2025-06-30: 2814.59; 2025-08-31: 3228.12; 2025-11-30: 2637.29; 2025-12-31: 2185.67; 2026-01-31: 2643.62; 2026-02-28: 2198.37; 2026-03-31: 1825.47; 2026-05-31: 3344.04
|  |  | 1.0932 | ME | 23153.46 | INCURRIDO 91243130 CO-033/2025 PAMP_CEN | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510402 | ME |  | Operador sonda RC | CO-033/2025 |  | PAMP_CEN | mes |  | 2025-08-07 | 2026-11-30 | 15.77 | 0 | 0 | 22817.18 | 91243130 | 2025-08-31: 1956.6; 2025-09-30: 805.69; 2025-10-31: 955.66; 2025-11-30: 761.67; 2025-12-31: 1783.3; 2026-01-31: 935.36; 2026-04-30: 2051.99; 2026-05-31: 822.81
|  |  | 0.96179 | MN | 18687.89 | REAL 91243220 CO-067/2024 CERR_COB | MB-2025 | REAL | FEE SS | 540101 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-067/2024 |  | CERR_COB | m |  | 2024-05-24 | 2025-09-30 | 16.23 | 0 | 0 | 19529.88 | 91243220 | 2024-05-31: 625.13; 2024-07-31: 785.15; 2024-09-30: 1271.39; 2024-10-31: 1595.78; 2025-01-31: 1194.45; 2025-04-30: 629.04; 2025-06-30: 1646.68; 2025-07-31: 1152.54; 2025-08-31: 1190.94; 2025-09-30: 999.85
|  |  | 0.91097 | MN | 43535.63 | PRESUPUESTO 91243210 CO-H-008/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 530101 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-H-008/2024 |  | LLAN_MOL | gl |  | 2024-09-11 | 2026-03-31 | 18.59 | 0 | 0 | 43819.88 | 91243210 | 2024-09-30: 1422.48; 2024-10-31: 1241.85; 2024-12-31: 2180.75; 2025-01-31: 2429.4; 2025-02-28: 2150.56; 2025-03-31: 2214.3; 2025-04-30: 1685.53; 2025-05-31: 1858.26; 2025-06-30: 2242.52; 2025-08-31: 3129.81; 2025-09-30: 2762.38; 2025-10-31: 2753.54; 2025-11-30: 2936.3; 2026-01-31: 1958.23; 2026-02-28: 2771.54
|  |  | 1.0405 | MN | 10619.78 | INCURRIDO 91243130 CO-033/2025 RIOL_CHI | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 540101 | MN |  | Transporte de muestras | CO-033/2025 |  | RIOL_CHI | km |  | 2024-12-15 | 2025-04-30 | 4.47 | 0 | 0 | 11369.68 | 91243130 | 2024-12-31: 3075.77; 2025-01-31: 1335.45; 2025-02-28: 2291.59; 2025-03-31: 1880.88; 2025-04-30: 2789.98
|  |  | 1.0005 | ME | 35755.42 | INCURRIDO 91243310 CO-100/2025 ALTI_OES | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 530201 | ME |  | Suministro combustible | CO-100/2025 |  | ALTI_OES | km |  | 2025-12-09 | 2026-02-28 | 2.66 | 0 | 0 | 32142.4 | 91243310 | 2025-12-31: 17181.34; 2026-02-28: 6710.36
|  |  | 0.94256 | MN | 27895.05 | INCURRIDO 91243120 CO-H-015/2025 ALTI_OES | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 520101 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-H-015/2025 |  | ALTI_OES | días |  | 2025-10-22 | 2026-08-31 | 10.28 | 0 | 0 | 25624.81 | 91243120 | 2025-12-31: 3380.66; 2026-01-31: 3289.6; 2026-02-28: 3522.96; 2026-04-30: 2833.89; 2026-05-31: 1952.39; 2026-06-30: 3657.34; 2026-07-31: 2289.46
|  |  | 1.0199 | MN | 33701.64 | PROYECTADO 91243310 CO-H-020/2025 DESI_ATA | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510201 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-H-020/2025 |  | DESI_ATA | km |  | 2024-03-25 | 2024-05-31 | 2.2 | 0 | 0 | 38083.66 | 91243310 | 2024-03-31: 11790.12; 2024-05-31: 13242.76
|  |  | 1.0689 | ME | 32662.36 | REAL 91243210 CO-055/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | REAL | FEE CS | 540101 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-055/2024 |  | RIOL_CHI | gl |  | 2024-03-14 | 2025-05-31 | 14.55 | 0 | 0 | 38078.37 | 91243210 | 2024-03-31: 2076.2; 2024-05-31: 1352.31; 2024-06-30: 1905.34; 2024-07-31: 2549.74; 2024-08-31: 3258.57; 2024-09-30: 3661.44; 2024-11-30: 3811.94; 2024-12-31: 1955.84; 2025-01-31: 3214.82; 2025-02-28: 3203.69; 2025-03-31: 2698.98; 2025-04-30: 1806.25; 2025-05-31: 1862.8
|  |  | 1.0394 | ME | 34765.1 | PROYECTADO 91243210 CO-033/2025 MONT_AND | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 520101 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-033/2025 |  | MONT_AND | m |  | 2025-04-15 | 2026-05-31 | 13.5 | 0 | 0 | 39990.73 | 91243210 | 2025-05-31: 1847.62; 2025-07-31: 1502.37; 2025-09-30: 1986.97; 2025-11-30: 2738.8; 2025-12-31: 3468.32; 2026-01-31: 2533.04; 2026-02-28: 2613.75; 2026-04-30: 4058.24; 2026-05-31: 2313.97
|  |  | 0.91744 | MN | 24190.68 | PRESUPUESTO 91243130 CO-H-015/2025 RIOL_CHI | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510109 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-H-015/2025 |  | RIOL_CHI | m |  | 2024-10-05 | 2025-02-28 | 4.8 | 0 | 0 | 25322.35 | 91243130 | 2024-10-31: 3993.86; 2024-12-31: 4926.89; 2025-01-31: 7547.93; 2025-02-28: 3048.35
|  |  | 1.0439 | MN | 40844.92 | REAL 91243110 CO-075/2024 CANN_AUS | MB-2026 | REAL | FEE CS | 540101 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-075/2024 |  | CANN_AUS | días |  | 2024-04-12 | 2024-12-31 | 8.64 | 0 | 0 | 38443.87 | 91243110 | 2024-04-30: 5353.27; 2024-05-31: 3716.63; 2024-06-30: 3422.85; 2024-07-31: 4597.82; 2024-08-31: 3441.01; 2024-09-30: 4888.53; 2024-10-31: 3518.99; 2024-12-31: 5106.36
|  |  | 1.0572 | ME | 12732.44 | PROYECTADO 91243110 CO-H-007/2024 VOLC_ARG | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 520201 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-H-007/2024 |  | VOLC_ARG | km |  | 2025-04-18 | 2025-08-31 | 4.43 | 0 | 0 | 12611.37 | 91243110 | 2025-04-30: 3288.27; 2025-05-31: 2507.23; 2025-06-30: 1770.29; 2025-08-31: 2087.07
|  |  | 0.98648 | MN | 598.44 | PROYECTADO 91243110 CO-200/2024 SALT_BOL | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 530201 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-200/2024 |  | SALT_BOL | hr |  | 2024-05-14 | 2024-09-30 | 4.57 | 0 | 0 | 500.02 | 91243110 | 2024-06-30: 104.51; 2024-07-31: 145.23; 2024-08-31: 69.76; 2024-09-30: 143.49
|  |  | 1.0678 | MN | 35778.29 | PRESUPUESTO 91243110 CO-112/2024 DESI_ATA | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510402 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-112/2024 |  | DESI_ATA | mes |  | 2025-12-22 | 2026-03-31 | 3.25 | 0 | 0 | 40892.01 | 91243110 | 2025-12-31: 8271.94; 2026-01-31: 7936.06; 2026-02-28: 10171.86; 2026-03-31: 18532.98
|  |  | 0.96336 | MN | 3807 | PROYECTADO 91243110 CO-100/2025 CANN_AUS | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510201 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-100/2025 |  | CANN_AUS | hr |  | 2025-07-25 | 2026-11-30 | 16.2 | 0 | 0 | 4593.14 | 91243110 | 2025-08-31: 340.86; 2025-09-30: 331.45; 2025-10-31: 162.28; 2025-11-30: 378.54; 2025-12-31: 296.62; 2026-02-28: 358.96; 2026-04-30: 239.39; 2026-05-31: 386.41; 2026-07-31: 228.58; 2026-08-31: 162.39; 2026-10-31: 274.37
|  |  | 1.002 | MN | 3318.46 | REAL 91243130 CO-H-008/2024 MONT_AND | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510301 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-H-008/2024 |  | MONT_AND | gl |  | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 6.01 | 0 | 0 | 3613.36 | 91243130 | 2024-08-31: 608.01; 2024-10-31: 664.68; 2024-11-30: 562.14; 2024-12-31: 596.91
|  |  | 1.0023 | MN | 28161 | INCURRIDO 91243110 CO-056/2024 TALA_NOR | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 510301 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-056/2024 |  | TALA_NOR | gl |  | 2024-02-07 | 2024-08-31 | 6.77 | 0 | 0 | 24814.9 | 91243110 | 2024-02-29: 2926.13; 2024-03-31: 3592.77; 2024-05-31: 4685.19; 2024-06-30: 5107.12; 2024-08-31: 2547.37
|  |  | 1.08 | ME | 34114.43 | REAL 91243310 CO-H-007/2024 CERR_COB | MB-2026 | REAL | NO FEE | 520201 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-H-007/2024 |  | CERR_COB | km |  | 2024-07-18 | 2025-03-31 | 8.41 | 0 | 0 | 41789.37 | 91243310 | 2024-07-31: 3851.86; 2024-10-31: 5700.93; 2024-11-30: 3500.45; 2024-12-31: 7243.84; 2025-01-31: 4881.16; 2025-02-28: 7207.51; 2025-03-31: 5282
|  |  | 0.9573 | ME | 8481.12 | REAL 91243130 CO-045/2024 VALE_PER | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510102 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-045/2024 |  | VALE_PER | días |  | 2024-09-17 | 2025-11-30 | 14.42 | 0 | 0 | 7878.57 | 91243130 | 2024-10-31: 501.11; 2024-11-30: 295.07; 2024-12-31: 567.37; 2025-01-31: 713.36; 2025-03-31: 492.92; 2025-05-31: 643.53; 2025-07-31: 353.81; 2025-09-30: 394; 2025-10-31: 329.55; 2025-11-30: 371.34
|  |  | 1.0318 | ME | 33759.94 | INCURRIDO 91243110 CO-H-007/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510102 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-H-007/2024 |  | PAMP_CEN | mes |  | 2025-05-03 | 2026-03-31 | 10.91 | 0 | 0 | 37938.3 | 91243110 | 2025-06-30: 4952.93; 2025-07-31: 4105.91; 2025-08-31: 1752.37; 2025-09-30: 4649.66; 2025-10-31: 1910.79; 2025-11-30: 4786.96; 2025-12-31: 2437.2; 2026-01-31: 2862.24; 2026-02-28: 4520.37; 2026-03-31: 4265.34
|  |  | 1.0564 | ME | 26823 | REAL 91243210 CO-089/2025 LLAN_MOL | MB-2025 | REAL | FEE CS | 520201 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-089/2025 |  | LLAN_MOL | gl |  | 2025-09-11 | 2025-12-31 | 3.65 | 0 | 0 | 24492.19 | 91243210 | 2025-09-30: 9921.92; 2025-11-30: 8661.91; 2025-12-31: 5538.47
|  |  | 1.0157 | ME | 15827.12 | PROYECTADO 91243220 CO-150/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510109 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-150/2025 |  | VOLC_ARG | gl |  | 2025-02-09 | 2025-06-30 | 4.63 | 0 | 0 | 17278.47 | 91243220 | 2025-03-31: 2408.53; 2025-05-31: 4835.52; 2025-06-30: 5033.91
|  |  | 1.088 | MN | 46487.32 | PROYECTADO 91243210 CO-112/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510301 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-112/2024 |  | QUEB_SUR | hr |  | 2024-10-04 | 2025-07-31 | 9.86 | 0 | 0 | 47605.83 | 91243210 | 2024-10-31: 6559.51; 2024-11-30: 2457.96; 2024-12-31: 4871.78; 2025-01-31: 6113.66; 2025-04-30: 4392.33; 2025-05-31: 6687.31; 2025-06-30: 4578.38; 2025-07-31: 3630.73
|  |  | 0.93367 | ME | 22885.79 | PRESUPUESTO 91243310 CO-112/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 530201 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-112/2024 |  | VOLC_ARG | km |  | 2024-07-22 | 2025-11-30 | 16.29 | 0 | 0 | 28168.32 | 91243310 | 2024-07-31: 2547.42; 2024-08-31: 1456.47; 2024-10-31: 2217.5; 2024-11-30: 2476.05; 2024-12-31: 1030.85; 2025-01-31: 1733.09; 2025-02-28: 893.49; 2025-05-31: 2451.35; 2025-06-30: 2105.03; 2025-09-30: 1047.95
|  |  | 1.0546 | MN | 51361.52 | REAL 91243130 CO-150/2025 CANN_AUS | MB-2025 | REAL | NO FEE | 530201 | MN |  | Suministro combustible | CO-150/2025 |  | CANN_AUS | días |  | 2025-10-27 | 2026-09-30 | 11.1 | 0 | 0 | 47976.56 | 91243130 | 2025-11-30: 2180.83; 2025-12-31: 2646.24; 2026-02-28: 2247.13; 2026-03-31: 5040.49; 2026-04-30: 5310.99; 2026-05-31: 2817.25; 2026-06-30: 2572.07; 2026-07-31: 5979.97; 2026-09-30: 5242.43
|  |  | 0.90178 | MN | 15107.2 | REAL 91243220 CO-033/2025 CORD_EST | MB-2026 | REAL | FEE SS | 540101 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-033/2025 |  | CORD_EST | km |  | 2025-02-15 | 2025-11-30 | 9.46 | 0 | 0 | 16249.36 | 91243220 | 2025-02-28: 2412.12; 2025-03-31: 2030.1; 2025-05-31: 2404.49; 2025-07-31: 917.06; 2025-08-31: 1573.43; 2025-09-30: 1117.68; 2025-10-31: 2450.44; 2025-11-30: 1100.12
|  |  | 1.0917 | ME | 2494.13 | REAL 91243120 CO-033/2025 VALE_PER | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510201 | ME |  | Suministro combustible | CO-033/2025 |  | VALE_PER | hr |  | 2024-07-23 | 2025-05-31 | 10.25 | 0 | 0 | 2314.74 | 91243120 | 2024-07-31: 225.59; 2024-09-30: 160.87; 2024-10-31: 304.48; 2024-12-31: 197.02; 2025-01-31: 323.13; 2025-03-31: 179.69; 2025-04-30: 215.72
|  |  | 1.0633 | ME | 18696.09 | PROYECTADO 91243110 CO-H-015/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510102 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-H-015/2025 |  | QUEB_SUR | hr |  | 2024-11-11 | 2025-02-28 | 3.58 | 0 | 0 | 22917.51 | 91243110 | 2025-01-31: 5870.07; 2025-02-28: 8027.39
|  |  | 0.96653 | MN | 8859.38 | REAL 91243310 CO-112/2024 ALTI_OES | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510102 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-112/2024 |  | ALTI_OES | mes |  | 2025-02-18 | 2025-08-31 | 6.37 | 0 | 0 | 9025.72 | 91243310 | 2025-02-28: 1479.16; 2025-03-31: 1533.78; 2025-04-30: 1740.35; 2025-05-31: 1326.57; 2025-06-30: 1581.69; 2025-07-31: 1090.55
|  |  | 1.0395 | MN | 51161.64 | INCURRIDO 91243110 CO-H-007/2024 SALT_BOL | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 530201 | MN |  | Suministro combustible | CO-H-007/2024 |  | SALT_BOL | gl |  | 2025-12-01 | 2026-05-31 | 5.95 | 0 | 0 | 48346.51 | 91243110 | 2025-12-31: 10307.1; 2026-01-31: 9347.34; 2026-02-28: 7980.82; 2026-04-30: 5070.37; 2026-05-31: 5760.52
|  |  | 1.023 | MN | 30911.74 | PROYECTADO 91243210 CO-045/2024 BERG_CAD | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510109 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-045/2024 |  | BERG_CAD | hr |  | 2024-11-25 | 2025-09-30 | 10.15 | 0 | 0 | 36943.28 | 91243210 | 2024-11-30: 4936.73; 2025-01-31: 5150.6; 2025-02-28: 2727.07; 2025-03-31: 4879.18; 2025-06-30: 2510.39; 2025-09-30: 5342.58
|  |  | 0.90187 | ME | 40144.42 | PRESUPUESTO 91243120 CO-067/2024 DESI_ATA | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-067/2024 |  | DESI_ATA | gl |  | 2024-03-27 | 2024-07-31 | 4.14 | 0 | 0 | 39342.16 | 91243120 | 2024-06-30: 6520.49; 2024-07-31: 5080.59
|  |  | 0.97594 | ME | 3180.8 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-007/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530201 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-H-007/2024 |  | QUEB_SUR | gl |  | 2025-06-22 | 2026-02-28 | 8.25 | 0 | 0 | 3411.77 | 91243220 | 2025-06-30: 251.44; 2025-07-31: 497.83; 2025-09-30: 444.1; 2025-11-30: 231.91
|  |  | 1.0953 | ME | 44139.71 | INCURRIDO 91243120 CO-056/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 510102 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-056/2024 |  | RIOL_CHI | días |  | 2025-08-06 | 2027-02-28 | 18.76 | 0 | 0 | 36861.44 | 91243120 | 2025-08-31: 1687.26; 2025-09-30: 2211.61; 2026-01-31: 2147.54; 2026-05-31: 1944.09; 2026-06-30: 2449.37; 2026-07-31: 1506.87; 2026-08-31: 1906.88; 2026-09-30: 1409.84; 2026-10-31: 2932.28; 2026-12-31: 1740.21; 2027-01-31: 1255.81; 2027-02-28: 2175.95
|  |  | 0.95222 | ME | 31698.74 | PROYECTADO 91243130 CO-089/2025 BERG_CAD | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510201 | ME |  | Suministro combustible | CO-089/2025 |  | BERG_CAD | m |  | 2025-10-12 | 2026-02-28 | 4.57 | 0 | 0 | 28149.59 | 91243130 | 2025-10-31: 8940.43; 2025-11-30: 3246.24; 2025-12-31: 6788.6; 2026-01-31: 5626.34; 2026-02-28: 3878.9
|  |  | 1.0621 | ME | 44909.09 | REAL 91243110 CO-033/2025 DESI_ATA | MB-2025 | REAL | FEE SS | 520101 | ME |  | Suministro combustible | CO-033/2025 |  | DESI_ATA | mes |  | 2024-03-05 | 2024-08-31 | 5.88 | 0 | 0 | 48237.92 | 91243110 | 2024-04-30: 5788.08; 2024-07-31: 10165.47; 2024-08-31: 9878.24
|  |  | 0.97175 | ME | 54845.89 | PRESUPUESTO 91243110 CO-055/2024 DESI_ATA | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510109 | ME |  | Transporte de muestras | CO-055/2024 |  | DESI_ATA | hr |  | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 10.05 | 0 | 0 | 47223.61 | 91243110 | 2025-02-28: 4064.81; 2025-03-31: 2371.13; 2025-04-30: 5490.91; 2025-07-31: 2986.72; 2025-09-30: 6943.89; 2025-10-31: 3851.41; 2025-11-30: 3391.71; 2025-12-31: 6946.03
|  |  | 1.0776 | MN | 36621.96 | PROYECTADO 91243120 CO-056/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510201 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-056/2024 |  | PAMP_CEN | días |  | 2024-10-28 | 2025-09-30 | 11.07 | 0 | 0 | 30827.07 | 91243120 | 2024-10-31: 3012.29; 2024-11-30: 3852.56; 2024-12-31: 2031.5; 2025-01-31: 2351.86; 2025-02-28: 3761.6; 2025-03-31: 3190.49; 2025-05-31: 3009.63; 2025-07-31: 2726.84; 2025-09-30: 2659.26
|  |  | 0.92231 | ME | 21581.35 | REAL 91243220 CO-075/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | REAL | NO FEE | 520201 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-075/2024 |  | PAMP_CEN | días |  | 2025-07-21 | 2026-01-31 | 6.37 | 0 | 0 | 20678.04 | 91243220 | 2025-07-31: 2930.34; 2025-09-30: 2879.61; 2025-10-31: 4004.86; 2025-11-30: 4743.36; 2026-01-31: 2714.19
|  |  | 0.94634 | MN | 43851.02 | INCURRIDO 91243130 CO-H-008/2024 VALE_PER | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 530101 | MN |  | Transporte de muestras | CO-H-008/2024 |  | VALE_PER | km |  | 2025-07-25 | 2026-04-30 | 9.17 | 0 | 0 | 40842.08 | 91243130 | 2025-07-31: 4760.11; 2025-08-31: 2660.68; 2025-09-30: 5723.66; 2025-10-31: 3723.8; 2025-11-30: 3742.69; 2026-01-31: 3278.65; 2026-02-28: 4183.84; 2026-03-31: 4489.29; 2026-04-30: 6288.6
|  |  | 1.0335 | MN | 30144.22 | INCURRIDO 91243120 CO-045/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 520201 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-045/2024 |  | QUEB_SUR | m |  | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 3.48 | 0 | 0 | 27772.56 | 91243120 | 2025-12-31: 8892.65; 2026-01-31: 11789.27; 2026-02-28: 11317.18; 2026-03-31: 9169.82
|  |  | 1.0884 | MN | 19634.83 | PRESUPUESTO 91243210 CO-150/2025 CERR_COB | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530201 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-150/2025 |  | CERR_COB | días |  | 2025-10-13 | 2026-07-31 | 9.56 | 0 | 0 | 17058.36 | 91243210 | 2025-11-30: 2170.63; 2026-02-28: 2140.44; 2026-03-31: 2145.78; 2026-04-30: 1222.92; 2026-05-31: 1637.74; 2026-06-30: 1278.23; 2026-07-31: 1830.25
|  |  | 0.90692 | ME | 12843.95 | INCURRIDO 91243310 CO-075/2024 BERG_CAD | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510102 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-075/2024 |  | BERG_CAD | mes |  | 2024-12-11 | 2025-06-30 | 6.6 | 0 | 0 | 13566.78 | 91243310 | 2024-12-31: 1834.75; 2025-02-28: 1424.04; 2025-03-31: 1709.24; 2025-04-30: 1968.74; 2025-05-31: 1324.17
|  |  | 1.0559 | ME | 36439.47 | PROYECTADO 91243210 CO-089/2025 CERR_COB | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 530101 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-089/2025 |  | CERR_COB | mes |  | 2025-06-05 | 2025-10-31 | 4.86 | 0 | 0 | 41510.32 | 91243210 | 2025-06-30: 11886.16; 2025-07-31: 5942.7; 2025-10-31: 12778.62
|  |  | 0.92362 | ME | 5896.96 | PROYECTADO 91243110 CO-045/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510109 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-045/2024 |  | LLAN_MOL | km |  | 2025-10-28 | 2026-05-31 | 7.06 | 0 | 0 | 5168.88 | 91243110 | 2025-10-31: 1028.1; 2025-11-30: 619.83; 2026-02-28: 394.26; 2026-03-31: 965.18; 2026-04-30: 484.15; 2026-05-31: 845.34
|  |  | 1.084 | ME | 6170.92 | PROYECTADO 91243220 CO-056/2024 VALE_PER | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510301 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-056/2024 |  | VALE_PER | km |  | 2025-07-25 | 2026-06-30 | 11.17 | 0 | 0 | 5636.94 | 91243220 | 2025-07-31: 592.43; 2025-10-31: 260.67; 2025-11-30: 485.26; 2025-12-31: 317.51; 2026-01-31: 432.64; 2026-02-28: 596.25; 2026-04-30: 597.53; 2026-05-31: 687.28; 2026-06-30: 499.45
|  |  | 1.078 | MN | 18098.8 | PRESUPUESTO 91243220 CO-055/2024 CERR_COB | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520101 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-055/2024 |  | CERR_COB | km |  | 2024-07-26 | 2025-01-31 | 6.21 | 0 | 0 | 16413.71 | 91243220 | 2024-07-31: 1376.8; 2024-09-30: 3083.2; 2024-11-30: 1341.94; 2024-12-31: 2119.23; 2025-01-31: 3106.56
|  |  | 0.92421 | MN | 40599.6 | PRESUPUESTO 91243310 CO-055/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530101 | MN |  | Operador sonda RC | CO-055/2024 |  | VOLC_ARG | hr |  | 2024-09-09 | 2025-09-30 | 12.68 | 0 | 0 | 39983.38 | 91243310 | 2024-09-30: 2476.6; 2025-02-28: 1702.15; 2025-03-31: 4356.5; 2025-04-30: 1964.52; 2025-06-30: 4473.29
|  |  | 0.93935 | MN | 3878.21 | PRESUPUESTO 91243220 CO-200/2024 DESI_ATA | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-200/2024 |  | DESI_ATA | m |  | 2024-11-02 | 2025-09-30 | 10.91 | 0 | 0 | 3555.81 | 91243220 | 2024-12-31: 485.34; 2025-01-31: 360.81; 2025-04-30: 344.11; 2025-05-31: 332.88; 2025-06-30: 351.74; 2025-07-31: 175.14; 2025-08-31: 401.67; 2025-09-30: 168.63
|  |  | 1.0902 | MN | 21961.61 | PRESUPUESTO 91243110 CO-089/2025 TALA_NOR | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510109 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-089/2025 |  | TALA_NOR | hr |  | 2024-04-13 | 2025-09-30 | 17.58 | 0 | 0 | 23155.9 | 91243110 | 2024-04-30: 1541.81; 2024-06-30: 1482.78; 2024-07-31: 873.64; 2024-09-30: 1218.92; 2024-10-31: 1069.57; 2024-12-31: 1462.56; 2025-01-31: 1446.6; 2025-05-31: 956.22; 2025-06-30: 1093; 2025-07-31: 1333.23; 2025-08-31: 1828.43
|  |  | 0.93472 | MN | 38922.19 | REAL 91243130 CO-075/2024 DESI_ATA | MB-2025 | REAL | FEE SS | 540101 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-075/2024 |  | DESI_ATA | m |  | 2024-02-20 | 2025-02-28 | 12.29 | 0 | 0 | 34295.73 | 91243130 | 2024-03-31: 2939.82; 2024-04-30: 4040.31; 2024-05-31: 2220.62; 2024-06-30: 2184.34; 2024-07-31: 1776.06; 2024-10-31: 3427.65; 2024-12-31: 3459.1
|  |  | 1.0331 | MN | 23106.14 | REAL 91243220 CO-045/2024 VALE_PER | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510301 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-045/2024 |  | VALE_PER | m |  | 2025-02-02 | 2025-12-31 | 10.91 | 0 | 0 | 22289.14 | 91243220 | 2025-05-31: 2864.84; 2025-08-31: 2371.48; 2025-09-30: 1739.7; 2025-10-31: 2708.16; 2025-11-30: 1333
|  |  | 1.0303 | ME | 20184.07 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-007/2024 CANN_AUS | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510201 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-H-007/2024 |  | CANN_AUS | hr |  | 2024-12-01 | 2025-01-31 | 2 | 0 | 0 | 23009.44 | 91243220 | 2024-12-31: 6351.99
|  |  | 0.94 | MN | 35881.34 | PROYECTADO 91243210 CO-H-020/2025 MONT_AND | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510102 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-H-020/2025 |  | MONT_AND | mes |  | 2025-04-02 | 2025-09-30 | 5.95 | 0 | 0 | 34129.35 | 91243210 | 2025-05-31: 6138.33; 2025-07-31: 7242.33; 2025-09-30: 7270.03
|  |  | 0.90361 | MN | 22088.5 | INCURRIDO 91243120 CO-033/2025 DESI_ATA | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510102 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-033/2025 |  | DESI_ATA | hr |  | 2024-11-25 | 2026-01-31 | 14.19 | 0 | 0 | 19022.98 | 91243120 | 2024-11-30: 1619.7; 2024-12-31: 1099.31; 2025-01-31: 1313.83; 2025-02-28: 946.57; 2025-03-31: 916.41; 2025-04-30: 806.92; 2025-05-31: 1402.09; 2025-07-31: 1131.6; 2026-01-31: 1598.01
|  |  | 0.95992 | MN | 43686.48 | PRESUPUESTO 91243210 CO-045/2024 BERG_CAD | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510402 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-045/2024 |  | BERG_CAD | km |  | 2025-05-28 | 2025-08-31 | 3.12 | 0 | 0 | 40812.6 | 91243210 | 2025-05-31: 14132.42; 2025-06-30: 16681.76; 2025-07-31: 16288.68; 2025-08-31: 14726.29
|  |  | 0.97525 | MN | 3746.38 | REAL 91243120 CO-H-020/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510402 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-H-020/2025 |  | QUEB_SUR | hr |  | 2024-07-05 | 2025-01-31 | 6.9 | 0 | 0 | 3277.97 | 91243120 | 2024-07-31: 606.22; 2024-08-31: 457.45; 2024-10-31: 519.79; 2024-12-31: 477.39; 2025-01-31: 256.04
|  |  | 1.0416 | MN | 5578.22 | REAL 91243310 CO-H-015/2025 VALE_PER | MB-2026 | REAL | NO FEE | 530101 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-H-015/2025 |  | VALE_PER | hr |  | 2024-12-11 | 2026-02-28 | 14.59 | 0 | 0 | 5161.09 | 91243310 | 2024-12-31: 243.87; 2025-01-31: 522.43; 2025-02-28: 278.37; 2025-03-31: 419.44; 2025-04-30: 485.35; 2025-06-30: 264.31; 2025-07-31: 427.68; 2025-10-31: 235.24; 2025-12-31: 345.15
|  |  | 0.96998 | ME | 31574.1 | INCURRIDO 91243130 CO-112/2024 TALA_NOR | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 530201 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-112/2024 |  | TALA_NOR | km |  | 2024-10-25 | 2026-02-28 | 16.13 | 0 | 0 | 34634.72 | 91243130 | 2024-10-31: 2079.43; 2024-12-31: 2341.46; 2025-04-30: 2207.8; 2025-05-31: 1523.85; 2025-07-31: 2806.46; 2025-08-31: 2447.53; 2025-09-30: 1205.43; 2025-10-31: 2522.94; 2025-11-30: 2326.16; 2025-12-31: 1439.85
|  |  | 1.0669 | ME | 9233.35 | PROYECTADO 91243120 CO-H-007/2024 BERG_CAD | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510301 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-H-007/2024 |  | BERG_CAD | gl |  | 2024-07-13 | 2025-10-31 | 15.6 | 0 | 0 | 10757.88 | 91243120 | 2024-07-31: 886.34; 2024-08-31: 453.32; 2024-11-30: 595.97; 2024-12-31: 855.77; 2025-02-28: 1011.11; 2025-03-31: 685.23; 2025-04-30: 655.35; 2025-05-31: 976.67; 2025-07-31: 551.3; 2025-09-30: 797.41; 2025-10-31: 1001.24
|  |  | 0.92807 | MN | 14230.8 | PROYECTADO 91243310 CO-067/2024 SALT_BOL | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 520101 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-067/2024 |  | SALT_BOL | gl |  | 2025-07-17 | 2026-10-31 | 15.47 | 0 | 0 | 12403.05 | 91243310 | 2025-07-31: 998.15; 2025-08-31: 583.47; 2025-09-30: 1080.31; 2025-11-30: 1162.31; 2025-12-31: 1055.51; 2026-01-31: 635.23; 2026-02-28: 817.23; 2026-03-31: 1077.49; 2026-04-30: 483.35; 2026-07-31: 990.49; 2026-08-31: 424.39
|  |  | 0.92704 | MN | 14395.46 | REAL 91243310 CO-H-015/2025 CANN_AUS | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510301 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-H-015/2025 |  | CANN_AUS | hr |  | 2024-03-15 | 2025-03-31 | 12.52 | 0 | 0 | 13346.17 | 91243310 | 2024-03-31: 1247.39; 2024-04-30: 1199.36; 2024-05-31: 663.53; 2024-06-30: 1079.98; 2024-08-31: 1156.82; 2024-09-30: 1270.21; 2024-10-31: 821.59; 2025-01-31: 1027.28; 2025-02-28: 1523.06; 2025-03-31: 1234.37
|  |  | 0.9373 | MN | 6985.34 | INCURRIDO 91243220 CO-H-007/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 540101 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-H-007/2024 |  | LLAN_MOL | hr |  | 2025-10-08 | 2026-03-31 | 5.72 | 0 | 0 | 7594.93 | 91243220 | 2025-10-31: 1613.28; 2025-12-31: 1006.43; 2026-01-31: 1776.87; 2026-02-28: 914.48; 2026-03-31: 1023.24
|  |  | 1.0101 | MN | 768.51 | REAL 91243110 CO-H-008/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | REAL | FEE SS | 520101 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-H-008/2024 |  | LLAN_MOL | mes |  | 2025-11-23 | 2026-07-31 | 8.21 | 0 | 0 | 672.47 | 91243110 | 2026-02-28: 97.39; 2026-03-31: 49.43; 2026-05-31: 95.35; 2026-06-30: 102.75; 2026-07-31: 42.73
|  |  | 0.90638 | MN | 3115.03 | PRESUPUESTO 91243130 CO-089/2025 CANN_AUS | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-089/2025 |  | CANN_AUS | mes |  | 2024-12-16 | 2025-06-30 | 6.44 | 0 | 0 | 3410.42 | 91243130 | 2024-12-31: 387.14; 2025-01-31: 614.57; 2025-02-28: 290.7; 2025-03-31: 412.41; 2025-04-30: 694.32; 2025-05-31: 429.38; 2025-06-30: 487.65
|  |  | 0.94316 | MN | 4908.46 | PROYECTADO 91243110 CO-200/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510201 | MN |  | Suministro combustible | CO-200/2024 |  | RIOL_CHI | mes |  | 2025-08-09 | 2026-12-31 | 16.72 | 0 | 0 | 4668.59 | 91243110 | 2025-08-31: 236.42; 2025-09-30: 325.04; 2025-10-31: 362.18; 2025-12-31: 267.51; 2026-01-31: 296.09; 2026-02-28: 225.05; 2026-03-31: 173.07; 2026-04-30: 382.6; 2026-05-31: 285; 2026-07-31: 342.98; 2026-08-31: 236.24; 2026-09-30: 318.12; 2026-10-31: 178.73; 2026-11-30: 277.06
|  |  | 1.067 | MN | 3497.88 | PRESUPUESTO 91243210 CO-056/2024 TALA_NOR | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-056/2024 |  | TALA_NOR | días |  | 2024-04-28 | 2025-10-31 | 18.1 | 0 | 0 | 3233.87 | 91243210 | 2024-04-30: 264.85; 2024-06-30: 139.3; 2024-07-31: 207.24; 2024-09-30: 238.26; 2024-11-30: 173.14; 2025-03-31: 139.34; 2025-05-31: 126.71; 2025-06-30: 214.86; 2025-08-31: 207.35; 2025-10-31: 158.6
|  |  | 1.0938 | MN | 46890.77 | REAL 91243310 CO-033/2025 TALA_NOR | MB-2025 | REAL | FEE SS | 530101 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-033/2025 |  | TALA_NOR | m |  | 2025-09-28 | 2026-04-30 | 7.03 | 0 | 0 | 44608.59 | 91243310 | 2025-09-30: 3686.74; 2025-10-31: 8724.13; 2025-11-30: 6915.49; 2025-12-31: 3741.89; 2026-01-31: 4250.73; 2026-02-28: 6738.5; 2026-03-31: 8804.81; 2026-04-30: 5554.51
|  |  | 1.0436 | ME | 26114.2 | PROYECTADO 91243110 CO-089/2025 CERR_COB | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510109 | ME |  | Suministro combustible | CO-089/2025 |  | CERR_COB | mes |  | 2024-07-19 | 2025-10-31 | 15.41 | 0 | 0 | 31622.07 | 91243110 | 2024-07-31: 3020.16; 2024-09-30: 3010.78; 2024-10-31: 2623.08; 2024-11-30: 3008.89; 2025-01-31: 2145.03; 2025-02-28: 2519.34; 2025-04-30: 2201.02; 2025-06-30: 1090.82; 2025-07-31: 2613.58; 2025-08-31: 1770.6; 2025-09-30: 1528.65; 2025-10-31: 1797.08
|  |  | 0.97193 | ME | 5762.56 | PRESUPUESTO 91243310 CO-112/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520101 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-112/2024 |  | VOLC_ARG | km |  | 2025-10-20 | 2026-05-31 | 7.33 | 0 | 0 | 4953.37 | 91243310 | 2025-11-30: 895.29; 2025-12-31: 634.55; 2026-01-31: 752.39; 2026-03-31: 534.51; 2026-04-30: 427.08; 2026-05-31: 892.93
|  |  | 0.97377 | MN | 12135.35 | INCURRIDO 91243120 CO-075/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 540101 | MN |  | Transporte de muestras | CO-075/2024 |  | PAMP_CEN | días |  | 2024-10-25 | 2025-03-31 | 5.16 | 0 | 0 | 14028.02 | 91243120 | 2024-12-31: 1640.73; 2025-01-31: 1755.68; 2025-02-28: 2393.24; 2025-03-31: 1708.15
|  |  | 1.0789 | ME | 25677.38 | PROYECTADO 91243110 CO-H-015/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 540101 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-H-015/2025 |  | VOLC_ARG | km |  | 2025-06-06 | 2026-03-31 | 9.79 | 0 | 0 | 23693.83 | 91243110 | 2025-06-30: 3246.71; 2025-07-31: 3010.37; 2025-09-30: 2724.33; 2025-11-30: 3468.37; 2025-12-31: 2503.69; 2026-02-28: 3438.88; 2026-03-31: 2352.55
|  |  | 0.97305 | ME | 31809.76 | PROYECTADO 91243110 CO-055/2024 SALT_BOL | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 530201 | ME |  | Transporte de muestras | CO-055/2024 |  | SALT_BOL | mes |  | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2.92 | 0 | 0 | 31135.09 | 91243110 | 2025-02-28: 11983.15; 2025-03-31: 10547.94
|  |  | 1.0616 | MN | 43199.81 | PRESUPUESTO 91243210 CO-200/2024 BERG_CAD | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 530101 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-200/2024 |  | BERG_CAD | km |  | 2024-10-22 | 2025-04-30 | 6.24 | 0 | 0 | 36480.9 | 91243210 | 2024-10-31: 4969.92; 2024-11-30: 4131.31; 2024-12-31: 6433.63; 2025-01-31: 8553.74; 2025-02-28: 5245.08; 2025-03-31: 5810.4; 2025-04-30: 6962.98
|  |  | 1.0326 | MN | 34021.5 | PROYECTADO 91243310 CO-089/2025 ALTI_OES | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510201 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-089/2025 |  | ALTI_OES | hr |  | 2024-01-24 | 2024-12-31 | 11.24 | 0 | 0 | 40762.37 | 91243310 | 2024-01-31: 4583.6; 2024-02-29: 5128.98; 2024-03-31: 3308.32; 2024-07-31: 2047.64; 2024-08-31: 5138.37; 2024-09-30: 4418.58; 2024-12-31: 5108.91
|  |  | 0.95217 | MN | 38756.53 | INCURRIDO 91243110 CO-112/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 540101 | MN |  | Transporte de muestras | CO-112/2024 |  | QUEB_SUR | m |  | 2024-04-22 | 2025-06-30 | 14.26 | 0 | 0 | 34870.11 | 91243110 | 2024-04-30: 2342.36; 2024-05-31: 2443.11; 2024-06-30: 3265.43; 2024-09-30: 1485.64; 2024-10-31: 2974.37; 2025-01-31: 1257.88; 2025-03-31: 3004.09; 2025-04-30: 2498.02; 2025-05-31: 3302.32; 2025-06-30: 2660.82
|  |  | 1.0592 | MN | 23368.86 | REAL 91243310 CO-H-015/2025 CORD_EST | MB-2025 | REAL | FEE CS | 540101 | MN |  | Operador sonda RC | CO-H-015/2025 |  | CORD_EST | días |  | 2025-02-22 | 2025-09-30 | 7.23 | 0 | 0 | 23344.07 | 91243310 | 2025-03-31: 4736.2; 2025-04-30: 1952.59; 2025-06-30: 1815.53; 2025-08-31: 2376.91
|  |  | 1.0346 | MN | 50588.9 | INCURRIDO 91243310 CO-H-007/2024 DESI_ATA | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 520101 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-H-007/2024 |  | DESI_ATA | días |  | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 4.57 | 0 | 0 | 49563.31 | 91243310 | 2024-08-31: 13046.03; 2024-09-30: 5597.43; 2024-10-31: 12908.84; 2024-11-30: 12620.02; 2024-12-31: 9751.39
|  |  | 0.98945 | ME | 19762.75 | REAL 91243210 CO-H-007/2024 ALTI_OES | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510109 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-H-007/2024 |  | ALTI_OES | gl |  | 2025-05-14 | 2026-09-30 | 16.56 | 0 | 0 | 21553.51 | 91243210 | 2025-05-31: 1746.29; 2025-06-30: 1664.68; 2025-07-31: 745.59; 2025-09-30: 1346.15; 2025-10-31: 1461.5; 2025-11-30: 714.4; 2026-02-28: 1480.94; 2026-03-31: 898.97; 2026-04-30: 1002.3; 2026-05-31: 1870.94; 2026-07-31: 1672.4; 2026-08-31: 1316.95; 2026-09-30: 1752.69
|  |  | 1.0672 | ME | 17471.22 | PRESUPUESTO 91243310 CO-033/2025 DESI_ATA | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510301 | ME |  | Transporte de muestras | CO-033/2025 |  | DESI_ATA | mes |  | 2024-05-17 | 2024-11-30 | 6.47 | 0 | 0 | 20049.77 | 91243310 | 2024-10-31: 2896.17; 2024-11-30: 1578.73
|  |  | 0.97368 | MN | 36711.54 | PRESUPUESTO 91243210 CO-100/2025 MONT_AND | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530201 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-100/2025 |  | MONT_AND | mes |  | 2025-07-20 | 2026-03-31 | 8.34 | 0 | 0 | 30684.98 | 91243210 | 2025-07-31: 3479.05; 2025-09-30: 5310.5; 2025-10-31: 4347.45; 2025-11-30: 4662.08; 2025-12-31: 2277.36; 2026-02-28: 2221.14; 2026-03-31: 2695.49
|  |  | 0.99482 | MN | 26006.45 | PROYECTADO 91243210 CO-200/2024 DESI_ATA | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 520201 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-200/2024 |  | DESI_ATA | gl |  | 2024-01-05 | 2024-03-31 | 2.83 | 0 | 0 | 29492.66 | 91243210 | 2024-01-31: 5602.32; 2024-03-31: 13254.1
|  |  | 0.91587 | MN | 5037.79 | PRESUPUESTO 91243110 CO-112/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510109 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-112/2024 |  | PAMP_CEN | km |  | 2024-09-19 | 2025-10-31 | 13.37 | 0 | 0 | 5273.32 | 91243110 | 2024-09-30: 561.76; 2024-10-31: 252.04; 2024-11-30: 527.5; 2024-12-31: 236.87; 2025-01-31: 234.64; 2025-02-28: 236.86; 2025-03-31: 222.26; 2025-04-30: 240.52; 2025-06-30: 237.62; 2025-07-31: 335.43; 2025-09-30: 410.39; 2025-10-31: 386.35
|  |  | 1.0715 | ME | 12467.88 | REAL 91243210 CO-033/2025 TALA_NOR | MB-2025 | REAL | NO FEE | 520201 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-033/2025 |  | TALA_NOR | días |  | 2024-10-09 | 2025-10-31 | 12.71 | 0 | 0 | 14557.05 | 91243210 | 2024-10-31: 1038.58; 2024-11-30: 1031.91; 2024-12-31: 1517.51; 2025-05-31: 1255.09; 2025-06-30: 1302.62; 2025-07-31: 1490.17
|  |  | 1.0206 | ME | 55563.45 | PROYECTADO 91243210 CO-H-007/2024 CORD_EST | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 520201 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-H-007/2024 |  | CORD_EST | km |  | 2024-01-27 | 2025-06-30 | 17.08 | 0 | 0 | 46771.22 | 91243210 | 2024-02-29: 1440.44; 2024-05-31: 3533.92; 2024-07-31: 2169.21; 2024-08-31: 2722.22; 2024-09-30: 4061.14; 2024-12-31: 2854.31; 2025-02-28: 2668.81; 2025-04-30: 3631.82; 2025-06-30: 3389.53
|  |  | 1.0404 | MN | 16123.85 | INCURRIDO 91243220 CO-056/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 520101 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-056/2024 |  | LLAN_MOL | días |  | 2024-06-09 | 2025-11-30 | 17.71 | 0 | 0 | 15410.58 | 91243220 | 2024-06-30: 476.29; 2024-07-31: 774.82; 2024-09-30: 1044.77; 2024-11-30: 1224.5; 2024-12-31: 1197.97; 2025-01-31: 1033.44; 2025-03-31: 1187.42; 2025-04-30: 1291.12; 2025-05-31: 844.44; 2025-06-30: 1031.18; 2025-08-31: 808.2; 2025-09-30: 880.05; 2025-10-31: 705.4; 2025-11-30: 499.32
|  |  | 1.0129 | MN | 18141.49 | REAL 91243130 CO-112/2024 CANN_AUS | MB-2025 | REAL | FEE CS | 530101 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-112/2024 |  | CANN_AUS | gl |  | 2025-07-03 | 2026-08-31 | 13.93 | 0 | 0 | 15199.55 | 91243130 | 2025-08-31: 701.46; 2025-09-30: 1385.09; 2025-10-31: 1603.14; 2025-11-30: 712.5; 2025-12-31: 616.85; 2026-01-31: 1097.41; 2026-02-28: 1008.98; 2026-05-31: 1205.26; 2026-07-31: 892.45; 2026-08-31: 549.13
|  |  | 1.0148 | ME | 14657.57 | PRESUPUESTO 91243120 CO-H-020/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530201 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-H-020/2025 |  | VOLC_ARG | días |  | 2024-05-25 | 2024-07-31 | 2.2 | 0 | 0 | 17477.01 | 91243120 | 2024-05-31: 5539.13; 2024-07-31: 6645.67
|  |  | 1.0082 | MN | 20183.88 | PROYECTADO 91243210 CO-112/2024 CANN_AUS | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 530201 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-112/2024 |  | CANN_AUS | gl |  | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 1.77 | 0 | 0 | 23038.4 | 91243210 | 2025-08-31: 14963.38
|  |  | 1.0377 | ME | 41074.1 | INCURRIDO 91243130 CO-H-020/2025 DESI_ATA | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 530101 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-H-020/2025 |  | DESI_ATA | km |  | 2024-06-24 | 2025-03-31 | 9.2 | 0 | 0 | 36909.33 | 91243130 | 2024-06-30: 2277.23; 2024-07-31: 5692.06; 2024-08-31: 4714.91; 2024-09-30: 3412.76; 2024-10-31: 2575.81; 2025-01-31: 2015.95; 2025-02-28: 5539.51
|  |  | 0.91205 | MN | 34127.73 | PROYECTADO 91243220 CO-089/2025 VALE_PER | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 540101 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-089/2025 |  | VALE_PER | gl |  | 2024-04-18 | 2024-05-31 | 1.41 | 0 | 0 | 38689.48 | 91243220 | 2024-04-30: 39068.09; 2024-05-31: 40864.32
|  |  | 1.0512 | ME | 47534.23 | PROYECTADO 91243210 CO-075/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 530201 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-075/2024 |  | RIOL_CHI | mes |  | 2024-01-04 | 2024-09-30 | 8.87 | 0 | 0 | 44420.31 | 91243210 | 2024-01-31: 5460.84; 2024-02-29: 7305.98; 2024-03-31: 3222.37; 2024-04-30: 7470.21; 2024-06-30: 3306.6; 2024-07-31: 5444.03; 2024-09-30: 7281.25
|  |  | 0.95621 | ME | 20945.64 | PROYECTADO 91243120 CO-075/2024 ALTI_OES | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 540101 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-075/2024 |  | ALTI_OES | mes |  | 2024-03-22 | 2025-08-31 | 17.31 | 0 | 0 | 23276.58 | 91243120 | 2024-03-31: 1512.73; 2024-05-31: 1124.38; 2024-06-30: 1743.71; 2024-08-31: 1234.34; 2024-09-30: 731.49; 2024-10-31: 1915.09; 2024-11-30: 716.16; 2024-12-31: 1410.84; 2025-01-31: 1062.55; 2025-02-28: 1491.9; 2025-05-31: 1144.37; 2025-06-30: 1157.38; 2025-08-31: 1775.33
|  |  | 0.97901 | MN | 30853.76 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-020/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520101 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-H-020/2025 |  | QUEB_SUR | hr |  | 2025-06-06 | 2026-01-31 | 7.85 | 0 | 0 | 30669.79 | 91243220 | 2025-06-30: 1991.07; 2025-11-30: 4218.38; 2025-12-31: 4598.92
|  |  | 0.99338 | MN | 32524.81 | INCURRIDO 91243120 CO-033/2025 VALE_PER | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 540101 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-033/2025 |  | VALE_PER | mes |  | 2024-06-26 | 2024-12-31 | 6.18 | 0 | 0 | 29580.81 | 91243120 | 2024-06-30: 2506.63; 2024-07-31: 4094.43; 2024-08-31: 6924.06; 2024-09-30: 5268.54; 2024-10-31: 6590.25; 2024-11-30: 6407.22; 2024-12-31: 5435.15
|  |  | 1.0205 | MN | 23583.35 | INCURRIDO 91243220 CO-056/2024 VALE_PER | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 520101 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-056/2024 |  | VALE_PER | días |  | 2025-03-22 | 2025-05-31 | 2.3 | 0 | 0 | 27743.91 | 91243220 | 2025-04-30: 11584.15; 2025-05-31: 7045.74
|  |  | 0.95054 | MN | 26178.48 | REAL 91243110 CO-150/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510402 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-150/2025 |  | LLAN_MOL | m |  | 2024-08-25 | 2025-12-31 | 16.2 | 0 | 0 | 22971.15 | 91243110 | 2024-08-31: 1228.98; 2024-09-30: 1891.98; 2024-10-31: 714.35; 2025-01-31: 1300.46; 2025-02-28: 1999.02; 2025-05-31: 1511.3; 2025-08-31: 750.59; 2025-10-31: 1790.12; 2025-11-30: 2057.23; 2025-12-31: 957.27
|  |  | 1.0684 | ME | 34560.73 | REAL 91243130 CO-089/2025 BERG_CAD | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510301 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-089/2025 |  | BERG_CAD | m |  | 2025-08-18 | 2026-05-31 | 9.4 | 0 | 0 | 30624.67 | 91243130 | 2025-09-30: 2701.13; 2025-11-30: 2409.71; 2025-12-31: 4273.32; 2026-02-28: 4679.22; 2026-03-31: 2787.63; 2026-04-30: 3125.98; 2026-05-31: 3168.15
|  |  | 1.0129 | MN | 16016.21 | PROYECTADO 91243110 CO-H-020/2025 CORD_EST | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510102 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-H-020/2025 |  | CORD_EST | días |  | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 1.77 | 0 | 0 | 18060.4 | 91243110 | 2024-11-30: 13840.67
|  |  | 1.0944 | ME | 22781.56 | INCURRIDO 91243210 CO-H-008/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 510102 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-H-008/2024 |  | LLAN_MOL | días |  | 2025-07-25 | 2026-08-31 | 13.21 | 0 | 0 | 22544.39 | 91243210 | 2025-07-31: 1714.48; 2025-10-31: 2123.48; 2025-11-30: 2057.19; 2025-12-31: 1163.28; 2026-04-30: 2522.46; 2026-05-31: 1372.64; 2026-06-30: 2461.5; 2026-07-31: 2247.32; 2026-08-31: 1265.24
|  |  | 0.96469 | MN | 19132.93 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-007/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510301 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-H-007/2024 |  | PAMP_CEN | km |  | 2024-10-04 | 2024-12-31 | 2.89 | 0 | 0 | 16811.19 | 91243220 | 2024-10-31: 5662.43; 2024-11-30: 8067.58
|  |  | 1.0398 | ME | 31383.58 | PRESUPUESTO 91243210 CO-100/2025 MONT_AND | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510402 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-100/2025 |  | MONT_AND | mes |  | 2024-08-01 | 2025-06-30 | 10.94 | 0 | 0 | 38234.46 | 91243210 | 2024-09-30: 4682.51; 2024-10-31: 2520.06; 2024-11-30: 3532.15; 2024-12-31: 2737.25; 2025-02-28: 1767.31; 2025-04-30: 4386.75; 2025-06-30: 2537.12
|  |  | 1.0983 | ME | 45964.55 | INCURRIDO 91243310 CO-H-007/2024 VOLC_ARG | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 530201 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-H-007/2024 |  | VOLC_ARG | km |  | 2024-02-08 | 2025-01-31 | 11.76 | 0 | 0 | 44251.08 | 91243310 | 2024-02-29: 5200.4; 2024-03-31: 5154.05; 2024-04-30: 2807.03; 2024-05-31: 2575.46; 2024-06-30: 4038.94; 2024-07-31: 2669.92; 2024-09-30: 3710.18; 2024-10-31: 3926.53; 2024-11-30: 2266.42; 2024-12-31: 3841.51; 2025-01-31: 5502.74
|  |  | 1.056 | MN | 30826.96 | REAL 91243220 CO-H-007/2024 ALTI_OES | MB-2026 | REAL | FEE CS | 530101 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-H-007/2024 |  | ALTI_OES | días |  | 2025-12-09 | 2026-04-30 | 4.66 | 0 | 0 | 28856.22 | 91243220 | 2026-01-31: 6373.98; 2026-03-31: 3756.09; 2026-04-30: 4077.53
|  |  | 0.93037 | ME | 18429.52 | INCURRIDO 91243120 CO-H-007/2024 SALT_BOL | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510102 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-H-007/2024 |  | SALT_BOL | gl |  | 2025-07-08 | 2026-09-30 | 14.75 | 0 | 0 | 18242.86 | 91243120 | 2025-08-31: 1352.6; 2025-09-30: 991.17; 2026-03-31: 1269.96; 2026-04-30: 1763.67; 2026-05-31: 748.17; 2026-06-30: 1622.71; 2026-08-31: 1103.03
|  |  | 1.0479 | ME | 38748.39 | PRESUPUESTO 91243220 CO-089/2025 VALE_PER | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530201 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-089/2025 |  | VALE_PER | mes |  | 2025-01-11 | 2026-03-31 | 14.59 | 0 | 0 | 39108.54 | 91243220 | 2025-01-31: 3695.05; 2025-02-28: 3856.55; 2025-04-30: 3995.65; 2025-06-30: 2381.12; 2025-07-31: 3486.14; 2025-09-30: 2545.28; 2025-10-31: 1688.24; 2025-11-30: 1555.37; 2025-12-31: 2912.81; 2026-01-31: 2293.63; 2026-02-28: 1860.84; 2026-03-31: 4009.49
|  |  | 0.94178 | MN | 36995.71 | INCURRIDO 91243220 CO-089/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 530201 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-089/2025 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2025-11-09 | 2027-01-31 | 14.72 | 0 | 0 | 34416.97 | 91243220 | 2025-11-30: 2875.73; 2026-01-31: 3300.28; 2026-03-31: 2186.76; 2026-05-31: 2287.04; 2026-06-30: 1422.79; 2026-07-31: 2174.54; 2026-08-31: 3000.65; 2026-09-30: 2739.9; 2026-10-31: 2205.48; 2026-12-31: 2999.92; 2027-01-31: 1399.57
|  |  | 0.95052 | ME | 10417.21 | INCURRIDO 91243110 CO-056/2024 DESI_ATA | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 520201 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-056/2024 |  | DESI_ATA | hr |  | 2025-05-05 | 2025-10-31 | 5.88 | 0 | 0 | 9252.94 | 91243110 | 2025-05-31: 1215.22; 2025-08-31: 2000.84; 2025-10-31: 2054.56
|  |  | 1.0307 | ME | 5350.66 | REAL 91243310 CO-055/2024 SALT_BOL | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510201 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-055/2024 |  | SALT_BOL | mes |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 3.91 | 0 | 0 | 4985.69 | 91243310 | 2025-01-31: 778.77; 2025-03-31: 1633; 2025-04-30: 1234.25
|  |  | 0.98939 | ME | 44879.31 | REAL 91243110 CO-200/2024 CORD_EST | MB-2025 | REAL | FEE SS | 530201 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-200/2024 |  | CORD_EST | gl |  | 2025-09-10 | 2026-09-30 | 12.65 | 0 | 0 | 47672.47 | 91243110 | 2025-11-30: 3704.67; 2026-02-28: 5622.24; 2026-03-31: 3586.65; 2026-04-30: 4732.05; 2026-05-31: 2892.57; 2026-07-31: 4045.73; 2026-08-31: 3857.76
|  |  | 1.0944 | MN | 10968.87 | PROYECTADO 91243220 CO-112/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 510201 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-112/2024 |  | PAMP_CEN | hr |  | 2025-05-14 | 2026-07-31 | 14.55 | 0 | 0 | 12249.2 | 91243220 | 2025-05-31: 428.73; 2025-08-31: 614.07; 2025-09-30: 928.97; 2025-10-31: 882.47; 2025-11-30: 1009.07; 2025-12-31: 1007.47; 2026-01-31: 666.05; 2026-02-28: 879.55; 2026-05-31: 1228.01; 2026-06-30: 916.17; 2026-07-31: 1014.44
|  |  | 1.0117 | MN | 26788.14 | INCURRIDO 91243220 CO-055/2024 DESI_ATA | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 520101 | MN |  | Suministro combustible | CO-055/2024 |  | DESI_ATA | km |  | 2024-10-13 | 2026-03-31 | 17.54 | 0 | 0 | 26324.81 | 91243220 | 2024-10-31: 1284.32; 2024-12-31: 2164.88; 2025-05-31: 872.79; 2025-06-30: 866.44; 2025-07-31: 771.32; 2025-09-30: 2070.85; 2025-11-30: 2020.07; 2026-01-31: 921.33; 2026-02-28: 1875.98
|  |  | 1.0107 | ME | 9116.75 | PROYECTADO 91243210 CO-H-008/2024 MONT_AND | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 540101 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-H-008/2024 |  | MONT_AND | mes |  | 2025-05-18 | 2026-07-31 | 14.42 | 0 | 0 | 10461.54 | 91243210 | 2025-05-31: 526.39; 2025-06-30: 524.76; 2025-07-31: 454.73; 2025-08-31: 641.74; 2025-09-30: 682.77; 2025-10-31: 1065.58; 2025-11-30: 419.79; 2026-03-31: 952.56; 2026-04-30: 874.06; 2026-05-31: 653.11; 2026-06-30: 395.83; 2026-07-31: 773.83
|  |  | 0.99106 | MN | 33501.35 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-020/2025 QUEB_SUR | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510109 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-H-020/2025 |  | QUEB_SUR | mes |  | 2025-03-15 | 2025-04-30 | 1.51 | 0 | 0 | 31012.41 | 91243220 | 2025-03-31: 13406.2
|  |  | 0.91394 | MN | 55329.14 | INCURRIDO 91243310 CO-112/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 510102 | MN |  | Operador sonda RC | CO-112/2024 |  | QUEB_SUR | m |  | 2024-05-20 | 2024-09-30 | 4.37 | 0 | 0 | 49107.15 | 91243310 | 2024-05-31: 12673.2; 2024-08-31: 6750.41; 2024-09-30: 6184.63
|  |  | 1.0192 | MN | 11518.58 | REAL 91243310 CO-089/2025 VALE_PER | MB-2025 | REAL | NO FEE | 540101 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-089/2025 |  | VALE_PER | m |  | 2025-08-07 | 2027-02-28 | 18.73 | 0 | 0 | 10419.67 | 91243310 | 2025-08-31: 280.95; 2025-10-31: 698.8; 2025-11-30: 341.22; 2025-12-31: 404.79; 2026-03-31: 299.46; 2026-05-31: 442.84; 2026-06-30: 382.65; 2026-07-31: 729.05; 2026-08-31: 770.31; 2026-10-31: 295.36; 2026-12-31: 573.5; 2027-01-31: 754.54; 2027-02-28: 428.94
|  |  | 1.0921 | MN | 22964.66 | REAL 91243110 CO-067/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | REAL | FEE SS | 530101 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-067/2024 |  | LLAN_MOL | mes |  | 2024-10-14 | 2026-04-30 | 18.5 | 0 | 0 | 21590.15 | 91243110 | 2024-10-31: 1735.87; 2024-12-31: 920; 2025-02-28: 1554.52; 2025-03-31: 1415.23; 2025-04-30: 877.75; 2025-06-30: 1035.28; 2025-08-31: 696.24; 2025-09-30: 885.18; 2025-10-31: 1433.88; 2025-11-30: 1617.3; 2025-12-31: 1093.6; 2026-01-31: 806.34; 2026-02-28: 702.43; 2026-03-31: 1046.79; 2026-04-30: 1264.6
|  |  | 0.96656 | MN | 36049.81 | REAL 91243310 CO-H-020/2025 MONT_AND | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510301 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-H-020/2025 |  | MONT_AND | mes |  | 2024-02-17 | 2024-09-30 | 7.42 | 0 | 0 | 41091.46 | 91243310 | 2024-02-29: 5463.54; 2024-04-30: 7636.68; 2024-06-30: 7455.19; 2024-07-31: 3490.77
|  |  | 1.0154 | ME | 42274.51 | PRESUPUESTO 91243210 CO-056/2024 CANN_AUS | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510402 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-056/2024 |  | CANN_AUS | km |  | 2024-12-03 | 2026-05-31 | 17.87 | 0 | 0 | 46708.04 | 91243210 | 2024-12-31: 2814.27; 2025-01-31: 3091; 2025-02-28: 3900.05; 2025-04-30: 1546.14; 2025-05-31: 1748.83; 2025-06-30: 2962.12; 2025-07-31: 1654.98; 2025-08-31: 3091.7; 2025-09-30: 1816.46; 2025-10-31: 2454.97; 2025-12-31: 2823.81; 2026-01-31: 2674.87; 2026-02-28: 1672.43; 2026-04-30: 1830.79
|  |  | 0.90956 | MN | 26557.09 | PROYECTADO 91243220 CO-056/2024 CERR_COB | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 520101 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-056/2024 |  | CERR_COB | mes |  | 2025-10-17 | 2027-04-30 | 18.4 | 0 | 0 | 22826.61 | 91243220 | 2025-11-30: 1767.59; 2026-01-31: 818.77; 2026-02-28: 684.08; 2026-03-31: 1537.89; 2026-04-30: 1666.31; 2026-05-31: 996.6; 2026-07-31: 1753.95; 2026-08-31: 751.86; 2026-09-30: 1365.77; 2026-10-31: 1503.13; 2026-11-30: 1365.18; 2026-12-31: 1401.19; 2027-01-31: 869.77; 2027-02-28: 1617.62; 2027-03-31: 734.44; 2027-04-30: 1102.64
|  |  | 0.97089 | MN | 26062.51 | PRESUPUESTO 91243210 CO-089/2025 ALTI_OES | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510109 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-089/2025 |  | ALTI_OES | gl |  | 2024-01-26 | 2024-06-30 | 5.12 | 0 | 0 | 31574.67 | 91243210 | 2024-01-31: 8675.48; 2024-02-29: 3748.47; 2024-03-31: 8042.55; 2024-04-30: 4796.56; 2024-05-31: 9018.08
|  |  | 0.98701 | MN | 29630.44 | PROYECTADO 91243120 CO-150/2025 BERG_CAD | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 520201 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-150/2025 |  | BERG_CAD | km |  | 2024-09-08 | 2026-02-28 | 17.67 | 0 | 0 | 26374.47 | 91243120 | 2024-10-31: 2039.63; 2024-11-30: 1555.94; 2024-12-31: 1262.26; 2025-01-31: 1571.78; 2025-02-28: 1032.12; 2025-03-31: 2155.78; 2025-04-30: 2237.6; 2025-06-30: 1236.08; 2025-07-31: 1939.03; 2025-08-31: 2072.38; 2025-09-30: 1969.93; 2025-10-31: 2056.04; 2025-11-30: 863.81; 2025-12-31: 1507.32; 2026-01-31: 1309.84; 2026-02-28: 2158.49
|  |  | 0.93568 | ME | 31823.94 | PROYECTADO 91243210 CO-089/2025 CERR_COB | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510201 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-089/2025 |  | CERR_COB | m |  | 2024-07-28 | 2024-12-31 | 5.12 | 0 | 0 | 27303.11 | 91243210 | 2024-07-31: 7373.44; 2024-10-31: 4449.08; 2024-11-30: 3533.44
|  |  | 0.98336 | MN | 29019.18 | PROYECTADO 91243120 CO-112/2024 ALTI_OES | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510201 | MN |  | Operador sonda RC | CO-112/2024 |  | ALTI_OES | gl |  | 2024-12-22 | 2026-06-30 | 18.23 | 0 | 0 | 26883.18 | 91243120 | 2024-12-31: 828.47; 2025-01-31: 1035.29; 2025-02-28: 1081.17; 2025-03-31: 1067.21; 2025-04-30: 1533.98; 2025-05-31: 907.49; 2025-06-30: 1670.23; 2025-07-31: 1117.76; 2025-08-31: 886.11; 2025-09-30: 1391.94; 2025-11-30: 1615.96; 2026-02-28: 1016.23; 2026-03-31: 1331.43; 2026-04-30: 1048.89; 2026-05-31: 886.38
|  |  | 1.0346 | MN | 11165.45 | PROYECTADO 91243310 CO-H-015/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 520101 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-H-015/2025 |  | VOLC_ARG | km |  | 2025-04-24 | 2026-06-30 | 14.19 | 0 | 0 | 13664.68 | 91243310 | 2025-04-30: 1214.66; 2025-05-31: 784.44; 2025-06-30: 603.57; 2025-08-31: 919.4; 2025-09-30: 1293.27; 2025-10-31: 1144.53; 2025-11-30: 653.49; 2025-12-31: 1211.92; 2026-01-31: 1127.28; 2026-03-31: 1409.55; 2026-04-30: 1063.76; 2026-06-30: 1333.07
|  |  | 0.9549 | MN | 21653.2 | PRESUPUESTO 91243110 CO-033/2025 SALT_BOL | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520101 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-033/2025 |  | SALT_BOL | hr |  | 2025-06-01 | 2026-04-30 | 10.94 | 0 | 0 | 26540.87 | 91243110 | 2025-06-30: 3583.23; 2025-07-31: 3636.41; 2025-08-31: 2155.67; 2025-10-31: 2051.27; 2025-11-30: 2725.8; 2025-12-31: 2119.48; 2026-01-31: 2735.06; 2026-02-28: 1395.06; 2026-04-30: 1451.44
|  |  | 1.0291 | ME | 25697.33 | REAL 91243220 CO-200/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | REAL | FEE CS | 530201 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-200/2024 |  | PAMP_CEN | mes |  | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 11.96 | 0 | 0 | 25179.45 | 91243220 | 2024-09-30: 1213.06; 2024-10-31: 1288.27; 2024-11-30: 2238.61; 2024-12-31: 2132.4; 2025-01-31: 2409.77; 2025-03-31: 1664.74; 2025-04-30: 1234.87; 2025-06-30: 2226.72
|  |  | 0.97006 | ME | 15901.23 | PRESUPUESTO 91243310 CO-045/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510301 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-045/2024 |  | RIOL_CHI | m |  | 2025-07-02 | 2025-10-31 | 3.98 | 0 | 0 | 14038.29 | 91243310 | 2025-08-31: 2251.31
|  |  | 0.92226 | MN | 33164.44 | PRESUPUESTO 91243110 CO-150/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510109 | MN |  | Operador sonda RC | CO-150/2025 |  | VOLC_ARG | hr |  | 2025-10-17 | 2026-04-30 | 6.41 | 0 | 0 | 32621.79 | 91243110 | 2025-10-31: 4229.4; 2025-11-30: 4695.92; 2026-01-31: 3987.67; 2026-02-28: 3430.39; 2026-03-31: 6344.27
|  |  | 0.95477 | ME | 32799.94 | PROYECTADO 91243310 CO-H-015/2025 SALT_BOL | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 530101 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-H-015/2025 |  | SALT_BOL | gl |  | 2025-08-05 | 2026-09-30 | 13.83 | 0 | 0 | 35828.22 | 91243310 | 2025-11-30: 2993.3; 2026-01-31: 3687.12; 2026-03-31: 3625.27; 2026-04-30: 2722.44; 2026-05-31: 1489.37; 2026-06-30: 3703.06; 2026-07-31: 1738.43; 2026-09-30: 2291.22
|  |  | 0.936 | ME | 24889.88 | INCURRIDO 91243220 CO-055/2024 QUEB_SUR | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 520201 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-055/2024 |  | QUEB_SUR | m |  | 2024-04-16 | 2024-05-31 | 1.48 | 0 | 0 | 30895.47 | 91243220 | 2024-05-31: 25100.62
|  |  | 1.0147 | MN | 13456.55 | PRESUPUESTO 91243130 CO-H-008/2024 BERG_CAD | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510301 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-H-008/2024 |  | BERG_CAD | km |  | 2025-11-12 | 2026-04-30 | 5.55 | 0 | 0 | 13455.32 | 91243130 | 2025-11-30: 1950.54; 2025-12-31: 2810.85; 2026-01-31: 2984.51; 2026-02-28: 3004.96; 2026-03-31: 3110.22; 2026-04-30: 1257.03
|  |  | 1.0046 | MN | 25822.39 | PRESUPUESTO 91243120 CO-150/2025 DESI_ATA | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510102 | MN |  | Operador sonda RC | CO-150/2025 |  | DESI_ATA | días |  | 2025-03-25 | 2026-08-31 | 17.21 | 0 | 0 | 32213.95 | 91243120 | 2025-03-31: 1614.61; 2025-04-30: 1939.91; 2025-05-31: 1179.21; 2025-06-30: 1131.56; 2025-07-31: 1220.49; 2025-08-31: 1303.25; 2025-11-30: 2572.39; 2025-12-31: 2097.88; 2026-01-31: 2480.63; 2026-02-28: 1701.7; 2026-03-31: 2602.79; 2026-04-30: 1673.51; 2026-05-31: 2523.16; 2026-06-30: 2272.82; 2026-07-31: 2497.27
|  |  | 0.97386 | MN | 44969.36 | INCURRIDO 91243210 CO-H-020/2025 DESI_ATA | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 530101 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-H-020/2025 |  | DESI_ATA | días |  | 2024-03-12 | 2024-04-30 | 1.61 | 0 | 0 | 42146.56 | 91243210 | 2024-03-31: 24241.36; 2024-04-30: 27329.3
|  |  | 0.92879 | ME | 148.47 | PROYECTADO 91243120 CO-150/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 520201 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-150/2025 |  | QUEB_SUR | mes |  | 2025-11-03 | 2026-05-31 | 6.87 | 0 | 0 | 181.41 | 91243120 | 2026-02-28: 19.48; 2026-03-31: 15.24; 2026-04-30: 36.99; 2026-05-31: 25.98
|  |  | 1.0899 | MN | 11159.57 | REAL 91243220 CO-H-015/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510109 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-H-015/2025 |  | LLAN_MOL | km |  | 2025-10-06 | 2025-12-31 | 2.83 | 0 | 0 | 10444.31 | 91243220 | 2025-11-30: 5296.21
|  |  | 1.069 | MN | 11204.63 | INCURRIDO 91243130 CO-H-007/2024 CERR_COB | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 520201 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-H-007/2024 |  | CERR_COB | hr |  | 2025-10-07 | 2026-02-28 | 4.73 | 0 | 0 | 13564.23 | 91243130 | 2025-10-31: 4102.5; 2025-11-30: 2078.16; 2026-01-31: 1613.17; 2026-02-28: 3163.23
|  |  | 0.97474 | MN | 21940.52 | INCURRIDO 91243130 CO-067/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510201 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-067/2024 |  | PAMP_CEN | gl |  | 2024-07-16 | 2024-10-31 | 3.52 | 0 | 0 | 26112.71 | 91243130 | 2024-08-31: 5045.7; 2024-09-30: 9462.36; 2024-10-31: 4414.32
|  |  | 1.0881 | MN | 13913.74 | INCURRIDO 91243310 CO-089/2025 MONT_AND | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 520101 | MN |  | Suministro combustible | CO-089/2025 |  | MONT_AND | km |  | 2024-04-06 | 2025-07-31 | 15.8 | 0 | 0 | 14620.92 | 91243310 | 2024-04-30: 1331.93; 2024-05-31: 813.23; 2024-06-30: 581.13; 2024-07-31: 609.71; 2024-08-31: 1261.03; 2024-11-30: 691.85; 2025-01-31: 1084.57; 2025-02-28: 1268.26; 2025-03-31: 681.93; 2025-04-30: 936.95; 2025-07-31: 929.09
|  |  | 0.94433 | ME | 31505.14 | INCURRIDO 91243220 CO-089/2025 VALE_PER | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 510402 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-089/2025 |  | VALE_PER | hr |  | 2024-04-06 | 2024-05-31 | 1.81 | 0 | 0 | 31003.58 | 91243220 | 2024-04-30: 19153.95; 2024-05-31: 21344.44
|  |  | 1.0477 | MN | 3817.87 | PROYECTADO 91243210 CO-H-008/2024 CERR_COB | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510301 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-H-008/2024 |  | CERR_COB | gl |  | 2024-07-24 | 2025-01-31 | 6.27 | 0 | 0 | 3220.09 | 91243210 | 2024-10-31: 348.12; 2024-12-31: 321.48; 2025-01-31: 466.14
|  |  | 0.93238 | MN | 44678.3 | PROYECTADO 91243220 CO-055/2024 MONT_AND | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510201 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-055/2024 |  | MONT_AND | hr |  | 2024-09-04 | 2025-06-30 | 9.82 | 0 | 0 | 37566.85 | 91243220 | 2024-10-31: 5060.95; 2024-11-30: 3200.83; 2025-01-31: 4717.71; 2025-02-28: 2241.05; 2025-03-31: 3459.06; 2025-05-31: 5370.99; 2025-06-30: 5067.29
|  |  | 0.98201 | ME | 27292.28 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-007/2024 DESI_ATA | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520101 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-H-007/2024 |  | DESI_ATA | mes |  | 2024-02-22 | 2024-11-30 | 9.26 | 0 | 0 | 23837.44 | 91243220 | 2024-04-30: 1931.71; 2024-05-31: 1974.25; 2024-06-30: 3536.58; 2024-07-31: 3130.65; 2024-08-31: 1866.77; 2024-10-31: 2514.93
|  |  | 1.0631 | MN | 23841.72 | INCURRIDO 91243220 CO-H-007/2024 MONT_AND | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 530101 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-H-007/2024 |  | MONT_AND | mes |  | 2025-08-07 | 2026-12-31 | 16.79 | 0 | 0 | 29801.15 | 91243220 | 2025-08-31: 1524.99; 2025-09-30: 1791.82; 2025-11-30: 1716.01; 2025-12-31: 2364.71; 2026-02-28: 1112.82; 2026-03-31: 2583.89; 2026-05-31: 2181.47; 2026-06-30: 1019.16; 2026-08-31: 2582.08; 2026-10-31: 1979.84; 2026-11-30: 938.9; 2026-12-31: 1611.39
|  |  | 1.0929 | MN | 7964.45 | INCURRIDO 91243110 CO-045/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510201 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-045/2024 |  | PAMP_CEN | gl |  | 2024-06-20 | 2025-08-31 | 14.36 | 0 | 0 | 8958.72 | 91243110 | 2024-06-30: 890.52; 2024-08-31: 423.01; 2024-11-30: 397.26; 2024-12-31: 378.62; 2025-01-31: 631.37; 2025-02-28: 476.47; 2025-03-31: 491.65; 2025-04-30: 422.05; 2025-05-31: 774.35; 2025-07-31: 329.28; 2025-08-31: 727.67
|  |  | 1.0293 | MN | 32313.15 | PRESUPUESTO 91243120 CO-075/2024 VALE_PER | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510201 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-075/2024 |  | VALE_PER | km |  | 2025-12-03 | 2027-05-31 | 17.87 | 0 | 0 | 28416.93 | 91243120 | 2025-12-31: 1070.33; 2026-01-31: 1821.91; 2026-03-31: 1846.25; 2026-04-30: 2027.79; 2026-05-31: 1322.14; 2026-06-30: 1014.14; 2026-07-31: 876.42; 2026-08-31: 1545.89; 2026-10-31: 1006.82; 2026-11-30: 989.52; 2026-12-31: 1049.54; 2027-01-31: 2196.36; 2027-02-28: 1545.72; 2027-03-31: 1702.51; 2027-04-30: 1976.13; 2027-05-31: 1845.8
|  |  | 0.95257 | MN | 36198.69 | REAL 91243110 CO-056/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510402 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-056/2024 |  | PAMP_CEN | mes |  | 2025-11-03 | 2026-02-28 | 3.84 | 0 | 0 | 43737.96 | 91243110 | 2025-12-31: 5742.15; 2026-01-31: 11782.94; 2026-02-28: 13230.09
|  |  | 1.0153 | ME | 31581.35 | PRESUPUESTO 91243110 CO-089/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 530201 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-089/2025 |  | QUEB_SUR | gl |  | 2024-08-10 | 2025-05-31 | 9.66 | 0 | 0 | 28485.86 | 91243110 | 2024-09-30: 1970.39; 2024-10-31: 3289.23; 2024-11-30: 4137.37; 2024-12-31: 3702.69; 2025-01-31: 1570.53; 2025-02-28: 2226.79; 2025-03-31: 2474.08; 2025-04-30: 2548.25
|  |  | 1.0498 | MN | 5830.01 | INCURRIDO 91243220 CO-045/2024 ALTI_OES | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 520101 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-045/2024 |  | ALTI_OES | días |  | 2025-02-19 | 2025-09-30 | 7.33 | 0 | 0 | 6736.5 | 91243220 | 2025-02-28: 482.84; 2025-03-31: 1289.9; 2025-04-30: 1220.86; 2025-05-31: 957.53; 2025-06-30: 1200.93; 2025-07-31: 761.15; 2025-08-31: 489.6; 2025-09-30: 1376.59
|  |  | 0.94528 | MN | 31488.52 | REAL 91243210 CO-067/2024 VALE_PER | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510109 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-067/2024 |  | VALE_PER | gl |  | 2024-08-23 | 2024-09-30 | 1.25 | 0 | 0 | 37558.8 | 91243210 | 2024-08-31: 28183.56; 2024-09-30: 44250.82
|  |  | 0.91659 | ME | 27488.91 | INCURRIDO 91243310 CO-056/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 540101 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-056/2024 |  | QUEB_SUR | km |  | 2025-12-06 | 2026-10-31 | 10.81 | 0 | 0 | 31140.93 | 91243310 | 2025-12-31: 2670.99; 2026-01-31: 2330.78; 2026-02-28: 2722.56; 2026-03-31: 2445.79; 2026-04-30: 2297.18; 2026-05-31: 2729.31; 2026-06-30: 2023.62; 2026-07-31: 3380.69; 2026-08-31: 3698.3; 2026-09-30: 2370.12; 2026-10-31: 1449.76
|  |  | 0.97743 | MN | 38178.69 | REAL 91243120 CO-067/2024 DESI_ATA | MB-2026 | REAL | FEE SS | 520101 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-067/2024 |  | DESI_ATA | hr |  | 2025-01-05 | 2025-06-30 | 5.78 | 0 | 0 | 36038.59 | 91243120 | 2025-01-31: 3993.65; 2025-02-28: 4312.29; 2025-03-31: 6544.52; 2025-04-30: 7353.35; 2025-05-31: 7360.65; 2025-06-30: 4264.93
|  |  | 0.99866 | ME | 8257.91 | INCURRIDO 91243120 CO-200/2024 CERR_COB | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 520201 | ME |  | Transporte de muestras | CO-200/2024 |  | CERR_COB | gl |  | 2025-04-05 | 2026-04-30 | 12.81 | 0 | 0 | 9512.89 | 91243120 | 2025-04-30: 1098.53; 2025-05-31: 869.44; 2025-06-30: 508.78; 2025-10-31: 548.57; 2025-11-30: 1030.82; 2025-12-31: 579.92; 2026-02-28: 1021.42; 2026-03-31: 500.13; 2026-04-30: 752.12
|  |  | 1.0772 | MN | 36800.99 | PROYECTADO 91243210 CO-H-020/2025 SALT_BOL | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 520201 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-H-020/2025 |  | SALT_BOL | hr |  | 2024-01-08 | 2025-05-31 | 16.72 | 0 | 0 | 36837.25 | 91243210 | 2024-01-31: 2498.75; 2024-02-29: 1270.2; 2024-04-30: 2873.37; 2024-05-31: 2336.38; 2024-08-31: 2761.43; 2024-10-31: 2714.54; 2024-11-30: 2220.67; 2024-12-31: 2685.95; 2025-01-31: 2162.72; 2025-05-31: 1624.31
|  |  | 0.9062 | MN | 12991.82 | PROYECTADO 91243220 CO-100/2025 LLAN_MOL | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 530201 | MN |  | Sondaje diamantino | CO-100/2025 |  | LLAN_MOL | hr |  | 2024-11-19 | 2026-03-31 | 16.33 | 0 | 0 | 16128.64 | 91243220 | 2024-11-30: 1360.5; 2025-03-31: 1105.16; 2025-04-30: 1312.73; 2025-05-31: 920.06; 2025-07-31: 651.33; 2025-08-31: 634.39; 2025-10-31: 519.49; 2025-11-30: 1316.76; 2025-12-31: 780.09; 2026-01-31: 528.57; 2026-02-28: 734.88; 2026-03-31: 1078.56
|  |  | 1.0286 | ME | 14526.22 | PROYECTADO 91243220 CO-089/2025 SALT_BOL | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510102 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-089/2025 |  | SALT_BOL | km |  | 2025-01-22 | 2025-07-31 | 6.24 | 0 | 0 | 17031.46 | 91243220 | 2025-01-31: 1719.09; 2025-03-31: 3806.88; 2025-04-30: 1656.85; 2025-05-31: 4087.85; 2025-06-30: 3069.82; 2025-07-31: 3593.27
|  |  | 0.98701 | ME | 12813.65 | INCURRIDO 91243310 CO-H-007/2024 CANN_AUS | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 520101 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-H-007/2024 |  | CANN_AUS | m |  | 2025-08-02 | 2026-07-31 | 11.93 | 0 | 0 | 11701.48 | 91243310 | 2025-08-31: 798.56; 2025-09-30: 1056.12; 2025-10-31: 1434.5; 2025-12-31: 661.26; 2026-04-30: 606.8; 2026-05-31: 720.5; 2026-07-31: 1326.1
|  |  | 0.95451 | ME | 12750.25 | PRESUPUESTO 91243120 CO-067/2024 CORD_EST | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510102 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-067/2024 |  | CORD_EST | días |  | 2025-01-17 | 2025-12-31 | 11.43 | 0 | 0 | 12379.23 | 91243120 | 2025-04-30: 1544.05; 2025-05-31: 881.03; 2025-08-31: 1399.55; 2025-12-31: 718.62
|  |  | 0.92461 | ME | 13059.27 | REAL 91243210 CO-H-020/2025 MONT_AND | MB-2026 | REAL | FEE SS | 530201 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-H-020/2025 |  | MONT_AND | hr |  | 2024-06-28 | 2024-10-31 | 4.11 | 0 | 0 | 14688.4 | 91243210 | 2024-06-30: 2225.46; 2024-07-31: 3548.17; 2024-08-31: 2792.33; 2024-09-30: 2809.27; 2024-10-31: 4676.84
|  |  | 0.95149 | MN | 5168.65 | INCURRIDO 91243210 CO-H-015/2025 CORD_EST | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510402 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-H-015/2025 |  | CORD_EST | gl |  | 2024-09-22 | 2025-03-31 | 6.24 | 0 | 0 | 5427.5 | 91243210 | 2024-09-30: 534.06; 2024-10-31: 674.33; 2024-11-30: 629.83; 2024-12-31: 449.12; 2025-02-28: 983.3
|  |  | 1.0145 | MN | 29563.73 | INCURRIDO 91243110 CO-H-020/2025 CANN_AUS | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510102 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-H-020/2025 |  | CANN_AUS | mes |  | 2024-10-08 | 2025-08-31 | 10.74 | 0 | 0 | 35606.69 | 91243110 | 2024-10-31: 4923.58; 2024-11-30: 1881.86; 2024-12-31: 3113.58; 2025-01-31: 1835.91; 2025-02-28: 4885.52; 2025-03-31: 2238.34; 2025-04-30: 1692.12; 2025-06-30: 2539.92; 2025-08-31: 2434.43
|  |  | 0.99578 | ME | 43402.28 | REAL 91243220 CO-H-007/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510301 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-H-007/2024 |  | LLAN_MOL | m |  | 2025-10-17 | 2026-10-31 | 12.45 | 0 | 0 | 39223.34 | 91243220 | 2025-10-31: 2011.05; 2026-01-31: 2591.37; 2026-02-28: 3144.85; 2026-03-31: 4412.05; 2026-05-31: 4558.33; 2026-09-30: 3611.62
|  |  | 1.0158 | ME | 1584.54 | PROYECTADO 91243220 CO-089/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 540101 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-089/2025 |  | LLAN_MOL | gl |  | 2024-01-11 | 2024-02-29 | 1.61 | 0 | 0 | 1551.52 | 91243220
|  |  | 1.0742 | MN | 36315.31 | INCURRIDO 91243210 CO-056/2024 BERG_CAD | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 540101 | MN |  | Ensayo metalúrgico | CO-056/2024 |  | BERG_CAD | hr |  | 2025-01-08 | 2026-02-28 | 13.67 | 0 | 0 | 36811.84 | 91243210 | 2025-02-28: 2121.64; 2025-03-31: 3929.04; 2025-04-30: 1864.4; 2025-09-30: 2263.69; 2025-11-30: 3406.76; 2026-01-31: 2754.73; 2026-02-28: 2402.22
|  |  | 1.0148 | MN | 36773.55 | INCURRIDO 91243120 CO-H-015/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 530101 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-H-015/2025 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2024-09-11 | 2025-03-31 | 6.6 | 0 | 0 | 35396.04 | 91243120 | 2024-10-31: 5959.82; 2024-11-30: 6272.29; 2025-02-28: 5130.85; 2025-03-31: 7969.13
|  |  | 0.90125 | ME | 41325.51 | INCURRIDO 91243120 CO-H-007/2024 SALT_BOL | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 510201 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-H-007/2024 |  | SALT_BOL | gl |  | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 1.91 | 0 | 0 | 40315.37 | 91243120 | 2025-11-30: 31226.54; 2025-12-31: 27388.7
|  |  | 1.0233 | MN | 334.89 | PROYECTADO 91243220 CO-055/2024 CERR_COB | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 520101 | MN |  | Diseño ingeniería básica | CO-055/2024 |  | CERR_COB | m |  | 2025-12-12 | 2027-06-30 | 18.56 | 0 | 0 | 411.08 | 91243220 | 2025-12-31: 16.24; 2026-01-31: 20.6; 2026-05-31: 12.5; 2026-06-30: 31.52; 2026-07-31: 16.31; 2026-08-31: 21.99; 2026-11-30: 16.24; 2026-12-31: 17.12; 2027-04-30: 32.61; 2027-05-31: 19.96
|  |  | 0.97706 | MN | 33835.02 | PROYECTADO 91243310 CO-055/2024 CANN_AUS | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 520201 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-055/2024 |  | CANN_AUS | km |  | 2025-06-11 | 2025-07-31 | 1.64 | 0 | 0 | 34188.62 | 91243310 | 2025-06-30: 18321.69; 2025-07-31: 28415.43
|  |  | 0.94151 | ME | 21688.75 | PROYECTADO 91243220 CO-H-007/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 530201 | ME |  | Transporte de muestras | CO-H-007/2024 |  | QUEB_SUR | mes |  | 2025-05-27 | 2025-12-31 | 7.16 | 0 | 0 | 25015.49 | 91243220 | 2025-05-31: 3626.96; 2025-08-31: 3437.09; 2025-09-30: 4394.99; 2025-10-31: 2355.17; 2025-12-31: 1804.35
|  |  | 0.94312 | MN | 1736.72 | REAL 91243130 CO-033/2025 VALE_PER | MB-2025 | REAL | NO FEE | 540101 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-033/2025 |  | VALE_PER | mes |  | 2025-03-08 | 2026-04-30 | 13.73 | 0 | 0 | 2118.11 | 91243130 | 2025-03-31: 146.65; 2025-05-31: 229.07; 2025-06-30: 192.07; 2025-07-31: 109.66; 2025-08-31: 145; 2025-09-30: 191.32; 2025-10-31: 191.59; 2025-11-30: 147.11; 2026-01-31: 102.47; 2026-02-28: 87.12; 2026-04-30: 87.74
|  |  | 1.0934 | MN | 21281.92 | PROYECTADO 91243310 CO-055/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 520101 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-055/2024 |  | QUEB_SUR | km |  | 2025-11-16 | 2027-03-31 | 16.43 | 0 | 0 | 26270.69 | 91243310 | 2025-11-30: 1640.11; 2026-01-31: 1956.07; 2026-02-28: 1914.51; 2026-05-31: 2128.26; 2026-07-31: 1800.97; 2026-08-31: 2339.76; 2026-09-30: 1268.06; 2026-10-31: 2165.97; 2026-11-30: 1533.62; 2026-12-31: 1808.64; 2027-01-31: 1753.25; 2027-02-28: 1444.94
|  |  | 0.94605 | MN | 18092.1 | INCURRIDO 91243310 CO-075/2024 CORD_EST | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510109 | MN |  | Transporte de muestras | CO-075/2024 |  | CORD_EST | km |  | 2025-02-02 | 2026-03-31 | 13.86 | 0 | 0 | 16191.24 | 91243310 | 2025-02-28: 1574.91; 2025-03-31: 893.51; 2025-05-31: 1002.19; 2025-06-30: 766.93; 2025-07-31: 1297.5; 2025-09-30: 775.35; 2025-10-31: 1155.28; 2025-11-30: 1279.94; 2026-01-31: 1647.28; 2026-02-28: 715.85; 2026-03-31: 802.62
|  |  | 1.0078 | ME | 25247.23 | PROYECTADO 91243130 CO-075/2024 MONT_AND | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510109 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-075/2024 |  | MONT_AND | días |  | 2024-10-14 | 2025-09-30 | 11.53 | 0 | 0 | 21149.68 | 91243130 | 2024-10-31: 2625.34; 2024-12-31: 1381.57; 2025-02-28: 1729.48; 2025-03-31: 1698.63; 2025-04-30: 1246.54; 2025-05-31: 960.23; 2025-06-30: 1571.59; 2025-07-31: 2737.23; 2025-08-31: 1339.57
|  |  | 1.0616 | ME | 43647.48 | INCURRIDO 91243120 CO-075/2024 BERG_CAD | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510102 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-075/2024 |  | BERG_CAD | km |  | 2024-03-28 | 2024-05-31 | 2.1 | 0 | 0 | 47134.16 | 91243120 | 2024-03-31: 17765.64; 2024-04-30: 12652.99; 2024-05-31: 12215.47
|  |  | 1.0625 | ME | 3316.41 | REAL 91243110 CO-H-015/2025 BERG_CAD | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510102 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-H-015/2025 |  | BERG_CAD | mes |  | 2024-02-02 | 2024-06-30 | 4.89 | 0 | 0 | 3989.33 | 91243110 | 2024-02-29: 465.36; 2024-03-31: 965.77; 2024-04-30: 1186.3; 2024-05-31: 847.51
|  |  | 1.0215 | MN | 11525.95 | PROYECTADO 91243110 CO-112/2024 ALTI_OES | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510301 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-112/2024 |  | ALTI_OES | gl |  | 2024-03-18 | 2024-12-31 | 9.46 | 0 | 0 | 9993.56 | 91243110 | 2024-03-31: 1444.89; 2024-05-31: 1528.01; 2024-06-30: 677.14; 2024-07-31: 1524.62; 2024-08-31: 1495.29; 2024-09-30: 968.19; 2024-10-31: 638.51; 2024-12-31: 788.9
|  |  | 1.0809 | ME | 39370.49 | PROYECTADO 91243120 CO-089/2025 RIOL_CHI | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510201 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-089/2025 |  | RIOL_CHI | mes |  | 2025-04-21 | 2026-01-31 | 9.36 | 0 | 0 | 42505.7 | 91243120 | 2025-08-31: 3178.47; 2025-09-30: 5298; 2025-10-31: 6655.25; 2025-11-30: 3096.71; 2025-12-31: 5088.95; 2026-01-31: 2611.99
|  |  | 0.92358 | MN | 28594.41 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-007/2024 MONT_AND | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 520101 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-H-007/2024 |  | MONT_AND | m |  | 2024-05-20 | 2025-08-31 | 15.37 | 0 | 0 | 33592.69 | 91243220 | 2024-07-31: 3065.67; 2024-09-30: 2310.31; 2024-11-30: 3189.46; 2025-01-31: 1476.93; 2025-02-28: 1540.15; 2025-04-30: 3087.58; 2025-05-31: 1654.48; 2025-06-30: 1284.96; 2025-07-31: 2357.5; 2025-08-31: 2514.79
|  |  | 1.0139 | MN | 37984.48 | PROYECTADO 91243130 CO-033/2025 BERG_CAD | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 520201 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-033/2025 |  | BERG_CAD | mes |  | 2025-01-18 | 2025-02-28 | 1.35 | 0 | 0 | 34846.03 | 91243130 | 2025-01-31: 18060.37
|  |  | 0.94199 | MN | 26680.47 | REAL 91243220 CO-100/2025 CORD_EST | MB-2025 | REAL | FEE SS | 510201 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-100/2025 |  | CORD_EST | hr |  | 2025-07-26 | 2025-08-31 | 1.18 | 0 | 0 | 22389.11 | 91243220 | 2025-07-31: 17316.27
|  |  | 0.97599 | ME | 30967.57 | PROYECTADO 91243220 CO-075/2024 TALA_NOR | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 530201 | ME |  | Transporte de muestras | CO-075/2024 |  | TALA_NOR | km |  | 2025-11-21 | 2026-11-30 | 12.29 | 0 | 0 | 36909.61 | 91243220 | 2025-11-30: 3447.51; 2025-12-31: 4412.72; 2026-01-31: 1952.78; 2026-02-28: 3582.45; 2026-03-31: 3031; 2026-04-30: 2200.82; 2026-05-31: 2909.36; 2026-06-30: 3625.79; 2026-07-31: 3797.59; 2026-08-31: 4467.94; 2026-09-30: 3672.24; 2026-11-30: 1700.06
|  |  | 1.0347 | ME | 15855.38 | PROYECTADO 91243210 CO-055/2024 CORD_EST | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510201 | ME |  | Suministro combustible | CO-055/2024 |  | CORD_EST | m |  | 2024-07-27 | 2024-09-30 | 2.14 | 0 | 0 | 14000.84 | 91243210 | 2024-07-31: 8691.51; 2024-08-31: 4418.39
|  |  | 0.91053 | ME | 16521.35 | REAL 91243210 CO-055/2024 CERR_COB | MB-2026 | REAL | FEE SS | 520201 | ME |  | Suministro combustible | CO-055/2024 |  | CERR_COB | hr |  | 2024-11-06 | 2025-01-31 | 2.83 | 0 | 0 | 14519.27 | 91243210 | 2024-12-31: 4549.04; 2025-01-31: 4000.93
|  |  | 1.0382 | ME | 12983.69 | REAL 91243120 CO-033/2025 BERG_CAD | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510402 | ME |  | Operador sonda RC | CO-033/2025 |  | BERG_CAD | días |  | 2025-02-24 | 2025-06-30 | 4.14 | 0 | 0 | 15061.98 | 91243120 | 2025-02-28: 4030.7; 2025-03-31: 4585.73; 2025-04-30: 3731.16; 2025-05-31: 5387.64; 2025-06-30: 2335.74
|  |  | 1.023 | MN | 57783.85 | REAL 91243310 CO-045/2024 CERR_COB | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510109 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-045/2024 |  | CERR_COB | días |  | 2024-03-26 | 2024-07-31 | 4.17 | 0 | 0 | 48555.73 | 91243310 | 2024-04-30: 10104.87; 2024-06-30: 14993.41; 2024-07-31: 9568.04
|  |  | 0.92426 | ME | 55718.22 | REAL 91243130 CO-033/2025 VALE_PER | MB-2025 | REAL | NO FEE | 530201 | ME |  | Transporte de muestras | CO-033/2025 |  | VALE_PER | gl |  | 2025-09-19 | 2026-12-31 | 15.37 | 0 | 0 | 48105.21 | 91243130 | 2025-09-30: 3936.89; 2025-12-31: 1588.62; 2026-03-31: 3578.78; 2026-04-30: 2981.13; 2026-05-31: 3821.12; 2026-06-30: 2398.87; 2026-07-31: 4022.86; 2026-08-31: 2693.49; 2026-09-30: 4612.99
|  |  | 0.91976 | ME | 26265.08 | INCURRIDO 91243130 CO-033/2025 CANN_AUS | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 530201 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-033/2025 |  | CANN_AUS | días |  | 2025-02-21 | 2026-01-31 | 11.3 | 0 | 0 | 29709.03 | 91243130 | 2025-02-28: 1766.57; 2025-04-30: 2654.41; 2025-06-30: 2794.05; 2025-07-31: 1634.25; 2025-08-31: 1779.23; 2025-09-30: 2521.36; 2025-10-31: 2605.17; 2025-11-30: 1398.24; 2025-12-31: 3288.95
|  |  | 0.96808 | MN | 35253.13 | PRESUPUESTO 91243130 CO-056/2024 SALT_BOL | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530201 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-056/2024 |  | SALT_BOL | gl |  | 2024-12-08 | 2025-06-30 | 6.7 | 0 | 0 | 33325.38 | 91243130 | 2025-04-30: 3536.44; 2025-05-31: 6828.98; 2025-06-30: 5364
|  |  | 0.98802 | MN | 53652.21 | PRESUPUESTO 91243210 CO-089/2025 SALT_BOL | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 520101 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-089/2025 |  | SALT_BOL | mes |  | 2024-12-24 | 2025-04-30 | 4.17 | 0 | 0 | 48135.63 | 91243210 | 2024-12-31: 12586.73; 2025-01-31: 6042.51; 2025-03-31: 8393.12
|  |  | 1.0885 | ME | 4425.29 | PRESUPUESTO 91243130 CO-200/2024 ALTI_OES | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510201 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-200/2024 |  | ALTI_OES | m |  | 2024-12-07 | 2025-07-31 | 7.75 | 0 | 0 | 4795.63 | 91243130 | 2025-01-31: 578.8; 2025-03-31: 652.57; 2025-04-30: 512.38; 2025-06-30: 423.6; 2025-07-31: 406.13
|  |  | 1.0418 | MN | 6870.14 | PRESUPUESTO 91243220 CO-112/2024 RIOL_CHI | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510301 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-112/2024 |  | RIOL_CHI | m |  | 2025-07-04 | 2026-11-30 | 16.89 | 0 | 0 | 5759.01 | 91243220 | 2025-07-31: 278; 2025-09-30: 442.36; 2025-10-31: 348.84; 2025-11-30: 197.94; 2025-12-31: 326.04; 2026-01-31: 264.06; 2026-02-28: 281.08; 2026-03-31: 403.2; 2026-04-30: 465.19; 2026-05-31: 372.51; 2026-07-31: 420.33; 2026-08-31: 294.42; 2026-09-30: 357.64; 2026-10-31: 203.29; 2026-11-30: 182.47
|  |  | 1.0749 | MN | 13363.2 | INCURRIDO 91243310 CO-033/2025 BERG_CAD | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 530101 | MN |  | Operador sonda RC | CO-033/2025 |  | BERG_CAD | m |  | 2024-12-24 | 2026-01-31 | 13.24 | 0 | 0 | 12735.84 | 91243310 | 2024-12-31: 1065.6; 2025-01-31: 1252.66; 2025-03-31: 537.32; 2025-04-30: 1166.91; 2025-05-31: 1109.82; 2025-06-30: 1106.88; 2025-07-31: 721.02; 2025-08-31: 777.21; 2025-10-31: 787.15; 2025-12-31: 1133.71; 2026-01-31: 938.1
|  |  | 0.90255 | MN | 1693.95 | INCURRIDO 91243310 CO-112/2024 VOLC_ARG | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 530201 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-112/2024 |  | VOLC_ARG | días |  | 2025-07-20 | 2025-12-31 | 5.39 | 0 | 0 | 1771.24 | 91243310 | 2025-09-30: 251.66; 2025-10-31: 187.87; 2025-12-31: 354.79
|  |  | 1.092 | MN | 17540.99 | PRESUPUESTO 91243210 CO-150/2025 PAMP_CEN | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510102 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-150/2025 |  | PAMP_CEN | m |  | 2024-01-27 | 2024-10-31 | 9.13 | 0 | 0 | 17281.81 | 91243210 | 2024-01-31: 2228.81; 2024-05-31: 2727.46; 2024-06-30: 2068.58; 2024-07-31: 1633.6; 2024-09-30: 1383.26
|  |  | 1.0355 | MN | 7513.5 | REAL 91243110 CO-200/2024 TALA_NOR | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510301 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-200/2024 |  | TALA_NOR | días |  | 2024-08-25 | 2026-01-31 | 17.21 | 0 | 0 | 6490.51 | 91243110 | 2024-08-31: 520.42; 2024-10-31: 497.83; 2024-11-30: 483.34; 2024-12-31: 469.32; 2025-01-31: 199.36; 2025-02-28: 299.86; 2025-03-31: 392.05; 2025-04-30: 556.8; 2025-05-31: 508.75; 2025-06-30: 500.13; 2025-07-31: 419.56; 2025-08-31: 340.39; 2025-09-30: 388.09; 2025-10-31: 414.72; 2025-11-30: 384.73; 2026-01-31: 379.84
|  |  | 1.0945 | ME | 53998.11 | PROYECTADO 91243110 CO-056/2024 TALA_NOR | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510102 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-056/2024 |  | TALA_NOR | gl |  | 2025-05-11 | 2026-11-30 | 18.66 | 0 | 0 | 48204.19 | 91243110 | 2025-05-31: 3108.73; 2025-06-30: 3186.86; 2025-08-31: 3047.2; 2025-09-30: 3121.18; 2025-10-31: 3762.47; 2025-11-30: 3680.7; 2025-12-31: 2344.69; 2026-01-31: 3121.27; 2026-03-31: 3548.9; 2026-04-30: 2078.59; 2026-10-31: 3699.83; 2026-11-30: 3205.88
|  |  | 0.986 | MN | 37775.72 | PRESUPUESTO 91243110 CO-045/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510201 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-045/2024 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2024-11-15 | 2025-08-31 | 9.49 | 0 | 0 | 42667.38 | 91243110 | 2024-11-30: 4606.88; 2024-12-31: 3194.17; 2025-02-28: 3654.63; 2025-05-31: 4304.33; 2025-06-30: 3387.26; 2025-07-31: 5317.72
|  |  | 1.0827 | MN | 2040.59 | PROYECTADO 91243120 CO-056/2024 DESI_ATA | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510102 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-056/2024 |  | DESI_ATA | km |  | 2024-12-13 | 2025-04-30 | 4.53 | 0 | 0 | 2512.11 | 91243120 | 2024-12-31: 764.23; 2025-03-31: 731.05
|  |  | 0.94353 | MN | 354.58 | PRESUPUESTO 91243130 CO-H-007/2024 QUEB_SUR | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520201 | MN |  | Transporte de muestras | CO-H-007/2024 |  | QUEB_SUR | km |  | 2024-01-18 | 2024-04-30 | 3.38 | 0 | 0 | 399.59 | 91243130 | 2024-01-31: 136.95; 2024-02-29: 144.83; 2024-03-31: 107.07; 2024-04-30: 147.94
|  |  | 1.005 | MN | 33502.77 | PRESUPUESTO 91243310 CO-H-020/2025 CORD_EST | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510102 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-H-020/2025 |  | CORD_EST | hr |  | 2024-06-08 | 2025-04-30 | 10.71 | 0 | 0 | 28927.03 | 91243310 | 2024-06-30: 2863.32; 2024-07-31: 2800.68; 2024-09-30: 2177.32; 2024-10-31: 2138.16; 2024-11-30: 2727.56; 2025-01-31: 3063.22; 2025-02-28: 3143.09; 2025-03-31: 3074.59; 2025-04-30: 2726.77
|  |  | 0.97081 | MN | 18022.71 | REAL 91243110 CO-150/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510201 | MN |  | Transporte de muestras | CO-150/2025 |  | VOLC_ARG | mes |  | 2025-07-05 | 2026-03-31 | 8.84 | 0 | 0 | 16711.46 | 91243110 | 2025-07-31: 1688.09; 2025-09-30: 2389.13; 2025-10-31: 2010.86; 2026-01-31: 1918.48; 2026-02-28: 2577.04
|  |  | 0.91471 | MN | 40420.32 | PROYECTADO 91243120 CO-089/2025 LLAN_MOL | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510201 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-089/2025 |  | LLAN_MOL | m |  | 2024-11-01 | 2025-09-30 | 10.94 | 0 | 0 | 38962.66 | 91243120 | 2024-11-30: 3603.28; 2025-01-31: 2650.23; 2025-02-28: 3057.55; 2025-04-30: 4983.97; 2025-05-31: 3420.58; 2025-06-30: 2450.7; 2025-07-31: 4273.62; 2025-08-31: 2634.43; 2025-09-30: 2027.33
|  |  | 1.0817 | ME | 22328.26 | INCURRIDO 91243220 CO-H-020/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 510301 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-H-020/2025 |  | QUEB_SUR | hr |  | 2024-09-15 | 2025-12-31 | 15.51 | 0 | 0 | 24924.99 | 91243220 | 2024-09-30: 2135.04; 2024-10-31: 807.77; 2024-11-30: 1464.75; 2024-12-31: 1626.37; 2025-01-31: 1568.14; 2025-03-31: 1344.55; 2025-04-30: 2202.23; 2025-05-31: 982.89; 2025-06-30: 2211.78; 2025-07-31: 826.82; 2025-09-30: 1853.8; 2025-10-31: 1753.59; 2025-11-30: 1420.1; 2025-12-31: 1583.36
|  |  | 0.90074 | ME | 50897.87 | INCURRIDO 91243310 CO-200/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 510109 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-200/2024 |  | PAMP_CEN | días |  | 2024-04-28 | 2024-11-30 | 7.1 | 0 | 0 | 48532.65 | 91243310 | 2024-05-31: 8730.52; 2024-07-31: 3769.24; 2024-08-31: 9549.11; 2024-09-30: 8732.63; 2024-10-31: 6949.78
|  |  | 1.0262 | ME | 13966.19 | PRESUPUESTO 91243210 CO-112/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530201 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-112/2024 |  | PAMP_CEN | m |  | 2024-08-26 | 2025-11-30 | 15.14 | 0 | 0 | 15360.51 | 91243210 | 2024-08-31: 1252.59; 2024-09-30: 891.61; 2024-10-31: 639.17; 2024-11-30: 901.41; 2024-12-31: 1459.76; 2025-01-31: 1183.22; 2025-02-28: 1401.22; 2025-03-31: 1103.71; 2025-04-30: 1269.85; 2025-06-30: 1108.38; 2025-08-31: 528.09; 2025-09-30: 1147.48; 2025-10-31: 636.42; 2025-11-30: 596.76
|  |  | 1.0127 | MN | 10961.18 | REAL 91243220 CO-100/2025 CERR_COB | MB-2025 | REAL | NO FEE | 520201 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-100/2025 |  | CERR_COB | mes |  | 2025-02-18 | 2026-06-30 | 16.33 | 0 | 0 | 9794.78 | 91243220 | 2025-04-30: 339.26; 2025-05-31: 844.33; 2025-06-30: 461.15; 2025-07-31: 589.83; 2025-08-31: 402.82; 2025-09-30: 326.08; 2025-10-31: 570.97; 2025-11-30: 716.68; 2025-12-31: 370.39; 2026-01-31: 585.49; 2026-02-28: 755.19; 2026-04-30: 755.43; 2026-06-30: 498.63
|  |  | 1.0386 | ME | 50514.84 | PROYECTADO 91243210 CO-067/2024 ALTI_OES | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510102 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-067/2024 |  | ALTI_OES | días |  | 2024-06-19 | 2025-02-28 | 8.34 | 0 | 0 | 44123.86 | 91243210 | 2024-07-31: 3708.43; 2024-08-31: 5729.76; 2024-09-30: 7278.97; 2024-10-31: 4166.16; 2024-11-30: 5529.75; 2024-12-31: 4485.36; 2025-01-31: 3326.93; 2025-02-28: 7324
|  |  | 1.0771 | MN | 41044.2 | REAL 91243120 CO-045/2024 ALTI_OES | MB-2026 | REAL | NO FEE | 530201 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-045/2024 |  | ALTI_OES | días |  | 2024-04-28 | 2024-09-30 | 5.09 | 0 | 0 | 41659.28 | 91243120 | 2024-04-30: 7091.7; 2024-07-31: 4885.02; 2024-09-30: 8357.49
|  |  | 1.007 | ME | 21218.02 | PROYECTADO 91243220 CO-075/2024 VOLC_ARG | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 530201 | ME |  | Operador sonda RC | CO-075/2024 |  | VOLC_ARG | días |  | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 10.32 | 0 | 0 | 19508.54 | 91243220 | 2025-01-31: 2456.24; 2025-04-30: 2039.95; 2025-09-30: 1060.19
|  |  | 1.0497 | ME | 9361.4 | PROYECTADO 91243130 CO-033/2025 CANN_AUS | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 520101 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-033/2025 |  | CANN_AUS | gl |  | 2025-05-07 | 2026-06-30 | 13.76 | 0 | 0 | 10130.1 | 91243130 | 2025-06-30: 676.29; 2025-08-31: 403.88; 2025-10-31: 746.98; 2025-11-30: 378.38; 2025-12-31: 1065.18; 2026-01-31: 437.95; 2026-02-28: 942.14; 2026-03-31: 774.98; 2026-05-31: 1090.46
|  |  | 0.99447 | MN | 14722.58 | PRESUPUESTO 91243130 CO-H-008/2024 CORD_EST | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 510301 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-H-008/2024 |  | CORD_EST | mes |  | 2025-03-05 | 2025-12-31 | 9.89 | 0 | 0 | 17858.4 | 91243130 | 2025-06-30: 1201.08; 2025-08-31: 2199.46; 2025-09-30: 2604.87; 2025-10-31: 1855.93; 2025-11-30: 1854.51; 2025-12-31: 1542.59
|  |  | 0.90137 | ME | 32378.13 | REAL 91243210 CO-150/2025 VALE_PER | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510102 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-150/2025 |  | VALE_PER | hr |  | 2025-02-25 | 2025-11-30 | 9.13 | 0 | 0 | 37901.48 | 91243210 | 2025-02-28: 3729.27; 2025-03-31: 4736.01; 2025-04-30: 5113.28; 2025-05-31: 2863.41; 2025-07-31: 3085.35
|  |  | 1.0217 | MN | 31802.15 | PROYECTADO 91243210 CO-H-015/2025 CANN_AUS | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510201 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-H-015/2025 |  | CANN_AUS | km |  | 2024-08-15 | 2025-03-31 | 7.49 | 0 | 0 | 32695.89 | 91243210 | 2024-08-31: 3839.31; 2024-10-31: 3513.87; 2024-12-31: 2623.33; 2025-01-31: 6361.56; 2025-03-31: 5306.82
|  |  | 0.94762 | MN | 32733.48 | REAL 91243130 CO-100/2025 ALTI_OES | MB-2025 | REAL | FEE SS | 520101 | MN |  | Suministro combustible | CO-100/2025 |  | ALTI_OES | días |  | 2025-07-24 | 2026-10-31 | 15.24 | 0 | 0 | 36681.59 | 91243130 | 2025-07-31: 2431.46; 2025-08-31: 1882.62; 2025-10-31: 2750.01; 2026-02-28: 2953.07; 2026-04-30: 3568.33; 2026-05-31: 2466.56; 2026-06-30: 3446.86; 2026-08-31: 1320.81; 2026-09-30: 3559.76
|  |  | 1.0024 | ME | 37863 | REAL 91243110 CO-H-020/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | REAL | NO FEE | 520201 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-H-020/2025 |  | QUEB_SUR | hr |  | 2025-12-19 | 2027-04-30 | 16.33 | 0 | 0 | 31811.01 | 91243110 | 2026-01-31: 1450.72; 2026-03-31: 1173.26; 2026-06-30: 1786.14; 2026-07-31: 2145.45; 2026-08-31: 2396.37; 2026-10-31: 1407.54; 2026-11-30: 1530.33; 2027-01-31: 2325.14; 2027-02-28: 2518.01; 2027-03-31: 2168.39; 2027-04-30: 1379.85
|  |  | 1.0649 | ME | 27031.47 | PRESUPUESTO 91243110 CO-033/2025 CORD_EST | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE SS | 540101 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-033/2025 |  | CORD_EST | mes |  | 2025-03-27 | 2026-03-31 | 12.12 | 0 | 0 | 28587.38 | 91243110 | 2025-04-30: 3434.77; 2025-05-31: 1729.11; 2025-06-30: 3019.33; 2025-08-31: 2865.4; 2025-09-30: 2491.25; 2025-10-31: 2838.16; 2025-11-30: 1456.4; 2025-12-31: 2843.57; 2026-01-31: 1517.94; 2026-02-28: 3133.73; 2026-03-31: 1362.6
|  |  | 1.0327 | ME | 36337.05 | REAL 91243110 CO-112/2024 CERR_COB | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510109 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-112/2024 |  | CERR_COB | km |  | 2024-03-02 | 2024-05-31 | 2.96 | 0 | 0 | 32875 | 91243110 | 2024-03-31: 6552.51; 2024-04-30: 13076.23; 2024-05-31: 6587.01
|  |  | 0.94958 | MN | 2225.02 | REAL 91243120 CO-033/2025 PAMP_CEN | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510109 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-033/2025 |  | PAMP_CEN | km |  | 2025-07-20 | 2026-12-31 | 17.38 | 0 | 0 | 2654.14 | 91243120 | 2025-07-31: 115.3; 2025-08-31: 185.72; 2025-11-30: 94.26; 2025-12-31: 182.68; 2026-01-31: 225.3; 2026-02-28: 193.81; 2026-04-30: 227.62; 2026-06-30: 98.35; 2026-07-31: 223.21; 2026-10-31: 119.35; 2026-11-30: 96.59; 2026-12-31: 141.24
|  |  | 1.0167 | ME | 23484.64 | PRESUPUESTO 91243120 CO-100/2025 CERR_COB | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510201 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-100/2025 |  | CERR_COB | m |  | 2025-07-04 | 2026-11-30 | 16.89 | 0 | 0 | 27322.41 | 91243120 | 2025-08-31: 1073.37; 2025-10-31: 2050.82; 2025-11-30: 1415.66; 2026-01-31: 1504.84; 2026-02-28: 1269.14; 2026-03-31: 2345.84; 2026-05-31: 1691.56; 2026-07-31: 2099.78; 2026-08-31: 2403.39; 2026-09-30: 1716.95; 2026-10-31: 1390.9; 2026-11-30: 1617.44
|  |  | 0.95371 | MN | 27669.39 | PROYECTADO 91243210 CO-100/2025 SALT_BOL | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 530201 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-100/2025 |  | SALT_BOL | mes |  | 2025-05-01 | 2026-03-31 | 10.97 | 0 | 0 | 23889.94 | 91243210 | 2025-05-31: 3110.53; 2025-06-30: 1378.43; 2025-07-31: 1525; 2025-08-31: 1370.77; 2025-09-30: 2402.98; 2025-11-30: 1922.11; 2025-12-31: 2820.19; 2026-01-31: 1681.42
|  |  | 0.91375 | MN | 33691.65 | PROYECTADO 91243130 CO-100/2025 VALE_PER | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 520101 | MN |  | Suministro combustible | CO-100/2025 |  | VALE_PER | km |  | 2024-07-19 | 2025-05-31 | 10.38 | 0 | 0 | 30780.41 | 91243130 | 2024-07-31: 4234.48; 2024-09-30: 2235.46; 2024-11-30: 3703.19; 2025-01-31: 2297.68; 2025-02-28: 2140.89; 2025-03-31: 3372.21
|  |  | 1.0886 | MN | 31734.08 | PROYECTADO 91243110 CO-150/2025 TALA_NOR | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510109 | MN |  | Seguro todo riesgo | CO-150/2025 |  | TALA_NOR | gl |  | 2025-04-04 | 2025-05-31 | 1.87 | 0 | 0 | 36400.04 | 91243110 | 2025-04-30: 13663.91
|  |  | 0.96 | MN | 484.8 | PROYECTADO 91243120 CO-100/2025 CANN_AUS | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 540101 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-100/2025 |  | CANN_AUS | m |  | 2024-09-15 | 2026-03-31 | 18.46 | 0 | 0 | 404.3 | 91243120 | 2024-11-30: 26.85; 2024-12-31: 31.33; 2025-01-31: 24.24; 2025-02-28: 25.82; 2025-04-30: 24.62; 2025-06-30: 20.14; 2025-07-31: 28.41; 2025-10-31: 29.88; 2025-11-30: 14.6; 2025-12-31: 12.53; 2026-01-31: 18.96; 2026-03-31: 14.29
|  |  | 0.97766 | ME | 26969.86 | PRESUPUESTO 91243120 CO-H-020/2025 VOLC_ARG | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510201 | ME |  | Mantención equipos perforación | CO-H-020/2025 |  | VOLC_ARG | m |  | 2024-11-12 | 2026-05-31 | 18.56 | 0 | 0 | 29897.32 | 91243120 | 2024-12-31: 1057.46; 2025-02-28: 1193.96; 2025-03-31: 1376.4; 2025-05-31: 2388.52; 2025-09-30: 1029.73; 2025-10-31: 2116.86; 2026-03-31: 2127.83; 2026-04-30: 1127.75; 2026-05-31: 887.39
|  |  | 0.94601 | ME | 22281.26 | PRESUPUESTO 91243110 CO-H-008/2024 CORD_EST | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520101 | ME |  | Geólogo senior proyecto | CO-H-008/2024 |  | CORD_EST | mes |  | 2025-09-11 | 2026-12-31 | 15.64 | 0 | 0 | 19986.1 | 91243110 | 2025-09-30: 1539.46; 2025-11-30: 1770.23; 2026-03-31: 902.03; 2026-04-30: 1020.59; 2026-06-30: 1213.16; 2026-07-31: 1284.13; 2026-08-31: 1027.31; 2026-10-31: 801.7; 2026-11-30: 1619.21
|  |  | 1.0853 | MN | 46001.52 | REAL 91243130 CO-100/2025 MONT_AND | MB-2026 | REAL | FEE CS | 540101 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-100/2025 |  | MONT_AND | hr |  | 2025-04-11 | 2026-05-31 | 13.63 | 0 | 0 | 38948.67 | 91243130 | 2025-04-30: 3603.86; 2025-06-30: 3083.98; 2025-08-31: 3658.48; 2025-09-30: 3062.56; 2025-10-31: 3657.53; 2025-11-30: 4163.59; 2026-02-28: 1760.39; 2026-03-31: 1628.23; 2026-04-30: 3780.29; 2026-05-31: 3853.37
|  |  | 0.96544 | MN | 22804.41 | INCURRIDO 91243210 CO-100/2025 VOLC_ARG | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 510109 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-100/2025 |  | VOLC_ARG | km |  | 2025-10-26 | 2026-03-31 | 5.12 | 0 | 0 | 19265.67 | 91243210 | 2025-10-31: 4208.15; 2026-01-31: 5329.11; 2026-02-28: 5407.44; 2026-03-31: 4156.61
|  |  | 0.92541 | ME | 10423.22 | REAL 91243220 CO-045/2024 ALTI_OES | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510102 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-045/2024 |  | ALTI_OES | m |  | 2025-01-03 | 2026-04-30 | 15.83 | 0 | 0 | 10247.39 | 91243220 | 2025-03-31: 404.99; 2025-04-30: 797.52; 2025-05-31: 371.73; 2025-06-30: 429.18; 2025-07-31: 658.9; 2025-09-30: 737.93; 2025-10-31: 797.36; 2025-12-31: 469.58; 2026-01-31: 889.32; 2026-02-28: 860.23; 2026-04-30: 722.92
|  |  | 1.0299 | ME | 21398.96 | REAL 91243130 CO-112/2024 MONT_AND | MB-2025 | REAL | FEE CS | 510109 | ME |  | Operador sonda RC | CO-112/2024 |  | MONT_AND | días |  | 2024-07-03 | 2025-02-28 | 7.88 | 0 | 0 | 18871.04 | 91243130 | 2024-07-31: 3287.26; 2024-11-30: 1773.61; 2025-01-31: 3310.58
|  |  | 1.0345 | MN | 190.07 | PROYECTADO 91243120 CO-H-008/2024 BERG_CAD | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510109 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-H-008/2024 |  | BERG_CAD | mes |  | 2024-07-25 | 2025-05-31 | 10.18 | 0 | 0 | 174.55 | 91243120 | 2024-07-31: 25.71; 2024-09-30: 18.63; 2024-10-31: 9.11; 2024-11-30: 24.63; 2024-12-31: 12.86; 2025-01-31: 21.95; 2025-03-31: 19.79; 2025-04-30: 14.44; 2025-05-31: 20.81
|  |  | 1.0904 | MN | 14705.59 | PRESUPUESTO 91243120 CO-100/2025 QUEB_SUR | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 520201 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-100/2025 |  | QUEB_SUR | días |  | 2024-06-25 | 2024-08-31 | 2.2 | 0 | 0 | 14262.57 | 91243120 | 2024-07-31: 8973.76; 2024-08-31: 5878.74
|  |  | 0.99509 | ME | 47336.89 | REAL 91243310 CO-075/2024 DESI_ATA | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510402 | ME |  | Transporte de muestras | CO-075/2024 |  | DESI_ATA | km |  | 2024-07-03 | 2025-08-31 | 13.93 | 0 | 0 | 43905.7 | 91243310 | 2024-07-31: 4411.23; 2024-08-31: 2469.14; 2024-09-30: 3010.87; 2024-10-31: 2081.3; 2024-11-30: 2720.13; 2025-01-31: 4698.89; 2025-03-31: 2665.03; 2025-06-30: 1900.8; 2025-08-31: 3129.79
|  |  | 1.0928 | MN | 35852.03 | REAL 91243120 CO-H-020/2025 CERR_COB | MB-2025 | REAL | FEE SS | 540101 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-H-020/2025 |  | CERR_COB | m |  | 2024-06-25 | 2024-12-31 | 6.21 | 0 | 0 | 41635.53 | 91243120 | 2024-06-30: 9906.06; 2024-07-31: 9070.55; 2024-09-30: 4529.46; 2024-10-31: 4022.27; 2024-11-30: 9499.26; 2024-12-31: 5777.89
|  |  | 1.0078 | ME | 15911.5 | INCURRIDO 91243110 CO-H-015/2025 CANN_AUS | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 510201 | ME |  | Geólogo junior campo | CO-H-015/2025 |  | CANN_AUS | km |  | 2025-04-06 | 2026-06-30 | 14.78 | 0 | 0 | 16413.19 | 91243110 | 2025-05-31: 1615.99; 2025-06-30: 1012.78; 2025-08-31: 1362.93; 2025-09-30: 1536.58; 2025-10-31: 1264.86; 2025-11-30: 681.12; 2025-12-31: 1368.65; 2026-04-30: 1293.73; 2026-05-31: 1009.58
|  |  | 0.93461 | MN | 28107.12 | REAL 91243110 CO-045/2024 SALT_BOL | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510301 | MN |  | Mantención equipos perforación | CO-045/2024 |  | SALT_BOL | m |  | 2024-04-28 | 2025-08-31 | 16.1 | 0 | 0 | 28692.03 | 91243110 | 2024-04-30: 1821.99; 2024-05-31: 2079.53; 2024-07-31: 1504.72; 2024-08-31: 1165.83; 2024-10-31: 2054.96; 2024-11-30: 953.37; 2024-12-31: 905.97; 2025-02-28: 1970; 2025-04-30: 1713.21; 2025-05-31: 1125.83; 2025-06-30: 2107.6; 2025-08-31: 2467.51
|  |  | 1.089 | MN | 53913.9 | PROYECTADO 91243210 CO-067/2024 ALTI_OES | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 510102 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-067/2024 |  | ALTI_OES | km |  | 2024-03-28 | 2024-05-31 | 2.1 | 0 | 0 | 44953.37 | 91243210 | 2024-03-31: 23092.45
|  |  | 0.95147 | ME | 1264.77 | INCURRIDO 91243110 CO-150/2025 BERG_CAD | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 520201 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-150/2025 |  | BERG_CAD | hr |  | 2025-10-13 | 2026-10-31 | 12.58 | 0 | 0 | 1415.9 | 91243110 | 2025-10-31: 124.22; 2025-12-31: 81.69; 2026-02-28: 63.38; 2026-04-30: 157.28; 2026-05-31: 133.31; 2026-06-30: 146.79; 2026-07-31: 68.55; 2026-08-31: 59.56; 2026-10-31: 75.83
|  |  | 1.0752 | ME | 30020.22 | REAL 91243220 CO-H-007/2024 CORD_EST | MB-2025 | REAL | NO FEE | 540101 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-H-007/2024 |  | CORD_EST | m |  | 2025-05-18 | 2025-12-31 | 7.46 | 0 | 0 | 33969.37 | 91243220 | 2025-05-31: 3209.22; 2025-07-31: 2496.85; 2025-08-31: 5833.23; 2025-10-31: 5966.81; 2025-11-30: 2828.17; 2025-12-31: 3323.45
|  |  | 1.077 | MN | 8301.69 | PRESUPUESTO 91243130 CO-045/2024 VALE_PER | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 540101 | MN |  | Análisis geoquímico | CO-045/2024 |  | VALE_PER | días |  | 2025-05-08 | 2025-07-31 | 2.76 | 0 | 0 | 8736.48 | 91243130 | 2025-06-30: 4354.07; 2025-07-31: 4439.4
|  |  | 0.95376 | ME | 19667.98 | REAL 91243130 CO-055/2024 VOLC_ARG | MB-2025 | REAL | NO FEE | 530201 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-055/2024 |  | VOLC_ARG | gl |  | 2025-05-06 | 2026-02-28 | 9.79 | 0 | 0 | 20682.02 | 91243130 | 2025-07-31: 1523.18; 2025-09-30: 3079.04; 2025-10-31: 2955.12; 2025-12-31: 1332.64; 2026-02-28: 2415.66
|  |  | 1.0872 | MN | 3585.83 | INCURRIDO 91243130 CO-H-015/2025 SALT_BOL | MB-2025 | INCURRIDO | NO FEE | 540101 | MN |  | Operador sonda RC | CO-H-015/2025 |  | SALT_BOL | gl |  | 2025-05-03 | 2026-01-31 | 8.97 | 0 | 0 | 3772.72 | 91243130 | 2025-06-30: 594.38; 2025-09-30: 616.36; 2025-10-31: 423.84; 2025-11-30: 288.55; 2026-01-31: 393.45
|  |  | 0.96466 | MN | 32272.23 | PROYECTADO 91243130 CO-056/2024 TALA_NOR | MB-2025 | PROYECTADO | NO FEE | 510402 | MN |  | Suministro combustible | CO-056/2024 |  | TALA_NOR | gl |  | 2025-12-27 | 2026-06-30 | 6.08 | 0 | 0 | 29935.5 | 91243130 | 2025-12-31: 6891.95; 2026-01-31: 6293.18; 2026-02-28: 5997.83; 2026-03-31: 4606.82; 2026-04-30: 7157.91; 2026-06-30: 3600.97
|  |  | 0.98086 | MN | 35524.93 | REAL 91243310 CO-100/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510201 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-100/2025 |  | QUEB_SUR | hr |  | 2025-06-27 | 2025-12-31 | 6.14 | 0 | 0 | 44296.78 | 91243310 | 2025-09-30: 8978.93; 2025-11-30: 8568
|  |  | 1.0678 | MN | 13667.05 | REAL 91243110 CO-H-008/2024 ALTI_OES | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510102 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-H-008/2024 |  | ALTI_OES | gl |  | 2025-10-11 | 2027-03-31 | 17.61 | 0 | 0 | 15757.77 | 91243110 | 2025-10-31: 450.71; 2025-11-30: 820.57; 2025-12-31: 971.59; 2026-01-31: 645.97; 2026-02-28: 486.48; 2026-03-31: 829.59; 2026-04-30: 574.71; 2026-05-31: 1129.36; 2026-06-30: 476.28; 2026-07-31: 758.68; 2026-11-30: 670.07; 2027-01-31: 823.68; 2027-02-28: 1057.36
|  |  | 1.0315 | ME | 5495.54 | PROYECTADO 91243120 CO-045/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 520101 | ME |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-045/2024 |  | RIOL_CHI | m |  | 2024-02-13 | 2024-08-31 | 6.57 | 0 | 0 | 4793.4 | 91243120 | 2024-02-29: 898.51; 2024-04-30: 844.62; 2024-05-31: 645.65; 2024-08-31: 596.71
|  |  | 0.99115 | MN | 10180.39 | PROYECTADO 91243220 CO-067/2024 DESI_ATA | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510301 | MN |  | Servicio de helicóptero | CO-067/2024 |  | DESI_ATA | m |  | 2024-12-14 | 2026-06-30 | 18.5 | 0 | 0 | 10315.59 | 91243220 | 2025-02-28: 559.71; 2025-03-31: 606.25; 2025-05-31: 298.24; 2025-07-31: 321.74; 2025-09-30: 824.14; 2025-10-31: 742.07; 2025-12-31: 402.57; 2026-01-31: 375.87; 2026-04-30: 505.63; 2026-06-30: 657.39
|  |  | 0.99305 | ME | 14179.66 | INCURRIDO 91243130 CO-055/2024 BERG_CAD | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 520101 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-055/2024 |  | BERG_CAD | km |  | 2024-09-19 | 2024-12-31 | 3.38 | 0 | 0 | 16795.89 | 91243130 | 2024-09-30: 4297.81; 2024-12-31: 5317.22
|  |  | 0.94786 | ME | 35687.41 | PROYECTADO 91243310 CO-H-015/2025 CORD_EST | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 520101 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-H-015/2025 |  | CORD_EST | mes |  | 2024-01-11 | 2025-07-31 | 18.63 | 0 | 0 | 41551.39 | 91243310 | 2024-01-31: 1883.52; 2024-04-30: 3050.71; 2024-05-31: 2186.19; 2024-06-30: 2357.9; 2024-07-31: 1648.01; 2024-08-31: 3118.68; 2024-09-30: 1319.9; 2024-11-30: 1634.07; 2024-12-31: 1477.51; 2025-01-31: 2330.63; 2025-02-28: 1976.53; 2025-03-31: 1178.63; 2025-04-30: 3067.4; 2025-05-31: 1440.15; 2025-06-30: 3174.71
|  |  | 0.98458 | ME | 44635.01 | PROYECTADO 91243220 CO-200/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 520101 | ME |  | Transporte de muestras | CO-200/2024 |  | RIOL_CHI | hr |  | 2025-05-13 | 2026-01-31 | 8.64 | 0 | 0 | 44842.07 | 91243220 | 2025-05-31: 3459.09; 2025-06-30: 6541.96; 2025-07-31: 7694.96; 2025-08-31: 6369.84; 2025-09-30: 6745.51; 2025-10-31: 3911.37; 2025-11-30: 4270.44; 2025-12-31: 2807.62
|  |  | 0.93718 | MN | 47469.28 | REAL 91243120 CO-055/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | REAL | FEE SS | 530201 | MN |  | Levantamiento topográfico | CO-055/2024 |  | PAMP_CEN | días |  | 2025-11-15 | 2027-04-30 | 17.44 | 0 | 0 | 41037.67 | 91243120 | 2025-12-31: 1318.66; 2026-03-31: 1877.66; 2026-04-30: 1851.9; 2026-05-31: 2940.33; 2026-07-31: 3275.57; 2026-08-31: 2995.7; 2026-09-30: 2789.82; 2026-11-30: 2016.74; 2026-12-31: 2484.95; 2027-01-31: 1806.97
|  |  | 0.90157 | MN | 14645.06 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-015/2025 ALTI_OES | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520201 | MN |  | Operador sonda RC | CO-H-015/2025 |  | ALTI_OES | mes |  | 2025-02-13 | 2026-07-31 | 17.51 | 0 | 0 | 15932.79 | 91243220 | 2025-04-30: 921.46; 2025-05-31: 480.71; 2025-06-30: 1217.83; 2025-07-31: 1330.2; 2025-08-31: 1039.61; 2025-09-30: 530.39; 2025-10-31: 624.4; 2025-11-30: 1161.35; 2025-12-31: 849.9; 2026-01-31: 490.31; 2026-02-28: 502.79; 2026-04-30: 770.02; 2026-05-31: 1360.76; 2026-06-30: 1011.27
|  |  | 0.91672 | ME | 50070.46 | INCURRIDO 91243120 CO-067/2024 TALA_NOR | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 530101 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-067/2024 |  | TALA_NOR | m |  | 2025-03-14 | 2025-08-31 | 5.58 | 0 | 0 | 46657.95 | 91243120 | 2025-03-31: 9886.94; 2025-04-30: 7659.78; 2025-05-31: 5368.46; 2025-07-31: 9827.57; 2025-08-31: 11198.12
|  |  | 1.0867 | ME | 2626.7 | PROYECTADO 91243110 CO-067/2024 ALTI_OES | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 520201 | ME |  | Análisis geoquímico | CO-067/2024 |  | ALTI_OES | días |  | 2024-02-24 | 2024-07-31 | 5.19 | 0 | 0 | 2866.27 | 91243110 | 2024-05-31: 822.77; 2024-07-31: 803.94
|  |  | 0.9083 | ME | 5380.09 | PRESUPUESTO 91243130 CO-100/2025 CANN_AUS | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 520201 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-100/2025 |  | CANN_AUS | mes |  | 2024-06-22 | 2025-08-31 | 14.29 | 0 | 0 | 5688.47 | 91243130 | 2024-06-30: 241.91; 2024-07-31: 223.24; 2024-08-31: 433.98; 2024-10-31: 586.8; 2025-02-28: 388.19; 2025-05-31: 236.15; 2025-06-30: 437.64; 2025-07-31: 512.5; 2025-08-31: 217.92
|  |  | 1.0866 | MN | 43740.83 | PROYECTADO 91243310 CO-150/2025 MONT_AND | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 530101 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-150/2025 |  | MONT_AND | gl |  | 2024-09-17 | 2025-06-30 | 9.4 | 0 | 0 | 36882.96 | 91243310 | 2024-09-30: 2483.03; 2024-12-31: 5494.56; 2025-01-31: 3935; 2025-03-31: 5844.73; 2025-04-30: 4402.95; 2025-05-31: 3931.95; 2025-06-30: 4927.44
|  |  | 1.0638 | ME | 2819.07 | PRESUPUESTO 91243220 CO-H-015/2025 CERR_COB | MB-2025 | PRESUPUESTO | FEE SS | 530201 | ME |  | Suministro combustible | CO-H-015/2025 |  | CERR_COB | días |  | 2025-08-26 | 2027-02-28 | 18.1 | 0 | 0 | 2784.24 | 91243220 | 2025-08-31: 119.65; 2025-09-30: 168.62; 2025-10-31: 218.88; 2025-11-30: 166.26; 2026-01-31: 131.73; 2026-02-28: 203.43; 2026-04-30: 91.77; 2026-05-31: 198.67; 2026-06-30: 125.33; 2026-07-31: 109.25; 2026-08-31: 140.89; 2026-09-30: 224.51; 2026-12-31: 79.99; 2027-01-31: 106.19; 2027-02-28: 163.27
|  |  | 0.90607 | MN | 44111.98 | PROYECTADO 91243120 CO-200/2024 MONT_AND | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 520201 | MN |  | Suministro combustible | CO-200/2024 |  | MONT_AND | días |  | 2024-05-22 | 2024-07-31 | 2.3 | 0 | 0 | 38398.5 | 91243120 | 2024-05-31: 19806.62; 2024-06-30: 14474.76; 2024-07-31: 9742.57
|  |  | 1.0193 | MN | 24723.5 | PRESUPUESTO 91243210 CO-112/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530101 | MN |  | Arriendo vehículos | CO-112/2024 |  | LLAN_MOL | hr |  | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 4.89 | 0 | 0 | 23943.55 | 91243210 | 2025-02-28: 3016.81; 2025-03-31: 4102.65; 2025-05-31: 3050.95
|  |  | 0.95625 | MN | 4495.38 | REAL 91243120 CO-055/2024 RIOL_CHI | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510402 | MN |  | Geólogo junior campo | CO-055/2024 |  | RIOL_CHI | gl |  | 2024-08-10 | 2024-09-30 | 1.68 | 0 | 0 | 5328.28 | 91243120
|  |  | 1.0561 | MN | 29847.93 | INCURRIDO 91243130 CO-056/2024 BERG_CAD | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 510102 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-056/2024 |  | BERG_CAD | gl |  | 2025-07-07 | 2026-02-28 | 7.75 | 0 | 0 | 30960.72 | 91243130 | 2025-09-30: 4953.55; 2025-10-31: 4695.09; 2025-11-30: 4049.29; 2026-01-31: 3553.91; 2026-02-28: 2531.7
|  |  | 0.96482 | ME | 25897.29 | INCURRIDO 91243220 CO-067/2024 CORD_EST | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 510201 | ME |  | Transporte de muestras | CO-067/2024 |  | CORD_EST | m |  | 2024-01-16 | 2024-02-29 | 1.45 | 0 | 0 | 30965.34 | 91243220 | 2024-02-29: 14326.6
|  |  | 1.009 | MN | 14235.6 | PROYECTADO 91243220 CO-089/2025 MONT_AND | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 520201 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-089/2025 |  | MONT_AND | días |  | 2024-05-23 | 2025-07-31 | 14.26 | 0 | 0 | 17457.99 | 91243220 | 2024-05-31: 1766.65; 2024-07-31: 652.84; 2024-08-31: 881.35; 2024-09-30: 1595.41; 2024-10-31: 1551.61; 2024-11-30: 1373.91; 2024-12-31: 939.03; 2025-01-31: 1576.76; 2025-02-28: 675.28; 2025-05-31: 1717.89
|  |  | 1.0427 | ME | 26554.77 | PROYECTADO 91243310 CO-089/2025 QUEB_SUR | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 520201 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-089/2025 |  | QUEB_SUR | hr |  | 2024-05-16 | 2025-04-30 | 11.47 | 0 | 0 | 29576.15 | 91243310 | 2024-06-30: 2275.69; 2024-07-31: 3808.1; 2024-08-31: 1700.01; 2024-09-30: 1785.74; 2024-10-31: 3579.62; 2025-01-31: 2067.33; 2025-03-31: 3774.34; 2025-04-30: 3287.82
|  |  | 1.0117 | MN | 43138.79 | INCURRIDO 91243110 CO-045/2024 VALE_PER | MB-2025 | INCURRIDO | FEE SS | 530201 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-045/2024 |  | VALE_PER | días |  | 2024-08-01 | 2026-02-28 | 18.92 | 0 | 0 | 39077.84 | 91243110 | 2024-09-30: 1897.35; 2024-10-31: 2415.63; 2024-12-31: 1144.6; 2025-01-31: 2687.97; 2025-02-28: 1779.29; 2025-03-31: 2622.53; 2025-06-30: 2507.79; 2025-07-31: 1189.68; 2025-10-31: 2750.25; 2025-11-30: 1291.58; 2025-12-31: 2589.25; 2026-01-31: 2341.54; 2026-02-28: 2574.26
|  |  | 1.0806 | ME | 20642.57 | REAL 91243310 CO-075/2024 ALTI_OES | MB-2026 | REAL | NO FEE | 510402 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-075/2024 |  | ALTI_OES | hr |  | 2025-12-15 | 2026-02-28 | 2.46 | 0 | 0 | 25235.38 | 91243310 | 2025-12-31: 6511.32; 2026-02-28: 14910.32
|  |  | 1.0173 | MN | 17169.94 | PROYECTADO 91243110 CO-089/2025 PAMP_CEN | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 520101 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-089/2025 |  | PAMP_CEN | km |  | 2024-12-08 | 2025-04-30 | 4.7 | 0 | 0 | 15038.1 | 91243110 | 2024-12-31: 3096.19; 2025-01-31: 1897.81; 2025-03-31: 3589.06; 2025-04-30: 3529.9
|  |  | 1.0053 | ME | 608.58 | PROYECTADO 91243220 CO-033/2025 MONT_AND | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 510109 | ME |  | Campamento y alimentación | CO-033/2025 |  | MONT_AND | hr |  | 2025-11-17 | 2026-08-31 | 9.43 | 0 | 0 | 591.13 | 91243220 | 2025-11-30: 87.27; 2025-12-31: 68; 2026-01-31: 31.83; 2026-02-28: 67.1; 2026-03-31: 43.77; 2026-04-30: 86.62; 2026-06-30: 52.32; 2026-08-31: 48.12
|  |  | 0.98588 | ME | 31638.73 | REAL 91243130 CO-112/2024 BERG_CAD | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510402 | ME |  | Estudio hidrogeológico | CO-112/2024 |  | BERG_CAD | mes |  | 2024-09-11 | 2024-10-31 | 1.64 | 0 | 0 | 30921.82 | 91243130 | 2024-09-30: 20090.54; 2024-10-31: 20681.73
|  |  | 0.91562 | ME | 9346.35 | PRESUPUESTO 91243120 CO-075/2024 VALE_PER | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 530201 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-075/2024 |  | VALE_PER | hr |  | 2024-08-28 | 2025-11-30 | 15.08 | 0 | 0 | 9214.87 | 91243120 | 2024-08-31: 342.43; 2024-09-30: 365.29; 2024-10-31: 873.11; 2024-12-31: 567.52; 2025-01-31: 607.31; 2025-03-31: 706.63; 2025-05-31: 890.01; 2025-08-31: 903.25; 2025-09-30: 905.6; 2025-10-31: 656.2; 2025-11-30: 903.72
|  |  | 0.91747 | ME | 51760.74 | REAL 91243220 CO-112/2024 VOLC_ARG | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510301 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-112/2024 |  | VOLC_ARG | días |  | 2024-03-12 | 2025-07-31 | 16.62 | 0 | 0 | 44835.6 | 91243220 | 2024-03-31: 1733.44; 2024-04-30: 2155.82; 2024-06-30: 3666.04; 2024-07-31: 2010.61; 2024-08-31: 3372.89; 2024-09-30: 1467.51; 2024-11-30: 3094.77; 2024-12-31: 2730.23; 2025-01-31: 2340.39; 2025-03-31: 2278.87; 2025-04-30: 3168.75; 2025-06-30: 1793.35
|  |  | 0.93831 | ME | 20379.57 | INCURRIDO 91243210 CO-045/2024 PAMP_CEN | MB-2026 | INCURRIDO | NO FEE | 510102 | ME |  | Monitoreo ambiental | CO-045/2024 |  | PAMP_CEN | días |  | 2025-07-28 | 2026-10-31 | 15.11 | 0 | 0 | 18092.51 | 91243210 | 2025-07-31: 1752.44; 2025-08-31: 1401.96; 2025-09-30: 743.13; 2025-10-31: 1208.26; 2025-11-30: 1281.33; 2026-02-28: 1356.4; 2026-04-30: 1246.99; 2026-05-31: 1481.61; 2026-07-31: 779.31; 2026-09-30: 1225.06; 2026-10-31: 889.72
|  |  | 0.92485 | ME | 47693.1 | PRESUPUESTO 91243110 CO-H-015/2025 CORD_EST | MB-2026 | PRESUPUESTO | NO FEE | 510109 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-H-015/2025 |  | CORD_EST | días |  | 2024-11-19 | 2025-01-31 | 2.4 | 0 | 0 | 41859.95 | 91243110 | 2024-11-30: 25597.15; 2024-12-31: 17810.1
|  |  | 1.0496 | MN | 6438.13 | INCURRIDO 91243130 CO-H-007/2024 MONT_AND | MB-2026 | INCURRIDO | FEE CS | 530101 | MN |  | Monitoreo ambiental | CO-H-007/2024 |  | MONT_AND | días |  | 2024-12-28 | 2025-09-30 | 9.07 | 0 | 0 | 5599.4 | 91243130 | 2025-01-31: 463.39; 2025-02-28: 731.42; 2025-06-30: 704.78; 2025-07-31: 838.74; 2025-08-31: 326.64; 2025-09-30: 354.05
|  |  | 1.0916 | ME | 31305.25 | PROYECTADO 91243110 CO-H-015/2025 BERG_CAD | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 530201 | ME |  | Ensayo metalúrgico | CO-H-015/2025 |  | BERG_CAD | días |  | 2024-01-26 | 2025-04-30 | 15.11 | 0 | 0 | 30942.28 | 91243110 | 2024-01-31: 1824.93; 2024-05-31: 2157.79; 2024-06-30: 2075.02; 2024-07-31: 1030.7; 2024-08-31: 1124.97; 2024-09-30: 2415.72; 2024-10-31: 2188.77; 2024-12-31: 1411.37; 2025-01-31: 3031.81; 2025-02-28: 2922.61
|  |  | 1.0179 | MN | 11150.9 | INCURRIDO 91243130 CO-045/2024 CANN_AUS | MB-2026 | INCURRIDO | FEE SS | 520201 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-045/2024 |  | CANN_AUS | hr |  | 2024-01-27 | 2024-02-29 | 1.08 | 0 | 0 | 11753.12 | 91243130 | 2024-01-31: 7977.32
|  |  | 0.92983 | ME | 39692.91 | PROYECTADO 91243220 CO-100/2025 BERG_CAD | MB-2026 | PROYECTADO | NO FEE | 520201 | ME |  | Sondaje diamantino | CO-100/2025 |  | BERG_CAD | m |  | 2025-08-27 | 2027-01-31 | 17.15 | 0 | 0 | 45926.08 | 91243220 | 2025-08-31: 2478.22; 2025-11-30: 2620.23; 2025-12-31: 3621.61; 2026-02-28: 1879.97; 2026-03-31: 2406.97; 2026-05-31: 2267.7; 2026-07-31: 1869.96; 2026-08-31: 1942.03; 2026-09-30: 3540.46; 2026-10-31: 3265.84; 2026-11-30: 2512.82; 2026-12-31: 2020.56
|  |  | 0.99626 | MN | 5544.85 | REAL 91243220 CO-033/2025 ALTI_OES | MB-2026 | REAL | FEE CS | 510201 | MN |  | Geólogo senior proyecto | CO-033/2025 |  | ALTI_OES | km |  | 2024-05-18 | 2025-03-31 | 10.41 | 0 | 0 | 5692.35 | 91243220 | 2024-05-31: 718.93; 2024-07-31: 739.77; 2024-10-31: 737.05; 2024-11-30: 792.15; 2024-12-31: 789.22; 2025-01-31: 527.77; 2025-02-28: 763.73; 2025-03-31: 533.82
|  |  | 0.9341 | ME | 2416.91 | REAL 91243130 CO-112/2024 CANN_AUS | MB-2025 | REAL | NO FEE | 510109 | ME |  | Servicio de helicóptero | CO-112/2024 |  | CANN_AUS | gl |  | 2025-03-19 | 2026-01-31 | 10.45 | 0 | 0 | 2974.67 | 91243130 | 2025-07-31: 225.76; 2025-08-31: 164.69; 2025-09-30: 226.51; 2025-11-30: 320.06; 2025-12-31: 383.66
|  |  | 0.9404 | MN | 30956.99 | PROYECTADO 91243110 CO-H-015/2025 RIOL_CHI | MB-2025 | PROYECTADO | FEE CS | 510301 | MN |  | Transporte de muestras | CO-H-015/2025 |  | RIOL_CHI | km |  | 2025-03-22 | 2026-08-31 | 17.31 | 0 | 0 | 27533.46 | 91243110 | 2025-04-30: 1163.08; 2025-05-31: 2105.04; 2025-06-30: 1745.69; 2025-08-31: 1846.79; 2025-10-31: 1232.87; 2025-11-30: 1395.11; 2025-12-31: 1988.55; 2026-01-31: 1481.53; 2026-02-28: 1072.78; 2026-03-31: 853.91; 2026-04-30: 952.24; 2026-05-31: 2214.39; 2026-08-31: 1874.83
|  |  | 1.0028 | ME | 54736.2 | REAL 91243210 CO-H-015/2025 BERG_CAD | MB-2026 | REAL | FEE CS | 540101 | ME |  | Arriendo vehículos | CO-H-015/2025 |  | BERG_CAD | km |  | 2024-03-22 | 2025-05-31 | 14.29 | 0 | 0 | 49238.16 | 91243210 | 2024-03-31: 2269.18; 2024-04-30: 2646.35; 2024-06-30: 1795.2; 2024-08-31: 4181.32; 2024-09-30: 3546.35; 2024-11-30: 4815.86; 2025-04-30: 2476.22; 2025-05-31: 4540.89
|  |  | 0.98703 | MN | 30959.62 | PROYECTADO 91243110 CO-055/2024 PAMP_CEN | MB-2025 | PROYECTADO | FEE SS | 510201 | MN |  | Transporte de muestras | CO-055/2024 |  | PAMP_CEN | m |  | 2025-04-18 | 2026-08-31 | 16.43 | 0 | 0 | 37636.51 | 91243110 | 2025-04-30: 3226.87; 2025-05-31: 1706.68; 2025-06-30: 2680.72; 2025-07-31: 1795.83; 2025-08-31: 3325.51; 2025-09-30: 1848.08; 2025-10-31: 2650.65; 2025-11-30: 1179.95; 2026-01-31: 1572.89; 2026-03-31: 1525.9; 2026-04-30: 2491.64; 2026-06-30: 1159.38; 2026-07-31: 2721.84; 2026-08-31: 1304.37
|  |  | 0.98299 | ME | 741.67 | PROYECTADO 91243220 CO-200/2024 CERR_COB | MB-2026 | PROYECTADO | FEE SS | 520101 | ME |  | Diseño ingeniería básica | CO-200/2024 |  | CERR_COB | días |  | 2025-11-21 | 2026-11-30 | 12.29 | 0 | 0 | 802.76 | 91243220 | 2025-11-30: 39.35; 2025-12-31: 41.93; 2026-02-28: 40.46; 2026-03-31: 46.95; 2026-04-30: 41.25; 2026-06-30: 41.37; 2026-07-31: 61.49; 2026-09-30: 48.95; 2026-10-31: 87.74; 2026-11-30: 96.82
|  |  | 0.9227 | ME | 41948.99 | REAL 91243130 CO-056/2024 MONT_AND | MB-2025 | REAL | NO FEE | 540101 | ME |  | Ingeniero de minas consultor | CO-056/2024 |  | MONT_AND | días |  | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 2.27 | 0 | 0 | 38129.21 | 91243130 | 2024-10-31: 15277.22; 2024-11-30: 22035.91; 2024-12-31: 9430.61
|  |  | 0.90988 | MN | 56474.53 | PROYECTADO 91243110 CO-100/2025 CORD_EST | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 520201 | MN |  | Arriendo maquinaria pesada | CO-100/2025 |  | CORD_EST | hr |  | 2024-02-08 | 2024-06-30 | 4.7 | 0 | 0 | 48982.95 | 91243110 | 2024-03-31: 14279.35
|  |  | 0.94222 | ME | 27435.23 | PRESUPUESTO 91243120 CO-H-020/2025 VALE_PER | MB-2026 | PRESUPUESTO | FEE CS | 510102 | ME |  | Servicio de laboratorio | CO-H-020/2025 |  | VALE_PER | gl |  | 2025-11-03 | 2026-12-31 | 13.9 | 0 | 0 | 29275.7 | 91243120 | 2025-11-30: 2363.46; 2025-12-31: 2347.42; 2026-01-31: 2493.59; 2026-02-28: 2738.38; 2026-03-31: 1346.75; 2026-04-30: 3038.24; 2026-05-31: 2542.56; 2026-06-30: 2352.5; 2026-07-31: 2351.4; 2026-08-31: 2384.7; 2026-09-30: 2059.16; 2026-11-30: 1890.78; 2026-12-31: 3158.49
|  |  | 1.0994 | MN | 9576.16 | PROYECTADO 91243210 CO-H-007/2024 LLAN_MOL | MB-2026 | PROYECTADO | FEE CS | 530101 | MN |  | Campamento y alimentación | CO-H-007/2024 |  | LLAN_MOL | días |  | 2024-03-18 | 2024-12-31 | 9.46 | 0 | 0 | 10786.65 | 91243210 | 2024-03-31: 884.61; 2024-04-30: 1260.28; 2024-05-31: 1701.33; 2024-06-30: 1552.07; 2024-07-31: 1106.8; 2024-08-31: 1456.72; 2024-09-30: 1555.63; 2024-11-30: 609.23
|  |  | 1.0403 | ME | 39471.02 | REAL 91243130 CO-045/2024 DESI_ATA | MB-2025 | REAL | NO FEE | 530201 | ME |  | Seguro todo riesgo | CO-045/2024 |  | DESI_ATA | mes |  | 2025-06-20 | 2026-01-31 | 7.39 | 0 | 0 | 41866.74 | 91243130 | 2025-06-30: 8299.26; 2025-08-31: 5170.61; 2025-09-30: 7907.51; 2025-10-31: 7695.83; 2025-11-30: 7019.21; 2025-12-31: 3440.21; 2026-01-31: 5531.39
|  |  | 1.0011 | MN | 38275.5 | INCURRIDO 91243120 CO-056/2024 BERG_CAD | MB-2025 | INCURRIDO | FEE CS | 540101 | MN |  | Ingeniero de minas consultor | CO-056/2024 |  | BERG_CAD | hr |  | 2024-04-09 | 2024-11-30 | 7.72 | 0 | 0 | 47573.2 | 91243120 | 2024-04-30: 9123.69; 2024-05-31: 6744.5; 2024-07-31: 7613.65; 2024-08-31: 8195.87; 2024-09-30: 6107.94; 2024-10-31: 8953.63; 2024-11-30: 3299.32
|  |  | 1.038 | MN | 25164.58 | REAL 91243120 CO-089/2025 LLAN_MOL | MB-2026 | REAL | FEE SS | 510109 | MN |  | Estudio hidrogeológico | CO-089/2025 |  | LLAN_MOL | gl |  | 2024-01-28 | 2024-05-31 | 4.07 | 0 | 0 | 27784.55 | 91243120 | 2024-01-31: 8323.29; 2024-02-29: 4195.87; 2024-04-30: 7516.8; 2024-05-31: 4442.51
|  |  | 0.94831 | ME | 47827.88 | REAL 91243220 CO-H-008/2024 LLAN_MOL | MB-2025 | REAL | NO FEE | 520201 | ME |  | Levantamiento topográfico | CO-H-008/2024 |  | LLAN_MOL | hr |  | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 3.91 | 0 | 0 | 47814.91 | 91243220 | 2025-08-31: 9647.92; 2025-10-31: 16134.05
|  |  | 1.0008 | MN | 53146.84 | PRESUPUESTO 91243120 CO-H-020/2025 ALTI_OES | MB-2025 | PRESUPUESTO | NO FEE | 530201 | MN |  | Servicio de laboratorio | CO-H-020/2025 |  | ALTI_OES | días |  | 2025-02-25 | 2025-04-30 | 2.1 | 0 | 0 | 44613.45 | 91243120 | 2025-02-28: 26373.66; 2025-03-31: 10766.72; 2025-04-30: 16991.28

## PF
KEY | AUX_1 | AUX_2 | AUX_3 | GESTIÓN | ZONA | BLANCO | SONDA | MÉTODO | CLASIF | CTD | FE_INI | FE_FIN | RENDIMIENTO CAMPAÑA | TOTAL | time axis 2020-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | REAL | Oeste | GE25A169 | RC-02 | Diamantino | Infill |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 67 | 1707 | 2025-05-31: 717; 2025-06-30: 769
|  |  |  | PRESUPUESTO | Centro | GE25A169 | DDH-02 | Diamantino | Hidrogeológico |  | 2028-03-01 | 2028-06-30 | 60.7 | 1964 | 2028-03-31: 284; 2028-04-30: 119; 2028-05-31: 521; 2028-06-30: 285
|  |  |  | REAL | Oeste | GE25A169 | RC-02 | Diamantino | Infill |  | 2028-04-01 | 2028-06-30 | 18.6 | 4991 | 2028-04-30: 282; 2028-05-31: 263; 2028-06-30: 267
|  |  |  | PRESUPUESTO | Centro | GE25A169 | DDH-01 | RC | Infill |  | 2025-12-01 | 2026-03-31 |  | 2540 | 2025-12-31: 241; 2026-01-31: 426; 2026-02-28: 770; 2026-03-31: 232
|  |  |  | PRESUPUESTO | Sur | GE25A169 | DDH-03 | RC | Hidrogeológico |  | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 16.7 | 947 | 2025-04-30: 572; 2025-05-31: 156; 2025-06-30: 150; 2025-07-31: 700